## Sheet1
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释说明 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分 | 扣分原因
1 | 投入（20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每具备1个要素得1分，不具备扣1分 | 3 | 3 | 0
2 |  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，分值1分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，分值1分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，分值1分，不具体一个要素扣0.5分。 | 3 | 3 | 0
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与项目投资额或资金量相匹配。分值为每项1分。 | 4 | 1 | 3
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每具体一个要素得1分。 | 3 | 2 | 1 | 未根据绩效目标设立具体的绩效指标。
3 |  | 资金落实（7分） | 预算执行率（3分） | 实际执行资金与预算数的比率，预算执行率=（执行数/预算安排资金）×100%。 | 预算执行率=（执行数/预算安排资金）×100%。100%得满分，偏离度在15%以内的，按照该指标分值权重平均扣分;正负偏离度超过15%的，不得分。 | 3 | 3 | 0
4 |  |  | 资金到位及时率 （4分） | 及时到位资金与计划到位资金的比率，用以反映和考核项目资金到位及时性。资金至位及时率=（及时到位资金/计划到位资金）×100%。 | 资金使用率； 根据计算结果评分，资金使用率100%及以上得4分，95%-1000%（不含）得3分，90%－95%（不含）得2分，85%-90%（不含）以得1分，85%以下不得分。 | 4 | 4 | 0
5 | 过程（20分） | 项目管理（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度是否全面、完整、合理，是否符合相关法律法规。 | 制定了完整的管理制度，管理制度合法合规 | 5 | 5 | 0 | 未扣分原因： 1、铜梁区民政局、残联、财政局根据上级指示制定了（铜民发<2017>61号）关于两项补贴具体的实施办法。办法中划分了各部门的职责，调整了审批流程等。
6 |  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按照制度进行 | 1.对申请资料是否严格进行审批； 2.相关资料是否进行公示 3.有无建立动态管理机制 3.是否建立人员档案，做到一人一档，资料齐全。 | 5 | 4 | 0 | 未扣分原因： 审批程序严格按照政策实施，“残疾人本人申请、乡镇人民政府（街道办事处）初审公示、区县（自治县）残联审核、区县（自治县）民政局审批。”
10 |  |  | 监督检查情况 | 评价要点： 1.是否将残疾人两项补贴政策纳入政府年度考核内容； 2.考核发现的问题是否及时整改落实。 | 1.县人民政府将残疾人两项补贴工作纳入年度考核内容； 2.考核中发现的问题及时整改落实，1分； 3.考核中未发现问题得满分。 | 2 | 1 | 1 | 未将该项工作纳入纳入年度考核内容，也未作年度总结。
11 |  | 财务管理（8分） | 财务管理的规范性（4分） | 评价要点： 1、是否完善决策程序、建立资金管理制度 2、是否建立完善单位内控制度 | 1.项目资金实行专账管理，2分； 2.专项资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分； 3.项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，专项资金存在截留、挤占、挪用等任一情况得0分。 | 4 | 4 | 0
13 |  |  | 资金使用的合规性（4分） | 项目资金使用是否规范，是否符合相关财务管理制度规定 | 1.资金使用符合国家法律法规、财务管理制度及专项资金管理办法, 2.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、支付不及时等情况。 | 4 | 4 | 0
14 | 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 评价要点： 是否完成省与市签订的目标责任书确定的保障人数。 | 1.按年度目标任务，能全部完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴任务数的，得6分； 2.困难残疾人生活补贴一、二级人数，三、四级人数，重度残疾人护理补贴人数三项目标中有1项未完成的，按照每低1个百分点扣0.3分，每1项最多扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0
17 |  | 产出质量 | 补助对象准确性 | 评价要点： 纳入补贴发放范围的保障对象是否全部符合要求。 | 每发现1例不符合两项补贴政策的残疾人纳入补贴范围，扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0
18 |  | 产出时效（0分） | 完成时效性 | 资金是否及时审批，是否及时发放完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。救助资金审批根据提供的资料得出，发放及时性根据现场访谈及调查结果计算得出 | 发现一例不符扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 6 | 在对部分人员档案的抽查中，发现有三例申请时间早在8月份，而民政局最终审批时间在9月末，时间跨度较长，且附带相应资料来说明原因。
21 | 效益（30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 评价要点： 通过项目实施，对社会发展带来的直接或间接影响。 | 通过困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目的实施，进一步提高和改善了贫困残疾人的生活质量，残疾人生活得到一定程度的改善，推动了残疾人事业发展等成效显著，得9分；成效较好，得6分，成效一般，得3分；没有成效或群众反应差，得0分。 | 9 | 7 | 2 | 有部分残疾人反映补贴金额较少，对生活的改善程度不大。
22 |  |  | 政策知晓率 | 评价要点： 通过问卷调查、电话访问，随机询问路人，对政策是否了解以及了解程度 | 该指标考核两项补贴的社会公众知晓率。根据对社会公众调查情况，按比例得分，知晓率100%为满分，每降低5个百分点扣1分。 | 5 | 4 | 1 | 宣传力度不大，社会公众的知晓率较低，政策的具体内容未宣传到位，存在申请人因申请资料准备不充分而往返跑。
23 |  |  | 可持续性影响 | 评价要点： 评价项目实施后的成效以及残疾人补贴政策的可持续实施情况。 | 1.残联、民政部门有关审核的程序、标准等内控制度是否完善，3分； 2.将残疾人生活和护理补贴列入财政预算，建立稳定经费保障机制，3分。 | 6 | 6 | 0
24 |  |  | 保障对象满意度 | 评价要点： 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%为10分，每降低5个百分点扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0
[6 empty] | 100 | 91