## 附件4-中央转移支付自评表
附件1
农村综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村综合改革转移支付
中央主管部门 |  |  | 重庆市铜梁区财政局
区县主管部门 |  |  | 重庆市铜梁区财政局 |  | 资金使用单位 | 重庆市铜梁区农业农村委、重庆市铜梁区委组织部、重庆市铜梁区巴川街道、土桥镇等相关镇街行政村
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 7232.6906 | 5953.2706 |  | 82.31%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2912 | 2049.27 |  | 70.37%
|  |  | 地方资金 | 3815 | 3398.31 |  | 89.08%
|  |  | 其他资金 | 505.6906 | 505.6906 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 使用规范
|  |  | 执行准确性 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 较好的达到绩效目标 | 问题：部分项目执行率未达到100%。改建措施：会同部门实地督导，加快项目拨付进度。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.推进农村公益事业建设。 2.建设一批美丽乡村及推动红色村组织振兴。 3.发展村级集体经济。 |  |  |  | 1.有效地推进了农村公益事业建设，硬化泥结石路，群众出行更加便捷。 2.建设了美丽宜居乡村，打造红色村庄，村容村貌得到提升，推动红色村组织振兴。 3.扶持了村级集体经济发展，村集体经济有效实现增收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量（个） |  | 102 | 156
|  |  | 支持美丽乡村建设数量（个） |  | 5 | 5
|  |  | 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个） |  | 1 | 1
|  |  | 扶持村级集体经济发展村数（个） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 美丽乡村建设台账 |  | 基本建立 | 100%
|  |  | 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点台账 |  | 基本建立 | 100%
|  |  | 扶持村级集体经济台账 |  | 基本建立 | 100%
|  |  | 美丽乡村建设项目村村容村貌 |  | 明显改善 | 100%
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 截至2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 |  | 100% | 81% | 因疫情原因导致部分项目进度滞后
|  |  | 制定具体管理办法并报市财政局备案 |  | 及时报备 | 及时报备
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目村集体经济收入 |  | 有所增加 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |  | 有所增强 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 农村人居环境 |  | 有效改善 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 |  | 基本建立 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  | 90% | 100%
|  |  | 项目区基层干部满意度 |  | 90% | 100%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 3.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 5.指标值见渝财农〔2021〕56号文件附件2。