
铜梁区2019年“脱贫攻坚”市级财政专项扶贫资金绩效评价指标得分表
	一级指标
	二级    指标
	三级指标
	指标解释
	分值
	评分说明
	须提供的证明材料
	得分 
	备注

	项目投入   （20分）
	资金分配
	分配办法
	制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。
	2
	①制定资金管理办法且办法内容全面的得2分；②办法未中明确资金使用范围、程序，资金分配因素全面、依据充分、标准合适、程序合规的得1分；③未制定资金管理办法的得0分。
	资金分配管理办法
	2
	已制订《重庆市铜梁区财政专项扶贫资金管理实施办法》且内容全面。

	
	
	分配结果
	按资金管理办法分配资金并公开。
	2
	①按照“因素全面、依据充分、标准合适、程序合规”的要求分配资金且公示的得2分；②按要求分配资金但未公示得1分；③未按要求分配资金的得0分。
	资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等
	2
	按资金管理办法分配资金并公开

	
	
	项目公示
	项目资金使用情况是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。
	2
	①项目实施主体在扶贫项目所在地按要求进行公示，计2分；②公示及时，公示期到达要求。③公示内容准确；④公示内容完整。
	据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效
	1
	公示制度执行不到位，具体见问题部分，扣1分。

	
	资金保障
	预算指标
	预算文件
	2
	①足额安排资金得2分；②未足额安排资金扣1分；③未安排资金得0分。
	资金文件
	2
	资金足额安排到位。

	
	
	资金到位率
	本项目实际拨付的资金/该项目应使用的资金×100%
	2
	①达到100%的得2分；②达到90%（含）—100%的得1.5分；③达到80%（含）—90%的得1分；④达到70%（含）—80%的得0.5分；⑤70%以下的得0分。
	账本、凭证等相关资料
	2
	财政已实际拨付资金。

	
	
	资金使用
	专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规
	2
	①按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金的计2分；②发现挤占、截留、挪用专项资金的得0分。
	核查相关账务。
	2
	按相关政策制度规定、资金分配结果及合同约定使用资金。

	
	
	账务管理
	专项资金单独列支、财务核算规范
	2
	①建立项目专账或明细账得2分；②建立专账或明细账，但核算不规范的得1分；③未建立专账或明细账的得0分。
	核查相关账务、资料
	2
	按项目建立明细账，核算规范。

	
	预算执行
	年度资金结转结余率
	考核年度扶贫资金使用成效
	6
	结转结余资金在 1 年以内且资金结转结余率＜8%，得6分；结余率≥8%且＜15%得3分；结余率≥15%且＜20%得1分。结余率≥20%，得0分。存在2年以上结转结余资金的直接扣6分。
	拨出凭证及账薄记录
	5
	结转结余资金在 1 年以内且资金结转结余率＜8%，得6 分；但考虑资金支付不及时，酌情扣1分。

	项目管理（20分）
	决策过程
	绩效目标
	设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。
	2
	①设有绩效目标且目标明确细化量化得2分； ②目标不明确完整量化得1分；③未设立绩效目标得0分。
	绩效目标申报表、工作计划及有关材料
	2
	铜扶贫〔2019〕11号、铜财〔2019〕135号等文件有相关资金使用计划。

	
	
	决策依据
	整体项目设立依据。
	2
	①项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的得2分；②项目违背相关法律法规或政策文件的得0分。
	相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等
	2
	按相关文件精神执行。

	
	机制保障
	组织机构
	组织机构健全，分工明确。
	2
	①成立（明确）组织机构，明确了工作职责的得2分；②已建立组织机构但分工不明确的得1分；③未建立的得0分。
	组织机构文件、职责分工
	2
	区农业农村委设立扶贫开发办公室组织扶贫相关工作。

	
	制度保障
	管理制度
	制定扶贫工作相关（含资金）管理制度
	2
	①建立并严格执行扶贫工作相关管理制度的得2分；②已建立扶贫相关工作制度但未得到有效执行的得1分；③未建立的得0分。
	扶贫工作相关的管理制度或文件
	2
	渝财农〔2017〕145号、铜财〔2018〕971号等文件。

	
	档案管理
	资料完整及规范性
	资料完整及规范度=抽样数/抽样总数
	2
	资料完整规范度等于或高于95%得2分，每降低3%扣1分，扣完为止。
	扶贫项目档案资料
	0
	抽样区农业农村委产业发展项目各乡镇资料不完整。 

	
	监督检查
	绩效自评
	绩效自评情况是否数据全面、真实、准确
	4
	①按要求开展并完成自评工作，提交自评报告得4分；②按要求自评报告但报告格式不规范，绩效不明确，问题意见不具体，得2分；③未开展绩效自评工作得0分。
	项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况
	3
	全年实际值与绩效指标值存在偏离度较高，考虑自评准确性，酌情扣1分。 

	
	
	督查考核
	加强项目开展和日常管理的监督、检查
	2
	①按照扶贫资金管理办法规定加强对扶贫资金监督、检查的得2分；②开展监督检查，但未将检查结果在一定范围内公开，并督促整改到位的得1分；③未开展监督检查工作的得0分。
	检查监督通知，检查记录、整改意见等
	1
	接受区县扶贫资金项目日常监管核查，未见日常监管相关文件，且相关单位未提供整改意见。

	
	
	对项目建设程序的监管
	对实施的具体产业化项目建设程序的监管
	2
	建设项目按照规定进行招投标、验收、预结算审核等程序的得2分。
	实施项目建设程序性资料，如：招投标或竞争性比选、结算审核等程序性资料。
	1
	区住建委过程管理不到位，对具体建设项目监管不到位，扣1分。

	
	
	后期管护
	加强对项目后期的管护
	2
	未发现后期管护相关问题的得2分。
	绩效评价项目组现场查勘照片等资料。
	0
	区民族宗教委主导实施的建设项目（侣俸镇、白羊镇）路面开裂。

	项目产出和效果                （60分）
	产出指标    （40分）
	产出数量
	按照目标指标数量完成
	15
	按照目标数量完成100%得15分，每降低1%扣1分，扣完为止。
	绩效目标申报表及变更批复资料
	15
	区农业农村委完成数量达到目标指标。

	
	
	产出质量
	扶贫资金精准使用情况
	15
	①资金使用符合文件要求且精准到位得15分；②资金安排与扶贫项目不相关，每发现一处扣1分，扣完为止。
	扶贫项目申报及审批验收资料
	15
	扶贫资金按文件要求精准使用。

	
	
	产出时效
	任务完成及时率
	10
	①收到财政扶贫资金后在当年完成：4个月内完成得10分；6个月内完成得5分；8-12个月内完成得4分；②收到财政扶贫资金后在次年4月份前完成得3分，超过次年4月份未完成的得0分。
	收付款凭据及相关验收文件
	8.75
	抽查到区住建委未及时完成建卡贫困户农房等级鉴定费项目，涉及4个实施单位，每个单位2.5分，区住建委涉及两个项目，一个项目1.25分，该项扣1.25分。

	
	效益指标   （20分）
	经济、社会效益
	经济、社会效益实现程序
	10
	①经济、社会效益好，包括扶贫对象的现状得到大幅改善等得10分；②经济、社会效益较好得1-9分；③未实现经济、社会效益得0分。
	各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料
	9
	经济、社会效益实现较好，扶贫对象的现状得到改善。

	
	
	扶贫对象满意程度
	问卷调查
	10
	调查综合满意度达95%以上（10分），95%-90%(9分） 89%-80%（8分），70%以下（7分）。
	发放调查表
	10
	问卷调查满意度95.34%。

	绩效评价总得分：88.75分


1

PAGE  
1

