## 建设类
重庆市铜梁区2019年车辆购置税收入补助地方资金评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 评价要点 | 得分 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | ①是否具有项目设立文件依据②是否开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策③项目实施对象判定标准的公平合理性④补助标准与补助方式合理性 | 项目申报程序完善、合规、有立项批复及补助资金文件。 | 3
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①是否编报绩效目标②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策③实施项目是否与单位职责密切相关④是否为促进事业发展所必需预期产出⑤是否符合正常的业绩发展水平。 | 是否编报绩效目标，相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责 | 4
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度④指标是否细化量化方便理解。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料 | 0
| 资金落实 （8分) | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 4 | 按预算执行率分档次确定分值 | 本项目实际到位资金合计554.00万元；年初预算资金合计554.00万元。 | 4
|  | 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100% | 4 | 按执行及时率分档次确定分值 | 本项目实际到位资金合计554.00万元；应到位资金554.00万元。 | 4
| 业务管理 (14分） | 业务管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 4 | ①是否制定相应的业务管理制度②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 项目实施单位业务管理制度是否健全，实施方案内容是否按照制度规定全面完整编制。 | 4
|  | 项目实施方案的编制 | 实施方案内容是否按照制度规定全面完整编制 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续是否完备③项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档④项目公示情况 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 4 | ①是否制定相应的项目质量要求和标准②是否采取项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段 | 项目检查、验收资料等 | 4
项目管理（20分） |  | 过程管理 | 是否加强项目过程管理 | 4 | ①是否开展项目日常监管 | 有无日常监管资料 | 2
| 财务管理 （6分） | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 2
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续③是否符合项目预算批复或合同规定的用途④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况⑤资金拨付是否按进度并履行相应的审批程序和手续 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 0
|  | 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 2 | ①是否已制定或具有相应的内控机制②是否采取了相应的财务检查等必要的监控手段。 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 1
项目产出 （40分） | 产出指标（40分） | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较 | 10 | 是否完成年初目标设定值，按完成程度赋分 | 实际项目数/计划项目数，用以反映项目的总体完成情况。每降低5%扣1分。 | 9
|  | 质量 | 考核产出质量是否达标及达标产出数与实际完成数的比率 | 10 | ①竣工验收工程质量是否达标②注重达标产出数占实际完成数的比率 | 以项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。评价标准，95%-100%计10分，90%-95%计8分，90%-85%计5分，85%-80%计2分，小于80%计0分。 | 8
|  | 时效 | 任务完成及时率 | 10 | 是否在计划时间内完成，未按计划完成相应扣减分值 | 以实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10
|  | 成本 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 10 | 实际执行成本是否超计划成本 | 以项目的实际成本与计划成本的差额占计划成本的比重，用以反映和考核项目成本预计的准确程度。评价要求，成本偏离度0%-10%计10分。 | 10
项目效果 （20分） | 效益指标（20分） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“直接投入效益比”、“直接经济损失下降比例” | 5 | 项目实施，公路安全系数的提高对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 5
|  | 社会效益 | 是否对降低交通安全管理工作强度作出贡献 | 5 | 项目实施，公路安全系数的提高对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 5
|  | 可持续影响 | 对公路安保设施可持续影响效果 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 5
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 对项目实施效果的满意程度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 5
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 86