## 修改版
铜梁区侶俸镇第二敬老院建设绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 得分 | 扣分 | 扣分依据 | 备注
项目投入（20分） | 项目决策 （10分） | 项目依据充分性 | 国民经济发展规划和社会基本公共服务范畴，符合社会服务兜底工程资金用途 | 2 | 按照国家和重庆市社会养老服务相关指导意见组织实施得3分 | 2
|  | 决策程序规范性 | 项目立项依据、项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 3 | 项目分配符合资金规定用途，按照程序经区相关部门审批得3分 | 3
|  | 建设手续规范性 | 按照建设程序规定办理相关建设手续 | 5 | 按规定办理建设相关手续（建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、国有土地使用证、选址意见书、消防、环保）得5分 | 5
| 绩效目标 （6分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 设定绩效目标合理，符合客观实际得3分 | 1 | 2 | 绩效目标设置未结合项目实施情况，未反映项目实施周期，缺少反映项目进度的时效性指标扣2分
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 指标清晰、可衡量，权重设置科学合理得3分 | 3
| 项目进度 （4分） | 项目完成进度 | 项目建设完成进度情况进行考核 | 2 | 按照下达的项目计划完成得2分,未完成计划扣1分 | 1 | 1 | 工程建设开工延期扣1分
| 资金落实 （2分） | 预算执行率 | （实际支付资金/年初预算）×100% | 2 | 全部支付2分，支付率80%-100%得1分，支付率80%以下0分 | 1 | 1 | 支付率99.14%扣1分
项目管理（20分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | 制定相应的业务管理制度得2分 | 2
|  | 管理规范性 | 项目实施严格按国家相关制度要求进行管理 | 5 | 按照相关规定执行项目法人制、监理制、合同制、招标投标制的5分，违反一项扣1分 | 5
|  | 过程管理 | 加强项目日常过程监管，及时解决建设过程中出现的问题，设计变更程序合规 | 3 | 过程监管控制规范3分，每违反一项扣1分 | 3
| 财务管理（10分） | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全 | 3 | 单位内部制定相应的财务管理办法得3分 | 3
|  | 资金管理规范 | 按项目进度拨付及时，工程款支付符合合同约定，依据充分，审批手续完善 | 7 | 进度款拨付率100%得1分，按合同约定付款得2分，工程进度经监理确认得1分，审批手续到位得1分，拆迁补偿款拨付依据和方式规范2分。 | 6 | 1 | 拆迁补偿款现金支付扣1分
项目产出(30) | 产出数量指标 （12分） | 主体建筑 | 实际完成建设面积、床位数量达标达到设计要求 | 6 | 实际建设面积到达要求和设计建造面积得3分，实际建设床位到达设计床位200张（其中护理型床位64张）得3分 | 6
|  | 配套设施 | 配套设施达标室外及环境绿化达标 | 6 | 按照设计要求建设项目配套设施得6分，实际实施少1项扣1分 | 6
| 产出质量指标 （12分） | 项目验收合规 | 重大缺陷整改事项要求，项目验收合规 | 5 | 监理报告无重大质量问题得3分，验收合格得2分 | 3 | 2 | 主体完工未竣工验收扣1分，消防未验收扣1分
|  | 符合设计规范 | 符合《养老设施建筑设计规范》、消防及抗震的要求 | 7 | 建设符合《养老设施建筑设计规范》要求得7分，建设中存在问题或未完成事项每项扣1分，扣完为止 | 6 | 1 | 公共活动场所墙（柱)未做圆角或防撞护角扣1分
| 成本控制 （6分） | 项目建设开支控制 | 建设成本节约或超支情况 | 6 | 采取有效措施控制成本开支，控制未超概算得6分 | 6
项目效果（30分） | 效益指标（30分） | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果 | 12 | 项目建设用途符合保民生促和谐，为广大特困人群提供养老保障得12分 | 12 |  | 侣俸镇适龄老人380人，建设敬老院能够保障入驻需求，实现老有所养。
|  | 生态效益 | 反映项目提升自然环境和人居环境的影响，采取措施减少或避免对环境污染 | 8 | 办理了环保备案表，按备案环保措施执行，建设配备环保设施，措施符合环评备案措施要求得8分 | 8
|  | 服务对象满意度 | 反映服务对象对项目建设投资方向和对解决养老问题方式的认可程度 | 10 | 根据问卷调查结果评分，调查对象分已入住原敬老院（含五保家园）人员和散户各占5分。满意度90%及以上得10分各5分，80%-90%得8分各4分，60%－80%得6分各3分，60%以下不得分 | 5 | 5 | 调查结果，已入住原敬老院和五保家园特困人员91.2%满意并愿意搬入，散户59.3%满意并愿意搬入。
合计 |  |  |  | 100 |  | 87 | 13