## 绩效评价
2019年农村综合改革转移支付资金 预算（集体经济发展）专项资金绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 评价要点 | 评分标准 | 须提供的证明材料 | 得分 | 说明
项目投入（20分） | 项目立项（12分） | 项目申报程序 | 项目申请过程符合相关要求及具备的申报条件，用以反映和考核项目申报程序的规范情况 | 4 | ①是否具有项目申报文件依据②项目申报单位是否符合相关文件的申报标准③是否具备必要的申报条件④是否按照程序严格遵守 | 查看项目实施单位的申报程序是否健全，实施方案内容是否按照制度规定全面完整编制。 | 满足评分说明1项得1分，满分4分 | 实施单位提供项目的申报需要的文件材料 | 4 | 该项目申报程序完善、符合相关要求规定。
|  | 实施方案的编制 | 方案编制的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①是否编报绩效目标②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策③实施项目是否与单位职责密切相关④是否为促进事业发展所必需预期产出 | 查看项目实施单位编报的绩效目标是否符合政府决策、相关规定 | 满足评分说明1项得1分，满分4分 | 编制的实施方案以及相关文件 | 3 | 实施方案中编报的绩效目标表述不明确，扣1分。
|  | 绩效指标明确性 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度④指标是否细化量化方便理解 | 查看相关立项批复是否符合要求 | 满足评分说明1项得1分，满分4分 | 绩效目标申报表及有关材料 | 0 | 该项目未设置绩效指标，不得分。
| 资金落实(8分) | 资金拨付合规性 | 资金完全按照专项资金管理办法和财务管理制度进行拨付 | 4 | 业务单位拨付资金是否符合相关的财务管理制度 | 查看业务单位的财务制度或办法，资金拨付是否合理合规 | 满足评分说明得4分，不满足得0分 | 账本、凭证等相关资料 | 4 | 该项目资金实行镇级报账制管理，专款专用，资金拨付符合集体经济扶持资金管理办法。
|  | 资金使用合理性 | 资金按照相关批复文件、实施方案进行使用 | 4 | 资金使用是否符合下达的资金文件和实施方案 | 查看项目实施过程的资金使用情况，落实资金具体用处 | 满足评分说明得4分，不满足得0分 | 账本、凭证等相关资料 | 4 | 资金的使用按照相关批复文件、实施方案进行，符合相关规定的合理性、合规性。
项目管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度的合法性、合规性 | 3 | ①是否制定相应的业务管理制度②业务管理制度是否合法、合规、完整③业务管理制度对项目是否有约束性 | ①查看项目实施单位的业务管理制度是否健全，实施方案内容有无按照制度规定全面完整编制。②项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。③项目实施单位有无为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 满足评分说明1项得1分，满分3分 | 相关管理制度或文件 | 3 | 该项目符合相关业务管理制度的合法性、合规性。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施严格按相关制度要求进行执行管理 | 3 | ①是否遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续是否完备③项目是否进行公示 |  | 满足评分说明1项得1分，满分3分 | 项目档案资料 | 3 | 该项目实施过程严格按照要求执行。
|  | 项目质量管理 | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施、为确保项目质量安排专业人员视察 | 3 | ①是否制定相应的项目质量要求和标准②是否采取项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段③实施单位的项目发展前景是否安排专业人员进行跟踪调查 |  | 满足评分说明1项得1分，满分3分 | 项目相关检查、验收资料等 | 3 | 本项目为确保项目质量，安排专门的技术人员视察。
|  | 项目资料管理 | 项目立项、实施、完工的所有资料整理归档 | 3 | 项目实施方案、验收报告等资料是否齐全并及时归档 |  | 满足评分说明得3分，不满足得0分 | 项目所有资料 | 3 | 整个项目实施方案、验收报告等资料齐全并及时归档。
| 财务管理（8分） | 项目资金管理制度 | 项目单位财务制度或办法的健全性 | 3 | ①是否制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定③是否按照资金管理办法实施 | ①查看项目实施单位的财务制度是否健全②项目实施单位有无遵守相关财务制度办法③资金拨付和使用是否遵守相关文件依据④资金拨付到位是否按照批复文件进行拨付 | 满足评分说明1项得1分，满分3分 | 项目相关的资金管理办法 | 3 | 项目有专门的资金管理制度或办法及检查验收制度。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用符合相关财务管理制度及实施方案的要求 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续③是否符合项目预算批复或合同规定的用途④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况⑤资金拨付是否按进度并履行相应的审批程序和手续 |  | 满足评分说明1项得0.6分，满分3分 | 核查相关账务、资料 | 3 | 资金使用按照相关财务管理制度执行，符合相关规定的合规性。
|  | 财务监控有效性 | 项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施，监控措施确保资金安全、规范运行 | 2 | ①是否已制定或具有相应的内控机制②是否采取了相应的财务检查等必要的监控手段 |  | 满足评分说明1项得1分，满分2分 | 财务监控相关资料 | 2 | 项目有监控措施，能确保资金安全、规范运行。
项目产出（30分） | 数量指标（8分） | 项目完成率 | 实际实施数量与设定目标值比较 | 8 | 是否完成目标设定值，项目实施完成率=（实际项目数/计划项目数）*100% | 项目验收明细表对比实施方案的完成情况，确定本项目得分 | 满足评分说明100%得8分，每降低1%扣1分 | 实施方案 | 8 | 本项目计划10个村开展实施，实际10个村开展实施。
| 质量指标（8分） | 质量达标率 | 考核产出质量达标与实际完成数的比率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 对照项目实施方案的绩效目标质量指标与项目实际验收情况对比确定本项目得分。 | 满足评分说明100%得8分，每降低5%扣1分 | 验收资料、实施方案 | 8 | 本项目建设完成的4个村质量均验收合格。
| 时效指标（8分） | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 | 8 | 是否在计划时间内完成，未按计划完成相应扣减分值 | 按项目计划完成时间及实际完成时间确定产出时效。对项目完成及时率（实际完成时间与计划完成时间的比率） | 及时完成得8分，每延迟完成1月递减1分。 | 验收资料 | 0 | 计划19年底完成建设，完成的4个村在2020年4—5月才完成建设，其余6个村尚未完成建设，不得分。
| 成本指标（6分） | 成本偏离度 | 项目实施单位完成既定工作目标实际执行成本是否超计划成本 | 6 | 项目实施单位完成既定工作目标实际执行成本是否超计划成本 | 对照项目既定绩效目标成本指标金额与项目实际支出成本金额对比确定本项目得分。 | 满足评分说明100%得6分，每降低5%扣1分 | 相关财务资料 | 3 | 根据项目的实际完成情况，截止目前仍有6个村未完成建设，无实际统计依据，根据情况酌情扣减3分。
项目效果（30分） | 经济效益（6分） | 对推动村级集体经济发展的作用 | 项目开展对村级经济发展带来的影响和效果 | 3 | 对项目村后续集体经济收入有无增加作用 | 对比实施前村集体经济收入有所增长。 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 3 | 项目实施对推动村集体经济发展有较大作用。
|  | 对增加农民收入的作用 | 项目实施对农民收入所带来的直接或间接影响情况 | 3 | 对项目村村民增收有无效果 |  | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 |  | 3 | 根据项目实施前和实施后村集体台账收入对比，项目村集体经济收入有所增长。
| 社会效益（6分） | 社会发展效益 | 项目实施后对社会发展带来的影响和效果 | 3 | 是否带动贫苦村集体经济的发展、提升农村基层党组织的凝聚力 | 带动了贫苦村集体经济发展 项目实施后基层党组织凝聚力有所增强 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 2 | 项目实施带动了贫苦村集体经济发展以及基层党组织凝聚力有所增强但还欠缺酌情扣减1分。
|  | 特色农业产业的发展 | 项目实施对实施单位特色农业发展的影响 | 3 | 是否根据当地特色农业发展相关产业链 |  | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 |  | 2 | 项目实施对建设风格和地方特色产业发展有作用，由于尚未完全完成建设根据目前情况扣减1分，
| 生态效益（6分） | 对生态与环境的作用 | 项目实施对农村人居环境所带来的直接或间接影响情况 | 3 | 保护和改善农业生态环境,保障农业生产持续、稳定、健康发展所带来的直接或间接影响 | 项目实施后农村人居环境逐步改善。 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 |  | 2 | 项目尚未完成全部建设，不能明确具体生态效益，根据情况酌情扣减1分。
|  | 对环境污染的治理、预防的作用 | 项目对环境污染的治理、预防有作用 | 3 | 项目实施后有没有对项目村生态环境污染治理带来好处 |  | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 |  | 2 | 项目尚未完成全部建设，不能明确具体生态效益，根据情况酌情扣减1分。
| 可持续影响（6分） | 长期支撑性作用 | 项目对于经济社会发展变迁远景贡献的长期支撑性作用 | 3 | 项目实施后是否对受益村带来长期性支撑作用 | 村级发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善，深化“新型农业经营主体+村集体+农户”利益联结模式，让农户真正参与集体经济发展中来，实现持续增收。 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 |  | 3 | 项目实施对受益村带来长期性支撑作用，对村级集体经济发展水平有较大的作用。
|  | 受益村持续性影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 3 | 项目实施后村级发展水平是否有所提升，项目村村容村貌有无改善 |  | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 |  | 3 | 项目实施对村级发展水平与提升村容村貌有较大的作用。
| 满意度指标（6分） | 项目实施必要性 | 项目实施对实施单位的必要性 | 3 | 基层管理部门、受益实施单位对项目实施开展的满意度 | 对项目实施开展效果的满意程度 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 发放调查问表 | 3 | 基层管理部门、受益实施单位觉得项目开展实施很有必要性。
|  | 项目村满意度 | 项目实施后受益村村民满意程度 | 3 | 反映社会公众、服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 |  | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 发放调查问表 | 3 | 受益村村民对项目开展积极性较高、对项目实施感到很满意。
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |  | 80

## 0
绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 评分说明 | 评价要点 | 须提供的证明材料 | 得分 | 备注
项目投入（10分） | 项目立项 | 项目申报程序 | 项目申请过程是符合相关要求及具备的申报条件，用以反映和考核项目申报程序的规范情况 | 满足评分说明100%计2分，80%以上计1分，80%以下计0分 | ①是否具有项目申报文件依据②项目申报单位是否符合相关文件的申报标准，③是否具备必要的申报条件 | 查看项目实施单位的申报程序是否健全，实施方案内容是否按照制度规定全面完整编制。 | 申报单位提供项目的申报需要的文件材料 | 2
|  | 实施方案的编制 | 方案编制的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 满足评分说明100%计2分，80%以上计1分，80%以下计0分 | ①是否编报绩效目标②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策③实施项目是否与单位职责密切相关④是否为促进事业发展所必需预期产出⑤是否符合正常的业绩发展水平 | 查看项目实施单位编报的绩效目标是否符合政府决策、相关规定 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责 | 2
|  | 项目立项管理 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 满足评分说明得2分，不满足得0分 | 是否具有立项申请及审批文件并严格按程序办理 | 查看相关立项批复是否符合要求 | 绩效目标申报表及有关材料 | 2
| 资金落实 | 资金拨付合规性 | 资金完全按照专项资金管理办法和财务管理制度进行拨付 | 满足评分说明得2分，不满足得0分 | 业务单位拨付资金是否符合相关的财务管理制度 | 查看业务单位的财务制度或办法，资金拨付是否合理合规 | 账本、凭证等相关资料 | 2
|  | 资金使用合理性 | 资金按照相关批复文件、实施方案进行使用 | 满足评分说明得2分，不满足得0分 | 资金使用是否符合下达的资金文件和实施方案 | 查看项目实施过程的资金使用情况，落实资金具体用处 | 账本、凭证等相关资料 | 2
项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度合法性、合规性 | 满足评分说明1条得1分，满分3分 | ①是否制定相应的业务管理制度②业务管理制度是否合法、合规、完整③业务管理制度对项目是否有约束性 | ①查看项目实施单位的业务管理制度是否健全，实施方案内容有无按照制度规定全面完整编制。②项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。③项目实施单位有无为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 相关管理制度或文件 | 3
|  | 制度执行有效性 | 项目实施严格按相关制度要求进行执行管理 | 满足评分说明1条得1分，满分3分 | ①是否遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续是否完备③项目是否进行公示 |  | 项目档案资料 | 3
|  | 项目质量管理 | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施、为确保项目质量安排专业人员视察 | 满足评分说明1条得1分，满分3分 | ①是否制定相应的项目质量要求和标准②是否采取项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段③实施单位的项目发展前景是否安排专业人员进行跟踪调查 |  | 项目相关检查、验收资料等 | 3
|  | 项目资料管理 | 整个项目立项、申报、实施、完工的所有资料整理 | 满足评分说明得3分，不满足得0分 | 项目实施方案、验收报告等资料是否齐全并及时归档 |  | 项目所有资料 | 3
| 财务管理 | 项目资金管理制度 | 项目单位财务制度或办法的健全性 | 满足评分说明1条得1分，满分3分 | ①是否制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定③是否按照资金管理办法实施 | ①查看项目实施单位的财务制度是否健全②项目实施单位有无遵守相关财务制度办法③资金拨付和使用是否遵守相关文件依据④资金拨付到位是否按照批复文件进行拨付 | 项目相关的资金管理办法 | 3
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用符合相关财务管理制度规定 | 满足评分说明1条得0.6分，满分3分 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续③是否符合项目预算批复或合同规定的用途④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况⑤资金拨付是否按进度并履行相应的审批程序和手续 |  | 核查相关账务、资料 | 3
|  | 财务监控有效性 | 项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施，监控措施确保资金安全、规范运行 | 满足评分说明1条得1分，满分2分 | ①是否已制定或具有相应的内控机制②是否采取了相应的财务检查等必要的监控手段 |  | 财务监控相关资料 | 2
项目产出（40分） | 数量指标 | 项目完成率 | 实际完成数量与年初设定目标值比较 | 完成数/计划数*100%=分值，满分10分 | 是否完成年初目标设定值，项目验收明细表对比实施方案的完成情况，按完成程度确定本项目得分 | 项目验收明细表对比实施方案的完成情况，确定本项目得分 | 验收资料、实施方案 | 4
| 质量指标 | 质量达标率 | 考核产出质量达标及达标产出数与实际完成数的比率 | 95%-100%计10分，90%-95%计8分，90%-85%计5分，85%-80%计2分，小于80%计0分 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 对照项目实施方案的绩效目标质量指标与项目实际验收情况对比确定本项目得分。 | 验收资料、实施方案
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 | 及时完成得10分，每延迟完成1月递减1分。 | 是否在计划时间内完成，未按计划完成相应扣减分值 | 按项目计划完成时间及实际完成时间确定产出时效。对项目完成及时率（实际完成时间与计划完成时间的比率） | 验收资料 | 5
| 成本指标 | 成本偏离度 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 0%-10%计10分，10%-15%计8分，15%-20%计6分，20%-25%计3分，25%以上计0分 | 项目实施单位完成既定工作目标实际执行成本是否超计划成本 | 对照项目既定绩效目标成本指标金额与项目实际支出成本金额对比确定本项目得分。 | 相关财务资料
项目效果（30分） | 经济效益 | 对推动村级集体经济发展的作用 | 项目开展对经济发展带来的影响和效果 | 满足评分说明得3分，不满足得0分 | 对项目村后续集体经济收入有无增加作用 | 对比实施前村集体经济收入有所增长。 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 3
|  | 对增加农民收入的作用 | 项目实施对农民收入所带来的直接或间接影响情况 | 满足评分说明得3分，不满足得0分 | 对项目村村民增收有无效果 |  |  | 3
| 社会效益 | 社会发展效益 | 项目实施后对社会发展带来的影响和效果 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 是否带动贫苦村集体经济的发展、提升农村基层党组织的凝聚力 | 带动了贫苦村集体经济发展 项目实施后基层党组织凝聚力有所增强 |  | 3
|  | 特色农业产业的发展 | 项目实施对实施单位特色农业发展的影响 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 是否根据当地特色农业发展相关产业链 |  |  | 3
| 生态效益 | 对生态与环境的作用 | 项目实施对农村人居环境所带来的直接或间接影响情况 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 保护和改善农业生态环境,保障农业生产持续、稳定、健康发展所带来的直接或间接影响 | 项目实施后农村人居环境逐步改善。 |  | 3
|  | 对环境污染的治理、预防的作用 | 项目对环境污染的治理、预防有作用 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 项目实施后有没有对项目村生态环境污染治理带来好处 |  |  | 3
| 可持续影响 | 长期支撑性作用 | 项目对于经济社会发展变迁远景贡献的长期支撑性作用 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 项目实施后是否对受益村带来长期性支撑作用 | 村级发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善，深化“新型农业经营主体+村集体+农户”利益联结模式，让农户真正参与集体经济发展中来，实现持续增收。 |  | 3
|  | 受益村后续长期效益 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 村级发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善 |  |  | 3
| 满意度指标 | 项目实施必要性 | 项目实施对实施单位的必要性 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 基层管理部门、受益实施单位对项目实施开展的满意度 | 对项目实施开展效果的满意程度 | 发放调查问表 | 3
|  | 项目村满意度 | 项目实施后受益村村民满意程度 | 满足评分说明得3分，根据实际酌情扣分，不满足得0分 | 反映社会公众、服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 |  |  | 3