铜梁区2019年城乡生活垃圾分类试点市场化运行项目绩效评价指标得分表

| 评价指标 |  |  |  | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |  |  |  |
| 资金投入 管理 | 10 | 项目立项 | 3 | ①按规定程序申请设立，得1分； ②有可行性研究、专家论证等，得1分； ③符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分。 | 3 | 按规定申请设立，符合国家垃圾分类决策。 |
|  |  | 绩效目标 | 3 | ①绩效目标可以细化分解为具体绩效指标，得1分； ②绩效目标编制明确、可衡量、可达成，具有相关性和时限性，得2分。 | 3 | 细化到各个实施单位垃圾设备配置及人员配置等方面。 |
|  |  | 资金落实 | 4 | ①资金及时到位，得2分； ②资金足额到位，得2分。 | 4 | 根据付款进度及时到位。 |
| 项目管理 | 20 | 采购管理 | 4 | ①按政府采购法及其相关规定组织购买，得2分； ②按规定公开采购信息，得2分。 | 4 | 区环卫所通过交易中心进行公开招投标管理，并对中标信息进行公示。 |
|  |  | 业务管理 | 9 | ①项目管理制度健全、有专业人员或机构进行管理，得2分； ②项目管理制度得到有效执行和落实，得2分； ③建立日常检查机制并执行，得2分； ④建立验收机制并执行，得2分； ⑤档案管理规范、完整，得1分。 | 4 | 根据招标资料中内容进行日常考核，未制定相应管理制度，本项酌情扣5分。 |
|  |  | 财务管理 | 7 | ①按程序拨付资金、手续完整，得2分； ②资金分配和使用公平，得1分； ③购买主体对资金进行监管，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律情况，得3分；如有发现，得0分。 | 7 | 2019年实行政府会计制度，虽未完成预算指标，但是其指标金额未拨付到单位，本项不扣分。 |
| 产出效益 | 40 | 完成及时率 | 5 | 按合同约定时间完成或提前完成，得5分；超期完成，每延期3天少得1分，延期15天以上得0分。 | 0 | 未按合同约定时间完成设施设备的安装及验收，延期79天及以上。 |
|  |  | 实际完成率 | 10 | 实际完成数量与合同约定相符，得10分；未达到目标的，每低一个百分点少得1分，低于合同约定数量的90%，得0分。 | 10 | 基本达到项目要求目标。 |
|  |  | 质量达标率 | 15 | 项目完成质量达到合同要求，得10分； 项目验收评价为“合格”得5分，评价为“不合格”得0分。 | 15 | 区环卫所每月抽检考核均合格。 |
|  |  | 经济效益 | 3 | ①成本控制，中标价低于平均投标价，得2分； ②对经济发展带来直接或间接影响，得1分。 | 1 | 中标价高于平均投标价，扣2分。 |
|  |  | 社会效益 | 2 | 项目具有公平性、普惠性，得2分。 | 2 | 垃圾分类有利于改善区容和提升社会居住环境。 |
|  |  | 生态效益 | 2 | 符合生态要求、节能环保，得2分。 | 2 | 有利于改善生态环境，垃圾回收利用。 |
|  |  | 可持续性影响 | 3 | 服务内容发挥作用的年限超过5年，得3分；超过4年不满5年，得2分；超过3年不满4年得1分；不满2年得0分。 | 3 | 部分设施设备左右年限较长，且其垃圾分类知识影响深远。 |
| 满意度 | 30 | 购买主体 满意度 | 15 | 满意度指标达到80%以上的，得15分；低于80%的，每低一个百分点少得1分。 | 15 | 购买主体满意度为 98.75%，详情见附件3。 |
|  |  | 受益对象 满意度 | 15 | 满意度指标达到80%以上的，得15分；低于80%的，每低一个百分点少得1分。 | 15 | 受益对象满意度为92.34%，详情见附件3。 |
| 绩效评价总得分：88分 |  |  |  |  |  |  |