## Sheet1
重庆市铜梁区2021年中央财政保障性安居工程（城镇老旧小区改造）项目绩效评价指标评分表
评价指标 |  |  | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 须提供的证明材料 | 得分 | 备注
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请，设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | ①具有项目设立文件依据；②设立过程符合规范。每符合一项得2分。 | 立项批文，财评及招投标手续，各项合同 | 2 | 先签订设计合同后立项审批，不符合设立规范，扣2分。
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | ①编报绩效目标（2分）②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）③实施项目与单位职责密切相关（2分）。每符合一项得相应分值。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责 | 5
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | ①绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面②通过清晰、可衡量的指标值予以体现③指标细化量化方便理解；每符合一项得1分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料 | 3
| 资金落实 | 预算执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率>=95%，得4分；②预算执行率>=85%；得2分，③预算执行率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料 | 4 | 预算281万元，实际到位271万元，到位率96.44%。
|  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。 | 4 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% ①到位及时率>=95%，得4分；②到位及时率>=85%，得2分；③到位及时率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料 | 4 | 应到271万元，及时到位271万元，及时率100%。
项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2 | ①制定相应的业务管理制度②业务管理制度合法、合规、完整。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 相关管理制度或文件 | 1 | 参照市级文件，未制定自己的项目管理制度，扣1分。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施严格按制度要求进行管理。 | 4 | ①遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续完备③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位④项目申请及审批等资料齐全并及时归档。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目档案资料 | 3 | 项目资料未及时完整的归档，扣1分。
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | 4 | ①制定有日常监督考核制度及考核标准②项目日常监管到位③按要求开展并完成自评工作④绩效目标明确、问题意见具体。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目检查、验收资料等 | 2 | 未制定日常监督考核制度及考核标准，扣1分；日常监管不到位，扣1分。
|  | 改造内容及过程管理 | 建立城镇老旧小区改造项目储备库，对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息等。 | 2 | ①建立储备库②与现实及居民改造意愿相结合。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 储备库资料及居民反馈资料等 | 2
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度健全。 | 2 | ①制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目资金管理办法 | 1 | 参照市级文件，未制定自己的财务管理制度，扣1分。
|  | 资金使用合理合规性 | 项目资金使用符合相关财务管理制度规定。 | 4 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付有完整的审批程序和手续③符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况④资金拨付按进度并履行相应的审批程序和手续。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 核查相关账务、资料 | 4
|  | 财务监控有效性 | 项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 2 | ①已制定或具有相应的内控机制②采取了相应的财务检查等必要的监控手段。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 检查记录、整改意见等 | 2
项目产出（30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较。 | 12 | 项目从完成小区数量、楼栋数、建筑面积、户数四个方面进行评价： 1.小区数量：100%完成预定11个小区改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 2.楼栋数：100%完成预定40栋楼改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 3.建筑面积：100%完成预定建筑面积6.01万㎡改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止； 4.户数：100%完成预定户数569户改造得3分，每下降10%扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表及变更批复资料 | 12 | 计划改造小区11个，实际改造小区11个；计划改造楼栋数40栋，实际改造楼栋数40栋；计划改造面积6.01万㎡，实际改造面积6.01万㎡；计划改造户数569户，实际改造户数569户,整体项目由中央资金和区级资金配套，仅有10个小区改造涉及中央资金，另一个小区改造仅使用了区级资金。
|  | 质量 | 达到项目质量要求。 | 10 | ①采取项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段，如设计及审查、监理、质量检测、工程竣工结算审核及决算审计、竣工验收等（4分）②不存在群众信访投诉、媒体曝光的工程质量问题。（2分）③实地勘察或群众反映未发现质量问题（4分）。每符合一项得相应分值。 | 资金拨付相关资料、项目实施方案及相关文件资料 | 6 | 实地勘察和群众反映工程有部分质量问题，扣4分。
|  | 时效 | 任务完成及时率。 | 4 | ①实际建设周期指项目从开工到竣工验收之间的时间周期。对于虽未进行竣工验收，但已投入使用的项目，实际建设周期界定为项目开工到投入使用日期之间的时间周期。 ②评分标准： 4分：项目按原定日期开工或提前，并且实际建设周期不超过计划建设周期 3分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6个月（含）以内 2分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6～12个月（含） 0分：无论项目开工日期延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟12个月以上 | 资金拨付相关资料、项目实施方案及相关文件资料 | 4 | 项目均按期完工。
|  | 成本 | 成本节约率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 4 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 4分：成本节约率在0%（含）-5%（含）以内； 3分：成本节约率在5%-10%（含）以内； 2分：成本节约率在10%-15%（含）以内； 0分：成本节约率在15%以上或为负值。 | 资金拨付相关资料、项目预决算资料。 | 4
项目效果（30分） | 效益指标（30分） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。 | 5 | 项目的实施有利于带动二手房市场经济等,每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 5 | 未发现不利因素。
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。 | 5 | 项目的实施有利于保障居民通行安全、增加居民生活便利性、垃圾分类等，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 |  | 5 | 未发现不利因素。
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 项目的实施有利于长期改善居民生活环境及生活状态等,每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，最多扣5分。 |  | 5 | 未发现不利因素。
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 调查综合满意度达95%以上（15分），95%-90%(13分） 89%-80%（10分），70%-60%（8分），60%以下不得分。 | 发放调查表 | 13 | 受益群众满意度93.26%。
绩效评价总得分：87分