铜梁一中食堂扩建和车行桥

修建工程建设项目

龙源会所综〔2024〕012号

绩

效

评

价

报

告

重庆龙源会计师事务所有限责任公司

二○二四年七月十日

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、项目单位绩效自评情况	3

三、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及实施、评价样本确定	4

（三）绩效评价工作过程	6

四、绩效评价指标分析情况	6

（一）项目资金情况分析	6

1.项目资金到位情况分析	6

2.项目资金使用情况分析	7

3.项目资金管理情况分析	7

（二）项目实施情况分析	7

1.项目组织情况分析	7

2.项目管理情况分析	9

（三）项目绩效情况分析	9

1.项目经济性分析	10

2.项目效率性分析	10

3.项目效益性分析	12

五、综合评价情况及评价结论	13

六、存在的问题和相关建议	13

七、其他需说明的问题	15

铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目

绩效评价报告

为完善学校基础教育教学设施，改善师生的学习和生活环境，完善学校交通状况，根据重庆市铜梁区财政局（以下简称“区财政局”）的要求，委托重庆龙源会计师事务所有限责任公司对铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目是改善学校办学条件，优化校园环境，推动教育事业高质量发展，解决师生就餐及二校区师生出操、集合集会到达三校区运动场的安全等。

2.项目建设内容

铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目于2021年1月12日经重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目立项的批复》（铜发改委审〔2021〕13号）批准立项，项目建设内容及规模为：本项目总用地面积1800平方米，设计地上3层，地下1层，建筑占地面积1700平方米，总建筑面积6800平方米，地下停车位约100个；车行桥长约50米，宽12米；项目建设工期为：2021年7月至2022年9月。后因增加旧食堂改造翻新等情况，又于2023年5月17日取得重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2023〕395号），项目建设规模为：本项目地块总建设用地面积2029.75平方米，总建筑面积约5782.51平方米，其中地上建筑面积约3932.97平方米，地下建筑面积约1849.54平方米(其中车库建筑面积约1725.13平方米，设备用房建筑面积约124.14平方米)，项目建成后可提供停车位约90个(地下车位)﹔新建车行桥桥长42米，宽12米，安全等级为一级；旧食堂进行改造翻新，主要包括地面改造、屋面防水处理、屋顶网架维修、门窗更换、内外墙面翻新、杂物间改造、灯具更换、空调安装、设施设备采购等内容，改造翻新面积约3000平方米。项目建设工期为2022年5月-2023年10月。

3.预算下达及执行情况

（1）预算下达情况。根据重庆市铜梁区财政局《关于下达2021年第一批新增政府债券资金的通知》（铜财〔2021〕322号）文件下达铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目债券资金1,500.00万元；重庆市铜梁区财政局《关于下达铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程资金预算的通知》（铜财〔2023〕706号）文件下达铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目预算资金2,400.00万元；共计下达3,900.00万元。

（2）预算执行情况。根据铜梁一中提供的财务核算资料，截至2023年12月31日铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目实际支付资金共计2,299.79万元，其中2023年实际支付1,429.78万元。

（二）项目绩效目标

按照重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2023〕395号）的要求，实施铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目地块总建设用地面积2029.75平方米，总建筑面积约5782.51平方米，其中地上建筑面积约3932.97平方米，地下建筑面积约1849.54平方米(其中车库建筑面积约1725.13平方米，设备用房建筑面积约124.14平方米)，项目建成后可提供停车位约90个(地下车位)﹔新建车行桥桥长42米，宽12米，安全等级为一级；旧食堂进行改造翻新，主要包括地面改造、屋面防水处理、屋顶网架维修、门窗更换、内外墙面翻新、杂物间改造、灯具更换、空调安装、设施设备采购等内容，改造翻新面积约3000平方米。

二、项目单位绩效自评情况

根据铜梁一中提交的“项目绩效自评表”，绩效目标完成情况如下：

| 指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 自评结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂面积约5782平方米，车行桥长40米，宽12米。 | 5782平方米 | 5782平方米 | 项目绩效完成情况为“优” |
| 合格率 | 100% | 100% |  |
| 受益学生人数 | 5900人 | 5900人 |  |
| 房屋修缮项目持续发挥作用期限 | 50年 | 50年 |  |
| 师生满意度 | 90% | 90% |  |

# 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目的运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行全面、客观分析评价，总结项目实施中存在的问题，促进各项政策和措施全面落实，进一步提升专项资金科学化、精细化管理，达到提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及实施、评价样本确定。

1.评价依据

（1）财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）重庆市财政局《关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

- （3）重庆市铜梁区财政局《关于修订铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2022〕411号）；

- （4）重庆市铜梁区财政局《关于开展2023年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2024〕237号）；

（5）重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目立项的批复》（铜发改委审〔2021〕13号）；

（6）重庆市铜梁区财政局《关于下达2021年第一批新增政府债券资金的通知》（铜财〔2021〕322号）；

（7）重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2023〕395号）；

（8）重庆市铜梁区财政局《关于下达铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程资金预算的通知》（铜财〔2023〕706号）；

（9）资金拨付使用管理情况及会计资料；

（10）与项目有关的其他资料

2.绩效评价原则、评价指标体系

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，从项目投入、项目管理（业务管理、财务管理）、项目产出、项目效果四个方面对评价目标进行逐项分解。本次评价共设置4个一级指标、6个二级指标及19个三级指标，各指标分值、指标说明及评价标准（详见附件）。

3.绩效评价方法、评价样本确定

本次评价采用定量与定性评价相结合的方法，依据获取的财务数据资料、过程管理资料、绩效目标及完成情况等资料，按照绩效评价指标体系及评分标准，评定各项评价指标的得分，各项指标得分汇总得出综合绩效评价的实际分数。

采用抽样技术，谨慎选取调查样本，项目组在选样时充分考虑了铜梁一中的基本情况及现实情况，对本次评价范围内的专项资金使用情况进行详查；对项目实施过程资料进行抽查；对受益群众等实施问卷调查与现场访谈，确保调查样本具有代表性，并保证调查与访谈采集的证据能够说明该校使用财政专项资金的真实水平，对铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目组。

（2）了解绩效评价项目的基本情况。

2.组织实施

实施阶段包括资料收集、资料审核、现场踏勘及访谈、编制绩效评价工作底稿等工作。本次绩效评价主要通过对项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面进行评价。

3.分析评价

总结、归纳和分析执行上述程序中发现的问题，与委托方及具体项目实施管理的单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

- 四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

重庆市铜梁区财政局《关于下达2021年第一批新增政府债券资金的通知》（铜财〔2021〕322号）文件下达铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目债券资金1,500.00万元；重庆市铜梁区财政局《关于下达铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程资金预算的通知》（铜财〔2023〕706号）文件下达铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目预算资金2,400.00万元，共计下达3,900.00万元；累计实际到位资金共计2,970.00万元，其中2023年实际到位资金2,099.99万元，2023年度资金到位率87.50%。

2.项目资金使用情况分析

- 根据铜梁一中提供相关收支凭据，截至2023年12月31日，累计支付2,299.79万元，其中2023年实际支付1,429.78万元。

3.项目资金管理情况分析

- 在铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目的资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，区财政按批复下达的投资计划及时拨付资金，确保资金到位。

认真贯彻落实国家和市关于财政资金支付管理办法。项目资金拨付，根据合同内容及约定的付款期限，由施工单位中建力天集团有限公司（负责食堂扩建和车行桥建设）、重庆贤能建筑工程有限公司（负责食堂二次装修工程）、重庆源之梦装饰工程有限公司（负责旧食堂改造二期）、重庆具得建筑工程有限公司（负责旧食堂改造）、重庆宏泽电力安装工程有限公司（负责增容用电工程）、重庆联汇建筑安装工程有限公司（负责旧食堂改造项目结构补强）申请，监理单位重庆智渝工程设计有限公司（负责食堂扩建和车行桥建设）、天宇工程咨询有限公司（负责旧食堂二期）及跟审单位重庆龙源建设工程造价有限公司复核并签署资金拨付意见，再由铜梁一中审核，最后由领导审定同意后才拨付项目资金。已投入资金额度与资金拨付挂钩，有利于避免专款不专用和挤占、挪用项目资金现象的发生，推进了项目建设的顺利实施。铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目在资金管理上较好地执行了相关财务审批制度。

（二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

- 铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目在立项批复后，相关部门认真组织项目工程招投标，工程建设严格实行项目法人责任制、招投标制，择优选定专业施工队伍建设工程项目，保证工程质量，确保项目建设的有序推进。该项目具体组织情况如下：铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目于2021年1月12日经重庆市铜梁区发展和改革委员会批准立项，后因增加旧食堂改造翻新等情况，又于2023年5月17日再次取得重庆市铜梁区发展和改革委员会同意铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目调整的批复，铜梁一中在取得批复后，分别委托重庆龙泰工程咨询有限公司对铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目进行全过程的招标代理工作以确定施工单位，并按规定发布了招标公告，通过评标委员会评定，最终确定中标人为中建力天集团有限公司；委托重庆俊奇工程项目管理有限公司对食堂二次装修工程进行全过程的招标代理工作以确定施工单位，并按规定发布了招标公告，通过评标委员会评定，最终确定中标人为重庆贤能建筑工程有限公司；委托重庆市诺捷工程咨询有限公司对结构补强项目进行全过程的随机抽选代理工作以确定施工单位，并按规定发布了招标公告，最终确定中标人为重庆联汇建筑安装工程有限公司；委托重庆市铜梁区尧诚工程管理有限公司对旧食堂改造二期工程项目进行全过程的招标代理工作以确定施工单位并按规定发布了招标公告，通过评标委员会评定，最终确定中标人为重庆源之梦装饰工程有限公司；委托重庆市铜梁区尧诚工程管理有限公司对旧食堂改造工程进行全过程的随机抽选工作以确定施工单位并按规定发布了招标公告，最终确定中标人为重庆具得建筑工程有限公司，被评价单位自行对增容用电工程进行竞争性比选，通过评标委员会评定，最终确定中标人为重庆宏泽电力安装工程有限公司；招标结束后，铜梁一中与以上中标单位签订建设工程施工合同，并委托重庆智渝工程设计有限公司及天宇工程咨询有限公司对该项目进行监理，委托重庆龙源建设工程造价有限公司对该项目进行跟审，截至2023年12月31日，项目已完工并通过验收后投入使用，但铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目、旧食堂改造工程及食堂二次装修工程，经铜梁一中工作人员明确，均已提交资料进行结算审计，截至评价日尚未出具结算审核结果报告。

- 2.项目管理情况分析

- 铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目由铜梁一中作为项目业主组织实施，认真把好“质量、资金、进度”三关，定期对工程建设进行监督检查，督促工程建设的顺利实施，管理工程建设的日常事务工作。项目委托有资质的工程监理单位重庆智渝工程设计有限公司及天宇工程咨询有限公司实施监理，与承建方签订质量安全责任书，履行安全管理和监督检查职能，深入作业现场进行巡查，防范事故的发生，建立了较为完善的质量管控措施，配备了相应管理人员，施工队定期向业主单位上报进度，发现问题及时整改。

- 总的来说，在项目实施中，较好地执行了项目法人责任制、招投标制、监理负责制、合同管理制、质量管理制，确保铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目保质保量完成。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- 根据（铜发改委审〔2022〕580号）、（铜发改委审〔2023〕399号）、（铜发改委审〔2023〕456号），批准总投资概算共计为4,184.91万元。经查验铜梁一中提供的资金文件及相关收支凭据，截至2023年12月31日项目实际使用资金2,299.79万元，账面支出金额占计划总投资比率为54.95%。

- 2.项目效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 根据铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目施工合同、并结合项目实施单位提供的相关资料等，增容用电工程计划工期为30日历天，铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程项目计划工期为300日历天，结构补强项目计划工期为30日历天，旧食堂改造工程计划工期为40日历天，食堂二次装修工程项目计划工期为90日历天，旧食堂改造二期工程计划工期为90日历天，以上工期均根据招标投标情况报告及施工合同列示，项目具体实施进度为2021年1月12日取得第一次重庆市铜梁区发展和改革委员会立项批复，2021年11月采用竞争性比选的方式确认增容用电工程施工单位为重庆宏泽电力安装工程有限公司，该工程于2022年3月1日开工，2022年3月24日竣工验收；2022年3月采取公开招标方式确定铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程项目施工单位为中建力天集团有限公司，该工程于2022年5月17日开工，2023年7月4日竣工验收；2022年5月采取随机抽选的方式确定铜梁一中旧食堂改造项目-结构补强工程项目施工单位为重庆联汇建筑安装工程有限公司，该工程于2022年6月17日开工，2022年8月20日竣工验收；2022年6月采取随机抽选的方式确定铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目-旧食堂改造工程施工单位为重庆具得建筑工程有限公司，该工程于2022年7月16日开工，2022年9月22日竣工验收；后因增加旧食堂改造翻新等情况，又于2023年5月17日取得重庆市铜梁区发展和改革委员会调整立项批复，2023年3月采取公开招标方式确定铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目-食堂二次装修工程项目施工单位为重庆贤能建筑工程有限公司，该工程于2023年5月30日开工，2023年8月23日竣工验收；2023年7月采取公开招标方式确定铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目-旧食堂改造二期工程施工单位为重庆源之梦装饰工程有限公司，该工程于2023年8月18日开工，2023年11月13日竣工验收；以上施工单位中标金额与合同金额一致，明确监理单位为重庆智渝工程设计有限公司（负责食堂扩建和车行桥建设）、天宇工程咨询有限公司（负责旧食堂二期），跟审单位为重庆龙源建设工程造价有限公司，截止评价日，该工程已完工并验收，但铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目、旧食堂改造工程及食堂二次装修工程仅提交结算审核资料，尚未出具结算审核报告。

- （2）项目完成质量

- 为确保铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目工程质量，铜梁一中在建设过程中按照建设程序实施工程项目法人责任制，并委托监理公司对实施项目进行监理，委托跟审公司进行工程跟踪审计，从严控制工程质量，提高财政资金的使用效益。具体而言，为保证项目完成质量各项工程严格执行监理制，履行技术监督职能，严把材料关，保证工程质量。项目工程已完工及完成验收并投入使用。

- 3.项目效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 根据铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目资料，并结合项目组现场踏勘情况等，截至2023年12月31日，铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目已按计划内容实施，具体情况如下：

本项目地块总建设用地面积2029.75平方米，总建筑面积约5782.51平方米，其中地上建筑面积约3932.97平方米，地下建筑面积约1849.54平方米(其中车库建筑面积约1725.13平方米，设备用房建筑面积约124.14平方米)，项目建成后可提供停车位约90个(地下车位)﹔新建车行桥桥长42米，宽12米，安全等级为一级；旧食堂进行改造翻新，主要包括地面改造、屋面防水处理、屋顶网架维修、门窗更换、内外墙面翻新、杂物间改造、灯具更换、空调安装、设施设备采购等内容，改造翻新面积约3000平方米。

- 综上，与工程立项批复要求完成的工程量相较而言，该项目已全部完成并投入使用。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 为了贯彻可持续发展战略，完善学校基础教育教学设施，保证全校师生有一个良好的学习和生活环境，为学校的进一步提质上档奠定坚实的基础，实施铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目，将极大改善全校师生的就餐条件，为师生的学习和工作提供良好环境；车行桥修好后，学校三个校区之间形成消防环道，保持了校内消防道路的畅通，并保证了二校区师生出操、集合集会到达三校区运动场的安全。

- 五、综合评价情况及评价结论

本报告最后评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾对项目目标群体的问卷调查、现场访谈等因素，而做出的综合结论。该项目最终绩效综合评价得分为86分，评价等级为“良”。各项指标得分情况见下表：

| 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20.00 | 18.50 | 92.50% |
| 管理 | 20.00 | 17.50 | 87.50% |
| 产出 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| 效益 | 30.00 | 24.00 | 80.00% |
| 合计 | 100.00 | 86.00 | 86.00% |

注：按照财政部的要求，绩效评价结果等级分别为优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）。

- 六、存在的问题及建议

铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目取得了一定的成绩，但其在工程建设程序、制度管理、实施工作中也存在着以下的不足：

（一）项目管理方面

1.存在的问题

经查验，截至2023年12月31日，铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目工程项目已完工并通过验收后投入使用，但铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目、旧食堂改造工程及食堂二次装修工程尚未出具结算审核报告。

2.建议

抓紧对完工的工程成本造价及时进行审核，确定工程成本，委托具有相应资质的工程造价机构对完工项目进行结算审核，审核的结果是支付工程款的重要依据，避免工程款超付现象。

（二）预算绩效管理方面

1.存在的问题

铜梁一中已填报项目支出绩效目标自评表。实施单位对服务对象满意度指标进行评价，评价结果为满意度90%，未见回访或调查问卷等相关资料予以佐证。

2.建议

加强实施单位在绩效目标申报过程中，科学规范编制绩效目标，尽量编实、编细、编准，绩效指标尽量细化、量化、清晰、具体可以衡量；认真组织开展绩效自评，做到自评程序规范，自评结果真实、准确、客观。

- （三）项目档案管理方面

1.存在的问题

经查验，铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目档案资料因部分项目竣工结算审核未完成，相关资料未及时移交学校存档。

2.建议

完善项目资料的归集，保障档案规范有序，对缺失档案进行补充、完善、更正，对已形成的纸质资料进行汇总归档便于管理和查阅。

- 七、其他需说明的问题

本评价报告依据铜梁一中及相关单位提供的各项资料，运用规定的评价指标、标准及评分办法，各项评价基础资料的真实性与完整性由铜梁一中负责，评价工作组在此基础上进行独立、客观、公正的评价。

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

附件：铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目绩效评价评分表

重庆龙源会计师事务所有限责任公司

二○二四年七月十日