中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

Chongqing Branch of Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP

重庆市铜梁区2023年财政重点项目绩效评价

重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程

目  录

第一部分  报告概述	2

一、报告体系说明	2

二、项目概况	2

三、评价主要结论	3

第二部分  报告正文	4

一、项目基本情况	4

（一）项目背景和目的	4

（二）预算批复及下达情况	5

（三）项目实施情况	6

二、绩效管理情况	7

（一）绩效目标设置情况	7

（二）绩效自评情况	8

三、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价对象和范围	9

（二）绩效评价目的	9

（三）绩效评价原则和依据	10

（四）绩效评价方法及标准	11

（五）评价指标体系的确定	12

四、绩效评价结果	14

（一）项目投入评价（满分20分，得分19分）	15

（二）项目管理评价（满分20分，得分16分）	18

（三）项目产出评价（满分30分，得分27分）	22

（四）项目效果评价（满分30分，得分28.55分）	25

五、评价发现的主要问题	27

（一）项目过程管理存在瑕疵	27

（二）绩效指标设置不够合理、具体	27

（三）项目进度滞后影响预算执行情况	28

六、相关建议	28

（一）重视绩效目标管理工作	28

（二）加强项目建设管理，提高项目管理的效率和效益	29

重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程

绩效评价报告

众环渝综字（2024）00073号

重庆市铜梁区财政局：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所（以下简称：我们）接受贵方的委托，对2023年重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程开展绩效评价工作。

本报告基础资料主要来源为重庆市铜梁区财政局、重庆市铜梁区水利局以及涉及的项目业主单位。本报告内容是在有限资料和有限时间条件下，履行政策文件查阅、现场走访核实、资料查询、口头访谈、开展问卷调查以及财务资料抽查等程序，对项目开展情况进行了广泛而深入的了解后编制而成，在报告的编写过程中，我们依据设定的绩效目标，遵循规范的评价程序以及行业通行的标准和方法，保障所提供的信息和评价结果的质量，但本报告结论受相关资料、信息的完整性、真实性和准确性的影响。

- 第一部分  报告概述

- 一、报告体系说明

本报告由两大部分组成，第一部分为报告概述，汇报本次绩效评价工作的评价结论。第二部分为报告正文，详细汇报本次绩效评价项目的基本情况、绩效管理情况、评价工作的开展、评价结论以及发现的问题和建议等。

- 二、项目概况

根据财政部《关于下达2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资预算的通知》（财建〔2022〕260号）和重庆市发展和改革委员会、重庆市水利局、重庆市财政局《关于下达水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2022〕952号），重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程（以下简称：本项目）2022年中央预算内资金预算和市级专项资金预算1,998.00万元，其中：中央1,903.00万元，市级95.00万元。本项目主要建设内容为拦水闸闸坝坝顶加高2.9米，新建左岸挡墙兼防汛通道22.69米,新建闸坝右岸重力式挡墙13.39米，更换3台排涝水泵、装机容量4200千瓦，新建配电管理房面积719平方米。项目总投资3,172.00万元，资金来源为中央预算内投资补助，市级按照中央预算内投资的5%给予补助，其余投资由铜梁区负责筹集，所涉及3台水泵处置费232.00万元按照市和区的出资比例冲抵市级出资。截至2023年12月31日，本项目累计资金支付金额为1040.51万元，专项资金预算执行率为52.08%。

- 三、评价主要结论

通过政策文件查阅、现场走访核实、资料查询、口头访谈、开展问卷调查以及财务资料抽查等评价工作程序，结合《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2021〕1880号）、《关于下达水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2022〕952号）及《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）等文件中对绩效评价的相关要求和绩效评价指标体系评分标准进行评价，重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程2023年绩效评价得分为90.55分，评价等级为优。

- 第二部分  报告正文

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景和目的

1.项目背景

铜梁区安居镇是全市52个防洪重点区域及薄弱环节之一，于2011年启动铜梁区安居镇防洪护岸综合治理工程（简称为一期工程）的前期工作。该项目于2015年3月开工建设，2018年7月完成批复的建设任务并投入试运行，2021年2月2日由重庆市水利局组织完成项目竣工验收。

近年来，汛期受涪江干流洪水位顶托倒灌影响，安居场镇频繁遭受洪涝灾害，给当地人民及社会经济发展带来重大影响，譬如2018年7.12大洪水、2020年8.17特大洪水。通过一期工程闸泵投运后，安居场镇受涪江干流洪水位顶托倒灌影响明显减小，工程防洪效益日渐显现。

但受当时条件制约，工程的防洪排涝标准偏低，闸坝仅能抵御涪江10年一遇洪水位，泵站抽排内河的排涝标准仅达到2年一遇。因此，本项目在原有一期工程的基础上，对一期工程已建成的拦河堤坝、排涝泵站进行改造升级，改造原有闸泵工程，主要改造内容为加高拦河堤坝、更换3台排涝泵（900千瓦换成1400千瓦）、迁建配电房及附属建筑物等。拦河堤坝防洪标准由原10年一遇（水位高程220.28m）提升至20年一遇（水位高程222.45m），坝顶加高2.90m至223.00m，防浪墙高程为224.20m。

2.实施目的

本项目位于涪江流域下游河段安居镇内。安居镇位于铜梁县城西北面，距铜梁区19km，是重庆市历史文化名镇。工程是铜梁区安居镇总体规划建设的重要组成部分，属社会公益性水利防洪基础设施建设项目。工程的建设任务以场镇防洪护岸为主，兼有美化环境等综合效益。通过本工程的兴建，可提高抵御涪江洪水的能力，避免场镇“核心区”受淹没影响，改善区域人居环境，有效保护古镇文物古迹和历史文化资源，对于扩大安居古镇旅游开发和建设国家级历史文化名镇创造良好的基础条件。

- （二）预算批复及下达情况

根据《重庆市铜梁区财政局关于下达2022年水安全保障工程专项（中小河流治理）中央基建投资预算的通知》（铜财〔2022〕418号），本项目2022年水安全保障工程专项中央预算内资金预算和市级专项资金共计1,998.00万元（其中：中央1,903.00万元，市级95.00万元）于2022年9月13日下达。根据《重庆市铜梁区发展和改革委员会 重庆市铜梁区财政局 重庆市铜梁区水利局关于下达水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（铜发改委〔2022〕164号），本项目的项目单位为重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司，日常监管直接责任单位为重庆市铜梁区水利局，本项目资金使用应严格按照《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》等有关规定执行，严格按照审批的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的投资计划进行建设，严禁将中央预算内投资违规截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位，严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按权限报有关机关审批。

- （三）项目实施情况

本项目于2021年4月6日取得《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区安居镇防洪护岸综合治理工程（巩固提升工程）可行性研究报告的批复》（铜发改投〔2021〕36号），于2021年12月16日取得《重庆市发展和改革委员会关于铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程可行性研究报告的批复》（渝发改农经〔2021〕1689号），于2022年3月23日取得《重庆市水利局关于铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程初步设计报告准予行政许可的决定》（渝水许可〔2022〕39号），2022年5月7日取得《重庆市发展和改革委员会关于重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程项目投资概算的批复》（渝发改农经〔2022〕599号）。

本项目于2022年8月开展施工单位招标工作，2022年9月6日发出中标通知书，2022年11月4日工程开工。2023年11月28日，安居镇防洪护岸巩固提升工程合同及设计文件中所包含的所有大坝、配电房、机电设备、电气、控制系统等建筑和设备，施工单位均已按合同及施工图纸的要求完成，并进行完工验收和移交。本项目截至2023年12月31日整体工程进度为100%，未完成结算，未完成竣工验收。

- 二、绩效管理情况

- （一）绩效目标设置情况

根据《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2021〕1880号）等文件要求，对中央预算内投资计划中已经明确到具体项目的，水行政主管部门应按照年度中央预算内投资计划草案编报的有关要求，向国家发展改革委和水利部审核报送本地区该专项工程年度中央预算内投资建议计划，并按要求填报投资绩效目标。

根据《重庆市铜梁区发展和改革委员会、重庆市铜梁区财政局、重庆市铜梁区水利局关于下达水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（铜发改委〔2022〕164号）后附的《水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划绩效目标表》，重庆市铜梁区财政局对上报的绩效目标进行批复，本项目总体目标为年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2022年完工项目可初步发挥效益。分解到具体的绩效指标，主要设置实施效果指标、过程管理指标两个一级指标，并对应设置了产出、效益、计划管理、资金管理、项目管理及满意度等多个二级指标。具体绩效目标详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量（个） | 1 |
|  |  | 年度工程质量合格率 | ≥90% |
|  |  | 年度建设任务量完成率 | ≥80% |
|  |  | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% |
|  |  | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% |
|  | 效益指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% |
|  |  | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥80% |
|  |  | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥80% |
|  | 满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤20个工作日 |
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% |
|  |  | 年度计划投资完成率 | ≥80% |
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% |
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% |
|  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |

- （二）绩效自评情况

根据《重庆市发展和改革委员会 重庆市水利局 重庆市财政局水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2021〕1880号）、《关于下达水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2022〕952号）及《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）等文件要求，项目主管部门（单位）负责对本部门（单位）实施或组织实施的项目绩效进行自评，财政部门每年组织开展项目绩效自评，项目绩效自评结果以自评表的形式反映。

查看《2023年度二级项目绩效自评表》，铜梁区水利局完成2023年度水安全保障工程（中小河流治理）中央资金绩效目标自评工作并上报重庆市水利局。绩效自评结果为完成地方建设的全年绩效目标，全年预算执行率100%，各项绩效指标均完成，无偏离绩效目标的情况。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程；评价的时间范围为2023年度。

- （二）绩效评价目的

绩效评价的目的是依据设定的绩效目标，遵循规范的评估程序，按照《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2021〕1880号）、《中小河流治理建设管理办法》（水建设〔2023〕215号）、《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）等相关文件规定，对预算资金的投入、使用情况，产出成果及其带来的效果进行全面而系统的客观评价。通过深入分析绩效评价的结果，我们致力于发现资金运用和管理过程中存在的薄弱环节以及关注项目产出和效果是否达到预期，进而提出针对性的建议，为进一步提升项目管理水平、提高财政资金配置效率和使用效益提供参考。

- （三）绩效评价原则和依据

1.评价原则

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）客观公正。绩效评价以事实和数据为基础，确保评估结果的公正和准确。

（2）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，确保评价过程的科学性和规范性。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2021〕1880号）；

（3）《水利工程建设项目管理规定（试行）》（2016年修正）；

（4）《水利工程建设项目验收管理规定》（中华人民共和国水利部令第30号）；

（5）《中小河流治理建设管理办法》（水建设〔2023〕215号）；

（6）《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）。

- （四）绩效评价方法及标准

1.评价方法

本次绩效评价采用定量与定性、书面评价与实地核查相结合的方式开展，在具体的绩效评价工作中，根据评价指标特点，我们一般采取如下绩效评价的方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2.评价标准

结合《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）文件的规定，各指标按照以下规则计分：

（1）定量指标：达到目标确定的标准的，计满分；低于目标确定的标准，偏离度在15%以内的，按照该指标分值权重平均扣分；正负偏离度超过15%的，不得分。

（2）定性指标：全部或基本达成预期指标的，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标并具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分。并根据指标实际情况，采用不符合扣分或符合得分等规则确定分值。

（3）不符合国家或重庆市标准的，不得分。

- （五）评价指标体系的确定

根据《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号），结合区财政局批复通过的《水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划绩效目标表》及项目实际情况，本项目评价指标体系设计分一级、二级、三级指标。一级指标设置投入、管理、产出和效果四大类，并按照2：2：3：3的比例分配权重；二级指标设置项目立项、资金落实、过程管理、资金管理、绩效管理、项目产出指标和项目效果指标等六个方面；三级指标根据《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2021〕1880号）等文件以及项目的实际情况设置，每个指标不低于2分，每个核心指标不低于5分，总分实行100分满分制。

1.投入类指标

投入类指标绩效评价重点为：（1）项目立项依据充分性、程序规范性；（2）绩效目标合理性、明确性；（3）投入规模与现实需求、产出、效益的匹配程度。根据以上评价重点，结合本项目实际情况，下设项目立项、资金落实2个二级指标。并在二级指标下，设置三级指标，其中项目立项要求项目立项程序要规范，事前需经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序，符合《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》中列支要求，申报绩效目标要设置合理，绩效指标要清晰、可衡量；资金落实要求资金及时到位。

2.管理类指标

管理类指标绩效评价重点为：（1）项目核心工作内容、风险、实施条件、资金支付条件、对象、方式、标准等影响绩效目标实现的方式；（2）共性指标或核心指标的实现情况；（3）合同签订和执行情况（涉及政府采购或购买服务的项目）；（4）程序执行情况（对项目有公开、公示等程序要求的）等。根据以上评价重点，结合本项目实际情况，下设过程管理、资金管理、绩效管理3个二级指标。并在二级指标下，设置三级指标，其中过程管理要求项目管理制度健全、执行有效，合同签订和执行（涉及政府采购或购买服务的项目）符合相关法律法规要求，项目建立职责明确的安全管理体系，采取了安全管理标准、安全检查等必需的控制措施或手段，资金使用要符合《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》中要求，资金支付要经过相应审批，同时采取相应监控措施；绩效管理要求按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》每年开展绩效自评，自评内容应包括项目预算安排及执行情况、绩效目标设定及完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施等，要明确绩效运行监控方式。

3.产出类指标

产出类指标绩效评价重点为：（1）项目产出数量是否与预期目标一致；（2）项目时效是否符合预期或相关要求；（3）产出项目质量是否偏离预期目标；（4）项目期内安全控制；（5）项目成本控制是否符合预期等。根据以上评价重点，结合本项目实际情况，下设数量、时效、质量、安全、成本5个二级指标。并在二级指标下，设置三级指标，其中数量指标要求项目产出数量达到预期；时效指标要求项目按时完成；质量指标要求项目产出质量合格；安全指标要求项目期内未发生安全事故；成本指标要求项目总成本不能超过预期。

4.效果类指标

效果类指标绩效评价重点为：（1）项目产出能否带来经济社会效益；（2）项目实施后，带来的效益是否可持续；（3）项目受益群众满意度等。根据以上评价重点，结合本项目实际情况，下设社会经济效益、可持续性影响、服务对象满意度3个二级指标。并在二级指标下，设置三级指标：居民收益情况要求本项目实施后防洪排涝能力提升，能够保护居民不受洪涝灾害影响，节省当地防洪排涝成本和抗洪抢险救援支出，环境污染可控；可持续性影响要求项目完成后设施能够持续正常运行，对防洪排涝起到持续积极作用；服务对象满意度要求项目区居民对本次项目的完成满意度应≥80%。

- 四、绩效评价结果

通过实施汇总数据、对比分析及实地调研核查等评价工作，结合《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2021〕1880号）及《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）中对绩效评价的相关要求和绩效评价指标体系评分标准，重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程项目绩效评价得分为90.55分，评价等级为优。具体情况如下：

- （一）项目投入评价（满分20分，得分19分）

1.项目立项（满分15分，得分14分）

（1）项目立项规范性（满分5分，得分5分）

查看《铜梁区安居镇防洪岸综合治理工程（巩固提升工程）可行性研究报告》及《重庆市发展和改革委员会关于铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程可行性研究报告的批复》（渝发改农经〔2021〕1689号），本项目事前经过必要的可行性研究，结论为项目可行，并经重庆市发展改革委批复通过。查看《重庆市社会稳定风险评估备案申请表（铜梁区安居镇防洪护岸综合治理工程（巩固提升工程）社会风险评估）》，本项目事前经过必要的风险评估。查看《重庆市铜梁区规自局建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500151202100003号）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（铜）环准〔2022〕39号）等文件，本项目履行了相关前置程序并均通过相关部门审批。查看《重庆市水利局关于铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程初步设计报告准予行政许可的决定》（渝水许可〔2022〕39号）及《重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程初步设计报告专家评审意见》，本项目具备初步设计报告且经过了必要的专家论证。查看《重庆市发展和改革委员会关于重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程项目投资概算的批复》（渝发改农经〔2022〕599号），项目按照规定的程序申请立项并经上级单位审批通过。

本项目立项程序完备，经过相关论证以及主管部门批准。同时，经实地走访调查、查阅资料，项目立项符合《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》的投资范围，符合《重庆市发改委下达铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程中央基建投资计划的通知》的文件规定，所提交的文件、材料符合要求。项目建成后能够有效保护安居镇四个社区不受洪涝灾害影响，减少抗洪抢险救援支出和洪涝损失，同时具备一定的社会效益和经济效益。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

（2）绩效目标合理性（满分5分，得分5分）

查阅《水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划绩效目标表》，区水利局按要求填报投资绩效目标并经上级部门批复。绩效目标内容符合《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》要求，与项目实施内容相匹配，与区水利局部门职责密切相关。绩效目标设置包含实施效果指标和过程管理指标共两类，项目的产出效益和效果符合正常的业绩水平和客观事实。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

（3）绩效指标明确性（满分5分，得分4分）

查阅《水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划绩效目标表》，水利局上报的绩效目标包含实施效果指标和过程管理指标，基本与项目年度任务数或计划数相对应。绩效目标围绕产出、效益、满意度、计划管理、资金管理、项目管理、监督检查等维度，共细分为三级指标16个，并设置了对应的指标值。但个别指标的设定不够清晰和明确，难以具体量化，较难与实际情况相结合。如“基本实现年度经济效益目标的项目比例≥80%”，本项目数量总计为1个，用项目比例作为指标值与实际情况不匹配，难以量化。扣1分。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计4分。

2.资金落实（满分5分，得分5分）

（1）到位及时率（满分5分，得分5分）

本项目于2021年4月启动前期准备工作，2022年3月获得《重庆市水利局初步设计报告准予行政许可的决定》（渝水许可〔2022〕39号），2022年5月获得《重庆市发展和改革委员会关于重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程项目投资概算的批复》（渝发改农经〔2022〕599号），项目总投资3,172.00万元，资金来源为争取中央预算内投资补助，市级按照中央预算内投资的5%给予补助，其余投资由铜梁区负责筹集。

本项目于2022年11月4日正式开工。根据《关于下达铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程中央基建投资预算的通知》（铜水发〔2022〕161号），项目中央预算内资金预算和市级专项资金1,998.00万元已于2022年9月下达。本项目资金到位及时率为100%。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

- （二）项目管理评价（满分20分，得分16分）

1.过程管理（满分9分，得分8分）

（1）管理制度健全性（满分3分，得分3分）

查阅项目法人提供的《铜梁县龙都水资源开发有限责任公司项目法人的质量管理责任制》《铜梁县龙都水资源开发有限责任公司工程建设管理制度》《工程建设施工监理管理制度》（铜龙水司发〔2013〕19号）、《工程款支付管理制度》《重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司财务支付制度》等文件，结合访谈了解，本项目按照《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2021〕1880号）的文件要求建立了项目法人责任制、建设监理制。招标投标、财务管理、合同管理等建设管理制度参照公司现有制度建立并执行，符合相关法规的规定。各项管理制度基本健全，与项目实际工作契合，对项目的业务、财务活动具有指导作用并形成相应的约束。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3分。

（2）制度执行有效性（满分3分，得分2分）

本项目涉及配电房等部分工程的设计变更，查阅变更签证单和通知单等资料，变更具备合理缘由且经过专家评审，已按照制度规定程序进行申报，并经区水利局审批通过，项目调整及支出调整手续完备、资料保存完善。项目单位成立了工程项目部，并任命项目负责人、技术负责人、财务负责人、安全负责人、工程现场代表等，具备场地设备和人员条件。

但评价过程中仍发现个别内控执行不到位的情况，具体情况如下：

查看《铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程-安居新华书店房屋拆除合同》及其招采资料发现：2023年6月15日重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司召开日常事务办公会，会议明确“直接委托具有相应资质的重庆高楼建筑工程有限公司负责新华书店房屋进行拆除工作，拆除费用为7.50万元包干价，合同工期为13日历天，并及时完善合同”；2023年6月30日，重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司开展该项目比价工作，重庆高楼建筑工程有限公司以7.50万元中标，2023年7月6日，双方签订施工合同。上述事项，存在提前确定潜在中标人的可能性，不符合有关招投标制度。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，扣1分，本指标得分合计2分。

（3）项目质量、安全可控性（满分3分，得分3分）

查阅本项目工程档案，项目法人制定了项目质量要求或标准，采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目法人建立质量安全管理制度并成立质量管理领导小组，相关责任人签订《水利工程质量终身责任承诺书》。项目法人对监理机构质量控制体系、设计单位现场服务体系、工地第三方实验室质量管理体系等情况分别进行相应检查，结果符合相关要求。

施工单位建立了职责明确的工程安全保证体系，采取了安全管理标准、安全检查等必需的控制措施或手段。施工单位共建立3个质量保证制度，包含质量检查、奖惩、责任制度；建立12个岗位责任制度；按规定制定“三检制”；施工技术方案已申报；已按要求对技术工人进行现场培训。

本项目在重庆市水利工程质量监督中心站进行质量监督申报并登记填报《水利工程质量监督申报表》，项目质量安全总体可控。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3分。

2.资金管理（满分6分，得分4分）

（1）资金使用合规性（满分2分，得分2分）

查看本项目资金支付凭证，结合《铜梁县龙都水资源开发有限责任公司专项资金财务管理办法》，本项目资金拨付由项目单位审核相关资金拨付资料后，上报给区水利局审核，再由区财政局统一拨付，资金的用途均用于该项目建设，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计2分。

（2）中央预算内投资支付率（满分2分，得分0分）

查看《重庆市铜梁区水利局关于下达铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程中央基建投资预算的通知》（铜水发〔2022〕161号），本项目下达中央预算内资金预算和市级专项资金共计1,998.00万元；根据本项目资金支付台账，截至2023年12月31日，已支付专项资金1,040.51万元；中央预算内投资支付率=1040.51/1998*100%=52.08%。未满足最低指标值65%的要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，扣2分，本指标得分合计0分。

（3）投资计划完成率（满分2分，得分2分）

查看《关于下达水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2022〕952号），本项目总投资3,172.00万元，计划在2023年底完成全部投资。年度建设内容为主体工程建设等，任务性质为地方护岸加固、土建施工等。截至2023年12月31日，本项目已完工并移交投入使用，投资计划内容已完成，年度投资计划完成率为100%。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计2分。

3.绩效管理（满分5分，得分4分）

（1）绩效自评（满分3分，得分2分）

查看《2023年度二级项目绩效自评表》，水利局对本项目开展了绩效自评工作，自评结果显示预算执行率为100%，防洪标准为20年，保护人口数为10000人，群众满意度≥90%，已完成堤防建设。本项目设定的绩效指标均完成，符合项目实际情况，未出现偏离绩效目标的情况。

但绩效指标设置数量较少，内容较宽泛，与部门职责结合不够紧密，难以分解量化，不能全面准确地反映项目的真实情况。且绩效目标设置与项目申报时的绩效目标内容偏离较大。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，扣1分，本指标得分合计2分。

（2）绩效运行监控（满分2分，得分2分）

项目法人已按照《水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划及任务清单》要求明确了项目单位及项目负责人、日常监管直接责任单位及监管责任人。查阅监理资料且经现场访谈，日常监管直接责任单位监管责任人项目开工及建设期间均到现场进行检查。“两个责任”按项目已落实到位。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计2分。

- （三）项目产出评价（满分30分，得分27分）

1.数量指标（满分6分，得分6分）

（1）建设内容及规模（满分6分，得分6分）

查看本项目的工程证书以及工程移交签证书，移交内容包含铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程合同及设计文件中所包含的所有大坝、配电房、机电设备、电气、控制系统等建筑和设备，本工程完工时间为2023年11月28日，年度建设任务量完成率为100%。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计6分。

2.时效指标（满分6分，得分3分）

（1）投资计划及时下达（满分3分，得分3分）

查阅《重庆市发展和改革委员会 重庆市水利局 重庆市财政局关于下达水安全保障工程专项（中小河流治理）2022 年第二批中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2022〕952号），投资计划下达时间为7月26日，查阅《重庆市铜梁区发展和改革委员会 重庆市铜梁区水利局 重庆市铜梁区财政局关于下达水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（铜发改委〔2022〕164号），投资计划下达时间为8月2日，投资计划分解（转发）用时为7日，小于20个工作日。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3分。

（2）完成及时率（满分3分，得分0分）

根据2022年3月23日获得的《重庆市水利局关于铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程初步设计报告准予行政许可的决定》（渝水许可〔2022〕39号），本项目批复的计划工期为9个月；本项目开工时间为2022年11月4日，完工时间为2023年11月28日，实际工期为12.86个月。完成及时率为-42.89%，

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，扣3分，本指标得分合计0分。

3.质量指标（满分6分，得分6分）

（1）年度工程质量（满分6分，得分6分）

由于本项目尚未竣工，无竣工验收资料，通过查阅工程质量检验报告及检验资料，未发现质量不合格事项。查看《铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程质量验收抽样检测报告》，本项目质量抽样检测符合水利水电相关规程规范要求，检测结果为合格。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计6分。

4.安全指标（满分6分，得分6分）

（1）安全事故情况（满分6分，得分6分）

经访谈及抽查项目监理例会月报等资料，未发现本项目在建设期发生安全事故。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计6分。

5.成本指标（满分6分，得分6分）

（1）成本节约率（满分6分，得分6分）

根据《重庆市铜梁区财政预算评审中心关于铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程预算审核意见书》（铜财预审〔2022〕第199号），铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程施工设计图以及送审预算范围内的建安工程造价审核金额1,788.33万元。因项目截止目前尚未办理结算，根据提供的结算预估表，实际成本为1,132.94万元，成本节约率为36.65% 。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计6分。

- （四）项目效果评价（满分30分，得分28.55分）

1.社会经济效益（满分10分，得分8.55分）

通过实地走访及访谈了解，本项目已基本完工，防浪墙、配电房等已投入使用，项目实施后防洪标准为20年一遇，能够有效减少洪涝灾害对居民的生产生活影响，具备社会效益。

根据区水利局提供的《安居镇受灾情况说明》，往年度洪涝灾害给当地带来较大经济损失，如2020年“8.17”洪灾灾情共造成安居镇直接经济损失21,680.00万元，安居国家湿地公园合计损失约15,060.00万元，安居古城毁损损失约1,909.90万元。项目实施后，能够有效减少洪涝灾害带来的经济损失，具备经济效益。

查阅《建设项目环境影响报告表》，本项目建设期间产生的污染物均做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水及大气环境影响较小，对生态环境总体污染较小。项目建成后，防洪排涝能力提升有助于安居古城的生态维持，具备生态效益。

在本次问卷调查中，从安居镇四个社区的居民中共收到159份问卷，其中7.55%的居民表示项目建设过程对日常生活造成的影响较大，2.52%的居民表示项目建设过程对日常生活造成影响较小，2.52%的居民表示项目实施对生态环境有一定的负面影响，1.89%的居民表示项目实施对安居古镇整体建筑风貌有一定负面影响。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本项扣分为10*（7.55%+2.52%+2.52%+1.89%）=1.45分，本指标得分合计8.55分。

2.可持续性影响指标（满分10分，得分10分）

查看资料并对项目现场进行实地调研，本项目建设内容均已完工并投入使用，各项设施设备功能正常，发挥效益。根据本次问卷调查结果，1.89%的居民表示曾受洪涝灾害影响为严重，29.56%的居民表示曾受洪涝灾害影响为一般。坝顶和防浪墙加高后，防洪标准由原10年一遇提升至20年一遇，防洪排涝能力得到极大提升。本次问卷调查的所有居民表示本项目实施后社区防洪排涝能力将得到提升。本项目受众群体总体反映效果良好，对防洪带来的直接影响较大，预计能够长期发挥效益和作用。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计10分。

3.满意度指标（满分10分，得分10分）

本次问卷调查从四个社区的居民中共收到159份问卷，100%的居民表示对项目整体情况满意。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计10分。

- 五、评价发现的主要问题

- （一）项目过程管理存在瑕疵

查看《铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程-安居新华书店房屋拆除合同》及其招采资料，发现如下事项：

1.2023年6月15日，重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司召开日常事务办公会，会议明确：“直接委托具有相应资质的重庆高楼建筑工程有限公司负责新华书店房屋进行拆除工作，拆除费用为7.50万元包干价，合同工期为13日历天，并及时完善合同。”

2.2023年6月30日，重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司开展该项目比价工作，重庆高楼建筑工程有限公司以7.50万元中标。2023年7月6日，双方签订施工合同。

上述事项，存在提前确定潜在中标人的可能性，不符合有关招投标制度。

- （二）绩效指标设置不够合理、具体

查看《水安全保障工程专项（中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划绩效目标表》，区水利局上报的绩效目标包含实施效果指标和过程管理指标，个别指标的设定不够清晰和明确，难以具体量化，较难与实际情况相结合。如“基本实现年度经济效益目标的项目比例≥80%”，本项目数量为1个，用项目比例作为指标值与实际情况不匹配，难以量化。

查看《2023年度二级项目绩效自评表》，绩效指标设置数量较少，内容较宽泛，与部门职责结合不够紧密，难以分解量化，不能全面准确地反映项目的真实情况，且绩效目标设置与项目申报时的绩效目标内容偏离较大。

- （三）项目进度滞后影响预算执行情况

查看《重庆市铜梁区水利局关于下达铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程中央基建投资预算的通知》（铜水发〔2022〕161号），本项目下达中央预算内资金预算和市级专项资金共计1,998.00万元。查看本项目资金支付台账，截至2023年12月31日，已支付专项资金1,040.51万元。中央预算内投资支付率=1040.51/1998*100%=52.08%，小于申报的绩效指标值65%。

访谈了解，中央预算内投资支付率较低的原因为：一是项目实际工期延长，进度滞后，导致资金支付进度未达到预期；二是该项目目前虽已完工，但施工单位未及时提供结算资料，导致该项目结算款暂无法支付。

- 六、相关建议

- （一）重视绩效目标管理工作

绩效目标在明确目标导向、提高财政资金利用效率、加强项目管理和监督、促进相关部门责任落实等方面都具有重要意义，建议项目单位重视绩效目标管理工作，结合项目实施目的以及项目实际设置合理、明确、可衡量的绩效目标和指标。

加强全年绩效目标与部门职责的对接：深入分析部门职责，明确部门的核心工作内容和期望成果；在制定全年绩效目标时，充分考虑部门职责，确保目标与部门工作紧密相关。

完善绩效指标的设置：拓展绩效指标的范围，涵盖项目的投入、过程、产出及效果等多个方面；根据项目特点和实际需求，增加关键绩效指标，确保指标能全面反映项目价值。

优化绩效指标的合理性：合理设置指标值，明确绩效指标的具体衡量标准和要求，确保指标具有可操作性和可衡量性，准确反映项目真实情况。

- （二）加强项目建设管理，提高项目管理的效率和效益

项目建设单位应加强项目建设前期勘察、设计工作，结合项目实际情况，综合季节、人员等因素，科学合理确定工期。加强项目全过程监督，选择适宜的过程跟踪方式，对跟踪过程中发现制定执行不力或偏离预期目标的情况采取有效措施及时进行干预。加强对施工方的管理，因施工方原因导致项目进度滞后的，应及时督促施工方履行合同义务或采取对应的惩罚措施。项目完工后应及时进行结算和竣工验收工作。

附件：重庆市铜梁区2023年财政重点项目绩效评价指标体系及评分表--重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

二〇二四年七月二十三日