## Sheet1
附件1
铜梁区2024年续建重点项目1-6月推进情况表
序号 | 项目名称 | 投资性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2024年建设 目标任务 | 2024年计划投资 （万元） | 1-6月累计完成投资 （万元） | 1-6月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色 标注
合计：93个 |  |  |  |  | 8818045 |  | 2721013 | 1663750
一、产业高地类项目（39个） |  |  |  |  | 4115041 |  | 1701977 | 1122992
1 | 厦门海辰西南智能制造中心及研发中心项目 | 社会 | 一期占地765亩，二期占地435亩，建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱，提供高效储能系统解决方案 | 2022.10-2024.10 | 1300000 | 一期建成投产 | 420000 | 220000 | 一期一阶段规划竣工测量报告已完成，规划验收报告已出，已出具质量监督报告，消防验收资料已完成，档案验收已初步验收，正在整改中，开具无农民工工资拖欠证明正在协调中。一期二阶段施工许可证已办，基础已基本完成。模组厂房预计6月封顶，电芯厂房2正在办理变更设计图。 | 一期二阶段主体工程施工 | 一阶段验收存在卡点：施工单位同海辰就工程量存在分歧，差量约为800万元； 海辰订单量减少，6条生产线仅3条投入使用。 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
2 | 四川金汇能新材料股份有限公司锂离子电池负极材料生产基地项目 | 社会 | 占地275亩，建设年产10万吨锂离子电池负极材料生产基地，包含预精细磨粉、预碳化、一体化坩埚线、造粒线、硅碳前驱体线、年产1万吨硅碳成品线 | 2022.01-2024.12 | 100000 | 竣工 | 70000 | 56000 | 安装设备 | 调试设备 | 预计7月底投产 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 扫尾
3 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目(一期） | 社会 | 占地237亩，建设5.0中性硼硅药玻产业园一期建设用地面积112亩，总建筑面积59000平方米；二期占地125亩，总建筑面积41平方米 | 2022.08-2025.10 | 200000 | 一期投产 | 100000 | 40000 | 旋挖桩施工中，钢筋笼已完成，桩基混凝土浇灌进行中，首桩已通过，已完成第二次桩基验收。 | 基础工程施工 | 预计8月完成基础正负零，12月底主体完工。 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
4 | 重庆天齐锂电新材料有限公司新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂生产项目 | 社会 | 1.占地38亩，新建电解、蒸馏车间，产品库房（100吨），80吨地磅房，物流门等设施；2.对电解及蒸馏工段进行技术改造，设计搅拌蒸馏提纯、手套箱浇铸、自动加料、自动出锂等系统，提高金属锂产品品质，实现智能制造；3.新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂 | 2023.11-2024.10 | 30000 | 竣工 | 20000 | 7000 | 正在编制环评 | 通过市局的环评评审 | 预计8月开工。 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 前期
5 | 重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期） | 社会 | 占地50亩，建设铝型材生产项目 | 2023.05-2024.04 | 10000 | 竣工 | 7000 | 5500 | 厂房试运行，办公楼正在基础施工。 | 三阶段主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 扫尾
6 | 科达锂电池负极材料智能化生产项目 | 社会 | 占地约 130亩，建设年产5万吨锂电池负极材料智能化生产线项目，为储能领域和电动汽车提供高安全、长循环寿命的锂离子电池负极材料 | 2023.06-2024.04 | 100000 | 建成投产 | 30000 | 30000 | 已投产 | 已投产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 竣工
7 | 重庆昆凌电子科技有限公司高端线束和新能源汽车零部件生产基地项目 | 社会 | 占地100亩，建设高端线束和新能源汽车零部件生产基地 | 2022.10-2024.10 | 55000 | 投产 | 45000 | 44000 | 消防验收 | 试生产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 扫尾
8 | 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司精密数控机床制造基地项目 | 社会 | 占地35亩，建设数控机床制造基地项目 | 2022.05-2024.10 | 25000 | 投产 | 10000 | 8000 | 正在进行附属工程施工 | 附属工程施工 | 投资方因资金问题建设较为缓慢。 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
9 | 重庆华振汽车配件制造有限公司汽车及工程机械精密零部件生产项目 | 社会 | 占地81亩，在铜梁新建汽车及工程机械精密零部件制造基地，并同步建设精密零部件研发中心、高分子材料加工中心 | 2022.11-2024.06 | 30000 | 投产 | 28000 | 27000 | 试生产 | 试生产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 竣工
10 | 华旗线缆西南总部基地项目 | 社会 | 占地72.03亩，建设集研发、生产、销售为一体的全产业链线缆西南总部生产基地 | 2021.10-2024.09 | 30000 | 投产 | 5000 | 4000 | 一阶段投产，二阶段附属工程施工 | 二阶段附属工程施工 | 投资方因资金问题建设较为缓慢。 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 扫尾
11 | 朗基尔汽车零部配件（上海）有限公司汽车零部件生产项目（二期） | 社会 | 占地103亩，建设汽车零部件生产项目 | 2021.07-2024.11 | 50000 | 投产 | 30000 | 6000 | 正在进行复工准备。 | 准备复工。 | 投资方已向中国银行贷款5000万元，已于6月底得到第一批银行放款。 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
12 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） | 社会 | 占地918亩，建设年产能各类电动车约250万辆生产项目 | 2023.03-2025.03 | 140000 | 完成总工程量80% | 50000 | 30000 | 倒班楼主体已全部建成，正在完成内装，装配车间、测试中心、研发中心等主体已全部完工，正在墙体浇筑，预计今年12月验收并投产。第二地块平场工作正加紧进行中，其中车架车间区域平场目前已完成。合宗土地证已办理完成，第二地块建设工程规划许可证已完成，正在办理施工许可证。 | 一阶段附属工程施工，二阶段平场 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
13 | 东莞市铧富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 社会 | 占地35亩，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 2023.06-2024.08 | 30000 | 投产 | 25000 | 15000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 | 投资方因资金问题建设较为缓慢。 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
14 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造产业园 | 社会 | 占地145.3亩，建设笔记本电脑外壳、转轴，伺服器机顶盒，平板外壳等生产项目 | 2022.07-2024.05 | 80000 | 投产 | 40000 | 32000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
15 | 深圳市信而昌电子有限公司笔电精密连接器及移动硬盘外壳生产项目 | 社会 | 占地94.06亩，建设笔电精密连接器及移动硬盘外壳生产项目 | 2021.12-2024.11 | 40000 | 投产 | 26000 | 24000 | 正在规划验收 | 竣工验收 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 扫尾
16 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 | 社会 | 占地60.21亩，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目 | 2022.09-2024.11 | 25000 | 竣工 | 16000 | 14000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 竣工
17 | 重庆市鹿享家科技有限公司智能安防设备产业园项目（二期） | 社会 | 占地132.5亩，建设智能安防设备产业园厂房及配套设施项目 | 2023.05-2024.10 | 23000 | 投产 | 23000 | 23000 | 已竣工，规划核实已进行复验，规资局及规划建设部在内部讨论，预计7月份投产 | 试生产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 竣工
18 | 重庆科高制冷配件有限公司空调制冷配件扩规扩产 | 社会 | 占地37亩，建设空调制冷配件生产扩规项目，新建厂房、科研楼、员工倒班房等 | 2023.01-2024.07 | 18000 | 投产 | 10000 | 10000 | 已完工，正在进行土地调规，拟于7月土地挂牌 | 完成调规，土地挂牌 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 竣工
19 | 万洋众创产业园 | 社会 | 占地340亩，建设万洋众创产业园，工业标准厂房 | 2021.03-2024.12 | 500000 | 全面完工 | 200000 | 130000 | 智能制造A50、A51、A52、A53栋外墙真石漆施工，美妆B16、B22栋外墙真石漆施工， B25栋主体结构施工、B26栋主体结顶。A09栋砌体施工，A10栋主体结顶，A31、A32栋二层主体结构完成，A33栋三层结构施工。 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
20 | 上海国创医药有限公司现代化医药智能研发生产基地 | 社会 | 占地100亩，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化纳溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地 | 2022.11-2024.12 | 50000 | 全面完工 | 25000 | 18000 | 主体工程施工，附属工程施工 | 主体工程施工，附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
21 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 社会 | 占地57亩，建设豆胶无醛健康板材生产项目 | 2022.07-2024.06 | 20000 | 投产 | 15000 | 13000 | 已交地40亩的部分附属工程已完工 | 待剩余20亩土地具备进场条件后施工 | 20亩土地尚未调规，影响后续施工进度 | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
22 | 重庆瑞信气体有限公司电子特种气体及标准气体生产项目（二期） | 社会 | 占地34.29亩，建设年产电子特种气体及标准气体16万瓶生产项目 | 2023.06-2024.08 | 18000 | 投产 | 6000 | 6000 | 已完工，项目验收中 | 项目验收 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 竣工
23 | 重庆环球猪鬃制造有限公司农副产品规模化出口及内销加工基地项目 | 社会 | 占地15.06亩，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目 | 2023.07-2024.08 | 15000 | 投产 | 15000 | 10500 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
24 | 重庆炘扬航能源有限公司50万方页岩气项目（二期） | 社会 | 占地74亩，建设页岩气液化装置及其配套地埋气源管道 | 2023.02-2024.06 | 26000 | 竣工 | 20000 | 20000 | 已竣工 | 已竣工，等待气源 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 竣工
25 | 重庆益安汽车零部件有限公司年产300万件新能源汽车铸造制动盘和100万件高性能陶瓷制动盘生产项目 | 社会 | 征地约43亩，建设用地面积约28667平方米，建设年产300万件新能源汽车铸造制动盘和100万件高性能陶瓷制动盘生产项目 | 2023.05-2024.05 | 21000 | 投产 | 13000 | 11000 | 正在进行项目验收 | 安装设备 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 扫尾
26 | 重庆飞镦电器有限公司年产10万吨低铁损高磁感冷轧电工钢项目 | 社会 | 征用土地约22.45亩，新建厂房及检验楼、配电房等共9967.53㎡，建设年产10万吨低铁损高磁感冷轧电工钢（硅钢片） | 2020.06-2024.08 | 12000 | 投产 | 8000 | 6500 | 内部装修 | 安装设备 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 任建平 | ▲ | 正常
27 | 铜梁区新型储能产业园基础设施建设项目一期工程 | 区属国企 | 主要建设内容为平场工程1300亩标准厂房11000平方米，配套道路等整治雨污管网18.37公里新建道路11.42公里等 | 2023.06- 2025.12 | 60955 | 完成总工程量的50% | 20000 | 14000 | 龙飞路：Y21-Y17原土回填完成；Y17-Y14钢管桩完成、沟槽开挖。Y41-Y37原土回填完成，Y35-Y28沟槽开挖完成。累计完成238米，剩余832米。 龙兴路段：Y31-Y34管道安装完成。中粗砂回填完成；Y34-Y38原土回填完成；Y43-Y48沥青铺设完成，Y19-Y16管道包封完成；污水管道安装完成，检查井安装完成；累计完成490米，剩余560米。 | 龙飞路Y11-Y14管道安装，Y24-Y28沟槽开挖。龙兴大道Y15-Y19沟槽回填，Y28-Y34管道安装。 |  | 绅鹏公司 | 杨逃红 | ▲ | 正常
28 | 铜梁高新区工业配套保障项目精装修工程 | 区属国企 | 对该项目约6.7万㎡进行精装修 | 2023.05- 2024.12 | 8387 | 全面完工 | 5000 | 2000 | 1#2#建设完成，已投入使用，3#-7#楼正在财评 | 3#-7#精装修工程等待财评结果 |  | 绅鹏公司 | 杨逃红 | ▲ | 正常
29 | 重庆铜梁一海辰新能源220千伏线路工程 | 社会 | 新建220千伏线路91.4公里，其中：新建220千伏金辰南北线，全长22.4公里；新建220千伏桥铜东西线，全长69公里 | 2023.07-2024.12 | 16915 | 建成投用 | 12000 | 8500 | 一是基础施工完成97%；二是铁塔组立完成89%；三是架线施工完成35%。 | 继续完成前述未完成的工作。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 正常
30 | 川气东送二线天然气管道工程（铜梁段） | 市级主导 | 新建管道45公里，拟在太平镇新建加压站场1座，在平滩镇、旧县街道新建阀室2座 | 2023.09-2025.12 | 100000 | 完成总工程量的60% | 20000 | 11000 | 清障扫线已完成，管沟开挖完成42.44km，焊接完成38.58km，顶管施工已完成9处，小安溪河定向钻施工已完成。 | 预计完成管沟开挖1.7km，焊接1.2km |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 正常
31 | 铜梁1000千伏输变电工程 | 市级主导 | 新建铜梁1000千伏变电站及相关线路 | 2022.10-2024.12 | 390000 | 全面完工 | 150000 | 110000 | 一是土建主体施工总进度累计完成88.5%：二是主控综合楼装饰装修完成75%，其余建筑物装饰装修完成8.%；三是站区围墙装饰完成70%，装饰完成38%，四是电气安装完成58%；五是1000千伏GIS安装完成71%；六是500千伏GIS安装完成74%；七是3号主变除B相高压套管外，其余A相、B相、C相调补变、主体变附件安装完毕；八是2号主变A相调补变、主体变附件安装完毕；九高抗A、B、C相和备用相的套管、升高座安装完毕；十是110千伏设备安装完成81%；十一是电缆支架安装完成85%；十二保护屏安装完成88%。 | 继续完成前述未完成的工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 正常
32 | 金上-湖北±800kV特高压直流输电工程 | 社会 | 新建800千伏直流线路5公里，在维新镇新堰村建设10基铁塔 | 2023.06-2024.12 | 4800 | 建成投用 | 4000 | 2500 | 一是铜梁境内工程已全部完成。二是房屋搬迁协议签订22户，还有4户未签订，计划7月全部完成协议签订，9月完成全部房屋搬迁。 | 签订余下4户协议。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 正常
33 | 重庆铜梁文曲220千伏输变电工程 | 社会 | 占地约20亩，新建220千伏变电站一座 | 2023.10-2024.12 | 9000 | 建成投用 | 7000 | 5000 | 一是消防水池浇筑完毕，回填完成；二是110千伏配电装置楼电缆夹层施工完成；三是220千伏配电装置楼电缆隧道、电缆竖井浇筑完毕，承台及独立基础浇筑完毕，地梁浇筑完毕；四是事故油池浇筑完毕；五是220千伏避雷器基础钢筋绑扎完成，承台浇筑完毕；六是站区排水管网施工完毕；七是跨公路电缆沟施工完毕，110千伏电缆沟开挖完成，浇筑完毕；八是室外消防管道施工完成100%；九是站区及建构筑物周边回填、平整完成100%；220千伏配电装置楼结构吊装完成30%。 | 继续完成前述未完成的工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 正常
34 | 铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程 | 社会 | 新建110千伏线路60公里 | 2023.10-2024.12 | 5492 | 建成投用 | 5000 | 3500 | 一是基础施工完成60%；二是铁塔组立完成30%；三是架线施工完成10%。 | 继续完成前述未完成的工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 正常
35 | 重庆铜梁永兴-西南水泥110千伏线路工程 | 社会 | 新建110千伏线路7.6公里 | 2023.01-2024.08 | 1492 | 完工 | 1492 | 1492 | 完工 |  |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 竣工
36 | PPP项目矿山开发建设 | 社会 | 3亿吨矿山出让，征（租）拆及采掘；年产1500万吨骨料加工区建设 | 2021.12-2024.12 | 230000 | 全面完工 | 100000 | 70000 | 1.已完成生产加工区调规工作，正在办理“农转用”手续； 2.二期生产加工系统设计工作已完成。 3.已通过市规划自然资源局绿色矿山第三方评估验收。 | 1.配合蒲吕街道办事处及时完成第二期矿权内的租地搬迁工作。 2.根据区委、区政府工作安排，适时依法出让采矿权 |  | 区规划自然资源局 | 王小波 | ▲ | 正常
37 | 铜梁区全域土地综合整治 | 区属国企 | 铜梁区全域土地综合整治及现代农业产业项目，本项目分三期实施，内容涉及高标准农田改造提升项目（包括11个子项目）、旱改水（包括14个子项目）、低效园林地整治等工程（包括6个子项目），项目总体建设规模7361.66公顷，在项目范围内土地因地制宜开展农业生产经营活动、农产品仓储、包装、加工、销售、物流等 | 2023.01-2025.12 | 120000 | 完成二期高标准农田改造提升项目；完成一期旱改水项目工程量的30% | 10485 | 8000 | 一是2022年标准农田改造提升项目一期共3万亩已完成结算审核，仍在财评过程中；二是2023年标准农田改造提升二期项目进入完工资料准备逐步推进中；三是2024年高标准农田提升项目已完成已完成合同签订，进场动工。 | 一是2022年标准农田改造提升项目一期共3万亩农田建设，将密切跟进财评进度；二是2023年标准农田改造提升二期项目加紧完成收方计量，资料准备等工作；三是2024年高标准农田提升项目督促施工方有序施工。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 正常
38 | 现代科技设施蔬菜产业 | 区属国企 | 在全区相关镇街新建2000亩设施蔬菜生产大棚，用于种植螺丝椒等蔬菜，年产量达10000吨 | 2023.01-2024.12 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 6500 | 一是侣俸巴岳农庄设施蔬菜科技园项目一期、二期75亩大棚已建成投用；二是侣俸巴岳农庄现代设施蔬菜基地改造提升项目，项目一期已完成140栋单栋棚并投用，二期已完成2栋大棚骨架安装。三是石河村78栋双层拱连栋薄膜温室项目正在进行基础建设。四是文曲村设施蔬菜大棚项目正在进行财评报告审核，同步编制招投标文件。 | 一是做好侣俸巴岳农庄设施蔬菜科技园项目一二期、侣俸巴岳农庄现代设施蔬菜基地改造提升项目一期农作物管护工作；二是加快启动设施蔬菜科技园三期项目建设。三是加快铜梁区侣俸镇水龙村2024度水库移民产业转型升级市级示范项目进度，抓紧开展大棚建设；四是加快侣俸镇文曲村的设施蔬菜大棚项目前期工作，尽快开展施工。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 正常
39 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 社会 | 项目主厂区拟用地约688亩，在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地一期项目：占地472.75亩，建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施 | 2022.03-2024.12 | 200000 | 完成一期工程 | 100000 | 70000 | 1.设备订货与制造：辅机设备订货完成90%，制造完成60%，剩余材料类（水气管、耐火材料等）正在招标，计划6月30日前完成合同签订。 2.施工进度：土建A标山东德友、B标中泰鸿业、C标贵州中嘉润本月进度满足月进度要求；土建桩基：重庆基础现有桩基全部施工完成。 3.安装进度：余热发电：中材节能余热汽轮发电机房：8m-13m层梁板浇筑完成。 A标安装单位：四川九天原煤堆取料机安装完成90%；B标安装单 | （一）土建管理： 1.熟料库：基础垫层完成。 2.窑头：篦冷机移交安装公司。 3.水泥库：提升机基础开挖完。 4.原煤堆场：设备安装，网架组装完成90%。。 5．生料库：库顶板钢梁吊装。 6．原料粉磨收尘：一层混凝土浇筑完。 7．倒班宿舍：一层钢筋完成。 （二）安装管理： 1.窑尾塔架五层立柱安装50%。 2.回转窑刮瓦、托轮底座开始安装。 3.分解炉椎体制作完成。 | 无 | 区经济信息委 | 任建平 | ▲ | 正常
二、文旅胜地类项目（8个） |  |  |  |  | 245476 |  | 91328 | 51400
40 | 巴岳山玄天湖度假区 | 区属国企 | 含巴岳山景区土地房屋资产收购以及配套设施建设、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目和文体旅融合发展项目等 | 2022.06-2024.12 | 100000 | 全面完工 | 40000 | 25000 | 1.梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、慧光寺周边配套提升已完工投用；2.周家湾片区配套项目：已完工；3.已完成渝富集团2500亩资产收购；4.巴岳山景区配套设施建设项目（餐饮）：主体已完工；5.巴岳山景区配套设施建设项目（民宿）：主体已完工；6.巴岳山森林防火驿站：已完成招标前准备工作。 | 1.周家湾片区配套项目：无；2.巴岳山景区配套设施建设项目（餐饮）：无；3.巴岳山景区配套设施建设项目（民宿）：无；4.巴岳山森林防火驿站：完善项目手续、资金到位后挂网招标。 | 巴岳山森林防火驿站：一是手续办理困难，目前该地块在生态保护红线及风景名胜区红线内，国家尚未调出，待调出后办理农转用；二是范围内有少量集体土地，若办理建设手续只能以征转用方式取得土地后办理。 | 玄天湖文旅公司 | 王小波 | ▲ | 正常
41 | 玄天湖景区配套基础设施项目 | 区属国企 | 1.拟对龙温泉服务大楼、办公楼、9幢独栋别墅等资产进行收购及后期升级打造 2.拟对梦湖酒店大楼、会议室、酒店维修、14幢独栋别墅和2幢车库等进行收购及后期升级打造 | 2023.01-2025.12 | 35000 | 完成已收购产业的打造 | 18000 | 9000 | 1.梦湖酒店产业：一期独栋别墅区及二期梦湖酒店、大小会议室已完成财政评审；2.龙温泉产业：于6月11日进行了汇报，正在根据意见进行修改完善。 | 1.已收购梦湖酒店产业：待资金筹措到位后挂网招标；2.已收购龙温泉产业：设计方案汇报。 |  | 玄天湖文旅公司 | 王小波 | ▲ | 正常
42 | 铜梁区西门片区文旅融合发展项目 | 区属国企 | 项目位于民主路片区，用地面积约50亩，建筑面积约3万平方米，建设内容包含马家湾片区、民主路建筑新建及改造、新增停车场、文物修缮等 | 2022.07-2024.10 | 20000 | 全面完工 | 2000 | 1400 | 完成外立面改造施工97%，完成新建建筑19号楼建筑旋挖基础施工90%，继续落架维修二次结构、外墙保温、外立面装饰等施工，持续推进未征收房屋协调工作 | 完成已有建筑外立面改造施工，完成新建建筑19号楼建筑旋挖基础施工100%，继续落架维修二次结构、外墙保温、外立面装饰等施工，开展断道施工进行沿街道路及地下管网施工 |  | 龙廷公司 | 王小波 | ▲ | 正常
43 | 安少路改扩建建设项目（南部片区主干线部分） | 区属国企 | 项目主要建设堰河嘴连接西环线的主干道，长1.2公里 | 2023.12-2025.09 | 10000 | 完成总工程量的60% | 6000 | 1500 | 已完成补偿安置确定公告发布，市林业局已完成资料审核，正在进行植被恢复费缴纳；已完成符合国土空间规划情况函办理；正在进行征收协议签订。 | 积极对接区规资局办理符合国土空间规划情况函及林地报批工作，联系安居镇、征收中心尽早完成征收协议签订事宜。 | 1.土地问题：项目共涉及土地44亩征收转用。 2.征地拆迁涉及2户房屋拆迁，1户房屋收购及调标增补13户。 | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 土地
44 | 安居镇琵琶岛生态产品价值实现工程 | 区属国企 | 本项目为安居镇琵琶岛生态产品价值实现工程，主要建设内容包括生态修复及保护、生态环境系统治理、配套基础设施及公共服务设施三部分为保障项目实施，计划分两期建设，一期建设护岸修复、岸线生态环境整治、环岛旅游人行步道等，二期建设垃圾处理点及转运站、内部道路及污水管网等 | 2023.09-2024.09 | 12213 | 全面完工 | 7328 | 3500 | 已完成道路部分施工图设计及财评、施工许可、水土保持办理。后按中央环保督察要求，项目停工，待完成环评手续办理后加快施工进度。 | 加快环评手续办理，进行建设红线范围内管网施工。 | 一、前期手续办理：环评报告及生态影响报告需待涪江丰水期完成水生生态数据调查后才能进行报批。 二、土地问题：项目158亩土地需办理审批手续（其中110亩需办理转用，端队部分约48亩需办理征转用）。 三、其他问题：1.现有2户房屋未搬迁；2.110亩土地调标增补费用未落实；3.加快中央预算内资金支付。 | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 土地
45 | 铜梁龙景区三期工程及提档升级 | 社会 | 新建旅游民宿群、龙文化展示馆、龙桥、温泉无边泳池、旅游商品售卖中心，景区花海升级改造，旅游游船开发，续建龙掌观景台、步步惊心空中自行车、小龙人游乐场等项目，打造研学科普基地 | 2023.01-2025.12 | 30000 | 完成总工程量的50%以上 | 5000 | 3000 | 露天自助烧烤及餐饮场地地面已经初步完工 | 露天自助烧烤及餐饮场地框架建设完工 |  | 区文旅委 | 罗昌西 | ▲ | 正常
46 | 家泽田园温泉和旅游建设项目 | 社会 | 温泉钻探、温泉酒店、民宿、乡村酒店等以及基础设施 | 2023.06-2025.12 | 30000 | 完成总工程量的50%以上 | 9000 | 5500 | 管理接待中心主体建完成100%，装修完成80% | 管理接待中心主体装修完成100%，水上乐园完成平场40%，土地入市办理相关手续，开心农场开始建设 |  | 区文旅委 | 罗昌西 | ▲ | 正常
47 | 少云镇少云村红色美丽村庄建设项目 | 区属国企 | 1.建设少云游客服务中心； 2.农耕文化博物馆主体建设及装修、绿化等内容； 3.休闲农业景观步道项目建设 | 2022.08-2024.12 | 8263 | 全面完工 | 4000 | 2500 | 1、游客接待中心已完成主体，室外完成一层屋面、负二层坝子混凝土浇筑；室内灯具安装；墙面涂料，剧院拆架等工作。2、农耕文化博物馆（三层房院子）目前预算已完成编制。3、休闲观光农业景观步道工程已完成亲水码头的梯步基础与石材铺贴。4、少云故居WIFI覆盖项目已完成招标，施工单位进场施工。 | 1、游客接待中心完成室内装修、灯光设备安装调试、幕墙、外墙真石漆的收边收口工作、电梯验收、周边道路混凝土浇筑、绿化前期栽种；推动会客厅一楼展陈的相关工作。2、农耕文化博物馆（三层房院子）内部完善审核程序后送财评，启动招标代理机构选择并落实招标方案的完善。3、休闲观光农业景观步道亲水码头的梯步石材铺贴。4、WIFI覆盖项目进行开孔布线等施工。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 正常
三、宜居美地类项目（35个） |  |  |  |  | 4072942 |  | 811708 | 439058
48 | 铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目 | 区属国企 | 项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20㎥/d的大件垃圾破碎站1座、2520㎡的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300㎡的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施 | 2023.06-2024.12 | 20000 | 全面完工 | 5000 | 3500 | 完成总工程量的65%。 | 完成总工程量的75%。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 正常
49 | 金龙·书香郡 | 区属国企 | 占地约19.45亩，总建筑面积约4.5万平方米 | 2022.12-2024.12 | 18000 | 全面完工 | 7000 | 3500 | 完成总工程量的45%。 | 完成总工程量的50%。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 正常
50 | 铜梁区小安溪流域生态治理与乡村振兴融合发展项目（EOD） | 区属国企 | 项目主要包括生态环境治理和关联产业开发两大类，包含小安溪流域水生态环境治理、城镇污水处理厂提质增效、国家乡村振兴示范区建设、高新区科创孵化中心建设、小北海水上乐园及配套服务设施等5个项目 | 2023.10-2025.10 | 426151 | 完成总工程量的30% | 10000 | 6000 | 与进出口银行、国开行商谈融资方案 |  |  | 建发集团 | 廖强 | 拟出库 | 中期调整
51 | 铜梁区渔种站跨淮远河大桥 | 政府 | 全长268.364m，道路等级为城市次干路，红线宽度为24m，双向四车道，车道宽度为16m，人行道宽度为4m，设计时速为30km/h，其中桥梁全长120m | 2023.11-2024.12 | 7880 | 建成通车 | 5000 | 3500 | 已完成桩基施工，完成总工程量的52%，正在进行支架搭设。 | 进行桥梁上部结构施工。 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
52 | 金砂西路道路工程 | 政府 | 新建市政道路，全长约823米，宽26米，双向4车道，含人行道、管网等附属设施建设 | 2023.07-2024.12 | 4700 | 建成通车 | 4700 | 4500 | 已完成水稳层施工，正在完善人行道附属设施，完成总工程量的99%。 | 完善附属设施、收边收口等。 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
53 | 城轨快线璧铜线 | 市级主导 | 起于轻轨一号线延伸段的终点璧山站，止于铜梁西站，线路全长37.5公里，全线设车站9座，其中我区境内约17公里、设车站4座 | 2020.05-2024.12 | 470000 | 建成投用 | 120000 | 110000 | 目前全线土建部分已基本完成，铜梁区境内4个车站主体工程已全部完工，正在进行室内外装修；项目控制工程云雾山隧道已于2023年9月实现洞通；轨道工程于2024年3月全线轨道铺设完成，实现轨通，进入站后设备安装及调试阶段。 | 做好道路改移等协建工作，保证璧铜线顺利推进。 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
54 | 铜梁城区第二片区管网改造工程（华夏康城片区及白土坝片区） | 政府 | 新建雨水管网6.9公里，污水管网11.3公里，管网修复4.3公里，建设内容包括土石方开挖回填、管网铺设、路面恢复等 | 2022.09-2025.12 | 20000 | 新建及改造排水管网6公里 | 6000 | 3800 | 正在实施小区内部管网改造，累计建设排水管网2.5公里。 | 加快管网改造建设 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
55 | 铜梁城区第三片区管网改造工程（明月广场和龙城天街商圈片区） | 政府 | 新建雨水管网5.2公里，污水管网8.5公里，管网修复3.3公里，建设内容包括土石方开挖回填、管网铺设、路面恢复等 | 2022.09-2025.12 | 15000 | 新建及改造排水管网4公里 | 4000 | 2600 | 已完成北国风光小区管网改造，正在实施龙城大道及大北街管网改造。 | 继续实施龙城大道及大北街管网改造。 | 无 | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
56 | 渝遂高速公路扩能铜梁至北碚歇马段 | 市级主导 | 高速公路，双向6车道，路基宽度34.5米，全长27公里，铜梁境内13公里 | 2021.01-2024.12 | 300000 | 竣工 | 75000 | 50000 | 完成总工程量的92%，云雾山1号、2号隧道左右洞已贯通。目前正在全力推进护栏、桥面铺装施工等相关工程。 | 全力推进护栏、桥面铺装施工等相关工程 |  | 区交通局 | 王小波 | ▲ | 正常
57 | 铜梁区S106太和场（璧山界）至三叉口（大足界）改建工程 | 政府 | 公路全长20.092km，改建长度10.192km，其中S106太和场（璧山界）至安西路口段长3.423公里；S106永铜路口至三叉口（大足界）段长6.769公里，改建后公路等级为三级，设计时速达30km/小时，路基宽度7.5m，双向2车道，沥青混凝土路面 | 2022.12- 2024.04 | 31602 | 全面完工 | 20000 | 14000 | 围龙本月完成:1、波形护栏完成，2、无人治超完成左幅，弃土场排水沟完成。 华兴本月完成:1、无人治超右幅基础垫层完成，2、框架锚杆完成80% | 围龙下月计划:1、无人治超完成。2、弃土场护脚墙完成，3、弃土场急流槽完成。 华兴下月计划:1、无人治超完成。2、框架锚杆完成 |  | 区交通局 | 王小波 | ▲ | 正常
58 | 成渝中线高铁 | 市级主导 | 高速铁路，路基宽度17米，时速350公里/小时，全长280公里，铜梁境内20.2公里 | 2023.01-2027.12 | 400000 | 完成拆迁；完成总工程量的20%以上 | 120000 | 70000 | 中铁四局2标隧道开挖支护完成38%，仰拱完成48%；桥梁基桩完成97%，承台完成86%；墩柱完成83%；路基土石方完成44%。 中铁五局3标隧道开挖支护完成50%，衬砌完成28%；桥梁基桩完成68%，承台完成51%；墩柱完成47%；路基土石方完成46%。 | 全力推进工程建设和征地拆迁工作 |  | 区交通局 | 王小波 | ▲ | 正常
59 | 渝遂扩能二期 | 市级主导 | 起于三环铜合高速新店子枢纽互通，新建双向6车道接渝遂高速鸿雁枢纽互通，沿渝遂高速原路扩建为双向8车道，止于潼南与遂宁交界处，铜梁境内约39公里 | 2023.10-2026.06 | 600000 | 累计完成总工程量的30% | 200000 | 40000 | 工可编制完成、行业评审通过、项目工可专家评估完成，施工图设计外业验收完成，正在进行施工图设计等相关工作。 | 进行施工图设计工作 |  | 区交通局 | 王小波 | ▲ | 前期
60 | 围龙巴岳农庄项目 | 区属国企 | 占地面积约4平方公里，建设内容包含桥亭水库管理用房排危提质工程、桥亭“水云居”一期工程、桥亭“水云居”二期工程、露营基地项目、研学基地及稻鱼之窗项目、强弱电改迁及水、电、气相关配套基础设施建设等 | 2022.10-2025.12 | 50000 | 水云居一期主体完工、水云居二期完成总工程量的50%、露营基地全面完工 | 20000 | 11000 | 1.桥亭水库管理用房排危提质工程：已完工并投用；2.桥亭水云居一期工程：已完成游客中心基础及梁模板制、游客中心地下室基础钢筋制安、防水工程施工、外架搭设，完成总工程量的10%；3.桥亭水云居二期工程：主体财政评审已出具初稿；4.露营基地：已完成场地平整、停车场硬化及给排水安装、化粪池浇筑，正在进行环岛乔木及灌木栽植、部分露营平台基础施工，已完成总工程量的50%。 | 1.桥亭水库管理用房排危提质工程：无；2.桥亭水云居一期工程：游客中心一层结构、花梦桩及单间民宿基础施工；3.桥亭水云居二期工程：待确定装饰装修设计单位后开展下步工作；4.露营基地：完成绿化栽植、太空舱基础、林下露营帐篷平台基础、环湖露营平台基础、人行道、车行道硬化及沥青铺设。 | 手续办理困难，露营基地为集体土地，公司无法办理建设相关手续。 | 玄天湖文旅公司 | 王小波 | ▲ | 正常
61 | 金科·原乡溪岸 | 社会 | 占地约282.84亩，总建筑面积约44万平方米 | 2020.08-2025.06 | 240000 | 二标段竣工 | 25000 | 15000 | 15号楼主体完成99%、9.10号楼完成78% | 在建楼栋主体工程完成79% |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
62 | 金川紫云府 | 社会 | 占地约119.4亩，总建筑面积约19.94万平方米 | 2021.01-2025.12 | 90000 | 三期开工建设 | 10000 | 6000 | 2号楼外墙漆完成，3号楼室内抹灰完成 | 2号楼地坪完成，3外墙保温50% |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
63 | 集美东方二期 | 社会 | 占地约126.73亩，总建筑面积约26.98万平方米 | 2019.03-2025.06 | 115000 | 第五批次竣工 | 10000 | 8000 | 对业主提出的问题进行整改 | 对业主提出的问题进行整改 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
64 | 龙樾熙城 | 社会 | 占地约261亩，总建筑面积约42万平方米分为二期住宅开发，一期约18万方，二期约24万方 | 2021.05-2025.05 | 249000 | 一期：全部竣工验收 | 5000 | 4800 | 工程收尾、竣工验收 | 工程收尾、竣工验收 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
65 | 金科·原乡美苑 | 社会 | 占地约235.2亩，总建筑面积约35万平方米 | 2021.05-2025.11 | 190000 | 二期：取得施工许可开始动工 | 15000 | 5000 | 已取得二期工规证，进行施工图审查阶段。 | 取得施工图审查合格书，办理二期施工许可 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
66 | 铜梁巴川郡 | 社会 | 占地约84亩，总建筑面积约14.7万平方米 | 2021.12-2024.05 | 100000 | 二期部分楼栋开盘 | 30000 | 8000 | 一期二批次交房楼栋已全面复工，预计六月底可基本完成实体施工 | 完成一期二批次交房工作，缴纳二期土地款，开始二期建设 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
67 | 中梁•融创云璟 | 社会 | 占地约92亩，总建筑面积约12.35万平方米 | 2021.11-2024.09 | 130000 | 1-6号楼竣工 | 5000 | 2500 | 1#楼主体完成100%；砌体及二次结构施工100%；外架拆除完成，其余未开始； 2#楼主体、砌体、抹灰及外立面完成100%； 3#楼主体、砌体完成100%，外架拆除完成；其余未开始； 4#楼主体、砌体、抹灰及外立面完成100%； 5#楼主体、砌体、内、外抹灰完100%；其余未开始； 6#楼主体、砌体完成100%；其余未开始； 车库：结构施工完成85%；其余未施工； | 全力冲刺930交付1-6#楼 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
68 | 邦泰•颐和上院 | 社会 | 本项目总建筑面积39.57万平方米，分两期建设，一期建筑面积18.58万平方米，二期建筑面积20.99万平方米 | 2021.09-2027.06 | 150000 | 一期：一批次、二批次、三批次完成交付使用；四批次主体结构完成；二期：一批次、二批次、三批次主体结构封顶、四批次主体结构完成60% | 5500 | 3000 | 1.地下室部分： （1）41#楼/42#/49#楼周边地下室封闭完成；（2）C-2地下室封闭完成；5-1区域地下室底板施工完成； 2.主楼部分： （1）19#楼主体结构施工至第12层； （2）20#楼地下室负一层结构施工完成； （3）21#楼主体结构施工至14层； （4）22#楼主体结构施工至16层； （5）11#楼主体封顶完成，安装同步预留； （6）18#楼主体封顶完成，安装同步预留； | 1.5#楼主体结构10层施工完成； 2.17#楼主体结构8层施工完成； 3.40#主体结构4层施工完成； 4.41#主体结构8层施工完成； 5.42#主体结构8层施工完成； 6.48#主体结构封顶完成； 7.49#主体结构4层施工完成； 8.C-3地下室结构封闭完成； 9、19号楼主体结构完成至15层； 10、21号楼主体结构封顶 11、22号楼祖逖结构封顶； 12、20号楼±0层结构完成 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
69 | 升伟.原香郡一标段 | 社会 | 占地约99.7亩，总建筑面积约15.5万平方米 | 2021.09-2024.10 | 102000 | 一标段竣工交房 | 6000 | 4000 | 电力设备安装，其它收尾检查，开展各分项的验收工作 | 电力安装及质量检查和分项验收工作 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
70 | 高宇十里云湖 | 社会 | 规划总建面116706.6平方米，是以成套住宅为主，配套商业为辅的房地产开发项目 | 2022.04-2026.05 | 85000 | 一期：竣工 二期：完成所有主体结构 | 13800 | 8000 | 一批次（2#、4#、5#楼）：整体完成90%；二批次（6#、13#楼）：整体完成85%；三批次（1#、14#楼）：整体完成70%；四批次（7#、15#、16#楼）：外立面工程完成95%，室内工程完成90%；地下室区域：机电工程完成75%，土建类工程完成85%，装饰工程完成60%；小区绿化：园林工程完成50% | 一批次（2#、4#、5#楼）：整体完成90%；二批次（6#、13#楼）：整体完成90%；三批次（1#、14#楼）：整体完成75%；四批次（7#、15#、16#楼）：外立面工程完成100%，室内工程完成90%；地下室区域：机电工程完成80%，土建类工程完成87%，装饰工程完成70%；小区绿化：园林工程完成60% |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
71 | 晶山LOMO3号商业楼及地下车库建设项目 | 社会 | 占地约15亩，总建筑面积约1.83万平方米 | 2022.08-2024.06 | 15000 | 全面完工 | 1000 | 600 | B座及车库基础施工；D主体施工 | 3#A座、3#C座砌体施工；B座及车库基础施工；D座主体施工 |  | 区住房城乡建委 | 王小波 | ▲ | 正常
72 | 铜梁区安居国家湿地公园内生态恢复保护建设项目 | 政府 | 1.湿地保护工程：新增宣传牌10处，警示牌30处，导示牌10处，重点区域围网200米，湿地公园生态环境监测系统1套； 2.湿地修复工程：整理湿地地形10000平方米，恢复岸线2250立方米，恢复湿地植被105000平方米 | 2023.06-2024.06 | 2108 | 全面完工 | 2108 | 2108 | 全面完工 |  |  | 安居国家湿地公园管委会 | 罗昌西 | ▲ | 竣工
73 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 社会 | 占地约50.8亩，总建筑面积约4.62万平方米 | 2022.10-2024.12 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 4000 | 正在进行基础工程施工 | 基础工程施工 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲ | 正常
74 | 侣俸巴岳农庄项目 | 区属国企 | 侣俸巴岳农庄位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村，占地总面积24091亩由重庆龙裕城乡建设开发公司与中国农业科学院蔬菜花卉研究所深度合作完成了《中国铜梁侣俸现代农业产业园区总体发展规划》，建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、 产业大棚、农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等，以及其它配套设施 | 2022.06-2024.12 | 50000 | 全面完工 | 10000 | 6000 | 一、西南研发中心项目：一是科创中心正在进行招投标工作。二是侣俸巴岳农庄研发配送服务中心（专家小院）正在进行方案设计；三是玻璃温室、20栋大跨度拱棚已全部完工并投用；二、侣俸巴岳农庄现代设施蔬菜基地改造提升项目，项目一期已完成140栋单栋棚并投用，二期已完成2栋大棚骨架安装。三、石河村78栋双层拱连栋薄膜温室项目正在进行基础建设。四、文曲村设施蔬菜大棚项目正在进行财评报告审核，同步编制招投标文件 | 一是加快科创中心项目、专家小院项目各项前期工作；二是做好侣俸巴岳农庄设施蔬菜科技园项目一二期、侣俸巴岳农庄现代设施蔬菜基地改造提升项目一期农作物管护工作；三是加快启动设施蔬菜科技园三期项目建设。四是加快铜梁区侣俸镇水龙村2024度水库移民产业转型升级市级示范项目进度，抓紧开展大棚建设；五是加快侣俸镇文曲村的设施蔬菜大棚项目前期工作，尽快开展施工。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 正常
75 | 铜梁区标准化畜禽集中屠宰园区 | 区属国企 | 占地500亩，总建筑面积8.5万平方米，畜禽屠宰厂房、畜禽、肉类交易市场、综合楼、污水处理设施、道路、冻库等相关配套设施，含检验、检疫、高致病禽流感自检实验室、无害化处理设施、加工车间、冷藏配送及附属设施 | 2022.01-2025.12 | 70000 | 全面完工 | 30000 | 11000 | 当前完成280亩土地规划调整工作，已有意向商户合作屠宰牛，目前正在对项目进行设计。 | 对整个项目进行包装设计，拟公开招商，与社会资本合作建设。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 正常
76 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） | 市级主导 | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里 | 2021.10-2024.06 | 53800 | 全面完工 | 10000 | 7500 | 同心桥分干线：1.接收井开挖完成85%；2.箕山隧道已开挖997m；2.机电设备安装完成80%。 太平干线：机电设备安装完成80%； | 同心桥分干线：接收井开挖完成82%；2.箕山隧道铜梁段掘进1020m；3.同心桥泵站机电设备安装完成80%。 太平干线：机电设备安装完成82%。 |  | 区水 利局 | 周伟峰 | ▲ | 正常
77 | 铜梁区太平水厂工程（一期） | 区属国企 | 占地90亩，建设10万吨/日（一期5万吨/日）水厂一座及DN1000配套管网8公里 | 2022.04-2024.10 | 19000 | 全面完工 | 11000 | 6000 | 厂区部分：1.主体工程已完工，机电设备安装完成60%，相关附属设施施工（如砖砌、装饰装修、给排水等）完成85%；外墙装修基本完成，厂区管网完成20%。管线：管线土地复耕全部完成。 | 完成设备安装调试，开展附属工程施工 |  | 区水 利局 | 周伟峰 | ▲ | 正常
78 | 2022年铜梁区城市燃气用户软管更换及安全装置加装项目 | 政府 | 主要包括专用燃具连接管道安装（灶具）约79649根；专用燃具连接管道安装（热水器）约79649根；加装燃气泄漏报警装置约79649套等项目，共惠及居民约79649户 | 2023.06- 2024.03 | 6718 | 全面完工 | 3000 | 2900 | 竣工验收收尾。 | 竣工验收收尾。 |  | 区经济信息委 | 任建平 | ▲ | 扫尾
79 | 2022年铜梁区城市燃气管道老化更新改造项目 | 政府 | 共涉及居民约37452户，主要项目包括燃气表、无缝钢管、不锈钢球阀、燃气用、专用燃具连接管道安装、报警器、室外立柱处管沟开挖、燃气智慧安全生产保障系统等项目 | 2023.06- 2024.03 | 11776 | 全面完工 | 5000 | 4900 | 竣工验收收尾。 | 竣工验收收尾。 |  | 区经济信息委 | 任建平 | ▲ | 扫尾
80 | 2022年铜梁区老旧小区改造正街片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 政府 | 实施内容为改造燃气立管7163m，专用燃具连接管14742根，燃气安全装置7371套，表前、表后连接管267315m，改造雨污水管网1707m，改造公共绿地7117m² | 2023.06- 2024.03 | 3500 | 全面完工 | 3000 | 2900 | 竣工验收收尾。 | 竣工验收收尾。 |  | 区经济信息委 | 任建平 | ▲ | 扫尾
81 | 2022年铜梁区老旧小区改造龙城片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 政府 | 实施内容为改造燃气立管5586.5m，专用燃具连接管10480根，燃气安全装置5240套，表前、表后连接管182154m，改造雨污水管网1277m，改造公共绿地9231m² | 2023.06- 2024.03 | 2477 | 全面完工 | 1600 | 1550 | 竣工验收收尾。 | 竣工验收收尾。 |  | 区经济信息委 | 任建平 | ▲ | 扫尾
82 | 2022年铜梁区老旧小区改造龙山片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 政府 | 实施内容为改造燃气立管9566m，专用燃具连接管17384根，燃气安全装置8692套，表前、表后连接管312530m，改造雨污水管网1717m，改造公共绿地8902m² | 2023.06- 2024.03 | 4230 | 全面完工 | 3000 | 2900 | 竣工验收收尾。 | 竣工验收收尾。 |  | 区经济信息委 | 任建平 | ▲ | 扫尾
四、民生福地类项目（11个） |  |  |  |  | 384586 |  | 116000 | 50300
83 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 政府 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设 | 2024.04-2026.09 | 100000 | 完成总工程量的30% | 28000 | 10000 | 已完成项目部及临时设施搭设；完成施工许可证办理 | 进行土石方开挖季边坡截水沟施工 |  | 龙城天街商圈管委会 | 王小波 | ▲ | 正常
84 | 铜梁中学新校区建设项目 | 政府 | 占地约372亩，总建筑面积约21万平方米 | 2022.09-2025.08 | 166300 | 完成总工程量的40%以上 | 24000 | 0 | 项目暂停施工。 | 项目暂停施工。 |  | 铜梁中学校 区城乡住房建委 | 陈庆华 | ▲ | 缓慢
85 | 铜梁二中扩建工程项目 | 政府 | 占地约16.15亩，总建筑面积约4.5万平方米 | 2021.03-2024.06 | 19856 | 全面完工 | 10000 | 4000 | 装修工程由于工程预付款和工程进度款未及时支付，导致装修单位资金压力过大，装修单位已于2024.04.30向建设单位提交暂停施工报告。 | 根据项目工程款支付情况而定 |  | 铜梁二中 | 陈庆华 | ▲ | 缓慢
86 | 白龙小学建设项目 | 政府 | 占地约59.5亩，总建筑面积约2.76万平方米 | 2022.07-2024.11 | 15000 | 全面完工 | 9000 | 7000 | 教学楼外墙漆完成95%，外墙软磁完成95%，楼面防水完成，室内地砖铺贴完成90%，桥架安装完成，穿线完成95%；综合楼外墙保温完成，外墙软磁、外墙漆完成95%，排水完成95%；幼儿园砌体完成，条板安装完成，内墙抹灰完成70%，屋面防水完成80%。 | 教学楼室内地砖铺贴完成，穿线完成；综合楼外墙保温完成，外墙软磁、外墙漆完成，排水完成；幼儿园条板安装完成，内墙抹灰完成，屋面防水完成。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 正常
87 | 邱少云小学（关溅小学）迁建工程 | 政府 | 占地约42亩，总建筑面积约0.88万平方米，18个班规模 | 2022.05-2024.11 | 8800 | 全面完工 | 5000 | 4500 | 完成广场石材铺装 | 完成运动场、道路面层施工 | 尚欠2023年进度款230万元 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 正常
88 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 政府 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，原学生食堂改造约0.35万平方米，综合楼装修改造约0.17万平方米，教学大楼厕所装修改造约0.42万平方米，运动场改造约1.8万平方米，校园弱电工程智能化建设；另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同时购置相关设施，实现学校教育信息化2.0建设 | 2023.08-2025.03 | 18830 | 完成总工程量的80% | 5000 | 3000 | 1.已完成学生食堂修缮排危改造工程预算评审。 2.已完成运动场修缮改造工程预算评审。 | 1.学生食堂修缮排危改造工程施工。 2.运动场修缮改造工程施工。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 正常
89 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 | 政府 | 占地约5亩，总建筑面积约0.5万平方米，设托位150个 | 2023.08-2024.12 | 3000 | 完工 | 2000 | 1200 | 完成结1楼主体结构施工，进行2楼板、柱、梁钢筋、模板制安完成80%。 | 完成主体施工，进行隔墙施工50%，装饰施工完成10%， |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 正常
90 | 青少年活动中心（含地下停车场） | 政府 | 占地约27亩，总建筑面积约30000平方米包括展览厅、多功能厅、培训室、综合服务用房、设备间等 | 2022.03-2024.10 | 19000 | 全面完工 | 9000 | 6000 | 主体结构砌体工程完成100%，消防工程完成90%，外墙保温完成100%，外墙铝单板工程完成龙骨制作安装工程100%。铝单板安装完成90%，室外管网工程完成95%，屋面工程完成95%，钢结构工程完成100%，绿化完成60%。 | 继续推进消防工程、铝单板、室外管网工程、屋面等工程。 |  | 团区委 | 陈庆华 | ▲ | 正常
91 | 铜梁传媒学院综合服务楼 | 社会 | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米 | 2022.08-2024.06 | 12000 | 全面完工 | 10000 | 9000 | 1#楼内墙抹灰完成百分之40，外墙抹灰完成百分之70 2#楼屋面完成百分之80 5#楼内墙抹灰完成百分之50，屋面陶粒完成，防水施工中 | 计划下月完成总工程量的92% |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 正常
92 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 | 社会 | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米 | 2022.08-2024.12 | 6800 | 全面完工 | 6000 | 4000 | 生化池混凝土浇筑完成（今日完成） 挡墙基础混凝土浇筑完成50%（今日） 二次结构植筋完成 负一层砌体完成90%，三层砌体样板完成， 1层反坎完成50% ，2.3.4层反坎浇筑完成， 穿公路管涵完成50%， | 主体施工，完成总工程量的63% |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 正常
93 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 社会 | 占地约24亩，总建筑面积约8.07万平方米 | 2022.08-2024.12 | 15000 | 体育馆封顶，教学楼主体施工 | 8000 | 1600 | 施工招标 | 施工招标 | 无 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 正常

## 导出计数_牵头单位_1
牵头单位
(空白)
安居国家湿地公园管委会
安居华夏文旅公司
高新区管委会
淮远新区管委会
建发集团
金龙城建公司
金庙公司
旧县街道
龙城天街商圈管委会
龙廷公司
龙裕公司
蒲吕街道
区城市管理局
区发展改革委
区法院
区公安局
区规划自然资源局
区纪委监委
区交通局
区教委
区经济信息委
区林业局
区民政局
区农业农村委
区气象局
区商务委
区水 利局
区水利局
区退役军人事务局
区卫生健康委
区文旅委
区应急局
区住房城乡建委
绅鹏公司
铜梁二中
铜梁中学校 区城乡住房建委
团区委
玄天湖文旅公司