## Sheet1
附件1：
铜梁区2025年续建重点项目1-3月推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-3月工作推进情况 | 1-3月累计完成投资 （万元） | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：93个 | [5 empty] | 7092129 |  | 2559939 |  | 790400
一、现代化产业体系（40） | [5 empty] | 5212450 |  | 1733300 |  | 540500
（一）制造业 | [5 empty] | 3736750 |  | 1455300
1 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地103亩，建筑面积5.18万平方米，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2025.06 | 50000 | 投产 | 20000 | 主体钢结构施工 | 5000 | 主体外立面施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
2 | 重庆仁松汽车配件有限公司汽车零部件生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约80亩，建筑面积3万平方米，建设轮船零件生产项目。 | 2022.08-2025.10 | 40000 | 投产 | 25000 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 | 8000 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 | 土地未挂牌 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
3 | 成都汇力塑胶有限公司汽车保险杠、仪表台生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约55亩，建筑面积4.1万平方米，生产汽车保险杠、仪表台灯项目。 | 2024.09-2025.12 | 35000 | 全面完工 | 30000 | 收尾工作，安装设备 | 27000 | 设备调试 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
4 | 重庆敏展汽车零部件有限公司汽车配件及其模具开发生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地30亩，生产汽车配件及其模具开发生产。 | 2024.03-2025.03 | 15000 | 投产 | 6000 | 附属工程施工 | 4500 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
5 | 江西汇水河铝材有限公司年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约48亩，建筑面积1.88万平方米，建设年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目。 | 2024.10-2025.12 | 50000 | 全面完工 | 45000 | 基础工程施工 | 8000 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
6 | 重庆天齐锂电新材料有限公司新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地38亩，建筑面积1.6万平方米，新建电解、蒸馏车间，产品库房（100吨），80吨地磅房，物流门等设施。 | 2024.12-2025.12 | 30000 | 全面完工 | 29500 | 基础工程施工 | 5000 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
7 | 重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地51亩，建筑面积4.7万平方米，建设铝型材生产项目。 | 2023.05-2025.04 | 10000 | 投产 | 3500 | 已完工，项目验收 | 2000 | 项目验收 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
8 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 二期项目总占地917亩，建筑面积48.5万平方米。一阶段占地689亩，建筑面积38.7万平方米，二阶段占地228亩，建筑面积9.8万平方米，建设年产各类电动车约250万辆生产项目。 | 2023.03-2025.12 | 140000 | 投产 | 30000 | 倒班楼、食堂已全部建成，装修已完成，家具安装完成。装配车间正在装修中，研发中心装修已完成，周边绿化已完成,已进入验收阶段，周边道路正在硬化，已基本具备测量条件及各项单项验收，消防验收存在问题已整改完成，基本达到预验收条件；注塑烤漆车间及车架车间主体完成，机电安装已进场；综合站房及配套用房开始装修施工，管网完成80%。第二地块注塑烤漆车间结构及地平、窗框已基本完成，待装修进场。车架车间主体已完成90% | 20000 | 附属工程施工，设备安装 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
9 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造产业园 | 续建 | 社会投资 | 占地145.3亩，建筑面积12.4万平方米，建设笔记本电脑外壳、转轴，伺服器机顶盒，平板外壳等生产项目。 | 2022.07-2025.05 | 80000 | 投产 | 30000 | 工程收尾、维修 | 20000 | 工程收尾、维修 | 施工单位欠商混站工程款，商混站扣押混凝土合格证，无法办理直接验收 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
10 | 东莞铧富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 续建 | 社会投资 | 占地35亩，建筑面积1.79万平方米，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目。 | 2023.06-2025.12 | 30000 | 投产 | 10000 | 暂停施工 | 0 | 主体工程施工 | 项目方与施工方涉及纠纷，暂停施工 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 暂停施工
11 | 重庆厚盟科技有限公司（希晶）热处理自动化设备生产及热处理加工项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约40亩，建筑面积1.74万平方米，热处理自动化设备生产及热处理加工生产线，实现年产热处理设备25条以上，同时建设热处理加工生产线5条，实现年热处理加工11吨。 | 2024.09-2025.10 | 30000 | 投产 | 26000 | 承台、地梁、钢筋等基础施工 | 6000 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
12 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地60.21亩，建筑面积2.64万平方米，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目。 | 2022.09-2025.06 | 25000 | 投产 | 12000 | 主体工程施工 | 5000 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
13 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约60亩，建筑面积2.9万平方米，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2022.07-2025.10 | 20000 | 投产 | 7000 | 挂牌土地的厂房已完工 | 0 | 挂牌土地的厂房已完工，等待土地挂牌 | 因有部分土地调规未完成，不能挂牌及进场建设 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
14 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目(一期） | 续建 | 社会投资 | 占地140亩，建筑面积5.9万平方米，建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2022.08-2025.12 | 200000 | 全面完工 | 80000 | 主体工程施工 | 30000 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
15 | 重庆赛斯医药有限公司现代化医药智能研发生产基地 | 续建 | 社会投资 | 占地82亩，建筑面积5.9万平方米，已修建48亩地，剩余34亩地未修建，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化纳溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2025.03 | 50000 | 投产 | 10000 | 管线安装，路面铺设 | 2000 | 管线安装，路面铺设 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
16 | 重庆海辰储能科技有限公司西南智能制造中心及研发中心项目 | 续建 | 社会投资 | 一期占地765亩，建筑面积61.1万平方米，二期占地435亩，建筑面积48万平方米。建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱，提供高效储能系统解决方案。 | 2022.10-2027.12 | 1300000 | 一期完工。二期完成总工程量的30% | 400000 | 一期二阶段模组厂房混凝土结构已封顶，地面完成50%，钢结构吊装完成70%，电芯厂房2变更设计图已完成，暂缓施工。 | 110000 | 一期二阶段模组厂房主体施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
17 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） | 续建 | 社会投资 | 占地约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2026.06 | 591000 | 完成总工程量的80% | 280000 | 一期总体进度完成约55%，201厂区正在进行设备安装 、电缆安装，202厂区正在进行地梁、承台施工。 | 90000 | 201厂区设备安装完成90%，202厂区地梁、承台施工完成。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
18 | 重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地约131.48亩，建筑面积8.8万平方米，建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。 | 2024.12-2025.11 | 20000 | 全面完工 | 18000 | 基础工程施工 | 5000 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
19 | 万洋众创产业园 | 续建 | 社会投资 | 占地340亩，建筑面积43万平方米，建设万洋众创产业园，工业标准厂房。 | 2021.03-2028.12 | 500000 | 全面完工 | 200000 | 五批次竣工验收，六批次二结构施工，窗框安装，粉刷施工 | 60000 | 六批次附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
20 | 重庆环球猪鬃制造有限公司农副产品规模化出口及内销加工基地项目 | 续建 | 社会投资 | 占地15.06亩，建筑面积1.2万平方米，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目。 | 2023.07-2025.03 | 15000 | 投产 | 5000 | 主体工程完工 | 2000 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
21 | 重庆市送变电工程有限公司输变电设备生产装配及国网应急保障中心建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地33.68亩，建筑面积1.9万平方米，建设特高压、超高压输变电设备生产装配、检测、检修基地及国网重庆市电力公司电力应急保障中心项目，为国网重庆市电力公司等提供输变设备装配、检测、运维、检修服务，同时建成国网渝西区域运行应急驻守、应急值班、应急保电驻扎、应急装备物资供应、应急技能训练及装备管理平台。 | 2024.01-2025.03 | 12000 | 完工投用 | 5000 | 附属工程施工 | 3000 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
22 | 中电建重庆建设发展有限公司采矿场 | 续建 | 社会投资 | 资源总量3亿吨，生产线2条，设计产能1500万吨/年。 | 2021.12-2025.12 | 253000 | 全面完工 | 80000 | 1.已完成生产加工区调规工作，正在办理“农转用”手续； 2.对二期工程建设方案进行优化调整。 3.启动二期工程用地范围内的征拆及土地租赁工作。 | 0 | 1.配合蒲吕街道办事处及时完成第二期矿权和加工区内的租地搬迁工作。 2.启动场平施工,完成基础工程土石方开挖\回填及桩基施工。 |  | 区规划自然资源局 | 任建平 | ▲ | 已开工
23 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 续建 | 社会投资 | 项目主厂区拟用地约688亩，在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地一期项目：占地472.75亩，建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2026.06 | 200000 | 一期投产，二期完成30% | 80000 | 场平100%，设计99.5%，设备供货进度97.23%，土建98.02%，安装进度96.66%,总体进度97.43%，厂区外道路完成50%。 | 60000 | 厂区红线范围内所有建设及设施安装完毕，点火投产准备。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
24 | 现代科技设施果蔬产业 | 续建 | 区属国企 | 在全区相关镇街新建2000亩设施果蔬生产大棚。 | 2023.01-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 1.文曲村设施果蔬大棚项目，占地30亩，已完成项目全部基础建设、钢结构建设、覆膜工作，本月主要工作为相关配套设施建设。争取于3月底日前全面完工； 2.位于侣俸镇水龙村的20亩设施蔬菜大棚，正在方案设计； 3.石河村设施蔬菜二期25亩大棚已完成竣工验收和结算审核。 | 5000 | 一是： 1.文曲村设施果蔬大棚项目，占地30亩，已完成项目全部基础建设、钢结构建设、覆膜工作，本月主要工作为相关配套设施建设。争取于3月底前全面完工； 2.位于侣俸镇水龙村的20亩设施蔬菜大棚，完善方案设计； 3.石河村设施蔬菜二期25亩大棚投入生产。 二是：做好已建成大棚农作物收获及销售工作。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
25 | 粮油烘干项目 | 续建 | 区属国企 | 新建烘干中心，钢板仓、发粮罩棚及办公生活用房。 | 2024.03-2025.12 | 14000 | 全面完工 | 7000 | 办理结算审核完成并出具结算审核报告。 | 0 | 交付运营单位进行运营。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
26 | 设施水产养殖项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于太平镇，占地90亩，建筑面积3万平方米，分为两期建设，一期总投资约1500万元，二期总投资约4000万元，包括成虾车间、标粗车间、淡化车间、锅炉房、冷库、仓库及其他配套附属用房与设施。 | 2024.12-2025.06 | 5500 | 一期全面完工 | 5300 | 主干道回填完成，现场临时电一级箱安装完成，临时用水水池及水泵安装完成，制作场地平整完成，蓄水塔地面平整完成，安全围栏安装完成，基础开挖放样完成。 | 1000 | 一是完成车间基础钢筋绑扎及混凝土浇筑，二是完成养殖池基础平整及混凝土浇筑养殖池壁及管沟砌筑。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
27 | 重庆市铜梁区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 续建 | 政府投资 | 实施高标准农田建设0.5万亩（其中新建0.1万亩，改造提升0.4万亩）。改善制约项目区发展的基础设施条件，主要建设内容为坡改梯工程，格田整治工程，地力培肥，新修排水沟工程，新修蓄水池，维修山坪塘工程、新修管涵、铺设PE管道、新修机耕道及其附属工程，维修机耕道及其附属工程，新修耕作道工程、新修挡墙、新建转运场地、公示牌和耕地质量监测点等基础设施及相关配套附属设施。 | 2024.09-2025.06 | 1250 | 全面完工 | 1000 | 按计划完成田间道建设和项目收尾工程。 | 500 | 主体全面完工。 |  | 双山镇 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
（二）服务业 | [5 empty] | 1475700 |  | 278000
28 | 邦泰·颐和上院 | 续建 | 社会投资 | 占地约262亩，建筑面积约40万平方米。 | 2021.10-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 35000 | 一期三批次主体完成60%，砌体完成40%；二期一批次二批次完成施工，验收中。 | 10000 | 高质量完成邦泰颐和上院二期交付工作，并做好一期三批次安全质量工作。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
29 | 金科·原乡溪岸 | 续建 | 社会投资 | 占地约282.84亩，建筑面积约44万平方米。 | 2020.08-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 25000 | 9号楼砌体完成98%、10号楼砌体完成80%，15号楼砌体完成98% | 6000 | 在建楼栋主体工程完成85% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
30 | 龙樾熙城 | 续建 | 社会投资 | 占地约261亩，建筑面积约42万平方米。分为二期住宅开发，一期约18万平方米，二期约24万平方米。 | 2021.05-2027.05 | 249000 | 完成总工程量的65% | 62000 | 全力去化销售 | 0 | 全力去化销售 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
31 | 新鸥鹏·铜梁巴川郡 | 续建 | 社会投资 | 占地约88亩，建筑面积14.6万平方米。 | 2021.09-2026.11 | 150000 | 完成总工程量的75% | 38000 | 二期方案正在调整申报 | 6000 | 开始建设二期3/8/13、21#楼 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
32 | 金川·紫云府 | 续建 | 社会投资 | 占地约119.4亩，建筑面积约19.94万平方米。 | 2020.12-2026.12 | 140000 | 完成总工程量的90% | 14000 | 2、3号楼内装完成，小区景观贴石材完工 | 3000 | 2、3号楼水电气安装完工，绿化完工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
33 | 高宇·十里云湖 | 续建 | 社会投资 | 占地约86.6亩，建筑面积约11.3万平方米。 | 2022.04-2027.12 | 115000 | 完成总工程量的65% | 25000 | 未复工 | 4000 | 复工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 暂停施工
34 | 集美东方二期 | 续建 | 社会投资 | 占地约126.73亩，建筑面积约26.98万平方米。 | 2019.03-2025.06 | 115000 | 全面完工 | 11500 | 零星整改 | 0 | 零星整改 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
35 | 原乡美苑二期 | 续建 | 社会投资 | 占地约117.6亩，建筑面积约19万平方米。 | 2024.08-2029.12 | 98700 | 完成总工程量的30% | 20000 | 总工程量完成25% | 5000 | 总工程量完成26% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
36 | 巴川赋 | 续建 | 社会投资 | 占地18.75亩，建筑面积3.8万平方米。 | 2024.05-2026.10 | 30000 | 完成总工程量的70% | 10000 | 完成总工程量55% | 5500 | 完成总工程量57% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
37 | 铜梁卓然龙禧湾 | 续建 | 社会投资 | 项目位于宏博香滨城东侧，占地约80亩，建筑面积约14万平方米。 | 2024.11-2029.11 | 25000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 一期工程完成40% | 4000 | 一期工程完成45% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
38 | 晶山LOMO3号商业楼及地下车库建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约15亩，建筑面积约1.83万平方米。 | 2022.08-2025.05 | 15000 | 全面完工 | 7000 | 总工程量完成80% | 5000 | 总工程量完成81% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
39 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地约50.8亩，建筑面积约4.62万平方米。 | 2024.09-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 12000 | 桩基施工完成，1-17/A-F轴土方平场完成；10-17/D-F轴基坑槽土石方开挖完成80%；8-17/J-L轴负一层主体混凝土结构完成75%；东西北侧已完挡墙防水、盲沟、土方回填完成。 | 5000 | 1-17/B-F轴负二层基础完成；1-17/B-F轴负二层主体混凝土结构完成；1-17/A-E轴负一层基础承台、地梁垫层浇筑完成；8-17/J-L轴负一层主体混凝土结构完成；1-7/J-R轴一层主体混凝土结构完成。 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
40 | 金龙·书香郡 | 续建 | 区属国企 | 项目位于旧县街道，占地约19.45亩，建筑面积约4.5万平方米。 | 2022.12-2025.03 | 18000 | 全面完工 | 8500 | 完成总工程量的95%。 | 8000 | 完成总工程量的100%。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 已开工
二、内陆开放高地（1个） | [5 empty] | 400000 |  | 100000 |  | 35000
（一）铁路 | [5 empty] | 400000 |  | 100000
41 | 成渝中线高铁（铜梁段） | 续建 | 市级主导 | 高速铁路，路基宽度17米，时速350km/h，全长280公里，铜梁境内20.8公里。 | 2023.01-2027.07 | 400000 | 累计完成总工程量的50% | 100000 | 1.工程建设：全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 2.征拆工作：交地率100%，122户房屋拆迁率100%，26家企业搬迁率100%。 3.管线拆迁：管线迁改182处，已完成181处，完成率99%。强电迁改完成99%；弱电迁改完成100%；天然气迁改完成100%。 | 35000 | 继续推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 已开工
三、新型城镇化（31个） | [5 empty] | 727199 |  | 468589 |  | 159000
（一）舒缓保畅 | [5 empty] | 67480 |  | 45000
42 | 金蒲大道 | 续建 | 政府投资 | 新建道路约3.2公里，起于龙腾大道延伸段，止于蒲吕二桥，双向6车道，宽度36米，包含道路、管网等内容。 | 2024.06-2025.12 | 38600 | 全面完工 | 28000 | 跨铜安高速桥梁0#、4#台挡墙完成约60%，道路正在进行路基土石方工程完成约20%。 | 8000 | 路基工程完成25%，管网工程完成5%，桥梁附属工程完成40%。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
43 | 龙腾大道延伸段 | 续建 | 政府投资 | 新建道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.12-2026.06 | 11000 | 完成总工程量的80% | 8000 | 已基本完成施工图设计，同步报批土地，待取得批文并完成征拆后进场施工。 | 50 | 施工准备，待征拆完成后进场施工。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
44 | 储能产业园配套道路C段 | 续建 | 政府投资 | 新建道路长约2.8公里，位于龙腾大道与金蒲大道交叉口南侧，包括H1路、H2、Z路等3条城市次干路，设计时速30km/h，标准路幅宽24米，双向4车道，建设内容包含道路、管网、标志标线以及基础设施等。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 6000 | 管网工程、路基工程完成65%，水稳层完成约5%，K0+800-K1+170段路基土石方开挖完成65%。 | 2000 | 管网工程、路基工程完成75%，水稳层完成35%。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
45 | 铜梁区渔种站跨淮远河大桥 | 续建 | 政府投资 | 全长268.4米，道路等级为城市次干路，红线宽度为24米，双向四车道，车道宽度为16米，人行道宽度为4米，设计时速为30km/h，其中桥梁全长120米。 | 2024.06-2025.06 | 7880 | 完工投用 | 3000 | 已通车 | 3000 |  |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 竣工
（二）城市有机更新 | [5 empty] | 338773 |  | 231000
46 | 铜梁区聚星村、梯子村片区城中村改造项目 | 续建 | 区属国企 | 占地2670亩，拆迁建筑面积4.03万平方米，涉及拆迁安置户数403户，安置人数1209人，改造范围涉及三个地块，第一个地块位于铜梁区南城街道聚星村、梯子村，北至城区迎宾路，南至城区龙腾大道，西至城区金川大道，被城区三条大道合围成三尖角；第二至三个地块位于蒲吕街道龙桥社区，东城街道飞凤村。 | 2024.10-2026.12 | 118482 | 完成总工程量的80% | 90000 | 完成总工程量的60%。 | 50000 | 完成剩余部分征地拆迁。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
47 | 铜梁区H2-1地块保障性住房项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于龙樾熙城跨金川大道东侧，用地面积约150亩，计划建设保障性住房756套，建筑面积约12.7万平方米。 | 2024.11-2026.11 | 54500 | 完成总工程量的80% | 45000 | 开展25#、26#楼基础施工及土石方开挖 | 8000 | 开展25#、26#楼基础施工及土石方开挖 | 1.未拆除房屋11户，已拆迁完成9户 2.未迁移坟墓5处 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
48 | 铜梁区两路片区城中村改造项目 | 续建 | 区属国企 | 占地754.1亩，拆迁建筑面积1.22万平方米，涉及拆迁安置户数122户，安置人数366人，涉及两路社区改造范围：北至龙都路，南至中兴路，西至西环路，东至铜梁区中医院；大坪社区、平安村改造范围：北至渝遂复线高速，南至铜梁区第三人民医院。 | 2024.10-2026.12 | 32124 | 完成总工程量的80% | 26000 | 完成总工程量的90%。 | 20000 | 完成剩余部分的征地拆迁。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
49 | 2024年城镇老旧小区改造 | 续建 | 政府投资 | 实施老旧小区改造项目7个，涉及17个小区，居民1292户，楼栋68栋，建筑面积14.73万平方米。 | 2024.06-2025.12 | 3880 | 完工投用 | 2000 | 有序施工中。 | 300 | 有序施工。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
50 | 2023年铜梁区北部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府投资 | 项目对北部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约650354m，燃气立管约60693m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约112522根，燃气安全装置约56261套，表前、表后连接管约485902m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（北部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 19814 | 完工投用 | 18000 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约46506m，燃气立管约4831m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约11885根，燃气安全装置约6292套，表前、表后连接管约92294m。 | 5000 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约30000m，燃气立管约3000m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约9000根，燃气安全装置约5000套，表前、表后连接管约80000m。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
51 | 2023年铜梁区南部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府投资 | 项目对南部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约130000m，燃气立管约20000m，专用燃具连接管道安装（灶具）约20000根，专用燃具连接管道安装（热水器）约12000根，燃气安全装置约20000套，表前、表后连接管约200000m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（南部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 9018 | 完工投用 | 8000 | 南部片区造更新燃气立管约5083.5米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约5554根，燃气安全装置约2777套，表后连接管约37885m。 | 1500 | 南部片区造更新燃气立管约5000米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约5000根，燃气安全装置约2000套，表后连接管约30000m。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
52 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 | 续建 | 政府投资 | 该项目主要实施内容包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗系统工程；库区坝体及边坡加固工程，垃圾堆体整形工程；填埋场封场覆盖系统工程、填埋气导排及处理系统工程、渗滤液导排系统工程等工程；渗滤液全量化应急处理工程；周边环境提升等附属工程等；同时实施封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2025.06 | 20000 | 完工投用 | 16000 | 存量渗滤液处理8562m³，水泥膨润土墙800m，6.0mm厚复合土工排水网35000m²，帷幕灌浆2500m。 | 5000 | 存量渗滤液处理8000m³，水泥膨润土墙800m，封场覆盖层土方回填20000m³，帷幕灌浆2000m。 |  | 区城市管理局 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
53 | 铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目 | 续建 | 区属国企 | 项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20㎥/d的大件垃圾破碎站1座、2520平方米的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300平方米的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施。 | 2023.06-2025.03 | 20000 | 完工投用 | 6000 | 完成总工程量的80%。 | 4000 | 完成总工程量的97%。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 已开工
54 | 铜梁区新型储能产业园基础设施建设项目一期工程 | 续建 | 政府投资 | 平场工程1300亩，标准厂房1.1万平方米、姜家岩服务楼、配套道路等，整治雨污管网18.37公里，新建道路11.42公里等。 | 2023.06-2025.12 | 60955 | 全面完工 | 20000 | 1.爱玛二期平场：完成总工程量的68%，剩余方量90万方。2.姜家岩服务楼已搭建围挡。 | 4000 | 1.平场工程完成总工程量的90%，剩余方量50万方。2.姜家岩服务楼办理施工许可证，办理土石方运输许可证，完成喷淋、洗车池等措施，车库开挖完成5%。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
（三）能源保障 | [5 empty] | 320946 |  | 192589
55 | 重庆铜梁文曲220千伏输变电工程 | 续建 | 社会投资 | 占地约20亩，新建220千伏变电站一座。 | 2023.10-2025.06 | 18252 | 完工投用 | 10000 | 1.土建工程完成100%。2.启动电气安装工作完成99%。 | 9000 | 继续电气设备安装，并启动设备调试工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
56 | 哈密-重庆特高压直流受端500千伏配套送出工程（二期）（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建500千伏线路13公里，同塔双回，塔基32基。 | 2024.07-2025.11 | 13000 | 完工投用 | 11500 | 铜梁境内共32基铁塔。一是完成塔基交地32基，完成率100%。二是塔基开挖31基，完成97%；三是塔基浇筑31基，完成97%。组塔5基，完成16%。 | 3000 | 一是继续塔基交地、开挖、浇筑和组塔工作。二是开展线路廊道所涉房屋搬迁信息摸底调查工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
57 | 重庆铜梁淮阳110千伏输变电工程 | 续建 | 社会投资 | 占地约10.5亩，在蒲吕街道平桥村新建110千伏变电站一座，新建110千伏线路9公里。 | 2024.04-2025.09 | 7119 | 完工投用 | 5000 | 一是塔基交地18基，完成94.73%；二是塔基开挖13基，完成68%；三是塔基浇筑13基，完成68%；四是完成临时施工便道开挖。四是正在进行场平工作完成85% ，土建工程45%。 | 1000 | 一是继续塔基交地、开挖、浇筑。二是继续开展变电站土建工程施工作业。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
58 | 璧山天河220千伏线路工程（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建220千伏线路9公里，塔基28基。 | 2024.06-2025.12 | 5500 | 完工投用 | 4000 | 一是塔基交地28基，完成100%；二是塔基开挖26基，完成93%；三是塔基浇筑23基，完成93%。 | 1000 | 继续塔基交地、开挖和浇筑。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
59 | 铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程 | 续建 | 社会投资 | 新建110千伏线路60公里。 | 2023.12-2025.06 | 5492 | 完工投用 | 2800 | 一是塔基交地完成108基，完成100% ；二是基础施工完成95基，完成87.96%；二是铁塔组立80基，完成74%；三是架线施工完成65%。 | 1000 | 继续塔基开挖、浇筑和铁塔组立。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
60 | 高新区电力、通信、燃气等基础设施等零星项目 | 续建 | 政府投资 | 1.迁建35kV电缆线路约3公里；2.迁建10kV电缆线路约12公里；3.迁建低压电缆线路约12公里；4.迁建管道通信光缆约20公里，迁建架空通信光缆约20公里；5.新建电力排管、通信管网、零星安装各企业临时施工用电，企业正式用电各电力廊道建设等。 | 2024.03-2025.03 | 5000 | 全面完工 | 2300 | 1.爱玛调试用电外线已完工，3月18日电力公司验收。 2.厚生调试用电已通电。 3.新申弱电迁改土建正在施工。 4.北环路电力迁改廊道开挖； 5.旧县污水处理厂迁改铁塔基础因村民阻工暂未施工； 6.姜家岩综合服务楼用电工程正在签订施工合同； 7.220KV全龙铜龙东西线工程第二次流标，待招标完成后进场施工。 | 300 | 1.新申弱电迁改完工。 2.北环路迁改工程完成土建。 3.姜家岩综合服务楼用电工程完工。 4.220KV全龙铜龙东西线迁改工程完成招标及签订合同。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
61 | 铜梁区综合能源站建设项目（一期） | 续建 | 政府投资 | 1.北环路综合能源站，占地约8亩；2.大庙综合能源站，占地约10亩； | 2024.11-2026.06 | 10000 | 完成总工程量的60% | 6000 | 1.3月14日电力廊道开挖已进场施工。 2.平场已进场施工，目前正在协调城管局办理除渣手续。 | 1000 | 1.完成电力廊道施工； 2.完成平场。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
62 | 高新区企业电力配套项目 | 续建 | 社会投资 | 1.新建35千伏线路5.5公里。2.其他新落地项目的电力配套。 | 2024.06-2025.10 | 3000 | 完工投用 | 2000 | 金汇能供电项目基础完成100％，组塔完成92％。 | 500 | 完成剩余部分工作 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
63 | 铜梁高楼维新光伏项目 | 续建 | 社会投资 | 规划建设150MW光伏项目，项目配套建设一座220KV升压站。 | 2024.09-2025.10 | 50000 | 完工投用 | 40000 | 试压桩带工作。 | 5000 | 试压桩带工作；升压站场平。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
64 | 川气东送二线天然气管道工程（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建管道45公里，拟在太平镇新建加压站场1座，在平滩镇、旧县街道新建阀室2座。 | 2023.09-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 80000 | 管道回填，地貌恢复；站场正在进行主体工程施工。 | 20000 | 主体施工 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
65 | 城区河道跌水钢坝建设项目 | 续建 | 区属国企 | 在城区巴川河城南桥下游、双河口处及淮远河龙飞桥上游增设3座升降钢坝，达到智能化控制，增加跌水曝气，减少河底淤泥堆积等作用。 | 2024.02-2025.03 | 2920 | 完工投用 | 1000 | 淮远河3号钢坝已完成右岸边坡加固，正在进行右侧控制室土石方开挖，巴川河2号钢坝完成右岸控制室土石方开挖，正在进行基础不维钢筋混绑扎。巴川河1号钢坝已完成污水主管修复及左侧毛石混凝土浇筑，正对控制室区域土方进行开挖。 | 200 | 巴川河及淮远河3个钢坝土建部分完成，开始钢坝安装及测试工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
66 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 | 续建 | 政府投资 | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里 ，治理岸线总长7.67公里。 | 2024.01-2025.06 | 7453 | 全面完工 | 3710 | 暂停施工 | 0 | 完善用地报批手续 | 用地报批手续未完成 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
67 | 铜梁区团团河水环境综合治理工程 | 续建 | 政府投资 | 新建生态护岸20.68公里，生态沟渠10公里、生态步道10公里。 | 2024.05-2025.06 | 4231 | 完工投用 | 1000 | 完成总工程量的20% | 200 | 完成总工程量的25% | 进度款未拨付，现场进度缓慢 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
68 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） | 续建 | 市级主导 | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2021.10-2025.05 | 53800 | 完工投用 | 5000 | 1.管线38.2km已敷设完成；2.安居（新）泵站、同心桥泵站已建设并调试完成；3.隧洞、安居泵站取水头部正在施工。 | 1000 | 持续推进隧洞、安居泵站取水头部施工 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
69 | 铜梁区规模化供水巩固提升工程 | 续建 | 政府投资 | 包括管网改造、水表更换、管网管线优化重建、管网延伸等，委托云计算、物联网技术，实现无人值守，降低运维成本。 | 2024.03-2025.08 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 完成总工程量的28% | 2000 | 完成总工程量的30% | 工程进度款未拨付，导致工程进展缓慢 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
70 | 铜梁区农田水利灌溉设施改造工程 | 续建 | 政府投资 | 新建、改造28个镇街237处农村提灌站，新建灌溉管道2021.8公里，渠道维修38.9公里。 | 2024.04-2025.12 | 9600 | 全面完工 | 3000 | 完成总工程量的40% | 1000 | 完成总工程量的42% | 工程进度款未支付导致工程施工进度慢 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
71 | 涪江流域及小安溪流域12个镇街污水处理厂尾水湿地项目 | 续建 | 政府投资 | 在石鱼镇、大庙镇、庆隆镇、华兴镇、水口镇、二坪镇、西河镇、安溪镇、土桥镇、白羊镇、高楼镇、福果镇12个镇级污水处理厂建设尾水湿地约2.73万平方米。 | 2024.12-2025.12 | 4029 | 全面完工 | 3829 | 水口镇、白羊镇、庆隆镇、土桥镇已进场施工，已完成合同工程量的40%。西河、大庙、高楼正在挂网施工招标。其余5个项目正在施工图设计。 | 500 | 水口镇、白羊镇、庆隆镇、土桥镇完成合同工程 量的70%。西河、大庙、高楼完成施工招标并签订施工合同。其余5个项目正进行项目预算和财评。 |  | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 已开工
72 | 重庆铜梁旧县街道岚槽片区供水工程项目 | 续建 | 政府投资 | 建设设计供水总规模为148.26万m³/年的供水站两座（小安溪河道和大池堰塘两处取水点)，拟修建输水管、加压泵站、电气用房、管理用房、调节池、净水设备等工程建设内容。 | 2024.11-2025.10 | 1550 | 全面完工 | 1450 | 全面完工 | 1450 |  |  | 旧县街道 | 廖强 | ▲ | 竣工
四、乡村振兴（2） | [5 empty] | 100000 |  | 40000 |  | 10000
73 | 围龙巴岳农庄项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约4平方公里，建设内容包含桥亭水库管理用房排危提质工程、桥亭“水云居”一期工程、桥亭“水云居”二期工程、露营基地项目、研学基地及稻鱼之窗项目、强弱电改迁、水、电、气相关配套基础设施及环境提升等。 | 2022.12-2026.12 | 50000 | 完成水云居一期装饰装修；完成二期主体。 | 20000 | 1.桥亭精品民宿工程已完工；2.露营基地：已基本完工；3.水云居项目一期工程花梦塔完成40%、栈道完成40%、游客中心消防、暖通、内墙防水等完成70%，民宿完成挡墙完成90%，已完成总工程量的80%；4.水云居二期已完成主体工程预算、施工图审查、财政评审等前期相关工作，一期二期装饰装修正在进行装饰装修设计图纸调整、预算、施工图审查等工作。 | 5000 | 1.桥亭水云居一期工程：绿化、花梦塔、栈道、道路、消防管道、暖通管道、栏杆、门窗等施工，完成总进度的90%；2.桥亭水云居二期工程：完成预算后进行财评等工作。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
74 | 侣俸巴岳农庄项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村，占地总面积24091亩。由重庆龙裕城乡建设开发公司与中国农业科学院蔬菜花卉研究所深度合作完成了《中国铜梁侣俸现代农业产业园区总体发展规划》，建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、 产业大棚、农业产业科技创新中心、冻库，农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等，以及其它配套设施。 | 2022.06-2025.06 | 50000 | 全面完工 | 20000 | 1.铜梁区侣俸镇水龙村2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目，占地约500亩，全部区域钢结构已安装完毕，除F区正在进行覆膜工作外，其他5个区以完成覆膜工作，现主要工作为F区覆膜及项目附属设施建设。 2.现代设施蔬菜基地加工中心建设项目厂房已完成竣工验收。 3.侣俸巴岳农庄现代设施蔬菜基地改造提升项目（草莓大棚一二期）目前已竣工验收和结算审核并投入生产。 4.侣俸巴岳农庄文曲村设施蔬菜大棚项。 | 5000 | 一是：1.铜梁区侣俸镇水龙村2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目，占地约500亩，全部区域钢结构已安装完毕，附魔工作已全部完成，现主要工作为项目附属设施建设； 2.现代设施蔬菜基地加工中心建设项目投入生产； 3.侣俸巴岳农庄现代设施蔬菜基地改造提升项目（草莓大棚一二期）目前已投入生产。 4.侣俸巴岳农庄文曲村设施蔬菜大棚项目，完成竣工验收。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
五、文化强区（4） | [5 empty] | 337000 |  | 70000 |  | 21000
75 | 铜梁家泽田缘温泉康养度假项目 | 续建 | 社会投资 | 项目位于铜梁区土桥镇，占地面积达1万亩。已建成有观光采摘、开心农场、龙乡舞台、水上乐园、休闲康养等为一体的乡村旅游业态。下一步计划建设温泉娱乐项目、温泉泡池设施、高端温泉酒店、精品民宿、乡村酒店、中高端养老等项目。项目建成后将实现一二三产业有效融合发展，龙文化、农耕文化和田园文化深度融合，温泉康养度假项目巧妙嵌入，打造成为重庆最大农耕体验区。 | 2022.06-2026.12 | 197000 | 完成总工程量的30% | 30000 | 开工建设鹿岛公园和田缘火锅。 | 10000 | 准备5.1活动，完成鹿岛公园及田园火锅建设。 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
76 | 巴岳山玄天湖度假区 | 续建 | 区属国企 | 巴岳山景区土地房屋资产收购以及配套设施建设、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目和文体旅融合发展项目等。 | 2022.06-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 20000 | 1.梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、慧光寺周边配套提升及周家湾片区配套项目、巴岳山景区配套设施建设项目已完工投用；2.已完成渝富集团2500亩资产收购；3.巴岳山森林防火驿站：已完成招标前准备工作。 | 5000 | 巴岳山森林防火驿站：完善项目用地手续、资金到位后挂网招标。 | 巴岳山森林防火驿站：目前该地块处于生态保护红线及风景名胜区红线内，风景名胜区优化整合方案必须待经国家批准后，才能办理相关用地手续。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
77 | 淮远古韵（二期）提升工程 | 续建 | 区属国企 | 对已收购房屋12幢、部分车库等合计4.23万平方米进行整体打造提升。 | 2024.10-2026.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 15000 | 1.土建工程：正在进行1#楼外架搭设、2#3#楼屋面修复等作业；完成该分项工程进度的72%；2.灯饰工程：已完成该分项工程总进度的46%；3.绿化工程：正在进行8#楼周边公园区域绿植栽种、场地平场，给排水管线安装；已完成该分项工程总进度的55%；4.装饰工程：正在进行3#、4#、6#楼外立面油漆及涂料修复施工，完成该分项工程进度的65%；5.管网安装工程：完成该分项总进度的65%。 | 5000 | 1.土建工程：完成现场各楼栋外架搭拆、屋面修复等作业；完成该分项工程总进度的90%；2.灯饰工程：完成1-11#楼外里面灯饰设备安装施工；完成至该分项工程总进度的85%；3.绿化工程：完成8#楼周边公园区域绿植栽种、场地平场，配套设施安装；完成该分项工程总进度的85%；4.装饰工程：完成1-6#楼外立面油漆及涂料修复施工，完成该分项工程总计划的95%；5.管网安装工程：完成该分项工程进度的80%。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
78 | 巴岳天街 | 续建 | 区属国企 | 包含巴岳天街项目（风貌改造）及巴岳天街项目（业态提升），建设内容为风貌改造、主体建筑、室内外铺装、停车场、电气及照明工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、综合布线工程工程等。 | 2024.11-2026.12 | 10000 | 1.风貌改造部分外立面完工。2.业态提升部分完成50%。 | 5000 | 1.风貌改造部分外立面、景观已于3月14日相关资料移交给南城街道办事处，后续由南城街道负责，风貌改造部分外立面完成95%，景观土建完成20%，绿化完成30%，完成总工程量的50%；2.业态提升部分已完成初步设计、概算编制。 | 1000 | 1.风貌改造部分完成总工程量的70%；2.业态提升部分待土地报批后进行EPC招标。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
六、民生（15） | [5 empty] | 315480 |  | 148050 |  | 24900
（一）就业服务和社会保障 | [5 empty] | 40891 |  | 31250
79 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 | 续建 | 政府投资 | 拟占地约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及新建道路、场地铺装、公共停车场、室外活动场地，土石方开挖、给排水管网、环保设施消防、围墙、挡土墙等附属工程及室内外装饰装修、采购设施设备，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域。 | 2024.03-2025.03 | 2504 | 全面完工 | 1250 | 三层框架建设 | 200 | 完成三层框架建设，进行封顶 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
80 | 铜梁高新区工业配套保障项目精装修工程（蒲吕人才公寓） | 续建 | 政府投资 | 对该项目约6.7万平方米进行精装修。 | 2023.05-2025.12 | 8387 | 全面完工 | 5000 | 3月14日已开标，正在进行公示，待施工单位缴纳保证金后签订施工合同。 | 100 | 办理施工许可证进场施工。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
81 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目（龙廷·天瑞项目） | 续建 | 区属国企 | 该项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，位于美丽泽京地块东南角，占地面积约14亩，容积率约3.5，建筑面积约3.3万平方米，计划修建商住楼及配套设施。 | 2024.09-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的80% | 17000 | 完成桩间挡板墙70%，土石方开挖完成80% | 3000 | 完成全部土方开挖和桩间挡板墙 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 已开工
82 | 铜梁区南城街道黄门村农民新村建设项目 | 续建 | 区属国企 | 本项目用地面积4.6万平方米，新建建筑面积1.48万平方米，主要建设内容包括还建房的土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、水电气等基础设施建设。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 8000 | 1.基础施工完成约90%；2.主体完成20%。 | 1500 | 完成基础施工，主体施工完成30%。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
（二）教育 | [5 empty] | 271589 |  | 116000 | [6 empty] | ▲ | 已开工
83 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 续建 | 政府投资 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2024.04-2026.09 | 100000 | 完成总工程量的70% | 31000 | 3#楼基础完成100%，1#、2#、4#、5#、6#楼主体完成至70% | 10000 | 1#至6#楼主体完成85% | 存在进度款拨付滞后情况，需及时沟通资金拨付进度，争取财政资金拨付到位。 | 龙城天街商圈管委会 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
84 | 铜梁中学新校区（高中部）建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约372亩，建筑面积约21万平方米。 | 2022.09-2026.12 | 56000 | 完成总工程量的50% | 30000 | 暂停施工 | 2000 | 复工手续正在报建委审批。 |  | 铜梁中学校 区住房城乡建委 | 陈庆华 任建平 | ▲ | 暂停施工
85 | 铜梁二中扩建工程 | 续建 | 政府投资 | 占地约16.15亩，建筑面积约4.5万平方米。 | 2021.03-2025.08 | 19856 | 全面完工 | 10000 | 生化池基坑土石方开挖 | 100 |  | 工程款未拨付，导致项目无法正常进行。 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
86 | 青少年活动中心（含地下停车场） | 续建 | 政府投资 | 占地约27亩，建筑面积约3万平方米。包括展览厅、多功能厅、培训室、综合服务用房、设备间等。 | 2022.03-2025.12 | 19000 | 完工投用 | 7500 | 主体结构砌体工程完成100%，消防工程完成90%，外墙保温完成100%，外墙铝单板工程完成龙骨制作安装工程100%。铝单板安装完成90%，室外管网工程完成100%，屋面工程完成95%，钢结构工程完成100%，室外附属工程完成了60%，绿化完成85%。 | 1500 | 继续推进铝单板安装、室外附属工程、绿化工程等。 |  | 团区委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
87 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 续建 | 政府投资 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，原学生食堂改造约0.35万平方米，综合楼装修改造约0.17万平方米，教学大楼厕所装修改造约0.42万平方米，运动场改造约1.8万平方米，校园弱电工程智能化建设；另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同时购置相关设施，实现学校教育信息化2.0建设。 | 2023.08-2025.12 | 18830 | 完工投用 | 4000 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成结算审核,支付资料准备。 2.运动场改造工程完成结算审核，支付资料准备。 3.外墙瓷砖脱落修缮工程完成结算审核，支付资料准备。 4.信息化教育2.0智慧管理中心挂网招标。 5.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目进行施工图预算。 | 500 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成结算审核,支付资料上报。 2.运动场改造工程完成结算审核，支付资料上报。 3.外墙瓷砖脱落修缮工程完成结算审核，支付资料上报。 4.信息化教育2.0智慧管理中心完成招标。 5.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图预算。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
88 | 白龙小学建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约59.5亩，建筑面积约2.76万平方米。 | 2022.07-2025.08 | 15000 | 全面完工 | 6000 | 1#楼屋面绿化施工、2#楼室内装修车库屋面及外墙漆施工、幼儿园外墙屋面室内抹灰及装修同时作业、室外园林施工。 | 1000 | 上旬：1#楼电缆教室门屋面绿化施工、2#楼室内装修车库屋面地面同时施工、幼儿园外墙屋面室内装修同时作业、室外土石方及园林施工。 中旬：1#楼电缆教室门屋面绿化施工、2#楼室内装修车库地面同时施工、幼儿园外墙屋面室内装修同时作业、室外园林施工。 下旬：2#楼室内装修屋面绿化车库地面同时施工、幼儿园外墙屋面室内装修同时作业、室外园林施工。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
89 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约24亩，建筑面积约8.07万平方米。 | 2022.08-2026.03 | 15000 | 体育馆封顶，教学楼主体施工 | 11000 | 一区、二区、三区一层夹层完成，二区、三区屋面钢结构开始安装 | 3000 | 一、二、三区屋面层钢结构、混凝土结构全部施工完成，四区、五区开始进场施工 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
90 | 铜梁传媒学院综合服务楼 | 续建 | 社会投资 | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米 | 2022.08-2025.06 | 12000 | 完工投用 | 3000 | 1、3#楼、4#楼2层内隔墙完成；构造柱完成； 2、室外环境：2号楼东南面北西面管网完成；散水沟完成；雨水花园完成；透水铺装完成90%；路沿石完成。 传媒室外环境完成90%，雨污水管网完成 | 1000 | 室内装饰、室外景观工程 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
91 | 重庆市铜梁职业教育中心高技能人才培训基地及研学营地建设工程——铜梁区青少年综合实践基地服务中心研学营地建设工程 | 续建 | 政府投资 | 拟对铜梁区青少年综合实践基地进行整体提升改造，包括外墙瓷砖排危改造面积约2万平方米，教学功能馆室改造约7000平方米，素质教育场馆修缮改造约6000平方米，厨房、餐厅附属设施改造约5000平方米，校园水电管网改造，建设研学铜梁智慧平台，学生宿舍装饰改造、设备采购与安装及其他配套附属设施提升改造等内容。 | 2024.12-2025.12 | 9103 | 完工投用 | 9000 | 工程部分和设备采购都已签订合同，正在做进场前的准备工作。 | 0 | 进场施工 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
92 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 | 续建 | 社会投资 | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米。 | 2022.08-2025.03 | 6800 | 完工投用 | 4500 | 1.室外墙面石材安装80%； 2.室外屋面石材安装70%； 3、艺工一层强电桥架施工完成/2 艺工卫生间蹲式大便器施工完成 墙面抺灰、腻子完成，墙地砖完成 | 1000 | 室内装饰、室外景观工程，计划完成总工程量的83% |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
（三）卫生健康 | [5 empty] | 3000 |  | 800 | [7 empty] | 已开工
93 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约5亩，建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。 | 2023.08-2025.03 | 3000 | 全面完工 | 800 | 未复工。 | 0 | 复工，进行外墙装饰，室内安装及装饰工程。 | 施工单位内部出现经济问题，导致项目停工无法复工，管理人员及施工人员无法到位。 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工