## Sheet1
附件2：
铜梁区2025年新建重点项目1-3月推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-3月工作推进情况 | 1-3月累计完成投资 （万元） | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：101个 | [5 empty] | 4279215 |  | 1492229 |  | 59700
一、现代化产业体系（28个） | [5 empty] | 1385980 |  | 431980 |  | 19610
（一）制造业 | [5 empty] | 1078980 |  | 368480
1 | 重庆茂茂科技股份有限公司离合器配件产业园项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 占地131亩，计划引进上游企业，延伸、完善产业链布局，逐步建立高质量水平、高性价比的零部件就近生产基地。 | 2025.11-2027.10 | 58000 | 完成总工程量的20% | 10000 | 正在平场，签约阶段 | 300 | 完成签约 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
2 | 重庆颢晨机械有限公司燃油/电动两轮及三轮机车生产项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 占地23亩，建设燃油/电动两轮及三轮机车产品设计、研发、生产。 | 2025.06-2026.05 | 20000 | 完成总工程量的50% | 10000 | 办理施工许可证。 | 2300 | 进场施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
3 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司（四期）扩规扩产及汽车齿轴生产线自动化升级改造 | 新建 | 社会投资 | 占地25亩，建设厂房及汽车齿轮及齿轮轴产品生产项目，主要生产设备有数控车床、数控磨齿机、数控磨床等。 | 2025.06-2025.12 | 3800 | 投产 | 3800 | 主体工程施工 | 1000 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
4 | 重庆宏汇汽车部件有限公司年产300万套的汽车座椅头枕、扶手、注塑件生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁君卓公司厂房5850平方米，其中，车间面积5850平方米，生产汽车座椅头枕、扶手、注塑件等。 | 2025.04-2025.07 | 3000 | 投产 | 3000 | 投产 | 3000 | 投产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 投产
5 | 重庆市美庆科技有限公司年产电机定（转）子、汽车和摩托车点火器线圈初级和初级骨架、电感、铝合金制品、塑料配件等生产项目 | 新建 | 社会投资 | 美庆公司购买原恒风风机公司厂房，位于姜家岩，迁建面积为7910平方米，项目建成后，年产电机定（转）子、汽车和摩托车点火器线圈初级和初级骨架、电感、铝合金制品、塑料配件等生产项目。 | 2025.05-2025.12 | 2500 | 投产 | 2500 | 投产 | 2500 | 投产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 投产
6 | 重庆市固品汽车工业有限公司新建高速油泵齿轮生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁庆兰公司厂房1000平方米，年产高速油泵齿轮100件，年销售收入1000万元。主要生产设备有磨齿机、滚齿机、搓齿机、拉床、外圆磨床、数控车床、双端面磨床等。 | 2025.02-2025.05 | 1000 | 投产 | 1000 | 已投产 | 1000 | 投产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 投产
7 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司锶矿综合利用和陶瓷纳米粉体材料项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 占地44.6亩。1.锶产业的整合和锶矿的综合利用项目；2.含锶新材料深加工项目；3.陶瓷纳米粉体材料项目。 | 2025.11-2026.12 | 15000 | 完成总工程量的70% | 2000 | 平场 | 200 | 平场 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
8 | 重庆奥博铝材制造有限公司铝板带厂房扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 利用自有土地（原址扩建）新建钢结构厂房，建筑面积2730平方米，用于将原铝板带车间精整分条工序迁入新建厂房内生产。 | 2025.03-2025.10 | 2000 | 投产 | 2000 | 主体钢结构施工 | 500 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
9 | 上海智韬实业有限公司坤煌智能制造产业园项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 占地200亩，建筑面积9.68万平方米，拟选址位于铜梁高新区大庙组团内，建设智能制造产业基地，主要引进电子信息、新型装备制造、新型材料制造企业。 | 2025.07-2026.12 | 80000 | 完成总工程量的70% | 35000 | 前期准备工作 | 200 | 前期准备工作 | 拆迁费用未到位 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
10 | 重庆精渝田科技有限公司笔电塑胶件自动产线生产项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约61亩，建筑面积3.73万平方米，建设全自动化生产线2条：1.建设智能化硅胶塑胶件生产线和无人成型车间生产线；2.建设新技术液态LSR硅胶生产线。 | 2025.07-2026.06 | 25000 | 完成总工程量的50% | 12500 | 前期准备工作。 | 0 | 前期准备工作。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
11 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司扩规扩产及生产线数字化更新改造项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约40亩，建设厂房扩规扩产及生产线数字化更新改造项目。 | 2025.08-2026.07 | 13000 | 完成总工程量的50% | 4000 | 前期准备工作 | 100 | 前期准备工作 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
12 | 重庆天才机械制造有限公司扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 总占地约40亩，建筑面积2.3万平方米，生产通用汽油机箱体、箱盖。 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 投产 | 10000 | 前期准备工作 | 0 | 前期准备工作 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
13 | 重庆三友伊菲斯特机械制造有限公司扩建项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 占地60亩，建设面积3万平方米，建设电线、电缆和配电箱等生产线。 | 2025.10-2026.09 | 10000 | 完成总工程量的50% | 5000 | 筹备项目前期工作 | 0 | 筹备项目前期工作 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
14 | 重庆千皓商贸有限公司门窗组装、加工厂项目 | 新建 | 社会投资 | 占地11.59亩，建筑面积6570.22平方米，规划建设两幢主要建筑，用于门窗组装和暂存，产50万套高品质门窗的能力。 | 2025.06-2025.12 | 3000 | 投产 | 3000 | 1号厂房已封顶 | 1200 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
15 | 重庆全德电器有限公司10万台户外高压隔离开关、熔断器项目 | 新建 | 社会投资 | 占地8.97亩，建筑面积5980平方米，建设10万台户外高压隔离开关、熔断器项目。 | 2025.03-2025.12 | 1200 | 投产 | 1200 | 主体工程完工 | 700 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
16 | 重庆千禧岛食品有限公司年产80万件包装饮用水碳酸饮料生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁绿野公司厂房 3810 平方米，年产包装饮用水碳酸饮料产品 80 万件，年销售收入1000万元。主要生产设备有吹瓶机、灌装机等。 | 2025.02-2025.05 | 1100 | 投产 | 1100 | 投产 | 1100 | 投产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 投产
17 | 重庆宇思蓝科技有限公司年产600W件散热片加工生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁寅松公司厂房1729平方米，年产散热片产品600W件，年销售收入500W元。主要生产设备CNC加工中心。 | 2025.03-2025.06 | 1000 | 投产 | 1000 | 投产 | 1000 | 投产 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 投产
18 | 爱玛配套产业项目 | 新建 | 社会投资 | 新建摩托车转刹把、摩托车仪表总成、摩托车轮毂制造及包装制品项目、摩托车线束、摩托车减震器、摩托车刹车线束、电动摩托车减震器、电动摩托车碗组、电动摩托车传动系统、智能刹车系统、电动摩托车铝制部件、电动摩托车车架及车身机构安全系统、电动摩托车护杠及货架等生产项目。 | 2025.06-2026.12 | 815000 | 完成总工程量的30% | 250000 | 无进度 | 0 | 无进度 | 未划地 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
19 | 高新区土地整治 | 新建 | 区属国企 | 中心组团土地整治面积1400亩，包含龙腾大道延伸段南侧地块土地整治600亩，龙华大道两侧地块土地整治800亩。旧县组团土地整治面积81亩，包含新申化工地块土地整治46亩、茂茂西侧地块土地整治35亩。 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 燃机发电地块、爱玛配套地块、中创兴航地块目前已确定设计单位及审图单位。新申化工地块正在进行方案设计。茂茂西侧地块已完成。 | 560 | 新申化工地块完成招标。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
20 | 屠宰园区配套设施及能源供给项目 | 新建 | 区属国企 | 新建集中供能项目，包括小型能源站、光伏能源站、物料收运清洗站、冷冻库、蓄水池、园区内配套用房等。 | 2025.03-2026.06 | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 屠宰园区配套设施及能源供给项目已开展规划、设计等前期工作。 | 100 | 完成项目初步设计、施工图设计等前期工作。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
21 | 平滩农作物秸秆综合利用加工项目 | 新建 | 区属国企 | 拟建设农作物秸秆收储运体系，新建生物质颗粒燃料加工中心、菌类加工生产车间等。 | 2025.03-2026.06 | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 完成初步设计及概算 | 50 | 完成财评审核，完成项目招标以及合同签订，督促中标单位进场施工。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
22 | 重庆市铜梁区2024年农村人居环境整治提升项目 | 新建 | 政府投资 | 建设农村生活垃圾处理设施，含钩臂车 3 辆，2 立方米垃圾钩臂箱 76 个，2 分类不锈钢垃圾桶 500 个，240L 垃圾桶 2400个；建设生活污水治理设施，包括新建化粪池 8 座，单座容量 100 立方米，生活污水收集管网 3 公里，生态净化湿地 2600 平方米；村容村貌提升工程，含农村入户路硬化 28 公里，太阳能路灯 4000 套，管线序化约 20 公里，以及公共空间节点环境打造。 | 2025.02-2025.12 | 2480 | 全面完工 | 2480 | 该项目分为土建部分、采购部分、管线序化部分。土建部分已进场施工，正在进行路灯基础开挖、浇筑；采购部分前期已完成货物预定，需根据土建部分施工进度安排货物到场安装 | 500 | 土建部分将同步开展路灯基础开挖、道路硬化等工作，预计完成总工程量的30%；采购部分根据土建施工进度安排路灯、垃圾桶等货物安装工作；管线序化部分完成与各运营商对接，完善实施方案。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
23 | 铜梁区太平镇团碾为农服务站扩建项目 | 新建 | 区属国企 | 占地20亩，建设烘干塔设施、干湿粮仓、青菜头窖池环氧树脂、米粉生产线、厂房彩钢大棚、农资仓库、粮食仓库等配套基础设施工程。 | 2025.03-2025.12 | 900 | 完成烘干塔设施、干湿粮仓、青菜头窖池环氧树脂、米粉生产线、厂房彩钢大棚、农资仓库、粮食仓库等配套基础设施工程。 | 900 | 进场施工 | 100 | 进场施工 |  | 区供销联社 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
（二）服务业 | [5 empty] | 307000 |  | 63500
24 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 新建 | 社会投资 | 占地约120亩，建筑面积20万方。 | 2025.04-2028.11 | 180000 | 完成总工程量的20% | 40000 | 方案报规资局审批 | 2900 | 方案报规资局审批 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
25 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 社会投资 | 占地17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于产业大道小米标准厂房旁，为海辰、智能制造产业园提供住房保障服务。 | 2025.06-2026.12 | 18000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 确定项目实施方案，选取方案设计单位 | 0 | 开展方案设计。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
26 | 铜梁高新区大庙组团产业配套项目 | 新建 | 区属国企 | 利用大庙企业服务中心2、3号楼及中间楼裙楼建设包含人才公寓、休闲娱乐、餐饮商超、商务酒店、会议接待等功能为一体的综合服务中心。 | 2025.08-2026.06 | 5000 | 完工投用 | 3000 | 人才公寓正在进行财评已回复修改意见，酒店工程已完成施工图审查及预算下一步进行财评。 | 100 | 人才公寓及酒店工程均完成财评并挂网招标。 | 建设资金暂未落实 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
27 | 铜梁大酒店盘活提升项目 | 新建 | 区属国企 | 原装修内容拆除及新装设计及施工。 | 2025.01-2026.06 | 4000 | 完成总工程量的60% | 2500 | 开展概念设计。 | 0 | 开展初步设计。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
28 | 铜梁区龙廷·天澜项目 | 新建 | 区属国企 | 占地为130亩，建筑面积约20万平方米，位于恒大城西侧地块，计划修建保租房（高层）、洋房及配套商业、幼儿园开发。 | 2025.06-2028.05 | 100000 | 完成总工程量的10% | 8000 | 完成施工图和预算编制工作。 | 200 | 完成财评评审和施工招标文件编制 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 未开工
二、内陆开放高地（4个） | [5 empty] | 1394000 |  | 380000 |  | 5000
（一）铁路 | [5 empty] | 600000 |  | 120000
29 | 重庆都市圈环线铁路（合大线） | 新建 | 市级主导 | 经合川、铜梁、大足到永川的客货铁路，全长120公里，铜梁境内42公里。 | 2025.03-2027.12 | 600000 | 完成总工程量的20% | 120000 | 正在进行初步设计 | 0 | 完成初设 | 该项目由市交通运输委牵头实施，铁路项目前期系列手续审批用时较长 | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
（二）交通枢纽 | [5 empty] | 154000 |  | 72000
30 | 高铁枢纽及重要连接线建设项目 | 新建 | 政府投资 | 1.成渝中线高铁铜梁站站前广场项目。项目位于铜梁站站房北侧，用地面积约50亩，建筑面积约3.17万平方米，主要建设内容包含站前广场、配套商业、公交车站、加油站、配套停车位、地下车库等。2.成渝中线高铁铜梁站连接线项目。建设连接线4公里，包括原金岳大道A、B段及龙翔大道南段，宽度24米，按一级道路建设。 | 2025.06-2027.06 | 154000 | 完成总工程量的25% | 72000 | 成渝中线高铁铜梁站站前广场项目：完成土地征收前期工作并推进初步设计工作。成渝中线高铁铜梁站连接线项目：完成项目立项并同步推进项目土地征收预审办理，推进初步设计工作 | 5000 | 成渝中线高铁铜梁站站前广场项目：发布土地征收补偿公告并推进初步设计工作。成渝中线高铁铜梁站连接线项目：发布土地征收预公告并推进项目土地社会风险评估、林地可研等土地报批前期工作，推进可研工作 |  | 区交通运输委 龙城天街管委会 | 吴别 罗昌西 | ▲ | 未开工
（三）港口航运 | [5 empty] | 40000 |  | 8000
31 | 涪江重庆段航道整治工程 | 新建 | 市级主导 | 按三级航道标准整治126公里，铜梁境内23公里。 | 2025.03-2027.12 | 40000 | 完成总工程量的20% | 8000 | 禁渔期未动工 | 0 | 禁渔期未动工 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
（四）公路 | [5 empty] | 600000 |  | 180000
32 | 渝遂扩能二期 | 新建 | 市级主导 | 起于三环铜合高速新店子枢纽互通，新建双向6车道接渝遂高速鸿雁枢纽互通，沿渝遂高速原路扩建为双向8车道，止于潼南与遂宁交界处，铜梁境内约39公里。 | 2025.02-2027.12 | 600000 | 完成总工程量的30% | 180000 | 施工图设计审查完成 | 0 | 待项目投融资模式优化确定后开工建设。 | 该项目由市交通运输委牵头实施，因REITs 扩募方案正在研究中，尚未组卷报证监会审批，项目2024年年底未实现开工建设，预计2025年底动工建设。 | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
三、新型城镇化（43） | [5 empty] | 935326 |  | 424599 |  | 30680
（一）舒缓保畅 | [5 empty] | 96876 |  | 84376
33 | 金山大道延伸段道路项目二段 | 新建 | 区属国企 | 1.A标段，起于龙腾大道，止于科创新城轻轨站，长约1.3公里，本次计划按照双向4车道建设，宽约20.5米，包含综合管网。2.B标段，起于S207，止于庆隆轻轨站，长约0.7公里，双向4车道，宽约20.5米，包含综合管网。 | 2025.02-2025.08 | 20000 | 完工投用 | 20000 | 金山大道为重庆金庙实业有限公司代建重庆市铜梁区淮远新区管理委员会项目，已于2023年12月完成招标并签订施工合同，征地拆迁手续已基本完成，但因土地征拆款约4800万元及其他款项未落实暂无法进场施工。 | 0 | 暂无下步计划。 | 金山大道为重庆金庙实业有限公司代建重庆市铜梁区淮远新区管理委员会项目，已于2023年12月完成招标并签订施工合同，征地拆迁手续已基本完成，但因土地征拆款约4800万元及其他款项未落实暂无法进场施工。 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
34 | 金山大道延伸段道路项目一段 | 新建 | 区属国企 | 起于高新区科创中心，止于公安战训基地旁，总长约1.05公里。 | 2025.12-2026.12 | 13000 | 完成总工程量的50% | 6000 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 0 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。暂无法推进。 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
35 | 龙华大道A段 | 新建 | 区属国企 | 起于金蒲大道，止于创智路，长度约1公里，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2025.02-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 10000 | 已完成方案设计，准备上方案审查会。 | 100 | 完成方案审查，按修改意见完成修改后，完成地勘并开展初步设计。 | 1.项目已与爱玛配套地块一起进行报批，目前该片区有10000万元拆迁款未付，项目地块已纳入2025年城中村包装，需要取得住建部批复后才可使用银行专项贷款解决拆迁问题，预计2月份才可使用银行贷款付拆迁费用。区级耕地和水田指标不足，需要在市里面买指标，钱无法返回，建议暂缓该道路土地报批。2.暂未落实项目资金。3.预计8月底完成征拆后才能进场施工，施工工期不足，无法完成年度目标任务。 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
36 | 高新区大庙组团道路工程 | 新建 | 区属国企 | 修建大庙金桂北路、黄狮路、金狮西路，长约2公里、宽14-32米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2025.03-2026.03 | 7000 | 完成总工程量的70% | 5500 | 黄狮路已完成方案设计，金汇支路已完成施工图设计。目前根据企业暂无建设需求，暂停实施。 | 100 | 按企业需求适时启动地勘工作。 | 上述道路暂未征地拆迁 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
37 | 大庙园区配套道路工程 | 新建 | 区属国企 | 对大庙收费站及周边交通安全设施进行改造，新增路侧停车场。 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 已和高速集团就建设方案达成一致，现设计单位正在进行施工图设计。 | 100 | 完成施工图评审、预算及财评工作，准备挂网招标。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
38 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（平滩段） | 新建 | 政府投资 | 公路改建道路全长5公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.03-2026.03 | 10809 | 主体完工 | 10809 | 完成施工招标，完成中标结果公示，正在摸排土地。 | 0 | 签订合同，办理报监、施工许可等，落实土地 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
39 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（水口段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长4.8公里，路基宽度7.5米。 | 2025.03-2026.03 | 4800 | 主体完工 | 4800 | 完成施工招标，中标结果公示，正在摸排土地。 | 0 | 签订合同，办理报监、施工许可等，落实土地。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
40 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（少云段） | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.03-2026.03 | 4500 | 主体完工 | 4500 | 完成招投标，土地摸排基本完成，无问题，一旦土地资金到位，即可迅速启动开工流程。 | 0 | 签订合同，办理报监、施工许可等，落实土地。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
41 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（小林段） | 新建 | 政府投资 | 公路改建道路全长2.2公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.03-2026.03 | 4367 | 主体完工 | 4367 | 完成招投标，土地摸排基本完成，一旦土地资金到位，即可迅速启动开工流程。 | 0 | 签订合同，办理报监、施工许可等，落实土地。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
42 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（东城段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长3.4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.03-2026.03 | 3500 | 主体完工 | 3500 | 完成招投标，中标候选人公示，土地摸排基本完成，无问题，一旦土地资金到位，即可迅速启动开工流程。 | 0 | 签订合同，办理报监、施工许可等手续，落实土地。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
43 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（高楼段） | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长2.3公里，路基宽度7.5米。 | 2025.03-2026.03 | 2900 | 主体完工 | 2900 | 完成施工招标，准备签订合同。土地摸排基本完成，一旦土地资金到位，即可迅速启动开工流程。 | 0 | 签订合同，办理报监、施工许可等，落实土地。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
44 | 旧县中峰互通至岚峰互通连接线建设工程 | 新建 | 政府投资 | 改造为二级公路，项目全长7.5公里，交委段实施约2.5公里，中电建和西南水泥实施5公里，路基宽度8.5米。该项目分三段实施，西南水泥、中电建、区交通运输委各自实施一段。 | 2025.03-2026.12 | 11000 | 中电建和西南水泥实施部分全面完工 | 7000 | 西南水泥厂段已经办理用地预审和选址意见书，中电建办理用地手续 | 0 | 西南水泥厂落实土地，中电建办理用地手续 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
（二）城市有机更新 | [5 empty] | 395703 |  | 142303
45 | 铜梁区污水处理厂四期扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 项目位于白土坝，扩建3万吨/天的污水处置设备。 | 2025.10-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的15% | 3000 | 正在办理立项。 | 100 | 争取国债资金。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
46 | 铜梁区巴川街道大北街片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区5个，建筑面积4.23万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面改造，院坝地面铺装，新建消防设施、社区便民服务中心、立体停车场等基础设施。 | 2025.03-2025.06 | 4180 | 完工投用 | 4180 | 正在开展施工图前期工作。 | 20 | 计划开展施工图设计、施工图审核等工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
47 | 铜梁区老旧小区排水管网更新改造工程 | 新建 | 政府投资 | 改造东城街道、巴川街道、南城街道、旧县街道相关老旧小区及周边管网约40公里。 | 2025.08-2028.08 | 4000 | 开工建设 | 2000 | 目前我区老旧小区改造中排水管网改造需求量较少，该项目暂无法落地实施。且老旧小区改造有专项的上级资金可争取，暂不需通过排水领域争取上级资金。 | 0 | 目前我区老旧小区改造中排水管网改造需求量较少，该项目暂无法落地实施。且老旧小区改造有专项的上级资金可争取，暂不需通过排水领域争取上级资金。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
48 | 铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区6个，楼栋20栋，住户298户，建筑面积约3.27万平方米。项目主要建设内容包括小区内外排水、供水、道路、供电、通信、照明、消防、垃圾收储等基础设施，以及社区综合服务、无障碍、充电桩、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2025.03-2025.06 | 2556 | 完工投用 | 2556 | 正在开展概算编制、预算编制等前期工作 | 20 | 计划开展预算评审等工作。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
49 | 铜梁区巴川街道马家湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区3个，建筑面积3.4万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面、小区物业管理用房改造，院坝地面铺装，新建消防设施、增设充电桩等基础设施。 | 2025.03-2025.06 | 1412 | 完工投用 | 1412 | 正在开展预算编制等前期工作。 | 20 | 计划开展预算评审等前期工作。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
50 | 2024年铜梁区老旧小区改造城市立柱更新改造项目 | 新建 | 政府投资 | 实施内容为改造老旧燃气管网压力、流量监控设施约3540处，改造老旧立柱约20000户，更换老旧燃气表约21500只等。 | 2025.03-2025.12 | 12155 | 完工投用 | 12155 | 准备挂网招标 | 200 | 挂网招标 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
51 | 便捷超充站 | 新建 | 区属国企 | 扩建北环路、改建万达生态停车场、淮远古韵南街充电站，新建安居、太平等超充站13处及新中医院停车场充电站。 | 2025.03-2025.09 | 1500 | 全面完工 | 1500 | 完成总工程量的70%。 | 1000 | 完成总工程量的80%。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 已开工
52 | 城区停车场建设项目 | 新建 | 区属国企 | 新建全民建设中心和璧铜线铜梁龙城天街站停车场及充电站。 | 2025.01-2025.12 | 2500 | 全面完工 | 2500 | 办理土地手续。 | 100 | 办理土地手续。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
53 | 2025年城中村改造 | 新建 | 区属国企 | 占地5848亩，改造范围包括高新区梯子村﹑飞凤村片区，高新区龙桥村﹑平安村片区，大庙片区。 | 2025.12-2027.12 | 274400 | 完成总工程量的50% | 70000 | 目前已完成资本金核算报告初稿，正在等待银行审核资本金核算报告和住建部关于2025年城中村改造批复。 | 0 | 视情况根据相关部门反馈意见，完善申报资料。 |  | 绅鹏公司 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
54 | 铜梁区旧县组团储能产业园建设项目 | 新建 | 区属国企 | 占地255亩，建设标准厂房、办公用房、内部道路等配套基础设施工程。 | 2025.06-2026.12 | 68000 | 完成标准厂房一期主体工程，基本完成配套道路建设。 | 40000 | 地质勘察已完成，正在进行地勘审查，另初步设计同步进行中。 | 7000 | 完成地质勘察，进行初步设计，确定施工图设计单位等。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
55 | 大庙组团综合物流基地项目 | 新建 | 区属国企 | 占地35亩，建筑面积0.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2025.06-2026.06 | 5000 | 完成总工程量的50% | 3000 | 综合能源站方案设计、地质勘察外业工作已完成，已通过高新区专家会审查，正在按意见修改完善，下一步准备提交高新区规委会审查。 | 100 | 完成项目核准及备案工作。 | 建设资金暂未落实 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
（三）能源保障 | [5 empty] | 442747 |  | 197920
56 | 重庆铜梁大庙110KV变电站3号主变扩建工程 | 新建 | 社会投资 | 新建主变1台，容量50MVA。 | 2025.12-2026.12 | 1200 | 完成总工程量的10% | 120 | 取得可研评审意见。 | 20 | 取得可研评审批复 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
57 | 龙腾110kV变电站及廊道新建工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为河北兴恒专线，新建110KV变电站，建设变压器及配电柜、仪表及线路建设。 | 2025.03-2025.12 | 4000 | 完工投用 | 4000 | 总图方案已提交3个，等待上会确定。线路部分电气施工图已完成。其余专业施工图目前完成40%。需等待方案确定及地勘资料输入。送审发改委可研目前编写50%。 | 100 | 全力推进各专业施工图图纸。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
58 | 重庆铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.04-2026.03 | 1764 | 完成总工程量的40% | 1200 | 施工监理招标中 | 100 | 签订施工监理合同，进行开工准备 | 220千伏全德站外21户房屋未拆迁，影响出线实施。需尽快落实资金拆迁。 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
59 | 重庆铜梁永兴至爱玛35千伏业扩配套工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为爱玛专线，新建35千伏线路7.2公里。 | 2025.03-2025.10 | 1450 | 完工投用 | 1450 | 铁塔基础复测分坑和锁口制作 | 200 | 基础施工 | 唯一廊道内有部分房屋未拆迁，存在阻工风险。 | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 已开工
60 | 重庆天齐锂业材料有限公司电力廊道建设项目 | 新建 | 区属国企 | 该项目为天齐锂业专线，由玉泉变电站出线，经金川支路、河道、龙安大道至天齐锂业，新施放3×400电缆（双回）4.55公里，加空线路（双回）2.16公里，电杆23基。 | 2025.06-2025.12 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 准备过实施会议后开展预算编制等工作。 | 100 | 完成预算编制及财评。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
61 | 220KV铜龙、全龙东西线迁改工程 | 新建 | 社会投资 | 220KV铜龙东、西线拆除双回线路长1.73公里，拆除双回路塔3基，23#、24#、25#塔在原位附近更换处理，更换22#-26#塔段导地线，改造段路径全长1.72公里；220kV全龙东、西线拆除双回线路长2.34公里：拆除双回路塔4基，13#、15#、16#、17#塔在原位附近更换处理，更换12#-18#塔段导地线，改造段路径全长2.34公里等。 | 2025.03-2025.11 | 1000 | 全面完工 | 1000 | 3月12日第二次开标，再次流标。 | 100 | 完成第3次招标及签订施工合同。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
62 | 重庆能投集中式光伏项目 | 新建 | 社会投资 | 新建装机容量约40万千瓦的农光互补集中式光伏项目 | 2025.09-2026.09 | 95400 | 完成总工程量的30% | 30000 | 1.完成勘察设计招标。2.与龙裕公司敲定合作框架内容。3.与平滩镇初步达成土地流转意向。4.开展农业（渔业）可行性研究招标。 5.启动项目用地预审与选址意见办理。 | 200 | 1.与龙裕公司签订合作协议。2.完成农业端设计。3.确定升压站选址。4.确定用地红线范围，启动土地流转相关事宜。5.启动用地预审及选址意见办理。6.启动内部投决流程。 | 项目选址地80％在后备复耕储备图斑内，区后期复耕选择不与项目选址地发生冲突， | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
63 | 大唐集团集中式光伏项目 | 新建 | 社会投资 | 新建装机容量约20万千瓦的集中式光伏项目。 | 2025.09-2026.09 | 92100 | 完成总工程量的30% | 30000 | 结合技经院审查意见，进一步完善可研报告；与善心、三品等村社进行沟通协调，进一步洽谈土地流转相关事宜；完成4个专题（环保、水保、接入系统、用地）采购挂网；完成土地流转协议编制。 | 200 | 完成可研收口；完成区供电公司对接入系统报告审查；攻坚人和村佛手基地土地流转签约；加大村民对光伏项目的宣传力度，取得支持。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
64 | 中广核集中式光伏项目 | 新建 | 社会投资 | 新建装机容量约15万千瓦的集中式光伏项目。 | 2025.09-2026.09 | 56000 | 完成总工程量的30% | 18000 | 项目选址 | 100 | 项目选址 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
65 | 标准厂房屋顶光伏项目 | 新建 | 区属国企 | 央地合作项目，该项目利用标准厂房屋顶进行光伏组件安装并发电自用，可建设屋顶光伏建筑面积约25万平方米，其中混凝土屋顶约8万平方米，钢结构屋顶面积约17万平方米。 | 2025.04-2026.12 | 12000 | 完成总工程量的50% | 7000 | 3月20日开标，待完成公示后签订施工合同。 | 200 | 准备进场施工。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
66 | 铜梁分输站一铜梁太平分输站管道工程 | 新建 | 社会投资 | 新建天然气输气管道3.4公里，起于铜梁区太平镇本清村中贵线铜梁分输站，止于太平镇太平村太平分输站，新建太平分输站。 | 2025.05-2026.05 | 4887 | 完成总工程量的50% | 2500 | 前期论证 | 0 | 前期论证 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
67 | 铜梁区太平压气站至太平分输站改造项目 | 新建 | 社会投资 | 改造太平站工艺管道1座，燃气管道约5公里，完成土建设施。 | 2025.09-2027.12 | 3906 | 开工建设 | 1000 | 前期论证 | 0 | 前期论证 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 未开工
68 | 铜梁区围龙阀室至大庙配气站燃气改造项目 | 新建 | 社会投资 | 改造围龙站工艺管道1座，燃气管道约7公里，完成土建设施。 | 2025.09-2027.12 | 5022 | 开工建设 | 1500 | 前期论证 | 0 | 前期论证 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 未开工
69 | 分布式能源（燃机发电热电联产）项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约200亩，设置2台H100燃气热电联产机组，规模为2×15万千瓦。投产后该项目将为厚生正式生产提供蒸汽。 | 2025.06-2026.12 | 100000 | 完成总工程量的70% | 70000 | 已将成立合资公司和委派高管等相关事宜上报区国资委，目前区国资委正在征求各相关部门意见，拟于本周报区政府常务会审议。 | 20000 | 准备成立合资公司相关资料，拟按程序申请成立合资公司。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
70 | 铜梁区城区巴川河沿线管网溯源整治项目 | 新建 | 政府投资 | 主要建设内容为巴川河段沿线破损管网改造、错混接管网改造、易造成积水内涝问题和排水箱涵缺陷问题整治等，合计新建、改造管网15公里，修复管网8公里。 | 2025.08-2026.08 | 10055 | 开工建设 | 3000 | 拟申请资金项目。 | 0 | 拟申请资金项目。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
71 | 同心桥水厂及配套供水管网工程（一期） | 新建 | 政府投资 | 占地100.4亩，一期建设规模5万吨每天。 | 2025.06-2026.12 | 35938 | 完成总工程量的50% | 18000 | 完成可研审批 | 100 | 拟与重庆龙裕城乡建设开发有限公司签订终止铜梁区同心桥水厂及配套供水管网工程（一期）委托建设及运营合同 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
72 | 铜梁老城区供水管网漏损改造工程 | 新建 | 政府投资 | 改扩建管网DN600~DN400总长度约18.3公里。 | 2025.10-2026.12 | 7657 | 开工建设 | 2000 | 完成地下管网改造实施方案申报 | 0 | 计划启动项目方案设计 | 项目建设资金未落实 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
73 | 同心桥水库灌区工程 | 新建 | 政府投资 | 同心桥水库灌区灌溉采用管道输水，布置有提水管道（含高位水池）、总干管、正义干管、石寨干管和新龙支管 5 条管线。管线总长 12.6公里。 | 2025.03-2025.12 | 3500 | 全面完工 | 3500 | 完成项目前期，正在进行进场准备工作 | 100 | 进场施工 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
74 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 新建 | 政府投资 | 建设铜梁区琼江流域及穆家河流域小林镇、双山镇、平滩镇、侣俸镇、太平镇、维新镇、少云镇、围龙镇、永嘉镇等9座镇级污水处理厂尾水湿地，合计3.1万平方米。 | 2025.06-2026.12 | 3800 | 完成总工程量的40% | 1600 | 正在办理可研批复，用地预审和选址意见等 | 200 | 完成可研批复，用地预审和选址意见审批，同时办理建设工程规划审查审批等。 |  | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 未开工
75 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 新建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕街道岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达 1500m³/d，同时建设配水管网约 28 公里，实施 3900 户入户水表改造。 | 2025.03-2026.06 | 2068 | 完成总工程量的50% | 1050 | 发布征地公告，支付征地费用，支付费用后办理用地划拨。 | 100 | 办理公规，网审初设，调整预算编制。 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
四、乡村振兴（1个） | [5 empty] | 9445 |  | 4500 |  | 500
76 | 国家农村产业融合发展示范园产业配套基础设施建设项目 | 新建 | 区属国企 | 总占地面积 7800平方米，建设高标准污水处理厂1座，新增污水管网2000米，新建低温冻库1座，改造升级产业对外连接道路3.7公里。 | 2025.03-2026.12 | 9445 | 完成总工程量的40% | 4500 | 该项目已启动污水管网部分、冻库采购部分和配套土建部分，三个子项目。其中污水管网部分已进场施工；冻库采购部分已完成招标，3月7日开标；配套部分正在进行财评审核。 | 500 | 污水管网部分同步开展土地协调与进场施工工作；冻库采购部分完成项目招标，合同签订等手续，督促中标单位完成现场测量和设备订购、材料排产等工作；配套土建部分完成财评审核和招标文件挂网工作。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
五、文化强区（11个） | [5 empty] | 354600 |  | 194600 |  | 3000
77 | 奇彩梦园景区提档升级 | 新建 | 社会投资 | 主要建设内容：奇彩梦园民宿项目、奇彩梦园研学基地项目、扩建儿童乐园建设项目。 | 2025.04-2028.12 | 10000 | 完成总工程量的20% | 3000 | 签订规划设计合同，设计单位现场勘查。 | 0 | 完成22+35亩土地的勘界，完成村规划调整。 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
78 | 小北海首开区综合开发项目（一期） | 新建 | 区属国企 | 建设内容为拟用地面积约 212.77亩，红线内（教学培训及酒店）用地面积7.57万平方米（113.5亩），红线外（滨水运动）6.6万平方米（99.27亩），拟规划建筑面积约4万平方米。建设内容包含：研学楼、办公楼、会议中心、酒店、运动区、桥梁、道路、电力迁改、管网、装饰装修及配套的水、电、气等。 | 2025.06-2028.12 | 60000 | 完成总工程量的30% | 18000 | 1.主体：已完成项目地勘、勘察审查、初步设计及项目概算，完成项目技术复杂性复核论证，EPC招标文件编制中；已办理水利、人防、文旅、市政绿化协办审批意见，正在办理工程规划许可证；2.强弱电迁改：35kv电力迁改，已基本落实塔基位置，正在完善设计文件；已与移动、电信、联通、广电、铁塔运营单位完成合同签订，占地问题已基本解决。 | 500 | 1.主体：一是待问题解决后办理项目工程规划许可证；二是完成项目洪评报告；三是EPC挂网招标。2.强弱电迁改：一是对接巴办，完成强、弱电迁改工程土地赔偿协议，以便后续施工；二是跟进办理强电选址选线、工规等手续。 | 一是水利局拟扩容线与我公司新增用地红线重叠；二是报批中需村社盖章，经巴川街道描未解决小北海多交边角地土地补偿款问题，村社配合盖章等工作难度大，导致报批工作无法继续开展；三是小北海现方案中消防道路部分处于水利局现行水库保护范围线及拟扩容线内，后期存在淹没风险。目前区水利局已将原划界成果和水库产权证报水利部，待水利部符合确认后回复是否可以实施。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
79 | 玄天秀水生态酒店 | 新建 | 区属国企 | 项目占地35.75亩，建筑面积2.58万平方米。其中综合楼建筑面积2万平方米（包含：地下停车库、会议中心、餐饮、酒店等项目）、1-4#湖景房酒店建筑面积4705平方米、5-7#花园套房酒店建筑面积1096平方米，及道路、环境、安装、装饰装修等。 | 2025.10-2029.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 10000 | 已完成招标前准备工作，财评金额为14728.85万元，目前该项目已暂缓实施。 | 0 | 待资金落实到位后挂网招标。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
80 | 玄天湖景区配套基础设施项目 | 新建 | 区属国企 | 1.拟对龙温泉服务大楼、办公楼、9幢独栋别墅等资产进行收购及后期升级打造。2.拟对梦湖酒店大楼、会议室、酒店维修、14幢独栋别墅和2幢车库等进行收购及后期升级打造。 | 2025.02-2028.03 | 35000 | 1.梦湖酒店完成20%；2.龙温泉完工投用。 | 20000 | 1.已收购梦湖酒店产业：已完成设计、预算、财政评审；2.已收购龙温泉产业：已EPC挂网招标。 | 2000 | 1.已收购梦湖酒店产业：待资金筹措到位后挂网招标；2.已收购龙温泉产业：开标确定施工单位。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
81 | 安居新游客接待中心片区建设及利用项目 | 新建 | 区属国企 | 在现有的新游客接待中心基础上，实施内外装饰装修，设施设备、周边环境整治、指挥平台搭建、业态植入等，建筑面积约1.5万平方米。 | 2025.03-2027.12 | 40000 | 完成区域内60%招商，完成新游客接待中心接待区域内的提质和装修。 | 30000 | 完成接待中心功能区布局方案汇报； 完成接待中心门头、功能区制度牌设计。 | 0 | 完成接待中心功能区点位布置；完成接待中心门头、功能区制度上墙；完成LED屏采购上会并启动采购。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
82 | 安居古城研学基地建设及利用项目（三期） | 新建 | 区属国企 | 利用原腾马中药厂打造成研学基地,建筑面积约4100平方米；拓展文庙、县衙研学配套，打造国学研学运营项目；打造国家湿地公园生物多样性研学项目。 | 2025.06-2026.12 | 5000 | 完成招标、施工单位进场。 | 2000 | 完成施工图审查、预算及挂网。 | 100 | 完成财评、完成招标。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
83 | 吴翰林院、王翰林院展陈馆项目 | 新建 | 区属国企 | 通过沉浸式展陈方式，辅以互动投影、VR展示等技术，将吴翰林院、王翰林院打造为集文化展陈、新业态消费于一体的翰林院子。 | 2025.01-2025.12 | 1600 | 全面完工 | 1600 | 完成吴翰林院厢房施工图设计；完成整体图收集、深化内容收集及专家评审工作。 | 100 | 完成预算及财评工作。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
84 | 安居古城景区配套基础设施项目 | 新建 | 区属国企 | 为创国家级旅游休闲街区，满足游客住宿，对山水园林酒店进行装修及后续运营，建筑面积约2万平方米。 | 2025.03-2026.03 | 25000 | 完成总工程量的80% | 20000 | 已完成施工招标文件发布挂网。 | 200 | 完成施工单位招标。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
85 | 安居太平街片区改造项目(安居古城大夫第片区传统院落修缮工程) | 新建 | 区属国企 | 项目将对迎龙门码头片区部分老建筑进行保护性修缮，建筑面积约4355平方米。 | 2025.10-2026.12 | 10000 | 完成总工程量的50% | 5000 | 设计单位根据区规资局、水利局、文旅委、环保局、林业局、安居镇现场踏勘意见，进行方案优化，启动地灾评估单位和历史文化名镇保护规划设计单位选取。 | 0 | 完成地灾评估及历史文化名镇保护规划设计单位选取，完成地灾报告编制，并报送主管部门，完成历史文化名镇保护规划文本编制初稿，并报送区规资局。 | "1.未完成房屋产权办理； 2.项目涉及饮用水源保护线，保护线内禁止商业行为； 3.项目涉及湿地公园范围线，需做生态专章报市湿地中心审批； 4.周尚意、吴家院子、高家国三处房屋未收购，涉及资金约450万元，目前未达成收购协议。" | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
86 | 青少年研学基地 | 新建 | 区属国企 | 占地约500亩，依托侣俸科创中心、中国农科院蔬菜花卉研究所、西南研发中心，及其周边1000亩设施大棚等设施，同时新建约6800平方米的研学宿舍和食堂，创建青少年研学基地。利用安溪镇现有青少年劳动教育基地及住宿条件，完善其配套设施。 | 2025.01-2026.06 | 8000 | 完成总工程量的60% | 5000 | 基本完成方案设计，正在对方案进行深化设计，已完成可行性研究报告的编制。 | 100 | 完成方案设计并办理土地手续。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
87 | 文化艺术中心项目 | 新建 | 区属国企 | 占地180亩，建筑面积约9万平方米，建设内容包含会展中心，融媒体中心、美术馆、配套体验型文体商业等。 | 2025.03-2026.12 | 130000 | 完成总工程量的30% | 80000 | 推进EPC招标挂网工作 | 0 | 推进EPC招标挂网工作 | 由于土地被绅鹏公司抵押，尚无法取得土地，无法挂网招标 | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 未开工
六、民生（14） | [5 empty] | 199864 |  | 56550 |  | 910
（一）就业服务和社会保障 | [5 empty] | 109010 |  | 28950
88 | 铜梁区新殡仪馆建设项目 | 新建 | 区属国企 | 占地55亩，包含火化车间、治丧服务中心、办公区等。 | 2025.12-2026.12 | 15000 | 开工建设 | 1500 | 完成了项目经济效益测算分析，因征地拆迁工作未完成，无法推进后续工作。 | 0 | 待征地拆迁完成后开展后续工作。 | 征地拆迁工作未完成，无法推进后续工作。 | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
89 | 铜梁区农村失能特困人员集中照护中心项目（旧县街道） | 新建 | 政府投资 | 拟占地面积约10.78亩，建筑面积1万平方米，拟设置床位200张，主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及道路、管网、 环保、消防设施等配套工程，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域，其中托养护理区设置20张养老服务床位。 | 2025.03-2026.03 | 4710 | 完成总工程量的50% | 2400 | 持续推进财评工作 | 0 | 完成财评。 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
90 | 铜梁区综合应急物资储备库 | 新建 | 政府投资 | 占地约 34亩，建筑高度约12米，建筑面积约 2万平方米，计容面积3万平方米，“平时”作为一般的仓储中心，存放普通商品货物，“急时”可快速改造为应急物资和生活物资中转调运站、接驳点或分拨场地，库容面积约20万立方米。 | 2025.02-2026.06 | 15000 | 完成总工程量的25% | 4000 | 进行剩余部分土石方作业。 | 500 | 完成旋挖桩作业，土方外运完成总进度100%，全面推进项目1#、2#、3#楼基础施工建设。 | 预付款及进度款未足额拨付，影响项目正常施工进度，需及时沟通资金拨付进度，争取财政资金拨付到位 | 区应急管理局 | 廖强 | ▲ | 已开工
91 | 铜梁区太平镇、侣俸镇派出所建设工程 | 新建 | 政府投资 | 新建太平、侣俸等2个派出所。1.新建太平派出所（含公巡大队），建筑面积约3500平方米。2.新建侣俸派出所，建筑面积约2000平方米。 | 2025.06-2027.12 | 6000 | 太平派出所主体封顶，侣俸派出所完成土地划拨。 | 3000 | 太平派出所已完成用地预审与选址意见书、取得可研批复，待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续；侣俸派出所由于无项目资金，暂未启动。 | 0 | 待区财政拨付土地款后方可进行下一步工序 | 无项目资金 | 区公安局 | 肖洪波 | ▲ | 未开工
92 | 高新区保障性住房项目 | 新建 | 区属国企 | 铜梁城区安置房（北环路科能技校旁）项目用地65.5亩，建设安置房804套；大庙片区安置房（大庙企业服务中心旁）项目用地8.5亩，建设安置房54套。 | 2025.10-2027.10 | 30000 | 完成总工程量的40% | 12000 | 因为铜梁区2025年城中村改造项目采取全货币化安置，无需建设安置房，所以高新区保障性住房项目暂不实施。 | 0 | 因为铜梁区2025年城中村改造项目采取全货币化安置，无需建设安置房，所以高新区保障性住房项目暂不实施。 |  | 高新区管委会 | 杨逃红 | ▲ | 未开工
93 | 铜梁区城中村改造安置房二期项目 | 新建 | 区属国企 | 占地24亩，建筑面积5.6万平方米，项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，共分两个地块建设，分别是美丽泽京爱尚里地块西南角和裕成理想西北角。 | 2025.08-2027.12 | 35000 | 完成总工程量的10% | 3500 | 完成设计招标及公示，完善合同签订 | 200 | 完成合同签订，推进施工图设计 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 未开工
94 | 公廉租房电梯加装及维护修缮项目 | 新建 | 区属国企 | 对全区公廉租房进行电梯加装和维护修缮，加装范围约60个单元，维护修缮范围约60个单元。 | 2025.01-2026.12 | 3300 | 完成总工程量的70% | 2550 | 1.梳理公廉租房问题台账； 2.对接区住建委落实电梯加装专项资金事宜。 | 100 | 1.梳理公廉租房问题台账； 2.对接区住建委落实电梯加装专项资金事宜。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
（二）教育 | [5 empty] | 60854 |  | 21600
95 | 铜梁中学校高中学生公寓学生食堂建设项目 | 新建 | 政府投资 | 建筑面积5万平方米，建设高中学生公寓、学生食堂以及配电室等室外附属工程、土方工程。 | 2025.06-2026.12 | 25200 | 完成总工程量的30% | 7600 | 暂停施工 | 100 | 完成工程规划许可证办理 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
96 | 金川小学新建工程 | 新建 | 政府投资 | 位于金川大道南段以东，规划用地面积约60亩，建筑面积约2.2万平米，拟设置48个班，可容纳学生2100余名。 | 2025.12-2027.03 | 15000 | 开工建设 | 1000 | 明确资金来源 | 0 | 开展立项工作 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
97 | 安居中小学迁建工程 | 新建 | 政府投资 | 占地约65亩，建筑面积约1.9万平方米；共计27个班。 | 2025.03-2026.06 | 13654 | 开工建设 | 6000 | 方案设计完成，办理土地划拨工作。 | 0 | 取得土地规划许可证后，报批设计方案，通过后进入初设阶段。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
98 | 铜梁区义务教育薄弱环节改善与能力提升计划工程 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区部分中小学进行空调、信息化等设备安装，以及环境修缮、改造等提升。 | 2025.06-2025.12 | 4000 | 全面完工 | 4000 | 各项目学校分别制定工作方案，编制预算阶段；确定校舍维修项目 | 0 | 各项目学校分别申报采购计划，制定招标文件阶段；校舍维修项目学校开展预算编制 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
99 | 铜梁区普通高中改善办学条件项目 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区普通高中办学条件等方面进行提质改造升级等。 | 2025.06-2025.12 | 3000 | 全面完工 | 3000 | 开展设计工作 | 0 | 继续推进设计工作 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
（三）卫生健康 | [5 empty] | 30000 |  | 6000
100 | 铜梁区人民医院精准医疗中心建设项目 | 新建 | 政府投资 | 项目用地面积约20亩，总建筑面积约2.67万平方米，设置体检中心、基因检测及干细胞移植中心、核医学科及PET-CT检查中心等。主要建设内容包括主体建筑、装饰装修、设备购置等，拟建成一栋地上12层、地下2层的精准医疗中心，平时设床位400床，急时至少可设床位500床，其中可转换ICU床位50张。 | 2025.08-2027.09 | 18000 | 完成总工程量的20% | 3600 | 进行项目装饰装修施工图设计。 | 10 | 完善项目装饰装修施工图设计。 |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
101 | 铜梁区人民医院安居分院建设项目 | 新建 | 政府投资 | 占地约25亩（新征），新建业务用房16000平方米，设床位160张。 | 2025.10-2027.12 | 12000 | 完成总工程量的20% | 2400 | 待落实建设项目土地费用。 | 0 | 1、待落实土地费用。 2、待落实一季度项目需求资金。 | 需上级部门协调解决土地等相关费用，以便后续项目顺利进行。 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工