## Sheet1
附件1：
铜梁区2025年续建重点项目1-4月推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-4月累计完成投资 （万元） | 1-4月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：93个 | [5 empty] | 7092129 |  | 2559939 | 1062860
一、现代化产业体系（40） | [5 empty] | 5212450 |  | 1733300 | 703900
（一）制造业 | [5 empty] | 3736750 |  | 1455300
1 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地103亩，建筑面积5.18万平方米，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2025.06 | 50000 | 投产 | 20000 | 10000 | 主体钢结构施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
2 | 重庆仁松汽车配件有限公司汽车零部件生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约80亩，建筑面积3万平方米，建设轮船零件生产项目。 | 2022.08-2025.10 | 40000 | 投产 | 25000 | 8000 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 | 准备土地挂牌 | 土地未挂牌 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
3 | 成都汇力塑胶有限公司汽车保险杠、仪表台生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约55亩，建筑面积4.1万平方米，生产汽车保险杠、仪表台灯项目。 | 2024.09-2025.12 | 35000 | 全面完工 | 30000 | 28000 | 安装设备 | 调试设备，项目验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
4 | 重庆敏展汽车零部件有限公司汽车配件及其模具开发生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地30亩，生产汽车配件及其模具开发生产。 | 2024.03-2025.03 | 15000 | 投产 | 6000 | 6000 | 全面完工 | 厂房验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 竣工
5 | 江西汇水河铝材有限公司年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约48亩，建筑面积1.88万平方米，建设年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目。 | 2024.10-2025.12 | 50000 | 全面完工 | 45000 | 20000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
6 | 重庆天齐锂电新材料有限公司新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地38亩，建筑面积1.6万平方米，新建电解、蒸馏车间，产品库房（100吨），80吨地磅房，物流门等设施。 | 2024.12-2025.12 | 30000 | 全面完工 | 29500 | 10000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
7 | 重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地51亩，建筑面积4.7万平方米，建设铝型材生产项目。 | 2023.05-2025.04 | 10000 | 投产 | 3500 | 2000 | 重新做基础结构检测，以前做的基础，现在资料不过审。检测公司正在做方案，做好后，经过建委审核。 | 项目验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
8 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 二期项目总占地917亩，建筑面积48.5万平方米。一阶段占地689亩，建筑面积38.7万平方米，二阶段占地228亩，建筑面积9.8万平方米，建设年产各类电动车约250万辆生产项目。 | 2023.03-2025.12 | 140000 | 投产 | 30000 | 20000 | 一阶段待联合验收，二阶段附属工程施工 | 一阶段项目验收，二阶段附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
9 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造产业园 | 续建 | 社会投资 | 占地145.3亩，建筑面积12.4万平方米，建设笔记本电脑外壳、转轴，伺服器机顶盒，平板外壳等生产项目。 | 2022.07-2025.05 | 80000 | 投产 | 30000 | 25000 | 正在进行项目验收，消防整改中 | 进行项目验收，消防整改 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
10 | 东莞铧富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 续建 | 社会投资 | 占地35亩，建筑面积1.79万平方米，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目。 | 2023.06-2025.12 | 30000 | 投产 | 10000 | 0 | 主体工程施工，目前已停工 | 停工 | 项目方与施工方存在纠纷 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停施工
11 | 重庆厚盟科技有限公司（希晶）热处理自动化设备生产及热处理加工项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约40亩，建筑面积1.74万平方米，热处理自动化设备生产及热处理加工生产线，实现年产热处理设备25条以上，同时建设热处理加工生产线5条，实现年热处理加工11吨。 | 2024.09-2025.10 | 30000 | 投产 | 26000 | 10000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
12 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地60.21亩，建筑面积2.64万平方米，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目。 | 2022.09-2025.06 | 25000 | 投产 | 12000 | 8000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
13 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约60亩，建筑面积2.9万平方米，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2022.07-2025.10 | 20000 | 投产 | 7000 | 1000 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 | 等待土地调规 | 土地未完成调规，无法进场施工 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
14 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目(一期） | 续建 | 社会投资 | 占地140亩，建筑面积5.9万平方米，建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2022.08-2025.12 | 200000 | 全面完工 | 80000 | 35000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
15 | 重庆赛斯医药有限公司现代化医药智能研发生产基地 | 续建 | 社会投资 | 占地82亩，建筑面积5.9万平方米，已修建48亩地，剩余34亩地未修建，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化纳溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2025.03 | 50000 | 投产 | 10000 | 8000 | 管线安装，路面铺设 | 管线安装，路面铺设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
16 | 重庆海辰储能科技有限公司西南智能制造中心及研发中心项目 | 续建 | 社会投资 | 一期占地765亩，建筑面积61.1万平方米，二期占地435亩，建筑面积48万平方米。建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱，提供高效储能系统解决方案。 | 2022.10-2027.12 | 1300000 | 一期完工。二期完成总工程量的30% | 400000 | 130000 | 一期一阶段6条线投产。 一期二阶段模组厂房混凝土结构已封顶。 | 二阶段附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
17 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） | 续建 | 社会投资 | 占地约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2026.06 | 591000 | 完成总工程量的80% | 280000 | 130000 | 目前201厂房施工完成95%，能源站、变电站等附属用房已完成87%,202厂房完成8%，室外管网完成92%，道路完成72%。专题评审二期设计方案。 | 二期设计方案报送规委会审查。周边道路：K0+000-K0+900段沥青铺设全面完成、路沿石、交安、路灯管网安装回填完成；K1+900段-K1+150段石方破除完成90%；K1+380-K1+450段雨污管网开挖完成80%；K1+580-K1+750段强夯单位进场施工。 | 二期设计方案需尽快报区规委会审定，方案审定后专题研究EPC施工合同、二期主体变更、实施内容、跨宗产权等事宜。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
18 | 重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地约131.48亩，建筑面积8.8万平方米，建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。 | 2024.12-2025.11 | 20000 | 全面完工 | 18000 | 8000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
19 | 万洋众创产业园 | 续建 | 社会投资 | 占地340亩，建筑面积43万平方米，建设万洋众创产业园，工业标准厂房。 | 2021.03-2028.12 | 500000 | 全面完工 | 200000 | 70000 | 五批次完成联合验收，正在出具房测报告及不动产权；六批次修建完成，办理预售许可；第七批次B区美妆已办理施工许可，已开工；A区智能制造规划许可已完成，正在平场。 | 第七批次建设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
20 | 重庆环球猪鬃制造有限公司农副产品规模化出口及内销加工基地项目 | 续建 | 社会投资 | 占地15.06亩，建筑面积1.2万平方米，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目。 | 2023.07-2025.03 | 15000 | 投产 | 5000 | 3000 | 2号厂房已施工完毕，1号厂房主体框架结构已完成，一层砌体样板准备中。2号厂房室外部分雨污排水管道安装完毕 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
21 | 重庆市送变电工程有限公司输变电设备生产装配及国网应急保障中心建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地33.68亩，建筑面积1.9万平方米，建设特高压、超高压输变电设备生产装配、检测、检修基地及国网重庆市电力公司电力应急保障中心项目，为国网重庆市电力公司等提供输变设备装配、检测、运维、检修服务，同时建成国网渝西区域运行应急驻守、应急值班、应急保电驻扎、应急装备物资供应、应急技能训练及装备管理平台。 | 2024.01-2025.03 | 12000 | 完工投用 | 5000 | 4000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
22 | 中电建重庆建设发展有限公司采矿场 | 续建 | 社会投资 | 资源总量3亿吨，生产线2条，设计产能1500万吨/年。 | 2021.12-2025.12 | 253000 | 全面完工 | 80000 | 1000 | 1.已完成生产加工区调规工作，正在办理“农转用”手续； 2.已完成二期工程建设方案进行优化调整。 3.启动二期工程用地范围内的征拆及土地租赁工作。 | 1.配合蒲吕街道办事处及时完成第二期矿权和加工区内的租地搬迁工作。 2.开展场平施工,完成基础工程土石方开挖\回填及桩基施工。 |  | 区规划自然资源局 | 任建平 | ▲ | 已开工
23 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 续建 | 社会投资 | 项目主厂区拟用地约688亩，在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地一期项目：占地472.75亩，建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2026.06 | 200000 | 一期投产，二期完成30% | 80000 | 70000 | 已完成迁建项目红线内所有工程的90%。红线外道路路基基本完工，已具备通车条件。 | 投产点火 试运行。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
24 | 现代科技设施果蔬产业 | 续建 | 区属国企 | 在全区相关镇街新建2000亩设施果蔬生产大棚。 | 2023.01-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 5000 | 1.库移民市级示范项目正在进行收尾工作 2.文曲设施果蔬大棚项目正在进行电力安装工程 3.太平镇设施育苗场一期，正在进行财评。 4.水龙村设施蔬菜大棚，已完成施工运营招标。 5.设施蔬菜科技园三期项目，正在进行项目预算编制。 | 1.完成水龙村2024年度水库移民市级示范项目竣工验收工作。 2.完成文曲设施果蔬大棚项目。 3.太平镇设施育苗场一期完成财评，开展招标。 4.水龙村设施蔬菜大棚，完成主体框架基础施工。 5.设施蔬菜科技园三期项目，完成项目财评审核和项目招标。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
25 | 粮油烘干项目 | 续建 | 区属国企 | 新建烘干中心，钢板仓、发粮罩棚及办公生活用房。 | 2024.03-2025.12 | 14000 | 全面完工 | 7000 | 7000 | 已完工 |  |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 竣工
26 | 设施水产养殖项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于太平镇，占地90亩，建筑面积3万平方米，分为两期建设，一期总投资约1500万元，二期总投资约4000万元，包括成虾车间、标粗车间、淡化车间、锅炉房、冷库、仓库及其他配套附属用房与设施。 | 2024.12-2025.06 | 5500 | 一期全面完工 | 5300 | 1200 | 养殖池壁及管沟砌筑粉刷装饰，车间内外墙粉刷，门窗安装，涂料，车间顶棚钢结构安装。室外管网和道路施工。 | 配套用房建筑、结构、装饰，水处理及供热设备安装，车间内外墙粉刷，门窗安装，涂料，车间顶棚钢结构安装。室外管网和道路施工。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
27 | 重庆市铜梁区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 续建 | 政府投资 | 实施高标准农田建设0.5万亩（其中新建0.1万亩，改造提升0.4万亩）。改善制约项目区发展的基础设施条件，主要建设内容为坡改梯工程，格田整治工程，地力培肥，新修排水沟工程，新修蓄水池，维修山坪塘工程、新修管涵、铺设PE管道、新修机耕道及其附属工程，维修机耕道及其附属工程，新修耕作道工程、新修挡墙、新建转运场地、公示牌和耕地质量监测点等基础设施及相关配套附属设施。 | 2024.09-2025.06 | 1250 | 全面完工 | 1000 | 900 | 完成总工程量的95%。 | 完成剩余部分工程量。 |  | 双山镇 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
（二）服务业 | [5 empty] | 1475700 |  | 278000
28 | 邦泰·颐和上院 | 续建 | 社会投资 | 占地约262亩，建筑面积约40万平方米。 | 2021.10-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 35000 | 12000 | 1、19#楼：外墙涂料抗裂砂浆施工完成50%；内墙抹灰完成1~2层 2、20#楼：主体结构3层浇筑完成； 3、21#楼：内墙保温抹灰完成50%；外墙涂料完成70% 4、22#楼：外墙涂料完成；户内阳台地坪浇筑完成50%；门窗固定玻璃安装完成 5、地下室：负一层顶棚抗裂完成50%；内墙抹灰完成50% | 1、19#楼：外墙涂料施工；内墙抹灰施工 2、20#楼：主体结构施工； 3、21#楼：内墙保温抹灰施工 4、22#楼：户内阳台地坪施工；门窗安装施工 5、地下室：负一层顶棚涂料施工；内墙抹灰施工；消防安装施工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
29 | 金科·原乡溪岸 | 续建 | 社会投资 | 占地约282.84亩，建筑面积约44万平方米。 | 2020.08-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 25000 | 15000 | 9号楼砌体完成98%、10号楼砌体完成85%，15号楼砌体完成100% | 在建楼栋主体工程完成86% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
30 | 龙樾熙城 | 续建 | 社会投资 | 占地约261亩，建筑面积约42万平方米。分为二期住宅开发，一期约18万平方米，二期约24万平方米。 | 2021.05-2027.05 | 249000 | 完成总工程量的65% | 62000 | 0 | 去化销售 | 去化销售 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
31 | 新鸥鹏·铜梁巴川郡 | 续建 | 社会投资 | 占地约88亩，建筑面积14.6万平方米。 | 2021.09-2026.11 | 150000 | 完成总工程量的75% | 38000 | 6000 | 研发方案已基本调整完成， | 开始建设二期3/8/13、21#楼 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
32 | 金川·紫云府 | 续建 | 社会投资 | 占地约119.4亩，建筑面积约19.94万平方米。 | 2020.12-2026.12 | 140000 | 完成总工程量的90% | 14000 | 4000 | 2、3号楼水电气安装完工，绿化完工 | 5号楼基础梁浇筑，前期交房工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
33 | 高宇·十里云湖 | 续建 | 社会投资 | 占地约86.6亩，建筑面积约11.3万平方米。 | 2022.04-2027.12 | 115000 | 完成总工程量的65% | 25000 | 5000 | 高宇十里云湖项目一期整改 | 预计二期5月开工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
34 | 集美东方二期 | 续建 | 社会投资 | 占地约126.73亩，建筑面积约26.98万平方米。 | 2019.03-2025.06 | 115000 | 全面完工 | 11500 | 0 | 零星整改 | 零星整改 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
35 | 原乡美苑二期 | 续建 | 社会投资 | 占地约117.6亩，建筑面积约19万平方米。 | 2024.08-2029.12 | 98700 | 完成总工程量的30% | 20000 | 10000 | 1、49#楼主体封顶，砌体施工完成 2、50#楼主体封顶，砌体施工完成10层 3、28#楼主体施工至14层 4、27#主体施工至12层 5、27-A#主体封顶 6、26-A#主体封顶 7、26#主体施工至10层 8、22#主体施工至10层 9、25#主体施工至5层 10、23#楼旋挖桩施工完成 11、52#、24-B#、24-A#楼主体封顶 12、车库主体施工完成 | 1、49#楼砌体施工完成，门窗框安装完成 2、50--#楼砌体施工完成，门窗框安装完成 3、28#楼主体施工完成，砌体施工完成5层 4、27#主体施工完成，砌体施工完成8层 5、27-A#砌体施工完成 6、26-A#砌体施工完成 7、26#主体施工至15层，砌体施工完成4层 8、22#主体施工完成 9、25#主体施工至11层 10、23#楼旋挖桩施工完成 11、52#、24-B#、24-A#楼主体 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
36 | 巴川赋 | 续建 | 社会投资 | 占地18.75亩，建筑面积3.8万平方米。 | 2024.05-2026.10 | 30000 | 完成总工程量的70% | 10000 | 6000 | 2#、3#楼门窗及栏杆框架安装完成，1#楼完成15%；2#、3#正在进行室外装饰工程施工；消防安装工程完成30% | 商业装饰工程施工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
37 | 铜梁卓然龙禧湾 | 续建 | 社会投资 | 项目位于宏博香滨城东侧，占地约80亩，建筑面积约14万平方米。 | 2024.11-2029.11 | 25000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 5000 | 13#15#楼封顶，18#17层，9#-12#土石外运， | 13#15#砌体，18#封顶，9#-12#基础 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
38 | 晶山LOMO3号商业楼及地下车库建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约15亩，建筑面积约1.83万平方米。 | 2022.08-2025.05 | 15000 | 全面完工 | 7000 | 5500 | A、B、C、D座外墙施工，幕墙玻璃安装 | A、B、C、D座外墙施工、玻璃幕墙及铝板安装 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
39 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地约50.8亩，建筑面积约4.62万平方米。 | 2024.09-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 12000 | 6000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
40 | 金龙·书香郡 | 续建 | 区属国企 | 项目位于旧县街道，占地约19.45亩，建筑面积约4.5万平方米。 | 2022.12-2025.03 | 18000 | 全面完工 | 8500 | 8300 | 完成总工程量的100%。 | 进行竣工验收。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 竣工
二、内陆开放高地（1个） | [5 empty] | 400000 |  | 100000 | 50000
（一）铁路 | [5 empty] | 400000 |  | 100000
41 | 成渝中线高铁（铜梁段） | 续建 | 市级主导 | 高速铁路，路基宽度17米，时速350km/h，全长280公里，铜梁境内20.8公里。 | 2023.01-2027.07 | 400000 | 累计完成总工程量的50% | 100000 | 50000 | 全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 | 全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 已开工
三、新型城镇化（31个） | [5 empty] | 727199 |  | 468589 | 212160
（一）舒缓保畅 | [5 empty] | 67480 |  | 45000
42 | 金蒲大道 | 续建 | 政府投资 | 新建道路约3.2公里，起于龙腾大道延伸段，止于蒲吕二桥，双向6车道，宽度36米，包含道路、管网等内容。 | 2024.06-2025.12 | 38600 | 全面完工 | 28000 | 9000 | 1#挡墙已完成，4#挡墙完成约80%；K0+000-K0+500段路基开挖完成约75%，K1+700-K1+920段路基开挖完成约25%。 | 4#挡墙完成；K0+000-K0+500段路基开挖全面完成，K1+700-K1+920段路基开挖完成约80%，管网材料入场并完成检测。 | 220KV铜龙、全龙东西线迁改工程未完成，导致K0+500-K0+600段无法实施，建设加快铜龙、全龙东西线迁改工程进度。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
43 | 龙腾大道延伸段 | 续建 | 政府投资 | 新建道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.12-2026.06 | 11000 | 完成总工程量的80% | 8000 | 100 | 完善施工图设计，待土地拆迁完成后进场施工。 | 施工准备，待征拆完成后进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
44 | 储能产业园配套道路C段 | 续建 | 政府投资 | 新建道路长约2.8公里，位于龙腾大道与金蒲大道交叉口南侧，包括H1路、H2、Z路等3条城市次干路，设计时速30km/h，标准路幅宽24米，双向4车道，建设内容包含道路、管网、标志标线以及基础设施等。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 6000 | 3000 | K0+000-K0+800段一、二水稳层完成，第三层水稳完成约80%，污水管网完成，弱电管网完成约65%，过街雨水管网完成；K0+800-K1+120段路基石方开挖完成约75%，K1+120+K1+380段路基及雨污管网完成，K1+380-K1+750段路基回填碾压完成。 | K0+000-K0+900段沥青铺设全面完成、路沿石、交安、路灯管网安装回填完成，K1+900段-K1+150段石方破除完成90%，K1+380-K1+450段雨污管网开挖完成100%，K1+580-K1+750段强夯单位进场施工。 | 1.纵四路在电力廊道下，土地为基本农田，高新区区正在走独立选址，建设加快独立选址流程。 2.厚生临时施工用电电杆在C路边坡处及万洋围墙上，导致C路无法放坡、人行道建设及万洋围墙无法闭合，建议厚生正式用电已通电，临时施工用电接入正式用电后进行拆起。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
45 | 铜梁区渔种站跨淮远河大桥 | 续建 | 政府投资 | 全长268.4米，道路等级为城市次干路，红线宽度为24米，双向四车道，车道宽度为16米，人行道宽度为4米，设计时速为30km/h，其中桥梁全长120米。 | 2024.06-2025.06 | 7880 | 完工投用 | 3000 | 3000 | 已通车 |  |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 竣工
（二）城市有机更新 | [5 empty] | 338773 |  | 231000
46 | 铜梁区聚星村、梯子村片区城中村改造项目 | 续建 | 区属国企 | 占地2670亩，拆迁建筑面积4.03万平方米，涉及拆迁安置户数403户，安置人数1209人，改造范围涉及三个地块，第一个地块位于铜梁区南城街道聚星村、梯子村，北至城区迎宾路，南至城区龙腾大道，西至城区金川大道，被城区三条大道合围成三尖角；第二至三个地块位于蒲吕街道龙桥社区，东城街道飞凤村。 | 2024.10-2026.12 | 118482 | 完成总工程量的80% | 90000 | 54000 | 完成总工程量的60%。 | 完成剩余部分征地拆迁。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
47 | 铜梁区H2-1地块保障性住房项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于龙樾熙城跨金川大道东侧，用地面积约150亩，计划建设保障性住房756套，建筑面积约12.7万平方米。 | 2024.11-2026.11 | 54500 | 完成总工程量的80% | 45000 | 10000 | 开展25#、26#楼基础施工及土石方开挖6万立方米 | 开展25#、26#楼基础施工及土石方开挖 | 1.未拆除房屋11户，已拆迁完成9户） 2.未迁移坟墓5处 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
48 | 铜梁区两路片区城中村改造项目 | 续建 | 区属国企 | 占地754.1亩，拆迁建筑面积1.22万平方米，涉及拆迁安置户数122户，安置人数366人，涉及两路社区改造范围：北至龙都路，南至中兴路，西至西环路，东至铜梁区中医院；大坪社区、平安村改造范围：北至渝遂复线高速，南至铜梁区第三人民医院。 | 2024.10-2026.12 | 32124 | 完成总工程量的80% | 26000 | 23000 | 完成总工程量的90%。 | 完成剩余部分的征地拆迁。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
49 | 2024年城镇老旧小区改造 | 续建 | 政府投资 | 实施老旧小区改造项目7个，涉及17个小区，居民1292户，楼栋68栋，建筑面积14.73万平方米。 | 2024.06-2025.12 | 3880 | 完工投用 | 2000 | 500 | 大龙花园等12个老旧小区改造已完工，其余5个老旧小区改造有序推进中。 | 有序推动老旧小区改造项目建设，督促街道加强安全文明施工管理。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
50 | 2023年铜梁区北部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府投资 | 项目对北部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约650354m，燃气立管约60693m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约112522根，燃气安全装置约56261套，表前、表后连接管约485902m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（北部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 19814 | 完工投用 | 18000 | 11000 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约55423m，燃气立管约5823m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约16029根，燃气安全装置约8244套，表前、表后连接管约112736m。 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约50000m，燃气立管约5000m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约13000根，燃气安全装置约7000套，表前、表后连接管约100000m。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
51 | 2023年铜梁区南部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府投资 | 项目对南部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约130000m，燃气立管约20000m，专用燃具连接管道安装（灶具）约20000根，专用燃具连接管道安装（热水器）约12000根，燃气安全装置约20000套，表前、表后连接管约200000m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（南部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 9018 | 完工投用 | 8000 | 4000 | 南部片区造更新燃气立管约10916米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约12130根，燃气安全装置约6065套，表后连接管约90975m。 | 南部片区造更新燃气立管约90000米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约11000根，燃气安全装置约5500套，表后连接管约80000m。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
52 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 | 续建 | 政府投资 | 该项目主要实施内容包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗系统工程；库区坝体及边坡加固工程，垃圾堆体整形工程；填埋场封场覆盖系统工程、填埋气导排及处理系统工程、渗滤液导排系统工程等工程；渗滤液全量化应急处理工程；周边环境提升等附属工程等；同时实施封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2025.06 | 20000 | 完工投用 | 16000 | 10000 | 存量渗滤液处理8295m³，水泥膨润土墙1453m，封场覆盖层土方回填21000m³，帷幕灌浆2146m。 | 存量渗滤液处理8000m³，水泥膨润土墙800m，封场覆盖层土方回填10000m³，帷幕灌浆1000m。 |  | 区城市管理局 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
53 | 铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目 | 续建 | 区属国企 | 项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20㎥/d的大件垃圾破碎站1座、2520平方米的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300平方米的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施。 | 2023.06-2025.03 | 20000 | 完工投用 | 6000 | 5000 | 完成总工程量的95%。 | 完工 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 已开工
54 | 铜梁区新型储能产业园基础设施建设项目一期工程 | 续建 | 政府投资 | 平场工程1300亩，标准厂房1.1万平方米、姜家岩服务楼、配套道路等，整治雨污管网18.37公里，新建道路11.42公里等。 | 2023.06-2025.12 | 60955 | 全面完工 | 20000 | 5000 | 爱玛二期平场：完成总工程量的90%；姜家岩服务楼完成预算编制、施工图审查。 | 姜家岩服务类进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
（三）能源保障 | [5 empty] | 320946 |  | 192589
55 | 重庆铜梁文曲220千伏输变电工程 | 续建 | 社会投资 | 占地约20亩，新建220千伏变电站一座。 | 2023.10-2025.06 | 18252 | 完工投用 | 10000 | 10000 | 1.土建工程完成100%。2.电气安装工作完成100%。启动并完成一次设备调试工作。 | 启动二次设备调试工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
56 | 哈密-重庆特高压直流受端500千伏配套送出工程（二期）（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建500千伏线路13公里，同塔双回，塔基32基。 | 2024.07-2025.11 | 13000 | 完工投用 | 11500 | 5000 | 铜梁境内共32基铁塔。一是完成塔基交地32基，完成率100%。二是塔基开挖32基，完成100%；三是塔基浇筑31基，完成97%。组塔27基，完成84%。四是完成房屋信息摸底排查工作。 | 一是继续塔基开挖、浇筑和组塔工作。二是开展线路廊道所涉房屋搬迁协议的签订工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
57 | 重庆铜梁淮阳110千伏输变电工程 | 续建 | 社会投资 | 占地约10.5亩，在蒲吕街道平桥村新建110千伏变电站一座，新建110千伏线路9公里。 | 2024.04-2025.09 | 7119 | 完工投用 | 5000 | 2000 | 一是塔基交地18基，完成94.73%；二是塔基开挖15基，完成79%；三是塔基浇筑14基，完成74%；组塔3基，完成16%。四是完成临时施工便道开挖。五是正在进行场平工作完成85% ，土建工程45%。 | 一是继续塔基交地、开挖、浇筑和铁塔组立作。二是继续开展变电站土建工程施工作业。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
58 | 璧山天河220千伏线路工程（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建220千伏线路9公里，塔基28基。 | 2024.06-2025.12 | 5500 | 完工投用 | 4000 | 2000 | 一是塔基交地28基，完成100%；二是塔基开挖27基，完成96%；三是塔基浇筑26基，完成93%；组塔14基，完成50%。 | 继续塔基交地、开挖、浇筑和塔基组立工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
59 | 铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程 | 续建 | 社会投资 | 新建110千伏线路60公里。 | 2023.12-2025.06 | 5492 | 完工投用 | 2800 | 1500 | 一是塔基交地完成108基，完成100% ；二是基础施工完成103基，完成95%；二是铁塔组立102基，完成94%；三是架线施工完成65%。 | 继续塔基开挖、浇筑和铁塔组立。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
60 | 高新区电力、通信、燃气等基础设施等零星项目 | 续建 | 政府投资 | 1.迁建35kV电缆线路约3公里；2.迁建10kV电缆线路约12公里；3.迁建低压电缆线路约12公里；4.迁建管道通信光缆约20公里，迁建架空通信光缆约20公里；5.新建电力排管、通信管网、零星安装各企业临时施工用电，企业正式用电各电力廊道建设等。 | 2024.03-2025.03 | 5000 | 全面完工 | 2300 | 1000 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程：完成变更议题后进场施工。2.新申地块电力迁改、北环路电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改因场地未平场无法施工。北环路加油站完成土建80%。旧县污水处理厂迁改工程设计正在调整变更方案后进场施工。3.厚生、爱玛、万洋电力工程：万洋二回采购电缆，已安装环网柜。 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程：完成施工。 2.新申地块电力迁改、北环路电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改因场地未平场，现无法施工。北环路加油站完成土建及铺设电缆。旧县污水处理厂迁改工程完成变更议题，待通过变更会议后进场施工。 3.厚生、爱玛、万洋电力工程：万洋二施工完成80%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
61 | 铜梁区综合能源站建设项目（一期） | 续建 | 政府投资 | 1.北环路综合能源站，占地约8亩；2.大庙综合能源站，占地约10亩； | 2024.11-2026.06 | 10000 | 完成总工程量的60% | 6000 | 2000 | 已沟通城管局同意向厚生倒土，现场地貌测绘完成，已复工，完成土石方开挖30%。 | 持续推进土石方开挖，完成土石方开挖，剩余部分待电力搬迁后3天内完成平场，电力搬迁完成。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
62 | 高新区企业电力配套项目 | 续建 | 社会投资 | 1.新建35千伏线路5.5公里。2.其他新落地项目的电力配套。 | 2024.06-2025.10 | 3000 | 完工投用 | 2000 | 1500 | 金汇能供电项目主体已完成 | 计划5月底投用 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
63 | 铜梁高楼维新光伏项目 | 续建 | 社会投资 | 规划建设150MW光伏项目，项目配套建设一座220KV升压站。 | 2024.09-2025.10 | 50000 | 完工投用 | 40000 | 10000 | 光伏场区桩基础工作和支架安装工作，升压站场平工作。 | 光伏场区桩基础工作和支架安装工作，升压站场平工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
64 | 川气东送二线天然气管道工程（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建管道45公里，拟在太平镇新建加压站场1座，在平滩镇、旧县街道新建阀室2座。 | 2023.09-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 80000 | 30000 | 管道回填，地貌恢复；站场正在进行主体工程施工。 | 主体施工 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
65 | 城区河道跌水钢坝建设项目 | 续建 | 区属国企 | 在城区巴川河城南桥下游、双河口处及淮远河龙飞桥上游增设3座升降钢坝，达到智能化控制，增加跌水曝气，减少河底淤泥堆积等作用。 | 2024.02-2025.03 | 2920 | 完工投用 | 1000 | 500 | 淮远河3号及巴川河2号钢坝已完成基础部分施工，正在恢复条石挡墙，待钢坝到场后开展钢坝安装工作。巴川河1号钢坝已完成左侧控制室混凝土浇筑。 | 完成巴川河1、2号坝及淮远河3号坝钢坝安装，并进行绿化恢复。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
66 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 | 续建 | 政府投资 | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里 ，治理岸线总长7.67公里。 | 2024.01-2025.06 | 7453 | 全面完工 | 3710 | 0 | 用地未落实，项目暂停施工 | 办理项目用地手续 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
67 | 铜梁区团团河水环境综合治理工程 | 续建 | 政府投资 | 新建生态护岸20.68公里，生态沟渠10公里、生态步道10公里。 | 2024.05-2025.06 | 4231 | 完工投用 | 1000 | 260 | 完成总工程量的26% | 完成总工程量的35% |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
68 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） | 续建 | 市级主导 | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2021.10-2025.05 | 53800 | 完工投用 | 5000 | 2000 | 1.管线38.2km已敷设完成；2.安居（新）泵站、同心桥泵站已建设并调试完成；3.隧洞、安居泵站取水头部正在施工。 | 持续推进隧洞、安居泵站取水头部正在施工。 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
69 | 铜梁区规模化供水巩固提升工程 | 续建 | 政府投资 | 包括管网改造、水表更换、管网管线优化重建、管网延伸等，委托云计算、物联网技术，实现无人值守，降低运维成本。 | 2024.03-2025.08 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 3000 | 完成总工程量的30% | 完成总工程量的35% | 工程进度款支付缓慢，无法保证正常施工 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
70 | 铜梁区农田水利灌溉设施改造工程 | 续建 | 政府投资 | 新建、改造28个镇街237处农村提灌站，新建灌溉管道2021.8公里，渠道维修38.9公里。 | 2024.04-2025.12 | 9600 | 全面完工 | 3000 | 1350 | 完成总工程量的45% | 完成总工程量的55% | 工程进度款支付缓慢，无法保证正常施工 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
71 | 涪江流域及小安溪流域12个镇街污水处理厂尾水湿地项目 | 续建 | 政府投资 | 在石鱼镇、大庙镇、庆隆镇、华兴镇、水口镇、二坪镇、西河镇、安溪镇、土桥镇、白羊镇、高楼镇、福果镇12个镇级污水处理厂建设尾水湿地约2.73万平方米。 | 2024.12-2025.12 | 4029 | 全面完工 | 3829 | 1000 | 完成西河、大庙、高楼污水处理厂施工招标，推进土桥、庆隆、白羊、水口镇施工建设进度。完成安溪、华兴、福果、石鱼、二坪镇污水处理厂尾水治理项目施工图设计 和预算。 | 推进已招标项目尽快进场施工，完成安溪、华兴、福果、石鱼、二坪镇污水处理厂尾水治理项目财评 | 财政资金拨付不及时，导致项目前期租地等费用未支付，已招标项目不能进场施工。 | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 已开工
72 | 重庆铜梁旧县街道岚槽片区供水工程项目 | 续建 | 政府投资 | 建设设计供水总规模为148.26万m³/年的供水站两座（小安溪河道和大池堰塘两处取水点)，拟修建输水管、加压泵站、电气用房、管理用房、调节池、净水设备等工程建设内容。 | 2024.11-2025.10 | 1550 | 全面完工 | 1450 | 1450 | 主体完工 | 结算审核 |  | 旧县街道 | 廖强 | ▲ | 竣工
四、乡村振兴（2） | [5 empty] | 100000 |  | 40000 | 16000
73 | 围龙巴岳农庄项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约4平方公里，建设内容包含桥亭水库管理用房排危提质工程、桥亭“水云居”一期工程、桥亭“水云居”二期工程、露营基地项目、研学基地及稻鱼之窗项目、强弱电改迁、水、电、气相关配套基础设施及环境提升等。 | 2022.12-2026.12 | 50000 | 完成水云居一期装饰装修；完成二期主体。 | 20000 | 6000 | 1.桥亭精品民宿工程、露营基地已完工；2.水云居项目一期工程花梦塔钢结构完成65%、栈道钢结构完成95%、游客中心消防、暖通、内墙防水等完成95%，绿化乔木种植85%，已完成总工程量的85%；3.水云居二期已完成主体工程预算、施工图审查、财政评审等前期相关工作，一期二期装饰装修正在进行装饰装修设计图纸调整、预算、施工图审查等工作。 | 1.桥亭水云居一期工程绿化、花梦塔、栈道、道路、消防管道、暖通管道、栏杆、门窗等施工，完成总进度的90%；2.桥亭水云居二期工程图纸调整后重新预算、财评。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
74 | 侣俸巴岳农庄项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村，占地总面积24091亩。由重庆龙裕城乡建设开发公司与中国农业科学院蔬菜花卉研究所深度合作完成了《中国铜梁侣俸现代农业产业园区总体发展规划》，建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、 产业大棚、农业产业科技创新中心、冻库，农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等，以及其它配套设施。 | 2022.06-2025.06 | 50000 | 全面完工 | 20000 | 10000 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）正在进行二层主体施工。 2.水龙村2024年度水库移民市级示范项目正在进行收尾工作 3.文曲设施果蔬大棚项目正在进行电力安装工程。 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）正在进行三层主体施工。 2.完成水龙村2024年度水库移民市级示范项目竣工验收工作。 3.完成文曲设施果蔬大棚项目。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
五、文化强区（4） | [5 empty] | 337000 |  | 70000 | 32000
75 | 铜梁家泽田缘温泉康养度假项目 | 续建 | 社会投资 | 项目位于铜梁区土桥镇，占地面积达1万亩。已建成有观光采摘、开心农场、龙乡舞台、水上乐园、休闲康养等为一体的乡村旅游业态。下一步计划建设温泉娱乐项目、温泉泡池设施、高端温泉酒店、精品民宿、乡村酒店、中高端养老等项目。项目建成后将实现一二三产业有效融合发展，龙文化、农耕文化和田园文化深度融合，温泉康养度假项目巧妙嵌入，打造成为重庆最大农耕体验区。 | 2022.06-2026.12 | 197000 | 完成总工程量的30% | 30000 | 12000 | 鹿岛公园完成40%，田园火锅完成40% | 完成5.1活动，持续园区基础设施建设。 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
76 | 巴岳山玄天湖度假区 | 续建 | 区属国企 | 巴岳山景区土地房屋资产收购以及配套设施建设、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目和文体旅融合发展项目等。 | 2022.06-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 20000 | 10000 | 1.梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、慧光寺周边配套提升、周家湾片区配套项目、巴岳山景区配套设施建设项目（餐饮、民宿、环境）已完工投用；2.已完成渝富集团2500亩资产收购；3.巴岳山森林防火驿站：已完成招标前准备工作。 | 巴岳山森林防火驿站：完善项目用地手续、资金到位后挂网招标。 | 目前该地块处于生态保护红线及风景名胜区红线内，风景名胜区优化整合方案必须待经国家批准后，才能办理相关用地手续。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
77 | 淮远古韵（二期）提升工程 | 续建 | 区属国企 | 对已收购房屋12幢、部分车库等合计4.23万平方米进行整体打造提升。 | 2024.10-2026.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 15000 | 8000 | 1.红线内已完成屋面及外墙面修复总量的97%；已完成灯饰及绿化工程总量的93%；已完成一期综合管网开挖及安装总量的85%。完成总工程量的48%；2.红线外已完成方案设计，绿化部分已送财评，其他部分正在进行施工图设计。 | 1.红线内二期管网开挖及安装，消防设备安装等，地面的恢复及景观工程；2.红线外进行施工审查、预算、财评等招标前期工作。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
78 | 巴岳天街 | 续建 | 区属国企 | 包含巴岳天街项目（风貌改造）及巴岳天街项目（业态提升），建设内容为风貌改造、主体建筑、室内外铺装、停车场、电气及照明工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、综合布线工程工程等。 | 2024.11-2026.12 | 10000 | 1.风貌改造部分外立面完工。2.业态提升部分完成50%。 | 5000 | 2000 | 1.风貌改造部分外立面、景观已于3月14日相关资料移交给南城街道办事处，后续由南城街道负责，外立面完成95%，景观土建完成90%，绿化完成30%，完成总工程量的75%；2.业态提升部分已完成初步设计、概算编制，正在办理国有农用地转用，其中有建筑物部分正在办理房屋确权。 | 1.风貌改造部分完成总工程量的85%；2.业态提升部分待土地报批后进行EPC招标。 | 巴岳天街（业态提升部分）原收购渝富集团用地为国有农用地，计划办理国有农用地转用手续和按遗留问题解决现有房屋产权问题同时办理，办理手续时间长。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
六、民生（15） | [5 empty] | 315480 |  | 148050 | 48800
（一）就业服务和社会保障 | [5 empty] | 40891 |  | 31250
79 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 | 续建 | 政府投资 | 拟占地约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及新建道路、场地铺装、公共停车场、室外活动场地，土石方开挖、给排水管网、环保设施消防、围墙、挡土墙等附属工程及室内外装饰装修、采购设施设备，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域。 | 2024.03-2025.03 | 2504 | 全面完工 | 1250 | 800 | 完成三层框架建设，进行封顶 | 完成封顶及验收 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
80 | 铜梁高新区工业配套保障项目精装修工程（蒲吕人才公寓） | 续建 | 政府投资 | 对该项目约6.7万平方米进行精装修。 | 2023.05-2025.12 | 8387 | 全面完工 | 5000 | 500 | 1.进行技术交底。 2.搭设项目部，确定初步基装材料。 | 完成施工合同签订，办理施工许可证，搭设施工围挡，完成开槽50%，铺设线管10%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
81 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目（龙廷·天瑞项目） | 续建 | 区属国企 | 该项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，位于美丽泽京地块东南角，占地面积约14亩，容积率约3.5，建筑面积约3.3万平方米，计划修建商住楼及配套设施。 | 2024.09-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的80% | 17000 | 5000 | 完成桩间挡板墙70%，土石方开挖完成80% | 完成全部土方开挖和桩间挡板墙 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 已开工
82 | 铜梁区南城街道黄门村农民新村建设项目 | 续建 | 区属国企 | 本项目用地面积4.6万平方米，新建建筑面积1.48万平方米，主要建设内容包括还建房的土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、水电气等基础设施建设。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 8000 | 2000 | 1.基础施工完成约90%；2.主体完成30%。 | 完成基础施工，主体施工完成40%。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
（二）教育 | [5 empty] | 271589 |  | 116000 | [6 empty] | ▲ | 已开工
83 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 续建 | 政府投资 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2024.04-2026.09 | 100000 | 完成总工程量的70% | 31000 | 15000 | 1#至6#楼主体完成85% | 1#至6#楼主体完成92% | 存在进度款拨付滞后情况，需及时沟通资金拨付进度，争取财政资金拨付到位。 | 龙城天街商圈管委会 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
84 | 铜梁中学新校区（高中部）建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约372亩，建筑面积约21万平方米。 | 2022.09-2026.12 | 56000 | 完成总工程量的50% | 30000 | 2000 | 本月主要进行前期已完部分专项验收准备。 | 进行前期已完部分专项验收完成！ |  | 铜梁中学校 区住房城乡建委 | 陈庆华 任建平 | ▲ | 暂停施工
85 | 铜梁二中扩建工程 | 续建 | 政府投资 | 占地约16.15亩，建筑面积约4.5万平方米。 | 2021.03-2025.08 | 19856 | 全面完工 | 10000 | 5000 | 生化池主体已完成，校园北侧挡墙完成50%；负一层食堂空调安装完成；负一层吊顶完成75% | 校园北侧挡墙完成100%；校园南侧车库出口挡墙完成；车库顶部防水全部完成 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
86 | 青少年活动中心（含地下停车场） | 续建 | 政府投资 | 占地约27亩，建筑面积约3万平方米。包括展览厅、多功能厅、培训室、综合服务用房、设备间等。 | 2022.03-2025.12 | 19000 | 完工投用 | 7500 | 4000 | 主体结构砌体工程完成100%，消防工程完成90%，外墙保温完成100%，外墙铝单板工程完成龙骨制作安装工程100%。铝单板安装完成90%，室外管网工程完成100%，屋面工程完成95%，钢结构工程完成100%，室外附属工程完成了65%，绿化完成85%。 | 继续推进室外附属工程、绿化工程等 |  | 团区委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
87 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 续建 | 政府投资 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，原学生食堂改造约0.35万平方米，综合楼装修改造约0.17万平方米，教学大楼厕所装修改造约0.42万平方米，运动场改造约1.8万平方米，校园弱电工程智能化建设；另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同时购置相关设施，实现学校教育信息化2.0建设。 | 2023.08-2025.12 | 18830 | 完工投用 | 4000 | 1000 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成结算审核,支付资料上报。 2.运动场改造工程完成结算审核，支付资料上报。 3.外墙瓷砖脱落修缮工程完成结算审核，支付资料上报。 4.信息化教育2.0智慧管理中心完成招标。 5.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图预算。 | 1.信息化教育2.0智慧管理中心完成招标,并签订合同开始施工。 2.模具实训基地完成财评，准备挂网招标。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图预算。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
88 | 白龙小学建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约59.5亩，建筑面积约2.76万平方米。 | 2022.07-2025.08 | 15000 | 全面完工 | 6000 | 2000 | 1楼围墙结构、雨污水管、苗木种植、电缆线安装施工；2楼室内装修、车库地面防水、室外散水、消防泵房安装施工；幼儿园外墙漆软磁砖、一层地面刚性层、室内装修、走廊栏杆及散水沟施工。 | 内部装修，附属工程施工 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
89 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约24亩，建筑面积约8.07万平方米。 | 2022.08-2026.03 | 15000 | 体育馆封顶，教学楼主体施工 | 11000 | 5000 | 一区、二区主体结构封顶，三区屋面钢结构安装完。四区、五区屋面钢桁架开始安装 | 三区屋面层完成，四区、五区屋面钢桁架安装完成一区楼梯间出屋面，电梯机房主体完成 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
90 | 铜梁传媒学院综合服务楼 | 续建 | 社会投资 | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米 | 2022.08-2025.06 | 12000 | 完工投用 | 3000 | 1500 | 1.2#楼室内乳胶漆修补完成50%； 2.3#楼1层放线、吊砖完成； 3.3#、4#楼室外管网完成70%。 1、传媒3、4号楼三层电线到了开始穿线 2、传媒3.4号楼消房弱电设备到了开始安设备 3、传媒3、4号楼消防箱落实后到场开始施工 4、传媒2号楼小便器到了施工完成。 5、传媒3、4号楼2、3层配电箱施工完成 | 室内装饰、室外景观工程 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
91 | 重庆市铜梁职业教育中心高技能人才培训基地及研学营地建设工程——铜梁区青少年综合实践基地服务中心研学营地建设工程 | 续建 | 政府投资 | 拟对铜梁区青少年综合实践基地进行整体提升改造，包括外墙瓷砖排危改造面积约2万平方米，教学功能馆室改造约7000平方米，素质教育场馆修缮改造约6000平方米，厨房、餐厅附属设施改造约5000平方米，校园水电管网改造，建设研学铜梁智慧平台，学生宿舍装饰改造、设备采购与安装及其他配套附属设施提升改造等内容。 | 2024.12-2025.12 | 9103 | 完工投用 | 9000 | 2000 | 宿舍楼D栋外架搭设完毕，室内剔打拆除正在施工，办公楼正在搭建外架。 | 办公楼正在搭建外架，准备拆除外墙瓷砖。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
92 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 | 续建 | 社会投资 | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米。 | 2022.08-2025.03 | 6800 | 完工投用 | 4500 | 3000 | 1.室外墙面石材安装90%； 2.室外屋面石材安装80%； 3.室内乳胶漆完成20%。 4、艺工二层强弱电桥架施工完成 5、艺工二层教室桥架安装完成 6、艺工消防负一层消防管道开始施工 7、艺术学院、电线到后开始穿线。 8、艺术学校外墙玻璃安装完成后开始安装景观照明灯带 | 室内装饰、室外景观工程 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
（三）卫生健康 | [5 empty] | 3000 |  | 800 | [7 empty] | 已开工
93 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约5亩，建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。 | 2023.08-2025.03 | 3000 | 全面完工 | 800 | 0 | 施工单位停工 | 协调施工单位进场进行外墙施工、室内装修及安装施工。 | 施工单位内部出现经济问题，导致项目停工无法复工，管理人员及施工人员无法到位。 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工