## Sheet1
附件2：
铜梁区2025年1-6月计划开工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-6月累计完成投资 （万元） | 1-6月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：31个 | [5 empty] | 592032 |  | 264363 | 26290
1 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（水口段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长4.8公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4800 | 主体完工 | 4800 | 500 | 正在进行挡墙开挖。 | 持续开挖挡墙，搭设模板，浇筑混凝土 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲
2 | 涪江重庆段航道整治工程 | 新建 | 市级主导 | 按三级航道标准整治126公里，铜梁境内23公里。 | 2025.03-2027.12 | 40000 | 完成总工程量的20% | 8000 | 0 | 前期工作阶段 | 前期工作阶段 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
3 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（平滩段） | 新建 | 政府投资 | 公路改建道路全长5公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 10810 | 主体完工 | 10810 | 0 | 已经完成招标，中标单位为深圳建中路桥工程有限公司，中标价为34215136.00元 | 办理施工许可 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
4 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（东城段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长3.4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 3500 | 主体完工 | 3500 | 0 | 已经签订施工合同、办理施工许可，正在做施工前期准备。 | 已经签订施工合同、办理施工许可，正在做施工前期准备。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
5 | 金山大道延伸段道路项目二段 | 新建 | 区属国企 | 1.A标段，起于龙腾大道，止于科创新城轻轨站，长约1.3公里，本次计划按照双向4车道建设，宽约20.5米，包含综合管网。2.B标段，起于S207，止于庆隆轻轨站，长约0.7公里，双向4车道，宽约20.5米，包含综合管网。 | 2025.02-2025.08 | 20000 | 完工投用 | 20000 | 0 | 项目已由金庙公司完成招标。 | 暂无实施计划。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停实施
6 | 龙腾大道延伸段 | 续建 | 政府投资 | 新建道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.12-2026.06 | 11000 | 完成总工程量的80% | 8000 | 200 | 已完成方案设计、地勘及施工图设计工作，并已确定施工单位。 | 施工准备，待征拆完成后进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
7 | 龙华大道A段 | 新建 | 区属国企 | 起于金蒲大道，止于创智路，长度约1公里，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2025.02-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 10000 | 100 | 已完成方案初稿，待爱玛配套15家企业进出口标高确定后完善方案。 | 待爱玛配套15家企业进出口标高确定后完善方案。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
8 | 高新区大庙组团道路工程 | 新建 | 区属国企 | 修建大庙金桂北路、黄狮路、金狮西路，长约2公里、宽14-32米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2025.03-2026.03 | 7000 | 完成总工程量的70% | 5500 | 100 | 金汇支路方案设计已过规划审查会，已完成施工图，根据大庙组团招商进度及企业需求，适时启动道路建设。黄狮路方案设计已过规划审查会。 | 金汇支路完成施工图审查，黄狮路完成施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
9 | 龙腾110kV变电站及廊道新建工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为河北兴恒专线，新建110KV变电站，建设变压器及配电柜、仪表及线路建设。 | 2025.03-2025.12 | 4000 | 完工投用 | 4000 | 200 | 该项目已取消。 | 该项目已取消。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停实施
10 | 220KV铜龙、全龙东西线迁改工程 | 新建 | 社会投资 | 220KV铜龙东、西线拆除双回线路长1.73公里，拆除双回路塔3基，23#、24#、25#塔在原位附近更换处理，更换22#-26#塔段导地线，改造段路径全长1.72公里；220kV全龙东、西线拆除双回线路长2.34公里：拆除双回路塔4基，13#、15#、16#、17#塔在原位附近更换处理，更换12#-18#塔段导地线，改造段路径全长2.34公里等。 | 2025.03-2025.11 | 1000 | 全面完工 | 1000 | 100 | 6月10日完成第三次开标，公示期完后待中标单位支付履约保证金走合同审签程序。 | 与施工单位签订施工合同。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
11 | 重庆天才机械制造有限公司扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 总占地约40亩，建筑面积2.3万平方米，生产通用汽油机箱体、箱盖。 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 投产 | 10000 | 0 | 变更设计方案 | 变更设计方案 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
12 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 社会投资 | 占地17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于产业大道小米标准厂房旁，为海辰、智能制造产业园提供住房保障服务。 | 2025.06-2026.12 | 18000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 0 | 暂缓实施。 | 暂缓实施。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停实施
13 | 大庙组团综合物流基地项目 | 新建 | 区属国企 | 占地35亩，建筑面积0.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2025.06-2026.06 | 5000 | 完成总工程量的50% | 3000 | 100 | 1.加油加气站方案设计已规委会审查，初步设计已完成90%。 2.物流基地正在和银行对接包装融资。融资已过分行贷审会。 | 1.加油加气站完成施工图设计。 2.物流基地继续推进融资工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
14 | 重庆铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.06-2026.04 | 1764 | 完成总工程量的40% | 1200 | 100 | 开工准备中 |  | 全德站外房屋未拆除，影响出线 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
15 | 分布式能源（燃机发电热电联产）项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约200亩，设置2台H100燃气热电联产机组，规模为2×15万千瓦。投产后该项目将为厚生正式生产提供蒸汽。 | 2025.06-2026.12 | 100000 | 完成总工程量的70% | 70000 | 20000 | 正在开展初步设计。 | 启动清管站的征地工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
16 | 2024年铜梁区老旧小区改造城市立柱更新改造项目 | 新建 | 政府投资 | 实施内容为改造老旧燃气管网压力、流量监控设施约3540处，改造老旧立柱约20000户，更换老旧燃气表约21500只等。 | 2025.05-2025.12 | 12155 | 完工投用 | 12155 | 200 | 已签施工合同，准备进场材料。 | 进行样板试点施工。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
17 | 奇彩梦园景区提档升级 | 新建 | 社会投资 | 主要建设内容：奇彩梦园民宿项目、奇彩梦园研学基地项目、扩建儿童乐园建设项目。 | 2025.04-2028.12 | 10000 | 完成总工程量的20% | 3000 | 200 | 签订规划设计合同，设计单位现场勘查。 | 完成22+35亩土地的勘界，完成村规划调整。 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
18 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 新建 | 社会投资 | 占地约120亩，建筑面积20万方。 | 2025.06-2028.12 | 180000 | 完成总工程量的20% | 40000 | 2900 | 正在整体规划120亩的总平方案及经济测算 | 完成整体规划120亩的总平方案及经济测算 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
19 | 铜梁区巴川街道大北街片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区5个，建筑面积4.23万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面改造，院坝地面铺装，新建消防设施、社区便民服务中心、立体停车场等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 4180 | 完工投用 | 4180 | 30 | 正在开展施工图设计等前期工作。 | 完成施工图设计等前期工作。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
20 | 铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区6个，楼栋20栋，住户298户，建筑面积约3.27万平方米。项目主要建设内容包括小区内外排水、供水、道路、供电、通信、照明、消防、垃圾收储等基础设施，以及社区综合服务、无障碍、充电桩、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2025.06-2025.12 | 2556 | 完工投用 | 2556 | 30 | 正在挂网招标 | 确定施工单位，做好进场前准备工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
21 | 铜梁区巴川街道马家湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区3个，建筑面积3.4万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面、小区物业管理用房改造，院坝地面铺装，新建消防设施、增设充电桩等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 1412 | 完工投用 | 1412 | 30 | 正在开展财评工作 | 挂网招标 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
22 | 铜梁分输站一铜梁太平分输站管道工程 | 新建 | 社会投资 | 新建天然气输气管道3.4公里，起于铜梁区太平镇本清村中贵线铜梁分输站，止于太平镇太平村太平分输站，新建太平分输站。 | 2025.06-2026.05 | 4887 | 完成总工程量的50% | 2500 | 0 | 正在进行规划设计 | 完成工程规划审查 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 超期未开工
23 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 新建 | 政府投资 | 建设铜梁区琼江流域及穆家河流域小林镇、双山镇、平滩镇、侣俸镇、太平镇、维新镇、少云镇、围龙镇、永嘉镇等9座镇级污水处理厂尾水湿地，合计3.1万平方米。 | 2025.06-2026.12 | 3800 | 完成总工程量的40% | 1600 | 200 | 设计招标和现场踏勘工作 | 地勘和地形测绘等相关前期工作 |  | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
24 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 新建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕街道岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达 1500m³/d，同时建设配水管网约 28 公里，实施 3900 户入户水表改造。 | 2025.03-2026.06 | 2068 | 完成总工程量的50% | 1050 | 100 | 发布征地公告，支付征地费用，支付费用后办理用地划拨。 | 办理工规，网审初设，调整预算编制。 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
25 | 铜梁区龙廷·天澜项目 | 新建 | 区属国企 | 占地为130亩，建筑面积约20万平方米，位于恒大城西侧地块，计划修建保租房（高层）、洋房及配套商业、幼儿园开发。 | 2025.06-2028.06 | 100000 | 完成总工程量的10% | 8000 | 200 | 开展预算评审 | 完成财评评审，确定招标方案 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
26 | 青少年研学基地 | 新建 | 区属国企 | 占地约500亩，依托侣俸科创中心、中国农科院蔬菜花卉研究所、西南研发中心，及其周边1000亩设施大棚等设施，同时新建约6800平方米的研学宿舍和食堂，创建青少年研学基地。利用安溪镇现有青少年劳动教育基地及住宿条件，完善其配套设施。 | 2025.01-2026.06 | 8000 | 完成总工程量的60% | 5000 | 100 | 已经挂网招标。 | 完成招标，签订施工合同，做好进场准备。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
27 | 城区停车场建设项目 | 新建 | 区属国企 | 新建全民建设中心和璧铜线铜梁龙城天街站停车场及充电站。 | 2025.06-2025.12 | 2500 | 全面完工 | 2500 | 200 | 完成设计和预算 | 完成财评和招标，施工进场 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 超期未开工
28 | 安居古城研学基地建设及利用项目（三期） | 新建 | 区属国企 | 利用原腾马中药厂打造成研学基地,建筑面积约4100平方米；拓展文庙、县衙研学配套，打造国学研学运营项目；打造国家湿地公园生物多样性研学项目。 | 2025.06-2026.12 | 5000 | 完成招标、施工单位进场。 | 2000 | 100 | 完成施工图结构调整报送审图单位审图； 完成施工图审查及预算工作。 | 完成项目招标补遗，7月初完成招标工作并开始办理施工许可。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
29 | 吴翰林院、王翰林院展陈馆项目 | 新建 | 区属国企 | 通过沉浸式展陈方式，辅以互动投影、VR展示等技术，将吴翰林院、王翰林院打造为集文化展陈、新业态消费于一体的翰林院子。 | 2025.06-2025.12 | 1600 | 全面完工 | 1600 | 100 | 已完成无翰林院民宿施工图预算，现正在进行展陈部分的预算工作。 | 本月完成全部预算工作并进送预算财评。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
30 | 铜梁区义务教育薄弱环节改善与能力提升计划工程 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区部分中小学进行空调、信息化等设备安装，以及环境修缮、改造等提升。 | 2025.06-2025.12 | 4000 | 全面完工 | 4000 | 500 | 暑期校舍维修项目相关学校大多数正在招标阶段；空调安装项目：资金已下达学校，大部分学校目前已完成专用变压器、空调供电线路改造设计、预算工作，部分学校正在线路改造和空调采购。 | 暑期校舍维修项目各项目学校施工方进场施工；空调安装项目学校进行线路改造及空调采购。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未开工
31 | 铜梁区普通高中改善办学条件项目 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区普通高中办学条件等方面进行提质改造升级等。 | 2025.06-2026.08 | 3000 | 全面完工 | 3000 | 0 | 铜梁中学体育馆D危房改造等已完成线上审图，正在进行预算；铜梁一中运动场及草皮改造等财政评审，正在进行招标工作；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等已完成线上审图，正在进行预算；实验中学外墙漆改造等已完成财政评审，正在进行招标工作。 | 铜梁中学体育馆D危房改造等完成预算，开展财评工作；铜梁一中运动场及草皮改造等完成招标工作；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等完成预算，开展财评工作；实验中学外墙漆改造等完成招标工作。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未开工

## Sheet1 (2)
附件2：
铜梁区2025年1-6月计划开工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-6月累计完成投资 （万元） | 1-6月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注 | 备注
合计：31个 | [5 empty] | 592032 | 0 | 264363 | 25790
一、区交通运输委（4个）
1 | 涪江重庆段航道整治工程 | 新建 | 市级主导 | 按三级航道标准整治126公里，铜梁境内23公里。 | 2025.03-2027.12 | 40000 | 完成总工程量的20% | 8000 | 0 | 禁渔期，铜梁段未动工，目前在潼南区坝下施工。 | 禁渔期，暂不动工。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工 | 应开未开
2 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（平滩段） | 新建 | 政府投资 | 公路改建道路全长5公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 10810 | 主体完工 | 10810 | 0 | 已经中标的施工单位放弃中标资格（安徽择正公路工程有限责任公司），该项目需重新招标，拟定于6月13日开标 | 已经中标的施工单位放弃中标资格（安徽择正公路工程有限责任公司），重新招标，拟定于6月13日开标 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
3 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（水口段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长4.8公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4800 | 主体完工 | 4800 | 0 | 已经签订施工合同、办理施工许可，正在协调管线和土地。 | 施工单位进场 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
4 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（东城段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长3.4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 3500 | 主体完工 | 3500 | 0 | 已经签订施工合同、办理施工许可，正在协调管线和土地。 | 施工单位进场 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
二、高新区管委会（11个）
5 | 金山大道延伸段道路项目二段 | 新建 | 区属国企 | 1.A标段，起于龙腾大道，止于科创新城轻轨站，长约1.3公里，本次计划按照双向4车道建设，宽约20.5米，包含综合管网。2.B标段，起于S207，止于庆隆轻轨站，长约0.7公里，双向4车道，宽约20.5米，包含综合管网。 | 2025.02-2025.08 | 20000 | 完工投用 | 20000 | 0 | 项目已由金庙公司完成招标。 | 暂无实施计划。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工 | 应开未开
6 | 龙腾大道延伸段 | 续建 | 政府投资 | 新建道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.12-2026.06 | 11000 | 完成总工程量的80% | 8000 | 200 | 已完成方案设计、地勘及施工图设计工作，并已确定施工单位。 | 施工准备，待征拆完成后进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工 | 应开未开
7 | 龙华大道A段 | 新建 | 区属国企 | 起于金蒲大道，止于创智路，长度约1公里，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2025.02-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 10000 | 100 | 已完成方案初稿，待爱玛配套15家企业进出口标高确定后完善方案。 | 待爱玛配套15家企业进出口标高确定后完善方案。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工 | 应开未开
8 | 高新区大庙组团道路工程 | 新建 | 区属国企 | 修建大庙金桂北路、黄狮路、金狮西路，长约2公里、宽14-32米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2025.03-2026.03 | 7000 | 完成总工程量的70% | 5500 | 100 | 金汇支路方案设计已过规划审查会，已完成施工图，根据大庙组团招商进度及企业需求，适时启动道路建设。黄狮路方案设计已过规划审查会。 | 金汇支路完成施工图审查，黄狮路完成施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工 | 应开未开
9 | 龙腾110kV变电站及廊道新建工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为河北兴恒专线，新建110KV变电站，建设变压器及配电柜、仪表及线路建设。 | 2025.03-2025.12 | 4000 | 完工投用 | 4000 | 200 | 已完成初步方案设计。 | 根据河北兴恒项目明确情况，适时开展施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工 | 应开未开
10 | 220KV铜龙、全龙东西线迁改工程 | 新建 | 社会投资 | 220KV铜龙东、西线拆除双回线路长1.73公里，拆除双回路塔3基，23#、24#、25#塔在原位附近更换处理，更换22#-26#塔段导地线，改造段路径全长1.72公里；220kV全龙东、西线拆除双回线路长2.34公里：拆除双回路塔4基，13#、15#、16#、17#塔在原位附近更换处理，更换12#-18#塔段导地线，改造段路径全长2.34公里等。 | 2025.03-2025.11 | 1000 | 全面完工 | 1000 | 100 | 6月10日开标。 | 完成施工单位招标。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工 | 应开未开
11 | 重庆天才机械制造有限公司扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 总占地约40亩，建筑面积2.3万平方米，生产通用汽油机箱体、箱盖。 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 投产 | 10000 | 0 | 变更设计方案 | 变更设计方案 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
12 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 社会投资 | 占地17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于产业大道小米标准厂房旁，为海辰、智能制造产业园提供住房保障服务。 | 2025.06-2026.12 | 18000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 0 | 暂缓实施。 | 暂缓实施。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
13 | 大庙组团综合物流基地项目 | 新建 | 区属国企 | 占地35亩，建筑面积0.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2025.06-2026.06 | 5000 | 完成总工程量的50% | 3000 | 100 | 1.加油加气站方案设计已规委会审查，初步设计已完成90%。 2.物流基地正在和银行对接包装融资。融资已过分行贷审会。 | 1.加油加气站完成施工图设计。 2.物流基地继续推进融资工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
14 | 重庆铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.06-2026.04 | 1764 | 完成总工程量的40% | 1200 | 100 | 开工准备中 | 计划6月25日开工 | 全德站外房屋未拆除，影响出线 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
15 | 分布式能源（燃机发电热电联产）项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约200亩，设置2台H100燃气热电联产机组，规模为2×15万千瓦。投产后该项目将为厚生正式生产提供蒸汽。 | 2025.06-2026.12 | 100000 | 完成总工程量的70% | 70000 | 20000 | 正在开展初步设计。 | 启动清管站的征地工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
三、区经济信息委（1个）
16 | 2024年铜梁区老旧小区改造城市立柱更新改造项目 | 新建 | 政府投资 | 实施内容为改造老旧燃气管网压力、流量监控设施约3540处，改造老旧立柱约20000户，更换老旧燃气表约21500只等。 | 2025.05-2025.12 | 12155 | 完工投用 | 12155 | 200 | 已完成项目施工招标，已发中标通知书。 | 完成项目合同签订，准备施工进场。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 未开工
四、区教委（2个）
17 | 铜梁区义务教育薄弱环节改善与能力提升计划工程 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区部分中小学进行空调、信息化等设备安装，以及环境修缮、改造等提升。 | 2025.06-2025.12 | 4000 | 全面完工 | 4000 | 500 | 暑期校舍维修项目相关学校大多数正在招标阶段；空调安装项目：资金已下达学校，大部分学校目前已完成专用变压器、空调供电线路改造设计、预算工作，部分学校正在线路改造和空调采购。 | 暑期校舍维修项目各项目学校施工方进场施工；空调安装项目学校进行线路改造及空调采购。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
18 | 铜梁区普通高中改善办学条件项目 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区普通高中办学条件等方面进行提质改造升级等。 | 2025.06-2026.08 | 3000 | 全面完工 | 3000 | 0 | 铜梁中学体育馆D危房改造等已完成线上审图，正在进行预算；铜梁一中运动场及草皮改造等财政评审，正在进行招标工作；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等已完成线上审图，正在进行预算；实验中学外墙漆改造等已完成财政评审，正在进行招标工作。 | 铜梁中学体育馆D危房改造等完成预算，开展财评工作；铜梁一中运动场及草皮改造等完成招标工作；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等完成预算，开展财评工作；实验中学外墙漆改造等完成招标工作。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
五、区文化旅游委（1个）
19 | 奇彩梦园景区提档升级 | 新建 | 社会投资 | 主要建设内容：奇彩梦园民宿项目、奇彩梦园研学基地项目、扩建儿童乐园建设项目。 | 2025.04-2028.12 | 10000 | 完成总工程量的20% | 3000 | 200 | 签订规划设计合同，设计单位现场勘查。 | 完成22+35亩土地的勘界，完成村规划调整。 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 未开工 | 应开未开
六、区住房城乡建委（4个）
20 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 新建 | 社会投资 | 占地约120亩，建筑面积20万方。 | 2025.06-2028.12 | 180000 | 完成总工程量的20% | 40000 | 2900 | 正在整体规划120亩的总平方案及经济测算 | 完成整体规划120亩的总平方案及经济测算 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
21 | 铜梁区巴川街道大北街片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区5个，建筑面积4.23万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面改造，院坝地面铺装，新建消防设施、社区便民服务中心、立体停车场等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 4180 | 完工投用 | 4180 | 30 | 正在开展施工图设计等前期工作。 | 完成施工图设计等前期工作。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
22 | 铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区6个，楼栋20栋，住户298户，建筑面积约3.27万平方米。项目主要建设内容包括小区内外排水、供水、道路、供电、通信、照明、消防、垃圾收储等基础设施，以及社区综合服务、无障碍、充电桩、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2025.06-2025.12 | 2556 | 完工投用 | 2556 | 30 | 正在挂网招标 | 确定施工单位，做好进场前准备工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
23 | 铜梁区巴川街道马家湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区3个，建筑面积3.4万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面、小区物业管理用房改造，院坝地面铺装，新建消防设施、增设充电桩等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 1412 | 完工投用 | 1412 | 30 | 正在开展财评工作 | 挂网招标 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
七、区发展改革委（1个）
24 | 铜梁分输站一铜梁太平分输站管道工程 | 新建 | 社会投资 | 新建天然气输气管道3.4公里，起于铜梁区太平镇本清村中贵线铜梁分输站，止于太平镇太平村太平分输站，新建太平分输站。 | 2025.06-2026.05 | 4887 | 完成总工程量的50% | 2500 | 0 | 正在进行规划设计 | 完成工程规划审查 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
八、区生态环境局（1个）
25 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 新建 | 政府投资 | 建设铜梁区琼江流域及穆家河流域小林镇、双山镇、平滩镇、侣俸镇、太平镇、维新镇、少云镇、围龙镇、永嘉镇等9座镇级污水处理厂尾水湿地，合计3.1万平方米。 | 2025.06-2026.12 | 3800 | 完成总工程量的40% | 1600 | 200 | 设计招标和现场踏勘工作 | 地勘和地形测绘等相关前期工作 |  | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 未开工
九、蒲吕街道（1个）
26 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 新建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕街道岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达 1500m³/d，同时建设配水管网约 28 公里，实施 3900 户入户水表改造。 | 2025.03-2026.06 | 2068 | 完成总工程量的50% | 1050 | 100 | 发布征地公告，支付征地费用，支付费用后办理用地划拨。 | 办理工规，网审初设，调整预算编制。 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲ | 未开工 | 应开未开
十、龙廷公司（1个）
27 | 铜梁区龙廷·天澜项目 | 新建 | 区属国企 | 占地为130亩，建筑面积约20万平方米，位于恒大城西侧地块，计划修建保租房（高层）、洋房及配套商业、幼儿园开发。 | 2025.06-2028.06 | 100000 | 完成总工程量的10% | 8000 | 200 | 开展预算评审 | 完成财评评审，确定招标方案 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 未开工
十一、龙裕公司（1个）
28 | 青少年研学基地 | 新建 | 区属国企 | 占地约500亩，依托侣俸科创中心、中国农科院蔬菜花卉研究所、西南研发中心，及其周边1000亩设施大棚等设施，同时新建约6800平方米的研学宿舍和食堂，创建青少年研学基地。利用安溪镇现有青少年劳动教育基地及住宿条件，完善其配套设施。 | 2025.01-2026.06 | 8000 | 完成总工程量的60% | 5000 | 100 | 正在进行施工图审查，完成预算编制 | 完成财评，挂网招标 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 未开工 | 应开未开
十二、金龙城建公司（1个）
29 | 城区停车场建设项目 | 新建 | 区属国企 | 新建全民建设中心和璧铜线铜梁龙城天街站停车场及充电站。 | 2025.06-2025.12 | 2500 | 全面完工 | 2500 | 200 | 完成设计和预算 | 完成财评和招标，施工进场 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
十三、安居华夏公司（2个）
30 | 安居古城研学基地建设及利用项目（三期） | 新建 | 区属国企 | 利用原腾马中药厂打造成研学基地,建筑面积约4100平方米；拓展文庙、县衙研学配套，打造国学研学运营项目；打造国家湿地公园生物多样性研学项目。 | 2025.06-2026.12 | 5000 | 完成招标、施工单位进场。 | 2000 | 100 | 完成施工图结构调整报送审图单位审图； 完成施工图审查及预算工作。 | 完成项目招标补遗，7月初完成招标工作并开始办理施工许可。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
31 | 吴翰林院、王翰林院展陈馆项目 | 新建 | 区属国企 | 通过沉浸式展陈方式，辅以互动投影、VR展示等技术，将吴翰林院、王翰林院打造为集文化展陈、新业态消费于一体的翰林院子。 | 2025.06-2025.12 | 1600 | 全面完工 | 1600 | 100 | 已完成无翰林院民宿施工图预算，现正在进行展陈部分的预算工作。 | 本月完成全部预算工作并进送预算财评。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工

## Sheet2
项目单位 | 应开工未开工项目个数 | 总投资 | 年度计划投资
高新区管委会 | 11 | 187764 | 142700
区住房城乡建委 | 4 | 188148 | 48148
区交通运输委 | 4 | 59110 | 27110
区教委 | 2 | 7000 | 7000
安居华夏公司 | 2 | 6600 | 3600
龙廷公司 | 1 | 100000 | 8000
区经济信息委 | 1 | 12155 | 12155
区文化旅游委 | 1 | 10000 | 3000
龙裕公司 | 1 | 8000 | 5000
区发展改革委 | 1 | 4887 | 2500
区生态环境局 | 1 | 3800 | 1600
金龙城建公司 | 1 | 2500 | 2500
蒲吕街道 | 1 | 2068 | 1050
合计 | 31 | 592032 | 264363