## Sheet1
附件4：
铜梁区2025年1-6月计划完工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-6月累计完成投资 （万元） | 1-6月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：43个 | [5 empty] | 1456564 |  | 594710 | 519360
1 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） |  |  | 二期项目总占地917亩，建筑面积48.5万平方米。一阶段占地689亩，建筑面积38.7万平方米，二阶段占地228亩，建筑面积9.8万平方米，建设年产各类电动车约250万辆生产项目。 | 2023.03-2025.12 | 140000 | 投产 | 30000 | 30000 | 已投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
2 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造产业园 | 续建 | 社会投资 | 占地145.3亩，建筑面积12.4万平方米，建设笔记本电脑外壳、转轴，伺服器机顶盒，平板外壳等生产项目。 | 2022.07-2025.05 | 80000 | 投产 | 30000 | 30000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
3 | 重庆赛斯医药有限公司现代化医药智能研发生产基地 |  |  | 占地82亩，建筑面积5.9万平方米，已修建48亩地，剩余34亩地未修建，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化纳溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2025.03 | 50000 | 投产 | 10000 | 9000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
4 | 成都汇力塑胶有限公司汽车保险杠、仪表台生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约55亩，建筑面积4.1万平方米，生产汽车保险杠、仪表台灯项目。 | 2024.09-2025.12 | 35000 | 全面完工 | 30000 | 30000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
5 | 重庆环球猪鬃制造有限公司农副产品规模化出口及内销加工基地项目 |  |  | 占地15.06亩，建筑面积1.2万平方米，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目。 | 2023.07-2025.03 | 15000 | 投产 | 5000 | 4500 | 1号厂房室内墙体抹灰完成90%；消防安装完成30%；外墙窗框安装完成。2号楼装饰完成，消防泵房及控制室安装完成20% | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
6 | 重庆敏展汽车零部件有限公司汽车配件及其模具开发生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地30亩，生产汽车配件及其模具开发生产。 | 2024.03-2025.03 | 15000 | 投产 | 6000 | 6000 | 已完工 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
7 | 重庆市送变电工程有限公司输变电设备生产装配及国网应急保障中心建设项目 |  |  | 占地33.68亩，建筑面积1.9万平方米，建设特高压、超高压输变电设备生产装配、检测、检修基地及国网重庆市电力公司电力应急保障中心项目，为国网重庆市电力公司等提供输变设备装配、检测、运维、检修服务，同时建成国网渝西区域运行应急驻守、应急值班、应急保电驻扎、应急装备物资供应、应急技能训练及装备管理平台。 | 2024.01-2025.03 | 12000 | 完工投用 | 5000 | 4000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
8 | 重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期） |  |  | 占地51亩，建筑面积4.7万平方米，建设铝型材生产项目。 | 2023.05-2025.04 | 10000 | 投产 | 3500 | 3300 | 重新做基础结构检测，以前做的基础，现在资料不过审。检测公司正在做方案，做好后，经过建委审核。 | 重新整理审核资料 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
9 | 高新区电力、通信、燃气等基础设施等零星项目 |  |  | 1.迁建35kV电缆线路约3公里；2.迁建10kV电缆线路约12公里；3.迁建低压电缆线路约12公里；4.迁建管道通信光缆约20公里，迁建架空通信光缆约20公里；5.新建电力排管、通信管网、零星安装各企业临时施工用电，企业正式用电各电力廊道建设等。 | 2024.03-2025.03 | 5000 | 全面完工 | 2300 | 1300 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程正式线路已完工并通电，待切换线路后报停电计划拆除临时线路。2.新申地块电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改（1）平场及管网迁改复测原地貌、清表，开挖管网沟槽土石方；（2）军事光缆搬迁完成财评，招标方案过会研究。旧县污水处理厂迁改工程因征地未解决暂无进展，待完成变更后进场施工。3.万洋电力工程施工单位正在采购线缆。 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程：7月内全面完工。 2.新申地块电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改（1）继续同旧县街道做群众工作，继续开挖已征地部分管网沟槽土石方；（2）编制军事光缆搬迁竞争性比选文件，比选施工单位。旧县污水处理厂迁改工程完成变更后进场施工。 3.万洋电力工程预计7月内全面完工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
10 | 重庆宏汇汽车部件有限公司年产300万套的汽车座椅头枕、扶手、注塑件生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁君卓公司厂房5850平方米，其中，车间面积5850平方米，生产汽车座椅头枕、扶手、注塑件等。 | 2025.04-2025.07 | 3000 | 投产 | 3000 | 3000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
11 | 重庆千皓商贸有限公司门窗组装、加工厂项目 |  |  | 占地11.59亩，建筑面积6570.22平方米，规划建设两幢主要建筑，用于门窗组装和暂存，产50万套高品质门窗的能力。 | 2025.06-2025.12 | 3000 | 投产 | 3000 | 2250 | 项目已竣工，准备资料进行验收 | 项目验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
12 | 重庆市美庆科技有限公司年产电机定（转）子、汽车和摩托车点火器线圈初级和初级骨架、电感、铝合金制品、塑料配件等生产项目 | 新建 | 社会投资 | 美庆公司购买原恒风风机公司厂房，位于姜家岩，迁建面积为7910平方米，项目建成后，年产电机定（转）子、汽车和摩托车点火器线圈初级和初级骨架、电感、铝合金制品、塑料配件等生产项目。 | 2025.05-2025.12 | 2500 | 投产 | 2500 | 2500 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
13 | 重庆奥博铝材制造有限公司铝板带厂房扩建项目 |  |  | 利用自有土地（原址扩建）新建钢结构厂房，建筑面积2730平方米，用于将原铝板带车间精整分条工序迁入新建厂房内生产。 | 2025.03-2025.10 | 2000 | 投产 | 2000 | 1800 | 已完工，准备规划核实资料 | 项目验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
14 | 重庆千禧岛食品有限公司年产80万件包装饮用水碳酸饮料生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁绿野公司厂房 3810 平方米，年产包装饮用水碳酸饮料产品 80 万件，年销售收入1000万元。主要生产设备有吹瓶机、灌装机等。 | 2025.02-2025.05 | 1100 | 投产 | 1100 | 1100 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
15 | 重庆市固品汽车工业有限公司新建高速油泵齿轮生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁庆兰公司厂房1000平方米，年产高速油泵齿轮100件，年销售收入1000万元。主要生产设备有磨齿机、滚齿机、搓齿机、拉床、外圆磨床、数控车床、双端面磨床等。 | 2025.02-2025.05 | 1000 | 投产 | 1000 | 1000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
16 | 重庆宇思蓝科技有限公司年产600W件散热片加工生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁寅松公司厂房1729平方米，年产散热片产品600W件，年销售收入500W元。主要生产设备CNC加工中心。 | 2025.03-2025.06 | 1000 | 投产 | 1000 | 1000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
17 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） |  |  | 占地约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2026.06 | 591000 | 完成总工程量的80% | 280000 | 250000 | 一期厂房已建成，正在陆续完善内部结构及设施设备。 二期完成204厂房精平及强夯施工。二阶段用电项目：基础开挖完成80%。 | 一期厂房已建成，继续完善内部结构及设施设备。 二期厂前区精平及强夯施工完成50%。二阶段用电项目：基础开挖完成100%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
18 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目（二期） |  |  | 占地103亩，建筑面积5.18万平方米，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2025.06 | 50000 | 投产 | 20000 | 18000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
19 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 |  |  | 占地60.21亩，建筑面积2.64万平方米，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目。 | 2022.09-2025.06 | 25000 | 投产 | 12000 | 8000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
20 | 侣俸巴岳农庄项目 |  |  | 项目位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村，占地总面积24091亩。由重庆龙裕城乡建设开发公司与中国农业科学院蔬菜花卉研究所深度合作完成了《中国铜梁侣俸现代农业产业园区总体发展规划》，建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、 产业大棚、农业产业科技创新中心、冻库，农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等，以及其它配套设施。 | 2022.06-2025.06 | 50000 | 全面完工 | 20000 | 15000 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）1#楼（检测中心屋面钢筋完成、信息中心屋面钢筋完成、种质资源楼屋面钢筋完成），2#楼临时垃圾堆场支模架完成；电梯采购已完成招标；室内装修正在进行方案设计；双回路电力工程由民能公司正在进行施工图设计。 2.水龙村2024年度水库移民市级示范项目已完工，总承包单位正在准备竣工验收的相关资料，申报验收等事宜。 3.文曲设施果蔬大棚项目正在收尾。 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）完成所有结构部分封顶，室内进入粗装修阶段，外立面开始施工；完成室内装修方案设计；完成双回路电力设计、预算并报财评。 2..水龙村2024年度水库移民市级示范项目：完成竣工验收，办理结算审核。 3.完成文曲设施果蔬大棚项目竣工验收，办理结算审核。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
21 | 设施水产养殖项目 |  |  | 项目位于太平镇，占地90亩，建筑面积3万平方米，分为两期建设，一期总投资约1500万元，二期总投资约4000万元，包括成虾车间、标粗车间、淡化车间、锅炉房、冷库、仓库及其他配套附属用房与设施。 | 2024.12-2025.06 | 5500 | 一期全面完工 | 5300 | 4000 | 室外废污水管网完成30%，室外养殖水主管网30%，室外热回水管网40%，配电房砖墙砌筑80%，办公楼地梁钢筋绑扎100%，养殖池防水工程施工20%，车间土建工程完成95%，车间强电工程完成90%，室外市政水完成100%，车间给排水工程完成90%。 | 预计完成总工程量的90% |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
22 | 粮油烘干项目 | 续建 | 区属国企 | 新建烘干中心，钢板仓、发粮罩棚及办公生活用房。 | 2024.03-2025.12 | 14000 | 全面完工 | 7000 | 7000 | 已完工 |  |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲
23 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 |  |  | 该项目主要实施内容包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗系统工程；库区坝体及边坡加固工程，垃圾堆体整形工程；填埋场封场覆盖系统工程、填埋气导排及处理系统工程、渗滤液导排系统工程等工程；渗滤液全量化应急处理工程；周边环境提升等附属工程等；同时实施封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2025.06 | 20000 | 完工投用 | 16000 | 12000 | 存量渗滤液处理9100m³，垃圾坝加固桩300m，封场覆盖层土方回填8000m³，帷幕灌浆5295m，排水沟维修300m。 | 存量渗滤液处理4054m³，垃圾坝加固桩60m，绿化工程20000m²，帷幕灌浆1000m，排水沟维修100m。 |  | 区城市管理局 | 罗昌西 | ▲ | 超期未完工
24 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 |  |  | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米。 | 2022.08-2025.03 | 6800 | 完工投用 | 4500 | 4000 | 1、艺工一层地面砂浆保护层施工 2、内墙涂料修补 3、墙面石材局部邻边完善中 4、室外通道，靠北环侧室外地坪碎石铺设 5、室内三至斜屋面层木门安装 6、两个车库出入口钢筋铺设，准备打混凝土 | 室外景观和道路工程 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
25 | 铜梁传媒学院综合服务楼 |  |  | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米 | 2022.08-2025.06 | 12000 | 完工投用 | 3000 | 2900 | 1、5# 室外平台钢筋砼地坪完成 2、5#屋面石材砖安装完成 3、室外大楼梯平台作仿生态砖铺贴 4、接5#楼室外小梯步石材安装完成 | 室内装饰、室外景观工程 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
26 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） |  |  | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2021.10-2025.05 | 53800 | 完工投用 | 5000 | 4500 | 1.管线38.2km已敷设完成；2.安居（新）泵站、同心桥泵站已建设并调试完成、安居泵站取水头部完成施工；完成土地复垦。 |  |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
27 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 |  |  | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里 ，治理岸线总长7.67公里。 | 2024.01-2025.06 | 7453 | 全面完工 | 3710 | 0 | 用地未落实，项目暂停施工 | 办理用地手续 | 用地未落实，导致暂停施工 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
28 | 铜梁区团团河水环境综合治理工程 |  |  | 新建生态护岸20.68公里，生态沟渠10公里、生态步道10公里。 | 2024.05-2025.06 | 4231 | 完工投用 | 1000 | 300 | 完成总工程量的30%，目前暂停施工 | 复工 | 春耕已种植，影响施工进度 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
29 | 晶山LOMO3号商业楼及地下车库建设项目 |  |  | 占地约15亩，建筑面积约1.83万平方米。 | 2022.08-2025.05 | 15000 | 全面完工 | 7000 | 6000 | A、B、C、D座外墙施工，幕墙玻璃安装、中庭回填土总平施工 | A、B、C、D座外墙施工、玻璃幕墙及铝板安装 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未完工
30 | 城区河道跌水钢坝建设项目 |  |  | 在城区巴川河城南桥下游、双河口处及淮远河龙飞桥上游增设3座升降钢坝，达到智能化控制，增加跌水曝气，减少河底淤泥堆积等作用。 | 2024.02-2025.03 | 2920 | 完工投用 | 1000 | 900 | 项目已完工，绿化恢复部分因气候原因暂未实施。 | 做好工程后续收尾工作。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
31 | 铜梁区渔种站跨淮远河大桥 | 续建 | 政府投资 | 全长268.4米，道路等级为城市次干路，红线宽度为24米，双向四车道，车道宽度为16米，人行道宽度为4米，设计时速为30km/h，其中桥梁全长120米。 | 2024.06-2025.06 | 7880 | 完工投用 | 3000 | 3000 | 已通车 |  |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
32 | 集美东方二期 |  |  | 占地约126.73亩，建筑面积约26.98万平方米。 | 2019.03-2025.06 | 115000 | 全面完工 | 11500 | 0 | 零星整改 | 零星整改 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 暂停施工
33 | 重庆市铜梁区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 |  |  | 实施高标准农田建设0.5万亩（其中新建0.1万亩，改造提升0.4万亩）。改善制约项目区发展的基础设施条件，主要建设内容为坡改梯工程，格田整治工程，地力培肥，新修排水沟工程，新修蓄水池，维修山坪塘工程、新修管涵、铺设PE管道、新修机耕道及其附属工程，维修机耕道及其附属工程，新修耕作道工程、新修挡墙、新建转运场地、公示牌和耕地质量监测点等基础设施及相关配套附属设施。 | 2024.09-2025.06 | 1250 | 全面完工 | 1000 | 960 | 已完成总工程量的96%。 | 完成扫尾工程和结算书。 |  | 双山镇 | 周伟峰 | ▲
34 | 重庆铜梁文曲220千伏输变电工程 |  |  | 占地约20亩，新建220千伏变电站一座。 | 2023.10-2025.06 | 18252 | 完工投用 | 10000 | 10000 | 工程竣工，并投运。 |  |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
35 | 铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程 |  |  | 新建110千伏线路60公里。 | 2023.12-2025.06 | 5492 | 完工投用 | 2800 | 2800 | 工程竣工，并投运。 |  |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
36 | 铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目 |  |  | 项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20㎥/d的大件垃圾破碎站1座、2520平方米的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300平方米的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施。 | 2023.06-2025.03 | 20000 | 完工投用 | 6000 | 5900 | 完成总工程量的98%。 | 完工 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 超期未完工
37 | 金龙·书香郡 | 续建 | 区属国企 | 项目位于旧县街道，占地约19.45亩，建筑面积约4.5万平方米。 | 2022.12-2025.03 | 18000 | 全面完工 | 8500 | 8500 | 已完工 |  |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲
38 | 便捷超充站 | 新建 | 区属国企 | 扩建北环路、改建万达生态停车场、淮远古韵南街充电站，新建安居、太平等超充站13处及新中医院停车场充电站。 | 2025.03-2025.09 | 1500 | 全面完工 | 1500 | 1500 | 已完工 |  |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲
39 | 重庆铜梁旧县街道岚槽片区供水工程项目 | 续建 | 政府投资 | 建设设计供水总规模为148.26万m³/年的供水站两座（小安溪河道和大池堰塘两处取水点)，拟修建输水管、加压泵站、电气用房、管理用房、调节池、净水设备等工程建设内容。 | 2024.11-2025.10 | 1550 | 全面完工 | 1450 | 1450 | 已完工 |  |  | 旧县街道 | 廖强 | ▲
40 | 2023年铜梁区北部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 项目对北部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约650354m，燃气立管约60693m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约112522根，燃气安全装置约56261套，表前、表后连接管约485902m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（北部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 19814 | 完工投用 | 18000 | 15000 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约23311m，燃气立管约1800m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约8712根，燃气安全装置约4447套，表前、表后连接管约49988m。 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约20000m，燃气立管约1500m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约8000根，燃气安全装置约4000套，表前、表后连接管约40000m。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
41 | 2023年铜梁区南部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 项目对南部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约130000m，燃气立管约20000m，专用燃具连接管道安装（灶具）约20000根，专用燃具连接管道安装（热水器）约12000根，燃气安全装置约20000套，表前、表后连接管约200000m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（南部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 9018 | 完工投用 | 8000 | 6000 | 南部片区造更新庭院燃气管道约1890m，燃气立管约5475米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约6084根，燃气安全装置约3042套，表后连接管约45630m。 | 南部片区造更新庭院燃气管道约1500m，燃气立管约4000米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约5000根，燃气安全装置约2500套，表后连接管约40000m。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
42 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 |  |  | 拟占地约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及新建道路、场地铺装、公共停车场、室外活动场地，土石方开挖、给排水管网、环保设施消防、围墙、挡土墙等附属工程及室内外装饰装修、采购设施设备，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域。 | 2024.03-2025.03 | 2504 | 全面完工 | 1250 | 900 | 一层调板安装，二次结构浇筑，三层架体拆除 | 持续完善室内装饰装修工作 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
43 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 |  |  | 占地约5亩，建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。 | 2023.08-2025.03 | 3000 | 全面完工 | 800 | 0 | 因施工单位无力承担建设任务，已停工。 | 起诉施工单位，解除合同。 | 施工单位无力承担建设任务，多次要求复工均未能实现，目前已停工半年。 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工

## Sheet1 (2)
附件4：
铜梁区2025年1-6月计划完工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-6月累计完成投资 （万元） | 1-6月工作推进情况 | 下月工作计划 | 现工作推进阶段 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：23个 | [5 empty] | 1102120 |  | 448860 | 374600
一、推进进度滞后（19个） | [5 empty] | 972436 |  | 431850 | 374300
1 | 重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期） |  |  | 占地51亩，建筑面积4.7万平方米，建设铝型材生产项目。 | 2023.05-2025.04 | 10000 | 投产 | 3500 | 3300 | 重新做基础结构检测，以前做的基础，现在资料不过审。检测公司正在做方案，做好后，经过建委审核。 | 重新整理审核资料 | 重新准备验收材料 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
2 | 重庆环球猪鬃制造有限公司农副产品规模化出口及内销加工基地项目 |  |  | 占地15.06亩，建筑面积1.2万平方米，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目。 | 2023.07-2025.03 | 15000 | 投产 | 5000 | 4500 | 1号厂房室内墙体抹灰完成90%；消防安装完成30%；外墙窗框安装完成。2号楼装饰完成，消防泵房及控制室安装完成20% | 附属工程施工 | 附属施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
3 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目（二期） |  |  | 占地103亩，建筑面积5.18万平方米，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2025.06 | 50000 | 投产 | 20000 | 18000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 | 附属施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
4 | 铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目 |  |  | 项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20㎥/d的大件垃圾破碎站1座、2520平方米的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300平方米的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施。 | 2023.06-2025.03 | 20000 | 完工投用 | 6000 | 5900 | 完成总工程量的98%。 | 完工 | 附属施工阶段 | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 超期未完工
5 | 晶山LOMO3号商业楼及地下车库建设项目 |  |  | 占地约15亩，建筑面积约1.83万平方米。 | 2022.08-2025.05 | 15000 | 全面完工 | 7000 | 6000 | A、B、C、D座外墙施工，幕墙玻璃安装、中庭回填土总平施工 | A、B、C、D座外墙施工、玻璃幕墙及铝板安装 | 附属施工阶段 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未完工
6 | 重庆赛斯医药有限公司现代化医药智能研发生产基地 |  |  | 占地82亩，建筑面积5.9万平方米，已修建48亩地，剩余34亩地未修建，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化纳溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2025.03 | 50000 | 投产 | 10000 | 9000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 | 附属施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
7 | 重庆市送变电工程有限公司输变电设备生产装配及国网应急保障中心建设项目 |  |  | 占地33.68亩，建筑面积1.9万平方米，建设特高压、超高压输变电设备生产装配、检测、检修基地及国网重庆市电力公司电力应急保障中心项目，为国网重庆市电力公司等提供输变设备装配、检测、运维、检修服务，同时建成国网渝西区域运行应急驻守、应急值班、应急保电驻扎、应急装备物资供应、应急技能训练及装备管理平台。 | 2024.01-2025.03 | 12000 | 完工投用 | 5000 | 4000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 | 附属施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
8 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 |  |  | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米。 | 2022.08-2025.03 | 6800 | 完工投用 | 4500 | 4000 | 1、艺工一层地面砂浆保护层施工 2、内墙涂料修补 3、墙面石材局部邻边完善中 4、室外通道，靠北环侧室外地坪碎石铺设 5、室内三至斜屋面层木门安装 6、两个车库出入口钢筋铺设，准备打混凝土 | 室外景观和道路工程 | 附属施工阶段 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
9 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 |  |  | 拟占地约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及新建道路、场地铺装、公共停车场、室外活动场地，土石方开挖、给排水管网、环保设施消防、围墙、挡土墙等附属工程及室内外装饰装修、采购设施设备，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域。 | 2024.03-2025.03 | 2504 | 全面完工 | 1250 | 900 | 一层调板安装，二次结构浇筑，三层架体拆除 | 持续完善室内装饰装修工作 | 附属施工阶段 | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
10 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） |  |  | 占地约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2026.06 | 591000 | 完成总工程量的80% | 280000 | 250000 | 一期厂房已建成，正在陆续完善内部结构及设施设备。 二期完成204厂房精平及强夯施工。二阶段用电项目：基础开挖完成80%。 | 一期厂房已建成，继续完善内部结构及设施设备。 二期厂前区精平及强夯施工完成50%。二阶段用电项目：基础开挖完成100%。 | 主体施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
11 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 |  |  | 占地60.21亩，建筑面积2.64万平方米，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目。 | 2022.09-2025.06 | 25000 | 投产 | 12000 | 8000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 | 主体施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
12 | 高新区电力、通信、燃气等基础设施等零星项目 |  |  | 1.迁建35kV电缆线路约3公里；2.迁建10kV电缆线路约12公里；3.迁建低压电缆线路约12公里；4.迁建管道通信光缆约20公里，迁建架空通信光缆约20公里；5.新建电力排管、通信管网、零星安装各企业临时施工用电，企业正式用电各电力廊道建设等。 | 2024.03-2025.03 | 5000 | 全面完工 | 2300 | 1300 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程正式线路已完工并通电，待切换线路后报停电计划拆除临时线路。2.新申地块电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改（1）平场及管网迁改复测原地貌、清表，开挖管网沟槽土石方；（2）军事光缆搬迁完成财评，招标方案过会研究。旧县污水处理厂迁改工程因征地未解决暂无进展，待完成变更后进场施工。3.万洋电力工程施工单位正在采购线缆。 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程：7月内全面完工。 2.新申地块电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改（1）继续同旧县街道做群众工作，继续开挖已征地部分管网沟槽土石方；（2）编制军事光缆搬迁竞争性比选文件，比选施工单位。旧县污水处理厂迁改工程完成变更后进场施工。 3.万洋电力工程预计7月内全面完工。 | 主体施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
13 | 铜梁传媒学院综合服务楼 |  |  | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米 | 2022.08-2025.06 | 12000 | 完工投用 | 3000 | 2900 | 1、5# 室外平台钢筋砼地坪完成 2、5#屋面石材砖安装完成 3、室外大楼梯平台作仿生态砖铺贴 4、接5#楼室外小梯步石材安装完成 | 室内装饰、室外景观工程 | 主体施工阶段 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
14 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） |  |  | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2021.10-2025.05 | 53800 | 完工投用 | 5000 | 4500 | 1.管线38.2km已敷设完成；2.安居（新）泵站、同心桥泵站已建设并调试完成、安居泵站取水头部完成施工；完成土地复垦。 |  | 主体施工阶段 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
15 | 侣俸巴岳农庄项目 |  |  | 项目位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村，占地总面积24091亩。由重庆龙裕城乡建设开发公司与中国农业科学院蔬菜花卉研究所深度合作完成了《中国铜梁侣俸现代农业产业园区总体发展规划》，建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、 产业大棚、农业产业科技创新中心、冻库，农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等，以及其它配套设施。 | 2022.06-2025.06 | 50000 | 全面完工 | 20000 | 15000 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）1#楼（检测中心屋面钢筋完成、信息中心屋面钢筋完成、种质资源楼屋面钢筋完成），2#楼临时垃圾堆场支模架完成；电梯采购已完成招标；室内装修正在进行方案设计；双回路电力工程由民能公司正在进行施工图设计。 2.水龙村2024年度水库移民市级示范项目已完工，总承包单位正在准备竣工验收的相关资料，申报验收等事宜。 3.文曲设施果蔬大棚项目正在收尾。 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）完成所有结构部分封顶，室内进入粗装修阶段，外立面开始施工；完成室内装修方案设计；完成双回路电力设计、预算并报财评。 2..水龙村2024年度水库移民市级示范项目：完成竣工验收，办理结算审核。 3.完成文曲设施果蔬大棚项目竣工验收，办理结算审核。 | 主体施工阶段 | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
16 | 设施水产养殖项目 |  |  | 项目位于太平镇，占地90亩，建筑面积3万平方米，分为两期建设，一期总投资约1500万元，二期总投资约4000万元，包括成虾车间、标粗车间、淡化车间、锅炉房、冷库、仓库及其他配套附属用房与设施。 | 2024.12-2025.06 | 5500 | 一期全面完工 | 5300 | 4000 | 室外废污水管网完成30%，室外养殖水主管网30%，室外热回水管网40%，配电房砖墙砌筑80%，办公楼地梁钢筋绑扎100%，养殖池防水工程施工20%，车间土建工程完成95%，车间强电工程完成90%，室外市政水完成100%，车间给排水工程完成90%。 | 预计完成总工程量的90% | 主体施工阶段 | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
17 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 |  |  | 该项目主要实施内容包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗系统工程；库区坝体及边坡加固工程，垃圾堆体整形工程；填埋场封场覆盖系统工程、填埋气导排及处理系统工程、渗滤液导排系统工程等工程；渗滤液全量化应急处理工程；周边环境提升等附属工程等；同时实施封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2025.06 | 20000 | 完工投用 | 16000 | 12000 | 存量渗滤液处理9100m³，垃圾坝加固桩300m，封场覆盖层土方回填8000m³，帷幕灌浆5295m，排水沟维修300m。 | 存量渗滤液处理4054m³，垃圾坝加固桩60m，绿化工程20000m²，帷幕灌浆1000m，排水沟维修100m。 | 主体施工阶段 | 区城市管理局 | 罗昌西 | ▲ | 超期未完工
18 | 2023年铜梁区北部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 项目对北部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约650354m，燃气立管约60693m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约112522根，燃气安全装置约56261套，表前、表后连接管约485902m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（北部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 19814 | 完工投用 | 18000 | 15000 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约23311m，燃气立管约1800m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约8712根，燃气安全装置约4447套，表前、表后连接管约49988m。 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约20000m，燃气立管约1500m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约8000根，燃气安全装置约4000套，表前、表后连接管约40000m。 | 主体施工阶段 | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
19 | 2023年铜梁区南部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 项目对南部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约130000m，燃气立管约20000m，专用燃具连接管道安装（灶具）约20000根，专用燃具连接管道安装（热水器）约12000根，燃气安全装置约20000套，表前、表后连接管约200000m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（南部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 9018 | 完工投用 | 8000 | 6000 | 南部片区造更新庭院燃气管道约1890m，燃气立管约5475米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约6084根，燃气安全装置约3042套，表后连接管约45630m。 | 南部片区造更新庭院燃气管道约1500m，燃气立管约4000米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约5000根，燃气安全装置约2500套，表后连接管约40000m。 | 主体施工阶段 | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
二、暂停施工项目 | [5 empty] | 129684 |  | 17010 | 300
20 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 |  |  | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里 ，治理岸线总长7.67公里。 | 2024.01-2025.06 | 7453 | 全面完工 | 3710 | 0 | 用地未落实，项目暂停施工 | 办理用地手续 | 用地未落实，暂停施工 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
21 | 铜梁区团团河水环境综合治理工程 |  |  | 新建生态护岸20.68公里，生态沟渠10公里、生态步道10公里。 | 2024.05-2025.06 | 4231 | 完工投用 | 1000 | 300 | 完成总工程量的30%，目前暂停施工 | 复工 | 资金原因，暂停施工 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
22 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 |  |  | 占地约5亩，建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。 | 2023.08-2025.03 | 3000 | 全面完工 | 800 | 0 | 因施工单位无力承担建设任务，已停工。 | 起诉施工单位，解除合同。 | 纠纷，暂停施工 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工
23 | 集美东方二期 |  |  | 占地约126.73亩，建筑面积约26.98万平方米。 | 2019.03-2025.06 | 115000 | 全面完工 | 11500 | 0 | 零星整改 | 零星整改 | 投资意愿不强，零星整改 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 暂停施工