## Sheet1
附件1
铜梁区2025年1-7月储备重点项目推进情况表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 投向领域 | 主要建设内容 | 总投资 | 拟争取方向 | 建设工期或拟争取资金年度 | 拟争取上级资金额度 | 前期进展 | 项目牵头单位 | 备注
总计：192个 |  |  |  | 683.4753 |  |  | 196.6429
一、储备重点建设项目（36个） |  |  |  | 322.69
1 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司扩规扩产及生产线数字化更新改造项目 | / | 占地约40亩，建设厂房扩规扩产及生产线数字化更新改造项目。 | 1.3 | / | 2025.08-2026.07 | / | 前期准备工作 | 高新区管委会
2 | 重庆三友伊菲斯特机械制造有限公司扩建项目（二期） | / | 占地60亩，建设面积3万平方米，建设电线、电缆和配电箱等生产线。 | 1 | / | 2025.10-2026.09 | / | 筹备项目前期工作 | 高新区管委会
3 | 爱玛配套产业项目 | / | 新建摩托车转刹把、摩托车仪表总成、摩托车轮毂制造及包装制品项目、摩托车线束、摩托车减震器、摩托车刹车线束、电动摩托车减震器、电动摩托车碗组、电动摩托车传动系统、智能刹车系统、电动摩托车铝制部件、电动摩托车车架及车身机构安全系统、电动摩托车护杠及货架等生产项目。 | 81.5 | / | 2025.11-2027.12 | / | 项目无地 | 高新区管委会
4 | 铜梁高新区大庙组团产业配套项目 | / | 利用大庙企业服务中心2、3号楼及中间楼裙楼建设包含人才公寓、休闲娱乐、餐饮商超、商务酒店、会议接待等功能为一体的综合服务中心。 | 0.5 | / | 2025.08-2026.06 | / | 大庙组团产业配套项目中人才公寓及酒店装修已完成施工图设计及审查、预算及财评等工作，已委托代理编制招标文件，目前正在进行招标审批工作。 | 高新区管委会
5 | 金山大道延伸段道路项目一段 | / | 起于高新区科创中心，止于公安战训基地旁，总长约1.05公里。 | 1.3 | / | 2025.12-2026.12 | / | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 高新区管委会
6 | 高新区保障性住房项目 | / | 铜梁城区安置房（北环路科能技校旁）项目用地65.5亩，建设安置房804套；大庙片区安置房（大庙企业服务中心旁）项目用地8.5亩，建设安置房54套。 | 3 | / | 2025.10-2027.10 | / | 暂不实施。 | 高新区管委会
7 | 公廉租房电梯加装及维护修缮项目 | / | 对全区公廉租房进行电梯加装和维护修缮，加装范围约60个单元，维护修缮范围约60个单元。 | 0.33 | / | 2025.07-2026.12 | / | 1.梳理公廉租房问题台账； 2.对接区住建委落实电梯加装专项资金事宜。 | 金龙城建公司
8 | 文化艺术中心项目 | / | 占地180亩，建筑面积约9万平方米，建设内容包含会展中心，融媒体中心、美术馆、配套体验型文体商业等。 | 13 | / | 2025.09-2027.09 | / | 拟出库 | 龙廷公司
9 | 铜梁区城中村改造安置房二期项目 | / | 占地24亩，建筑面积5.6万平方米，项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，共分两个地块建设，分别是美丽泽京爱尚里地块西南角和裕成理想西北角。 | 3.5 | / | 2025.10-2028.04 | / | 取消实施 | 龙廷公司
10 | 重庆铜梁大庙110KV变电站3号主变扩建工程 | / | 新建主变1台，容量50MVA。 | 0.12 | / | 2025.12-2026.12 | / | 取得可研评审意见和批复；完成核准要件上报。 | 区发展改革委
11 | 重庆能投集中式光伏项目 | / | 新建装机容量约40万千瓦的农光互补集中式光伏项目 | 9.54 | / | 2025.09-2026.09 | / | 取得社稳、职业病预评价。 | 区发展改革委
12 | 大唐集团集中式光伏项目 | / | 新建装机容量约20万千瓦的集中式光伏项目。 | 9.21 | / | 2025.09-2026.09 | / | 1、完成善心光伏项目投资申请报告批复；完成三品、河水光伏项目可研报告编制。 2、取得善心、三品光伏项目接入系统批复； 3、持续开展环保、水保、压覆矿等专题编制； 4、完成善心、三品光伏项目压覆矿、社稳、安全性预评价备案。 | 区发展改革委
13 | 中广核集中式光伏项目 | / | 新建装机容量约15万千瓦的集中式光伏项目。 | 5.6 | / | 2025.09-2026.09 | / | 1.正在编制可研报告。2.电网接入批复已取得。3.开展环评水保等专题报审。4.开展土地租赁等工作。 | 区发展改革委
14 | 铜梁区太平镇、侣俸镇派出所建设工程 | / | 新建太平、侣俸等2个派出所。1.新建太平派出所（含公巡大队），建筑面积约3500平方米。2.新建侣俸派出所，建筑面积约2000平方米。 | 0.6 | / | 2025.08-2027.12 | / | 太平派出所已完成用地预审与选址意见书、取得可研批复，待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续；侣俸派出所由于无项目资金，暂未启动。 | 区公安局
15 | 重庆都市圈环线铁路（合大线） | / | 经合川、铜梁、大足到永川的客货铁路，全长120公里，铜梁境内42公里。 | 60 | / | 2025.12-2028.12 | / | 完成初步设计，正在送审 | 区交通运输委
16 | 渝遂扩能二期 | / | 起于三环铜合高速新店子枢纽互通，新建双向6车道接渝遂高速鸿雁枢纽互通，沿渝遂高速原路扩建为双向8车道，止于潼南与遂宁交界处，铜梁境内约39公里。 | 60 | / | 2025.12-2028.12 | / | 施工图设计审查完成，待项目投融资模式优化确定后开工建设。 | 区交通运输委
17 | 高铁枢纽及重要连接线建设项目 | / | 1.成渝中线高铁铜梁站站前广场项目。项目位于铜梁站站房北侧，用地面积约50亩，建筑面积约3.17万平方米，主要建设内容包含站前广场、配套商业、公交车站、加油站、配套停车位、地下车库等。2.成渝中线高铁铜梁站连接线项目。建设连接线4公里，包括原金岳大道A、B段及龙翔大道南段，宽度24米，按一级道路建设。 | 15.4 | / | 2025.10-2027.06 | / | 成渝中线高铁铜梁站站前广场项目：完成初设工作，完成组卷报批资料准备。成渝中线高铁铜梁站连接线项目：推进组卷报批资料准备 | 区交通运输委 龙城天街管委会
18 | 铜梁中学校高中学生公寓学生食堂建设项目 | / | 建筑面积5万平方米，建设高中学生公寓、学生食堂以及配电室等室外附属工程、土方工程。 | 2.52 | / | 2025.09-2027.06 | / | 目前已完成项目立项、可行性研究报告批复，现正在办理工程规划许可证。 | 区教委
19 | 金川小学新建工程 | / | 位于金川大道南段以东，规划用地面积约60亩，建筑面积约2.2万平米，拟设置48个班，可容纳学生2100余名。 | 1.5 | / | 2025.12-2027.06 | / | 征地拆迁中，由区住建委牵头城中村项目，一并实施征地拆迁。已向区政府请示明确资金来源。 | 区教委
20 | 安居中小学迁建工程 | / | 占地约65亩，建筑面积约1.9万平方米；共计27个班。 | 1.37 | / | 2025.12-2027.06 | / | 整体设计反复论证 | 区教委
21 | 铜梁区太平压气站至太平分输站改造项目 | / | 改造太平站工艺管道1座，燃气管道约5公里，完成土建设施。 | 0.39 | / | 2025.09-2027.12 | / | 前期论证 | 区经济信息委
22 | 铜梁区围龙阀室至大庙配气站燃气改造项目 | / | 改造围龙站工艺管道1座，燃气管道约7公里，完成土建设施。 | 0.5 | / | 2025.09-2027.12 | / | 前期论证 | 区经济信息委
23 | 铜梁区新殡仪馆建设项目 | / | 占地55亩，包含火化车间、治丧服务中心、办公区等。 | 1.5 | / | 2025.12-2026.12 | / | 完成了项目经济效益测算分析，因无法划定卫生防护区距离锁定搬迁范围、拆迁阻力较大等原因无法推进后续工作。 | 区民政局
24 | 铜梁区农村失能特困人员集中照护中心项目（旧县街道） | / | 拟占地面积约10.78亩，建筑面积1万平方米，拟设置床位200张，主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及道路、管网、 环保、消防设施等配套工程，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域，其中托养护理区设置20张养老服务床位。 | 0.47 | / | 2025.08-2027.12 | / | 持续推进招标工作 | 区民政局
25 | 同心桥水厂及配套供水管网工程（一期） | / | 占地100.4亩，一期建设规模5万吨每天。 | 3.59 | / | 2025.10-2027.12 | / | 因项目优化，需对原可研进行调整，目前完成可研技术审查。正计划进行可研调整方案报批 | 区水利局
26 | 铜梁老城区供水管网漏损改造工程 | / | 改扩建管网DN600~DN400总长度约18.3公里。 | 0.76 | / | 2025.10-2026.12 | / | 正在开展初步设计编制 | 区水利局
27 | 同心桥水库灌区工程 | / | 同心桥水库灌区灌溉采用管道输水，布置有提水管道（含高位水池）、总干管、正义干管、石寨干管和新龙支管 5 条管线。管线总长 12.6公里。 | 0.35 | / | 2025.07-2025.12 | / | 正在进行施工线路踏勘 | 区水利局
28 | 铜梁区人民医院精准医疗中心建设项目 | / | 项目用地面积约20亩，总建筑面积约2.67万平方米，设置体检中心、基因检测及干细胞移植中心、核医学科及PET-CT检查中心等。主要建设内容包括主体建筑、装饰装修、设备购置等，拟建成一栋地上12层、地下2层的精准医疗中心，平时设床位400床，急时至少可设床位500床，其中可转换ICU床位50张。 | 1.8 | / | 2025.10-2028.12 | / | 完善装饰装修施工图设计 | 区卫生健康委
29 | 铜梁区人民医院安居分院建设项目 | / | 占地约25亩（新征），新建业务用房16000平方米，设床位160张。 | 1.2 | / | 2025.10-2028.06 | / | 待落实建设项目土地费用。 | 区卫生健康委
30 | 铜梁区污水处理厂四期扩建项目 | / | 项目位于白土坝，扩建3万吨/天的污水处置设备。 | 2 | / | 2025.10-2026.12 | / | 正在办理环保手续。 | 区住房城乡建委
31 | 铜梁区老旧小区排水管网更新改造工程 | / | 改造东城街道、巴川街道、南城街道、旧县街道相关老旧小区及周边管网约40公里。 | 0.4 | / | 2025.08-2028.08 | / | 目前我区老旧小区改造中排水管网改造需求量较少，该项目暂无法落地实施。且老旧小区改造有专项的上级资金可争取，暂不需通过排水领域争取上级资金。 | 区住房城乡建委
32 | 铜梁区城区巴川河沿线管网溯源整治项目 | / | 主要建设内容为巴川河段沿线破损管网改造、错混接管网改造、易造成积水内涝问题和排水箱涵缺陷问题整治等，合计新建、改造管网15公里，修复管网8公里。 | 1 | / | 2025.08-2026.08 | / | 项目正在申请资金。 | 区住房城乡建委
33 | 2025年城中村改造 | / | 占地5848亩，改造范围包括高新区梯子村﹑飞凤村片区，高新区龙桥村﹑平安村片区，大庙片区。 | 27.44 | / | 2025.12-2027.12 | / | 因政策变动，银行不提供专项借款，已策划申报中央预算内投资及地方政府专项债，待争取到资金后开工建设。 | 绅鹏公司
34 | 小北海首开区综合开发项目（一期） | / | 建设内容为拟用地面积约 212.77亩，红线内（教学培训及酒店）用地面积7.57万平方米（113.5亩），红线外（滨水运动）6.6万平方米（99.27亩），拟规划建筑面积约4万平方米。建设内容包含：研学楼、办公楼、会议中心、酒店、运动区、桥梁、道路、电力迁改、管网、装饰装修及配套的水、电、气等。 | 6 | / | 2025.10-2028.12 | / | 项目已取消 | 玄天湖文旅公司
35 | 玄天秀水生态酒店 | / | 项目占地35.75亩，建筑面积2.58万平方米。其中综合楼建筑面积2万平方米（包含：地下停车库、会议中心、餐饮、酒店等项目）、1-4#湖景房酒店建筑面积4705平方米、5-7#花园套房酒店建筑面积1096平方米，及道路、环境、安装、装饰装修等。 | 3 | / | 2025.10-2029.12 | / | 于2023年9月7日完成财评（财评金额为14728.846839万元），由于时间过长，目前正在重新调整财评。 | 玄天湖文旅公司
36 | 安居太平街片区改造项目(安居古城大夫第片区传统院落修缮工程) | / | 项目将对迎龙门码头片区部分老建筑进行保护性修缮，建筑面积约4355平方米。 | 1 | / | 2025.10-2026.12 | / | 地灾评估完成规资局备案；根据区规资局专家评审意见完成历史文化名镇保护规划修编报告，报送区规资局审核；生态影响评价报告编制单位进行数据收集。 | 安居华夏文旅公司
二、争取资金项目。（合计：156个） |  |  |  | 360.7853 |  |  | 196.6429
（一）政府（国企）投资类项目（133个） |  |  |  | 331.9684 |  |  | 192.2549
37 | 铜梁东部片区排水管网基础设施项目 | 市政基础设施 | 新建箱涵1.8公里，改造箱涵2.6公里，新建管网20公里，更换老旧管网5公里，修复破损管网7公里，整治内涝点8处等 | 3 | 地方政府专项债券 | 2025 | 2 | 方案设计 | 高新区管委会 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
38 | 铜梁高新区龙桥社区、人和村城中村改造配套基础设施建设项目 | 城中村改造 | 新建城中村范围内给水管网2.25公里、雨水管网2.25公里、污水管网2.25公里、燃气管网2.25公里、供电管线2.25公里，停车位、充电桩及相关配套基础设施和公共服务设施建设等。项目建设内容主要包括道路工程、综合管网工程、停车位建设和充电桩建设等。 | 1.78 | 地方政府专项债券 | 2025 | 1.424 | 方案设计 | 高新区管委会
39 | 铜梁高新区梯子村、飞凤村城中村改造配套基础设施建设项目 | 城中村改造 | 新建给水管网6.86公里、雨水管网6.86公里、污水管网6.86公里、燃气管网6.86公里、供电管线6.86公里，停车位、充电桩及相关配套基础设施和公共服务设施建设等。项目建设内容主要包括道路工程、综合管网工程、停车位建设和充电桩建设等。 | 4.94 | 地方政府专项债券 | 2025 | 3.952 | 方案设计 | 高新区管委会
40 | 铜梁高新区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 建设产业相关标准厂房25255平方米，办公用房6580平方米，配套建设基础设施包括新建雨水管网约8.2公里、污水管网约8.2公里、电力管线约8.2公里、通信管线约8.2公里，新建公共停车场约6500平方米并配套充电桩，完善路网约8.2公里等。 | 4.44 | 地方政府专项债券 | 2025 | 3.552 | 方案设计 | 高新区管委会
41 | 铜梁高新区储能产业园区配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 新建标准厂房18000平方米，新建雨水管网约5.6公里、污水管网约5.6公里、电力管线约5.6公里、通信管线约5.6公里，新建公共停车场约4500平方米并配套充电桩，完善路网约5.4公里以及片区交叉节点优化等。 | 3.97 | 地方政府专项债券 | 2025 | 3.176 | 方案设计 | 高新区管委会
42 | 铜梁北部片区及沿河段排水管网改造项目 | 城市地下管网及设施 | 改造北门汽车站片区和东城片区2部分范围内的排水管网。其中新建雨水管网DN400-800约6.51km，新建雨水管网DN800-1500约2.22km，新建雨水管网DN2000约1.22km，新建雨水箱涵3mX3m约0.6km，改造雨水管网DN400-800约8.46km，改造雨水管网DN1000-2000约3.4km。 | 0.7014 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.4909 | 方案设计 | 高新区管委会
43 | 铜梁城区排水管网建设项目 | 城市地下管网及设施 | 新建铜梁城区雨水管网51.7km，其中DN600管道长约21.83m，DN800管道长约14.32km，DN1000管道长约7.86km，DN1200管道长约7.69m，新建检查井820座。 | 1.7671 | 超长期特别国债 | 2026 | 1 | 方案设计 | 高新区管委会
44 | 铜梁南部片区排水管网改造项目 | 城市地下管网及设施 | 改造蒲吕片区、白土坝片区和旧县片区3部分范围内的排水管网。新建雨水管道，其中DN600管道长约5.31km，DN800-1000管道长约2.52m，DN1500管道长约0.86km，新建排水箱涵1.84km，尺寸B×H=2500×2500，新建雨水检查井180座；改造雨水管道d600-800约4.66km，d1000-1500约2.76km，改造雨水井120座。 | 0.7254 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.5077 | 方案设计 | 高新区管委会
45 | 高铁片区排水管网建设项目 | 城市地下管网及设施 | 新建高铁片区雨水管网18.5km，其中DN600-800长约13.31km，DN1000-1500长约5.19km | 0.7821 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.5474 | 方案设计 | 高新区管委会
46 | 东部片区排水管网建设项目 | 城市地下管网及设施 | 新建铜梁东部片区雨水管网23.57km，其中DN600-800长约12.31km，DN1000-1500长约11.26km | 0.825 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.5775 | 方案设计 | 高新区管委会
47 | 旧县片区排水管网建设项目 | 城市地下管网及设施 | 新建旧县片区约8.94km雨水管网建设，其中DN600-800长约5.49km，DN1000-1500长约3.45km | 0.5128 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.3589 | 方案设计 | 高新区管委会
48 | 大庙片区排水管网建设项目 | 城市地下管网及设施 | 新建大庙片区约5.2km雨水管网建设，其中DN600-800长约2.8km，DN1000-1500长约2.4km | 0.3011 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.2107 | 方案设计 | 高新区管委会
49 | 铜梁区桂林河流域水环境综合治理项目 | 重点流域水环境治理 | 起于大庙镇金狮西路，止于大永线35KV店电力廊道，整治流域河道长1.6公里，新建生态护岸3.2公里，生态步道及护栏3.2公里，污水收集管网3.2公里，生态沟渠3公里，清理底泥12万方，建设人工湿地6.5万平方米，以及完成相关配套设施。 | 0.562 | 中央预算内投资 | 2026 | 0.4496 | 方案设计 | 高新区管委会
50 | 铜梁区小安溪流域水环境综合治理项目 | 重点流域水环境治理 | 起于二桥，止于金溪大道，整治流域河道长约2.0km，新建生态护岸4公里，生态步道及护栏4公里，污水收集管网4公里，生态沟渠4公里，清理底泥10万方，建设人工湿地20万平方米，以及完成相关配套设施。 | 0.64 | 中央预算内投资 | 2026 | 0.512 | 方案设计 | 高新区管委会
51 | 铜梁区跳蹬河流域水环境综合治理项目 | 重点流域水环境治理 | 整治流域河道长约4km，新建生态护岸8公里，生态步道及护栏8公里，污水收集管网8公里，生态沟渠8公里，清理底泥3万方，建设人工湿地1万平方米，以及完成相关配套设施。 | 0.77 | 中央预算内投资 | 2026 | 0.616 | 方案设计 | 高新区管委会
52 | 铜梁区沿井河流域水环境综合治理项目 | 重点流域水环境治理 | 整治河段河道长约3.0km，新建生态护岸6公里，生态步道及护栏6公里，污水收集管网6公里，生态沟渠6公里，清理底泥6万方，建设人工湿地16万平方米，以及完成相关配套设施。 | 0.72 | 中央预算内投资 | 2026 | 0.576 | 方案设计 | 高新区管委会
53 | 铜梁区淮远河流域水环境综合治理项目 | 重点流域水环境治理 | 整治河段河道长约4.1km，新建生态护岸8.2公里，生态步道及护栏8.2公里，污水收集管网8.2公里，生态沟渠8公里，清理底泥25万方，建设人工湿地30万平方米，以及完成相关配套设施。 | 0.79 | 中央预算内投资 | 2026 | 0.632 | 方案设计 | 高新区管委会
54 | 铜梁城区北片区及沿河段污水管网改造项目 | 城市污水厂网河湖一体化综合治理 | 改造北门汽车站片区、东城片区和跳蹬河沿线、淮远河沿线等4部分范围内的污水管网，其中DN300-400约23.6km，DN600-800约9.5km，DN1200-DN1500约5.7km，N1500-1800约1.2km，并配套改造相关设施。 | 1.0069 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.7048 | 方案设计 | 高新区管委会
55 | 铜梁东部片区污水管网建设项目 | 城市污水厂网河湖一体化综合治理 | 新建东部片区污水管网36.6km，其中DN300-DN500约23.3公里，DN600约13.3公里。 | 1.0055 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.7038 | 方案设计 | 高新区管委会
56 | 铜梁高新片区污水管网建设项目 | 城市污水厂网河湖一体化综合治理 | 新建污水管网15公里及附属设施；改建污水管网17公里.并建设相应配套设施。。 | 1.2022 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.8415 | 方案设计 | 高新区管委会
57 | 重庆铜梁高新区智能制造产业园工业污水处理厂提质项目 | 工业园区污水处理厂建设 | 对重庆市铜梁区储能产业园区范围内的工业园区污水处理厂实施扩容改造，扩容改造规模为4.0万吨/天。 | 1.1109 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.7776 | 方案设计 | 高新区管委会
58 | 铜梁龙腾、高铁片区污水管网建设项目 | 城市污水厂网河湖一体化综合治理 | 新建龙腾、高铁片区污水管网，约34.4km，管径DN300-DN600。 | 1.0212 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.7148 | 方案设计 | 高新区管委会
59 | 东城污水处理厂改造提升和再生水建设项目 | 污染治理 | 东城污水处理厂新增污水处理设施，新增污水处理量3万吨/天，新建再生水回收设施，配套建设再生水管网6km和10万平方米绿廊。 | 1.0503 | 中央预算内投资 | 2026 | 0.7352 | 方案设计 | 高新区管委会
60 | 铜梁蒲吕、白土坝和旧县片区污水管网整治项目 | 城市污水厂网河湖一体化综合治理 | 整治蒲吕片区、白土坝片区和旧县片区3部分范围内的污水管网。改造蒲吕片区污水管网，长度约8公里，其中DN400-DN500约5公里，DN600-DN800约2公里,DN800-DN1200约1公里；整治旧县片区污水管网，改造长度约2公里（管径DN600），新建长度约8公里；改造白土坝片区DN300-DN500污水管网，长度约13.3公里。 | 1.0274 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.7191 | 方案设计 | 高新区管委会
61 | 旧县污水处理厂、大庙污水处理厂再生水项目 | 污染治理 | 在旧县片区依托旧县污水处理厂新建再生水回收设施及5km再生水管网，配套建设5万平方米绿廊；在大庙片区依托大庙污水处理厂新增再生水回收设施及6km再生水管网，配套建设5万平方米绿廊 | 1.05 | 中央预算内投资 | 2026 | 0.735 | 方案设计 | 高新区管委会
62 | 铜梁区大庙片区污水处理厂建设工程 | 污染治理 | 在大庙污水处理厂新增污水处理设施，新增污水处理量1万吨/天，新建配套污水管网5km. | 1.0503 | 中央预算内投资 | 2026 | 0.7352 | 方案设计 | 高新区管委会
63 | 铜梁区蒲吕污水处理设施设备更新改造项目 | 环境基础设施提标改造 | 更新设备共计75套（台、个），包括更新高效节能泵类（加药螺杆泵、潜污泵、污泥泵、冲洗水泵、回流泵等）3台、搅拌机3台、罗茨风机5台、污泥暂存4套、格栅10套、变压器5台，过程仪器仪表6台，闸阀20个，更换生物曝气系统5套，除磷加药系统3套、发电机组6套、中控系统2套、隔音设施8套。 | 1.02 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.714 | 方案设计 | 高新区管委会
64 | 太平水厂配套管网工程 | 城市地下管网及设施 | 服务区域供水规模提升至1.68万m³/d。需改造提升DN400供水管道8.1km，改造提升DN200供水管道6.1km，改造提升DN150供水管道3.3km。同时为实现铜梁城区供水互联互通，需新建连接DN150供水管道0.5km，新建连接DN200供水管道12.9km，新建连接DN300供水管道16.2km，新建连接DN400供水管道3km；提升供水质量，需新建9座加压站。 | 0.6567 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.42 | 方案设计 | 区水利局、龙泽水务公司 | 已成功争取2025年超长期国债
65 | 铜梁区琼江流域备用水源及供水项目 | 供水 | 工程建设规模为2000吨/天，敷设输水管线50km，新建取水站1座，配套检修井口、排气、排污设施等，新增8座加压站，智慧水务平台。 | 1.2 | 地方政府专项债券 | 2026 | 0.96 | 方案设计 | 区水利局、龙泽水务公司
66 | 铜梁区双寨水库扩容工程 | 新建大中型 水库 | 分两期实施，一期小（一）型扩容到中型，总库容由930万m3扩到1633万m3，主要功能为农业灌溉、村镇供水、防洪等综合利用功能。 | 7.72 | 超长期国债 | 2026 | 5.404 | 方案设计 | 区水利局、龙都水资源公司
67 | 铜梁区中型水库监测设施升级改造项目 | 水库设施智能化改造 | 升级改造1个水位站、新建3个水位站，观测以遥测自记为主、视频识别为辅。新建或升级改造气泡式压力水位计、数据终端机（RTU）、人工水尺、太阳能电源，新增视频水位计等仪器设备，实现水位信息的自动采集、传输与储存；28个雨量站配置翻斗式雨量传感器，实现雨量信息的自动采集、传输、处理与储存；5个墒情站分别配置墒情传感器；升级机房，包含增加UPS电源、防火墙、服务器、交换机、路由器、机柜等。 | 0.12 | 水利发展资金 | 2026 | 0.07 | 方案设计 | 区水利局、龙泽水务公司
68 | 太平水厂配套管网工程（二期） | 供水管网 | 新建供水管道总长度约50.2km，管径DN400~DN200；新建6座加压站及附属设施。 | 0.7 | 超长期国债 | 2025 | 0.5 | 方案设计 | 区水利局、龙都水资源公司 | 已争取“两区突出问题”移民后扶资金5000万元
69 | 铜梁蒲吕片区、旧县街道和大庙片区供水管网漏损改造工程 | 供水管网 | 改扩建管网长度共计29.1km，主要包括以下部分：（1）更换蒲吕片区现状铜合大道DN300管网，长度2.4km;（2）改扩建现状蒲吕至旧县街道管道，管径DN400，长度6.2km；（3）改扩建现状产业大道管道，管径DN600，长 度5.7km；（4）改扩建现状金蒲大道管网，管径DN600，长 度6.5km；（5）新建金山大道管网，管径DN500~DN200，长度5.3km；（6）改扩建现状大庙片区主管道，管径DN300，长度3km。 | 1.62 | 超长期国债 | 2026 | 1.134 | 方案设计 | 区水利局、龙泽水务公司
70 | 铜梁老旧小区供水设施改造项目 | 供水管网 | 改造二次供水设备约78套，改造小区管网约19.75km，管径DN75~DN150。 | 0.8 | 超长期国债 | 2026 | 0.64 | 方案设计 | 区水利局、龙泽水务公司
71 | 涪琼大型灌区工程 | 新建大中型 灌区 | 工程位于潼南、铜梁区，总灌溉面积88万亩，铜梁设计维新、平滩等13个镇街，涉及灌溉面积32万亩 | 25.9 | 超长期国债 | 2026 | 18.13 | 方案设计 | 区水利局、龙都水资源公司 | 新建大灌区，同潼南共同申报，铜梁段部分总投资25.9亿元
72 | 铜梁区公办幼儿园建设与提质改造项目 | 就业实训和教育领域 | 本项目整合五个子工程，涵盖小区配套幼儿园装修、公办园装修、民办园回收改造及老旧园提质，主要内容包括： 1.小区配套幼儿园装修：对昕晖璟尚幼儿园（3602.86㎡/12班/360学位）、龙城首府幼儿园（1806.91㎡/6班/180学位）进行建筑装修、设备采购与安装及室外工程等。 2.公办园装修：第四实验幼儿园2号楼（1100㎡/12室/90学位）进行建筑装修、设备采购及安装，增设托育服务。 3.民办园回收改造：收回城区民办幼儿园场地，通过维修改造及设备更新转为公办园。 4.老旧公办园提质：对城区老旧幼儿园实施扩建、室内外改造及设备升级，优化办园条件。 | 0.8 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.5 | 方案设计 | 区教委
73 | 铜梁区龙腾新区中学新建项目 | 教育 | 项目占地面积约150亩，规划建筑面积约8万㎡。 | 6.8 | 超长期特别国债 | 2026 | 3 | 方案设计 | 区教委
74 | 铜梁区特校迁建项目 | 就业实训和教育领域 | 规划占地25亩，整体迁建特殊教育学校 | 0.4 | 义务教育补助金费及特殊教育专项资金 | 2026 | 0.32 | 方案设计 | 区教委
75 | 铜梁区2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升计划工程 | 就业实训和教育领域 | 对铜梁区部分中小学进行空调、信息化等设备安装，以及环境修缮、改造等提升。 | 0.4 | 义务教育补助及薄改资金 | 2026 | 0.4 | 方案设计 | 区教委
76 | 铜梁区职教中心分校新建项目 | 就业实训和教育领域 | 占地面积约150亩，建筑面积约5万平方米 | 2 | 地方政府专项债券 | 2026 | 1.6 | 方案设计 | 区教委
77 | 铜梁区小区配套园公办幼儿园装饰装修工程 | 就业实训和教育领域 | 接收集美东方（二期）、巴川郡、原乡美苑等小区配套园，完成装饰装修及设施设备采购安装后举办公办园 | 0.21 | 地方政府专项债券 | 2026 | 0.168 | 方案设计 | 区教委
78 | 铜梁区普通高中（铜梁中学校、铜梁一中、铜梁二中）建设项目 | 就业实训和教育领域 | 改造教学楼、学生宿舍、学生食堂、运动场等，新建综合楼。 | 1.7 | 超长期特别国债 | 2026 | 1.36 | 方案设计 | 区教委
79 | 铜梁区城镇生活垃圾收转运体系建设项目 | 污染治理专项/环境基础设施提标改造/生态环保 | 新增及更换120L垃圾桶50000个；240L垃圾分类桶30000个；果皮箱6000个；2立方垃圾箱1700个；3立方垃圾箱1500个；5立方垃圾箱300个；改扩建垃圾中转站17座；垃圾中转站配套12立方压缩箱体50个；18立方压缩箱体40个；配套喷淋除臭设施及垃圾渗滤液处理设施等。 | 1.42 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.8 | 方案设计 | 区城管局 | 已申报2025年超长期国债
80 | 铜梁区城镇环卫作业设备更新项目 | 污染治理专项/环境基础设施提标改造/生态环保 | 更新车厢可卸式垃圾车、挂桶车240辆，更换果皮箱1360个；吸污车20辆；护栏清洗车16辆；高空作业车30辆；替换部分老旧垃圾压缩箱体30个；更新环卫作业车辆120台；抑尘车20辆；更新洒水车20辆；巡逻车30辆等；2000口化粪池在线监测安装。 | 1.32 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.9 | 方案设计 | 区城管局 | 已申报2025年超长期国债
81 | 铜梁区老旧市政设施改造提升 | 城建市政设施领域 | 1.对影响出行安全的白土坝片区、公安局片区及迎宾东路等约6万平方破旧道路改造提升；2.对影响行车安全的龙兴路、龙飞路、玉泉路、金地大道约9万平方老旧车行道进行改造；3.对飞龙路、白龙三路等道路进行预防性养护；4.对城区影响交通、消防等安全的附属设施进行改造。 | 0.9 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.72 | 方案设计 | 区城管局
82 | 铜梁区城市公园、市街绿地功能提升 | 城建/城市更新专项/市政设施 | 1.口袋公园打造，利用城市边角地、裸露地口打造老百姓家门口袋公园6个；实施城区公园广场适老适儿化改造、开放共享公园绿地、提升公园公益属性开展公园+休憩、文化、科普、阅读、健身等文化活动和配套服务设施建设。2.绿地林下空间利用。对龙腾大道、原乡大道、白龙大道、龙安路等绿地较宽，上层乔木较好的绿化带进行梳理，增加座椅等休闲设施。3.城区主干道增花添彩，在合适的地点补植开花树、色叶树等2000余株，打造具有铜梁特色的城市景观。4.对全区老城区的树圈4000个进行整治，由于行道树多年的生长，树圈颈部严重限制了树木的生长，形成安全隐患。同时，也导致抗旱工作无法开展。5.全区绿化浇灌系统改造20公里。 | 0.5 | 中央预算内资金 | 2025 | 0.2 | 方案设计 | 区城管局
83 | 铜梁区市政基础设施智能化建设项目 | 资环领域 | 对设施、绿化、公园等市政基础设施实施智能化升能改造并部署物联感知设备，实现联网监测。1.设施智能化建设：对城区停车实现智能化诱导；对城区57条主次干道、和46座桥梁实现智能化监测；对城区窨井盖开展全量普查并安装物联感知设备。2.园林绿化智能浇灌建设：对金川大道、龙腾大道、原乡大道、北环大道、铜合大道等绿地智能浇灌管网设施更新改造；对城区行道树实施智能浇灌配套设施建设。3.城市公园AI服务智能场景建设：依托公园休闲空间，在人民公园等配备智能化设施设备，设置全屋智能，打造智慧跑道、智能活动室等智慧服务场景，让市民感受人工智能科技。 | 2.5 | 超长期特别国债 | 2026 | 2 | 方案设计 | 区城管局
84 | 铜梁城区路灯及灯饰项目节能更新改造 | 用能设备更新/节能降碳专项 | 1、将城区剩余约7000余盏钠灯灯具改造更换为LED灯具，实现节能路灯应用率达到100%。 2、推进智慧照明建设，在现有智能控制系统平台的基础上，对城区路灯安装单灯控制模块，以实现故障精准报修，智能调控路灯亮度，进一步节能。 3、改造维护城区路灯400余公里老旧线路，重新规划改接回路，可实现路灯单双启闭。 4、维护更新城区夜景灯饰，对城区标志性高层楼体的老旧景观灯饰进行整体更新改造，并对之前遗漏未打造景观灯饰的楼体进行打造，以提升城市品质，拟计划2027年分布实施至2032年结束。 | 5 | 超长期特别国债 | 2025 | 1 | 方案设计 | 区城管局
85 | 铜梁区平急两用停车场建设 | 交通领域（城市停车场） | 利用公园广场等地下空间在团结社区、正街社区等建设平战两用停车场，战时可作人防工程；新建铜梁西停车场、科创新城站停车场、庆隆停车场、铜梁高铁停车场、少云大道南侧停车场等5个平急两用停车场。 | 3 | 地方政府专项债券 | 2026 | 2.4 | 方案设计 | 区城管局
86 | 涪江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复项目 | 生态修复 | 水环境保护和综合治理、土地整治与水土流失综合治理、国土绿化提升、生物多样性保护等 | 18 | 中央预算内资金 | 2026 | 5 | 方案设计 | 区规划自然资源局 | 系市规划自然资源局牵头项目，铜梁属项目区之一
87 | 铜梁区土地储备专项债券项目 | 土地储备开发 | 拟收回收购存量闲置土地面积共计128.66公顷 | 58.46 | 地方政府专项债券 | 2026 | 46.48 | 方案设计 | 区规划自然资源局
88 | 介孔量子新材料（铜梁）创新中心项目 | 工业与高新技术领域（先进制造业） | 利用原智能制造产业园内面积约10000平方米空间改造建设，建立介孔量子材料的工程化应用基地，促进科研成果的转移转化和产业化，拟生产介孔量子光催化剂、负氧离子空气净化器/处理设备、超疏水/超亲水自清洁涂层、超宽带红外界面材料与器件、特种专业助航照明灯具等产品。 | 0.8 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.12 | 方案设计 | 区科技局、 先进技术研究院公司 | 招商项目
89 | 特种智能物联工业研究中心 | 三中心一平台一基地（重大中试基地） | 建设厂区工程9976.75平方米，用于特种智能物联工业研究中心、重点实验室、终试车间、检测中心、博士工作站。 | 1 | 中央预算内资金 | 2025 | 0.15 | 方案设计 | 区科技局、 先进技术研究院公司
90 | 新材料检验检测中心 | 中西部重点地区承接产业专业平台建设（公共服务平台 ） | 利用原智能制造产业园内面积约2000平方米空间改造建设，打造集约型检测服务平台，服务本地中小型新材料企业，重点覆盖 基础检测、快速认证、技术咨询三大功能，优先满足本地主导产业需求。 | 1 | 地方政府专项债券 | 2026 | 0.8 | 方案设计 | 区科技局、 先进技术研究院公司
91 | 新材料中试平台 | 中西部重点地区承接产业专业平台建设（公共服务平台 ） | 利用原智能制造产业园内面积约3000平方米空间改造建设，打造面向新材料领域的中试产业化平台，建设具有中试放大、工艺验证、熟化服务的中试平台。为中试项目提供中试工程、工艺优化、质量控制、成本核算、市场运作等专业服务。 | 1 | 地方政府专项债券 | 2026 | 0.8 | 方案设计 | 区科技局、 先进技术研究院公司
92 | 年产27亿平方米锂离子电池隔膜项目 | 节能降碳（过程降碳） | 项目一期投资约22亿元，二期投资约24亿元，采购上料系统、挤出机、模头、铸片设备、拉伸设备、萃取设备、定型设备、收卷机、分切机以及各类配套生产设备及检测设备等约900台（套）。 | 46 | 地方政府专项债券 | 2025 | 10 | 方案设计 | 绅鹏公司
93 | 铜梁区建筑垃圾消纳与资源化利用项目 | 回收循环利用 | 项目占地约62.7亩，总建筑面积约23098.5平方米，其中工业建筑面积约23035.42平方米（包含厂房和配套用房），车库和设备用房等 | 0.82 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.24 | 方案设计 | 绅鹏公司
94 | 金蒲大道B段 | 交通基础设施 | 起于铜安高速，止于老二桥（含二桥扩建工程），长度约1.0公里，宽36米，双向6车道，包含道路、管网、绿化等内容。 | 0.6 | 地方政府专项债券 | 2026 | 0.48 | 方案设计 | 绅鹏公司
95 | 蒲吕片区配套道路综合管廊建设项目 | 城市地下管网及设施 | 建2.2km次干路线缆管廊。 | 0.1635 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.129 | 方案设计 | 绅鹏公司
96 | 金山大道综合管廊建设项目 | 城市地下管网及设施 | 建设7.1km主干路线缆管廊。 | 0.5538 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.395 | 方案设计 | 绅鹏公司
97 | 金辉大道综合管廊建设项目 | 城市地下管网及设施 | 建5km主干路线缆管廊。 | 0.375 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.248 | 方案设计 | 绅鹏公司
98 | 铜梁区低碳技术产业园基础设施项目 | 产业园区基础设施 | 总占地面积约5000亩，打造高新区范围内新能源产业基地基础设施项目，建设内容包括新建标准厂房约40000平方米及附属道路建设，配套实施水电气、污水处理设施、停车场、充电桩、科研中心等工程，拟建管网约15公里，停车位约500个，充电桩100个。 | 15 | 地方政府专项债券 | 2025 | 5 | 方案设计 | 绅鹏公司
99 | 铜梁城区污水管网建设项目 | 市政基础设施 | 新建铜梁城区污水管网32km。 | 1.2512 | 地方政府专项债券 | 2026 | 1 | 方案设计 | 绅鹏公司
100 | 铜梁区建筑垃圾资源化综合利用场 | 生态环保 | 建设一座处理规模为80万吨/年的建筑垃圾资源化综合利用场 | 0.8 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.48 | 方案设计 | 绅鹏公司
101 | 蒲吕片区物流仓储基地项目 | 物流 | 项目规划占地面积约280亩，总建筑占地面积150000平方米的物流仓促用房，容积率1.5。 | 8 | 地方政府专项债券 | 2026 | 4 | 方案设计 | 绅鹏公司
102 | 高新区再生资源基地项目 | 生态环保 | 新建1万平方米厂房和管理用房，主要包括：原料仓库、生产车间、成品堆场、机械车间、环保设施等。采购生产设备一套包括：破碎机、输送设施、多级筛分、磁选机、装载机、打包机等。 | 0.6 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.03 | 方案设计 | 绅鹏公司
103 | 铜梁高新区污水处理厂提标升级改造项目 | 生态环保 | 蒲吕污水处理厂提标升级新增污水处理量1万吨/天，改造老旧截污主干管7公里； 大庙污水处理厂提标升级新增污水处理量1万吨/天，新建中水回收设施，改造老旧截污主干管5公里； 旧县污水处理厂提标升级新增污水处理量1万吨/天，新建中水回收设施，改造老旧截污主干管5公里。 | 0.5 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.15 | 方案设计 | 绅鹏公司
104 | 新能源公交车更新 | 交通 | 重庆市铜梁区祥龙汽车运输有限公司更换新能源公交车14辆 | 0.08 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.02 | 方案设计 | 区交通运输委
105 | G319七福段道路改道 | 交通 | 新建二级公路，新建桥梁跨越石梁水库，长1.4公里 | 0.8 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.48 | 方案设计 | 区交通运输委
106 | S302平滩场镇改线段 | 交通 | 新建二级公路，长2.95公里 | 0.37 | 市级补助 | 2026 | 0.27 | 方案设计 | 区交通运输委
107 | S541南安路鸭棚嘴至龙兴 | 交通 | 项目长2.4公里，四级升三级 | 0.24 | 市级补助 | 2026 | 0.11 | 方案设计 | 区交通运输委
108 | 石庆路升级改造 | 交通 | 项目长4.87公里，四级升二级 | 0.73 | 市级补助 | 2026 | 0.44 | 方案设计 | 区交通运输委
109 | 大庙至双碾道路改造 | 交通 | 路线全长4.8公里，四级升三级道路 | 0.48 | 市级补助 | 2026 | 0.22 | 方案设计 | 区交通运输委
110 | 安居古城大夫第片区历史文化保护提升工程 | 文化旅游领域 | 本项目建设内容保护提升工程总面积6223平方米，其中：历史文化名城内部公有建筑修缮3091平方米，传统街面立面整治改造2056平方米，建设物质文化遗产传承体验设施1076平方米，包括公益性展演设施、生产传习设施及技艺展示设施等，配套公共服务设施建设5600平方米（建设雨污水系统、建设垃圾收集压缩系统，提升公共卫生间、提升传统街巷地面（含铺装市政管网及消防设施）、新建古镇范围内标识标牌系统、修复既有步道、新建1套换乘系统、对古镇综合管网系统进行改造（含水、电、气、弱电、消防）、新建古镇综合服务中心及附属生态停车场，乡镇环境整治建设、危岩治理，保护古树等）。 工程建设内容包含土石方工程、土建工程、安装工程、室外综合管网工程、环境整治等。 | 3 | 中央预算内资金 | 2026 | 1.8 | 方案设计 | 安居华夏文旅公司
111 | 安居古城旅游提升项目 | 文化旅游 | 为创建国家级旅游休闲街区，满足游客住宿，收购酒店，建筑面积约20000平方米，进行酒店装饰装修及附属设施打造等。 | 1 | 地方政府专项债券 | 2026 | 0.3 | 方案设计 | 安居华夏文旅公司
112 | 安居古城旅游游线配套建设项目 | 文化旅游 | 项目主要包括石马古街环境提升、研学基地打造，老旧房屋加固及改造利用；翰林院展陈、景区日常养护等建设内容。 | 0.3 | 地方政府专项债券 | 2026 | 0.09 | 方案设计 | 安居华夏文旅公司
113 | 2025年老旧小区基础设施改造项目 | 城市更新 | 对巴川街道、南城街道及东城街道老旧小区基础设施进行改造，共涉及老旧小区18个，楼栋145数，户数2135户，主要建设内容包括： 1、小区内道路改造（修复）约7.7公里，绿化改造面积19300平方米，建筑物外墙整治58000平方米，消防设施改造（PE100管2500米，热镀锌钢管865米，室内消火栓箱145套，手提式灭火器145套，室外消火栓41个）、安防设施改造（室外监控设施108个，小区出入口人行门禁15套，小区车行道闸27套，供电线整改3400米，应急通讯网络设备8套，高空抛物监控50套，智能预警防灾设备25套）、改造社区综合服务用房800平方米、增设文体设施29处、整改无障碍通道3.9公里。 2、小区外与城市主干网衔接的道路改造（修复）7.5公里、绿色照明路灯改造178盏、供电线整改6150米、增设停车位65个。 | 0.62 | 中央预算内资金 | 2025 | 0.43 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
114 | 铜梁区城区排水防涝改造及应急能力提升工程 | 城市地下管网及设施 | 对铜梁区城区排水防涝设施进行完善，包含新改建排水管网及相关附属设施。其中新建雨水管道DN600-DN1500约10.69km，新建雨水检查井265座；改造雨水管道DN600-DN1000约18.45km，改造雨水井180座。新建排水箱涵0.21km，尺寸B×H=2500×2500。新增移动泵车、高压疏浚车、发电机、吸污车、抽水泵等各类排涝设备20套。主要建设内容包括土石方工程、管道敷设铺装、路面破除恢复、管网附属构筑物、设备购置等工程。 | 1.01 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.71 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已成功争取2025年超长期国债
115 | 铜梁区2025年住宅老旧电梯更新项目 | 老旧电梯更新 | 为对铜梁区住宅楼中已于2010年1月1日前办理使用登记、使用年限长、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的31部老旧电梯实施更新 | 0.093 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.046 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已申报2025年超长期国债
116 | 铜梁区城区排水防涝改造工程 | 市政基础设施 | 对铜梁区城区排水防涝设施进行完善，建设内容包含新改建、修复排水管网约15公里及相关附属设施恢复。 | 0.8 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.64 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
117 | 铜梁区2024年老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 改造老旧小区18个，居民1512户，楼栋数78栋，总建筑面积约16.83万平方米，主要改造内容为小区红线范围内的楼体修缮、强弱电、消防设施、屋顶防水、可燃雨棚、外立面等。 | 0.44 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.28 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
118 | 铜梁区南城街道两路社区老旧小区配套基础设施建设项目 | 老旧小区基础设施 | 对铜梁区南城街道两路社区老旧小区配套设施进行完善，建设内容包含南城街道两路社区老旧小区周边停车位885个，慢充充电桩70套、快充充电桩30套、充电桩广告牌100个、T型立柱广告牌2个、路灯广告牌200个；建设社区综合服务平台（含智慧社区）9781㎡，配套雨污管网约3.5千米等内容。 | 4.05 | 地方政府专项债券 | 2025 | 3 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
119 | 铜梁区仙鱼片区老旧小区配套基础设施建设项目 | 老旧小区基础设施 | 1.对仙鱼片区的燃气老化管道及设施进行更新改造，主要包括：户外铝塑管更换为无缝钢管2053m, 更换PVC管405m；更换PE管580m, 更换调压箱4个，安装自闭阀121个等。2.新增便民停车场4座，主要建设内容包括场地生态化处理、配套雨污管网和照明工程、监控设施等。3.仙鱼片区外立面排危整治约71360m³，广告位设置150个等。4.老旧小区公共区域修缮改造5320m²、片区便民综合服务设施建设8560m²。 | 3.76 | 地方政府专项债券 | 2025 | 2.9 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
120 | 铜梁区城镇老旧小区（社区）综合改造项目 | 老旧小区改造 | 在旧县街道、巴川街道、蒲吕街道等28个镇街实施城镇老旧小区（社区）改造，新建改造农贸市场7个，面积约21000㎡，停车场12个，面积约40000㎡，公共厕所6个，面积约1200㎡，人行道整治约80000㎡，人行步道约2公里，雨污管网约6000m，污水处理站5个，综合环境整治约205000㎡，规范店招店牌约4000个，规范弱电约25公里，配套充电桩110个，路灯约1000盏，广告牌200个，社区综合服务中心1000㎡ 。 | 3 | 地方政府专项债券 | 2025 | 1.4 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
121 | 铜梁区场镇基础设施功能补短板三年行动项目 | 市政基础设施 | 完善城镇小区（社区）配套设施，新建改造停车场19个，面积约62500㎡，农贸市场12个，面积约35000㎡，公共厕所11个，面积约2200㎡，雨污管网约7500m，综合环境整治约335000㎡，弱电规范约30公里，规范店招店牌约6000个，配套路灯约1000盏，充电桩100个，广告牌300个，社区综合服务中心3000㎡ ，配套健身设施等一系列基础设施，进一步提升老旧小区（社区）品质。 | 3 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.95 | 方案设计 | 区住房城乡建委 | 已成功争取2025年地方政府专项债券
122 | 铜梁区城市生活污水处理厂再生水项目 | 污染治理 -再生水利用设施建设 | 在南城污水处理厂建设3万吨/天的再生水设备及配套8km再生水管网。 | 0.5 | 中央预算内资金 | 2025 | 0.4 | 方案设计 | 区住房城乡建委
123 | 重庆市铜梁区“物联网+智慧排水”建设项目 | 城市地下管网及设施 | 项目覆盖铜梁区城市建成区，主要建设内容为排查铜梁区排水管线，建立现状管线数据平台底座，进行排水设施物联网设备及智能化平台建设，包括感知层、传输、应用层建设和运维。 | 0.8 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.64 | 方案设计 | 区住房城乡建委
124 | 铜梁区城镇污水管网系统整治工程 | 沿江污水厂网河湖一体化综合治理 | 1.新建铜梁城区污水处理厂配套管网约10公里，改造铜梁城区生活污水处理厂配套管网约10公里，并配套完善相关附属设施；2.提升改造镇街24座城镇生活污水处理厂配套管网约30公里及相关附属设施恢复；3.配套安装污水管道水位、水质检测等智能感知设备约100台。 | 1 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.7 | 方案设计 | 区住房城乡建委
125 | 铜梁区2025年老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 改造老旧小区20个，居民2207户，楼栋数150栋，总建筑面积约24.53万平方米，主要改造内容为小区红线范围内的楼体修缮、强弱电、消防设施、屋顶防水、可燃雨棚、外立面等。 | 0.695 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.278 | 方案设计 | 区住房城乡建委
126 | 铜梁区街镇老旧小区基础设施改造项目 | 老旧小区基础设施 | 项目拟对铜梁区镇街老旧小区基础设施进行改造，主要改造内容包括老旧路面改造、弱电管道铺设、绿化整治、行道树补植、围墙修复、健身场地、裸露地面整治、化粪池修复、人行便道改造、增设消防栓、休闲座椅、垃圾分类箱、文化墙、直饮水机等。 | 1.7 | 中央预算内资金 | 2025 | 1 | 方案设计 | 区住房城乡建委
127 | 铜梁区巴川街道老旧小区配套基础设施改造工程 | 老旧小区基础设施 | 项目拟将户外燃气管网更换为无缝钢管2053m、调压箱4个，改造便民停车场6500㎡、增设充电桩180个，外立面排危整治71360㎡，公共区域修缮及环境改造5320m²，片区便民综合服务设施建设8560m²等。 | 1.3 | 中央预算内资金 | 2025 | 1 | 方案设计 | 区住房城乡建委
128 | 铜梁区2024年保障性住房项目 | 保障性安居工程 | 项目用地面积约44亩，容积率2，计容建筑面积约5.88万平方米，建筑面积约7.64万平方米，计划建设保障性住房588套（套均面积约90平方米），总投资约4亿元。 | 4 | 地方政府专项债券 | 2025 | 2 | 方案设计 | 龙廷公司 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
129 | 铜梁区宴渡片区老旧小区改造项目 | 老旧小区改造 | 对宴渡片区老旧小区进行整体打造提升，总占地面积1.7平方公里，建筑面积31.33万平方米，共涉及32个小区，2986户，约10600人。建设社区服务中心、集中停车场、宜居社区、厂区改造更新等；包含路面整治4万平方米，新建道路约2公里，管网修复改建约20公里，停车位500个，广告位设置100个等 | 4 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.8 | 方案设计 | 龙廷公司 | 已成功争取2025年地方政府专项债券
130 | 铜梁区现代生产性服务业集聚区项目 | 现代服务业 | 利用金融大厦（可利用办公面积约1万平方米）、龙城天街商圈存量办公用房（尚余约5.6万平方米办公用房闲置），龙城天街商圈新建商务办公楼（约2万平方米），打造一个总建筑面积约8.6万平方米，可容纳约8600人，充满活力的产业集聚平台。 | 0.1 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.07 | 方案设计 | 龙廷公司
131 | E22-5地块厕所、垃圾收集站 | 市政设施 | 计划建设商业、停车场。公共厕所、垃圾收集站等，建筑面积约23463平方米. | 1 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.7 | 方案设计 | 龙廷公司
132 | 铜梁区2024年保障性租赁住房项目 | 保障性安居工程 | 项目用地面积约28.37亩，容积率2，计容建筑面积约3.78万平方米，建筑面积约4.92万平方米，计划建设保障性租赁住房486套（套均面积约70平方米）。 | 5.5 | 地方政府专项债券 | 2026 | 4 | 方案设计 | 龙廷公司
133 | 铜梁区人民医院病房改造提升项目 | 医疗 | 本项目符合重庆市医疗卫生服务体系规划，涉及总建筑面积152722.69平方米，本次改造面积约为43700平方米，根据综合医院建设标准，结合实际需求，主要改造内容为墙面改造、地面改造、吊顶更换、强弱电改造、空调改造、窗帘更换、无障碍设施、防水、照明和电力基础设施、给排水附属设施、生活垃圾处理附属设施等，改造范围为病房区域。 | 0.7 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.56 | 方案设计 | 区人民医院 | 已成功争取2025年超长期国债
134 | 重庆市铜梁区妇幼保健院公共卫生（妇幼健康）服务能力提升项目 | 重庆市铜梁区妇幼保健院、重点人群健康服务补短板、公办托育综合服务中心 | 拟对公共卫生群体保健与诊疗业务用房流程改造，实施智慧医院建设，购置妇幼特色专科设施设备购置等。 | 0.3 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.24 | 方案设计 | 区卫生健康委 | 已成功争取2025年超长期国债
135 | 重庆市铜梁区疾病预防控制中心整体迁建项目 | 公共卫生应急和救治能力提升、疾病预防控制体系建设 | 占地20亩，建筑面积1.5万平方米，主要建设内容包括土石方工程、土建工程、装饰装修工程、给排水、消防、电气、暖通等安装工程。 | 1.3 | 地方政府专项债券 | 2025 | 1.04 | 方案设计 | 区卫生健康委
136 | 重庆市铜梁区中医院失能半失能老年护养中心（医养结合）建设项目 | 养老托育：公办养老服务机构、公办医疗结合服务能力项目 | 总占地约10.8亩，总建筑面积约1.5万平方米，设置养老床位300张，内设食堂、活动中心、康复中心等。 | 0.75 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.6 | 方案设计 | 区卫生健康委 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
137 | 铜梁区公立医院病房改造提升项目 | 公立医院病房改造、公立医院高质量发展、高水平妇幼保健机构 | 拟对区人民医院、区妇幼保健院、区精神卫生中心三家医院病房进行改造提质，改造总面积约4万平方米。 | 1.3 | 超长期特别国债 | 2025 | 1.04 | 方案设计 | 区卫生健康委
138 | 铜梁区普惠托育服务建设项目 | 养老托育 | 在5家企事业单位和城区人员集中的5个社区新建托位300个。 | 0.1 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.06 | 方案设计 | 区卫生健康委
139 | 铜梁区平滩镇中心卫生院区域医疗次中心建设项目 | 医疗 | 按区域医疗次中心建设标准改造诊疗环境和流程，升级医疗设备配置，开展临床重点专科建设等。 | 0.4 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.32 | 方案设计 | 区卫生健康委
140 | 重庆市铜梁区精神卫生中心标准化建设 | 医疗 | 包括精神康复科装修、CT室装修、设备购买、临床心理科装修、农疗服务等内容。 | 0.5 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.4 | 方案设计 | 区卫生健康委
141 | 重庆市铜梁区森林防火能力提升项目 | 生态环境建设 | 150公里防火道路边沟、边坡治理、护栏等建设（40万元/公里）。 | 0.67 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.536 | 方案设计 | 区林业局
142 | 重庆市铜梁区森林草原火灾高风险区综合治理项目 | 生态环境建设 | 1.以水灭火类：改建森林消防水池3口（蓄水量600立方米）、新建森林消防水箱130个（蓄水量120立方米/个），在城市面山区域敷设消防管网60公里、配套建设消防栓300个； 2.火源管控类：智能防火卡口90个； 3.队伍能力类：建设队伍营房500平方米，购置运兵车2辆、消防摩托车8辆、风力灭火机20台、油锯32台、发电机6台、防火无人机5台； 4.防火感知能力、监测预警等信息化建设： 4.1增加林火视频监控摄像头11套（40万元/套）； 4.2购买20套无人机服务（103.1万元/套，5年服务期）包含以下内容： 4.2.1 20套无人机设备（含配套无人机机场设备、可替换电池、无人机保险、机场保养等服务）； 4.2.2 无人机定制化平台（具备火情监测预警AI服务、具备自动巡航配置功能）； 4.2.3 对接铜梁森林防火平台（视频流、告警数据接入）； 4.2.4 无人机机场基建（含机场环境建设、防盗设施部署、路面施工）； 4.2.5 无人机通信模组（含流量卡）； 4.2.6 无人机机场专线租赁服务； 4.2.7 云服务器租赁服务。 | 0.76 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.608 | 方案设计 | 区林业局
143 | 重庆市铜梁区天然林保护工程建设项目 | 生态环境建设 | 1.森林质量精准提升4万亩，其中森林抚育3万亩、退化林修复1万亩，1840万元。2.因地制宜发展林下种养0.5万亩，1500万元。3.国有林场新建管护用房2000平方米、管护用房及配套设施建设维护，2500万元。 | 0.584 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.4672 | 方案设计 | 区林业局
144 | 重庆市铜梁区国有林场能力提升项目 | 生态环境建设 | 1.功能完善管护站（点）7个，面积约8000平方米，资金预算1000万元。包括：屋顶维修约2000平方米，墙体翻修约10000平方米、电路改造约3000米、给排水管道改造约500米、吊顶约1500平方米，更换室内门60扇、防盗门30扇等，外立面改造、边坡院坝整治，以及办公生活配套设施、配套绿化等； 2.新（改）建国有林场森林消防专业队伍营房1处，建筑面积约2000平方米，资金预算1500万元，建设内容包括：（1）防火指挥室及指挥系统，办公室、培训室、食堂、宿舍、机具库、装备库、训练场等，配套车库及必要的附属设施、绿化等；（2）购置运兵车、物资车、指挥车等防火应急车辆5辆、消防摩托车29辆；（3）购置风力（水）灭火机、灭火水枪、油锯、灭火水泵、无人机、阻燃服装等灭火设备及防护装备一批。 | 0.25 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.2 | 方案设计 | 区林业局
145 | 铜梁区森林公园及风景名胜区保护能力提升项目 | 生态环境建设 | 1.建设资源管护及监测系统1套，预算资金920万元，包括综合管理平台1套、监控摄像头（含智能卡口）200个，森林气象站4处、生物多样性观测站5个、野生动物实时监测系统及配套设备等1批；2.森林防火道路硬化20千米、新建（改建）森林防火巡护步道20千米；森林防火前置森林消防站（物资点）30个、不锈钢森林消防水箱50个（约90立方米/个），预算资金3900万元；3.新建自然教育基地3处（包括森林康养步道、植物园、科普驿站、集散广场、森林康养户外运动设施，以及水电、排污、绿化等配套设施），预算资金180万元； | 0.5 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.4 | 方案设计 | 区林业局
146 | 重庆市铜梁区古树名木保护建设项目 | 生态环境建设 | 全区古树及古树群更新普查、鉴定200万元，建立古树监测预警系统1000万元，建设古树文化展览、古树公园1000万元、古树资源定期体检与复壮及保护500万元，古树文化宣传300万元。 | 0.3 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.24 | 方案设计 | 区林业局
147 | 铜梁区乡土树种保供繁育建设项目 | 生态环境建设 | 1.调查收集红豆树优树（古树）资源100份；建设良种繁育基地500亩，示范推广基地建设10000亩。 2.新建苗圃育苗大棚2万平方米以及配套设施； 3.安装物联网水肥一体化灌溉系统5套、灌装机5套、电力线路改造等，以及配套设施。 | 0.5 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.4 | 方案设计 | 区林业局
148 | 重庆市铜梁区小微湿地建设项目 | 生态环境建设 | 打造3个以上小微湿地示范点（第二批申报），建设内容主要为： 1.建立湿地资源矢量数据库和小微湿地资源数据库各1个，资金预算200万； 2.生物多样性及生态景观提升工程‌：建立生物栖息地100亩，营造湿地景观‌200亩，资金预算300万； 3.植物配置工程‌：结合湿地水质净化，根据功能和对象进行植物配置约800亩，资金预算500万‌； 4.湿地水质净化工程：通过湿地系统处理水质800亩，资金预算200万； 5.科普宣教工程包括：设立标牌20个、设置宣教中心1个、建立网络宣传平台1个、组织人员培训5次等，资金预算300万。 | 0.15 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.12 | 方案设计 | 区林业局
149 | 重庆市铜梁区安居国家湿地公园建设项目 | 生态环境建设 | 1.依托安居国家湿地公园总规，摸清湿地公园内（422.04公顷）生物多样性情况，编制湿地公园生物多样性保护报告1份，主要包括基因多样性、物种多样性及生态系统多样性，预算资金600万元； 2.摸清湿地公园内种质资源情况，建立湿地公园种质资源库1个，预算资金800万元； 3.新建生物多样性观测站1个、生态系统实时监测保护系统及配套设备1批，预算资金800万元； 4.湿地生态保护修复1000亩，维护湿地公园宣教中心1个，预算资金2800万元。 | 0.5 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.4 | 方案设计 | 区林业局
150 | 铜梁区2025-2026年高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | 项目建设土桥镇、安居镇、大庙镇高标准农田5.2785 万亩（其中：新建2.3482万亩，改造提升2.9303万亩）。主要建设内容包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田地力提升工程等基础设施及相关配套附属设施。 | 1.26 | 超长期特别国债 | 2025 | 1.04 | 方案设计 | 区农业农村委 | 已申报2025年超长期国债
151 | 铜梁区2026年和美乡村建设项目 | 乡村振兴-和美乡村建设 | 项目围绕土桥镇河水村、侣俸镇永乐村、侣俸镇永乐村西岳村等20个常住人口2000人以上的行政村，实施村庄公共设施、农村生活污水处理设施和农村生活垃圾处理设施建设等。 | 1.12 | 中央预算内资金 | 2026 | 1 | 方案设计 | 区农业农村委
152 | 铜梁区蔬菜种质资源库及配套设施建设项目 | 现代种业提升-农作物良种繁育能力提升项目 | 项目与中国农业科学院蔬菜花卉研究所合作共建，新建蔬菜种质资源库及实验室5000平米并实施安装工程、室外总图工程等。 | 0.25 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.1 | 方案设计 | 区农业农村委
153 | 铜梁区2026年高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | 项目建设大庙龙岩片区、永嘉塘坪片区、平滩高坪片区和平滩洪太片区等高标准农田约5.2万亩（其中：新建1.8万亩，改造提升3.4万亩）。主要建设内容包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、农田地力提升工程等基础设施及相关配套附属设施。 | 1.3 | 超长期特别国债 | 2026 | 1.08 | 方案设计 | 区农业农村委
154 | 中国农科院西南农业科技研发试验基地建设项目 | 农业科技创新能力条件建设项目--农业科研试验基础设施 | 项目与中国农业科学院蔬菜花卉研究所合作共建，总用地面积14165平方米，总建筑面积12550.18平方米，主要建设内容包括新建综合试验区，并购置科研及育种研发设备，实施安装工程和室外总图工程等。 | 0.85 | 中央预算内资金 | 2025 | 0.3 | 方案设计 | 龙裕公司
155 | 渝西冷链中心项目 | 城乡冷链和国家物流枢纽建设 | 项目总用地面积约70亩，总建筑面积约5.5万平方米，主要建设内容包括新建冷藏冷冻库3座，总库容12万立方米，配套建设辅助用房等，购置低温设备，并配套实施安装工程、装修工程和室外总图工程等。 | 4 | 超长期特别国债 | 2026 | 1.2 | 方案设计 | 龙裕公司
156 | 重庆市铜梁区现代数字化农业建设项目 | 数字农业建设项目-国家农业农村大数据平台建设工程 | 建设现代智慧农业科创数字中心，占地面积57亩，建筑面积15000平方米，搭建农业科技研发中心、农业物联网数据中心、数字应用云平台及“天地空”一体化监测系统等;建设智慧农（渔）场6050亩，包括农作物新品种试验示范基地2000亩，蔬菜花卉智慧种植示范基地4000亩，智慧设施水产养殖基地50亩;建设农产品智能加工车间8000平方米，建设蔬菜种植基地云仓30000平方米。打造集农业科技研发和数字化集成管理、农业种植智慧化、农产品加工智能化和农产品流通数字化于一体的农业全产业链数字转型示范项目。 | 4.21 | 地方政府专项债券 | 2025 | 3.36 | 方案设计 | 龙裕公司
157 | 铜梁区农产品加工流通集聚区产业配套基础设施建设项目 | 农业基础设施 | 项目总用地面积4000平方米，总建筑面积1600平方米，主要建设内容包括新建污水处理厂、污泥间、配套用房等，购置安装除臭一体化设备、污水管网等，并配套改建、新建产业连接道路，实施室外总图工程等。 | 1 | 地方政府专项债券 | 2025 | 0.8 | 方案设计 | 龙裕公司
158 | 铜梁区玄天湖龙文化演艺中心（玄天湖龙舞广场）设备更新项目 | 文化旅游领域 | 淘汰旧设备共1275个（套、台、块），舞台灯光及相应控制系统482台；音响及相应控制系统1套；显示设备及相应控制系统7台（块）；舞台机械设备及相应控制系统784套（条）；特效设备及相应控制系统1套。 新购设备1275个（套、台、块），舞台灯光及相应控制系统482台（染色切割灯、水图案切割灯等）；音响及相应控制系统1套（调音台、音箱等）；显示设备及相应控制系统7台（块）（激光投影仪、地屏）；舞台机械设备及相应控制系统784套（条）（升降纱幕、机械道具、威亚等）；特效设备及相应控制系统1套（雾森系统，水雾机，地烟机等）。 | 0.5 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.05 | 方案设计 | 玄天湖文旅公司
159 | 铜梁区铜颐佳老年人关爱照护中心建设项目 | 养老托育 | 拟建建筑面积约8500平方米，拟设置养老床位200张。 | 0.5 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.4 | 方案设计 | 区民政局
160 | 铜梁区淮远河水质提升及生态修复工程 | 重点流域水环境综合治理 | 铜梁区淮远河水质提升及生态修复工程包括内源污染控制基地修复工程、农田地表径流净化工程、村庄地表径流净化工程、河道生态缓冲带修复工程等4部分。主要建设内容如下： （1）内源污染控制基地修复工程：基地修复68000m2。 （2）农田地表径流净化工程：改造生态沟渠37710m2。 （3）村庄地表径流净化工程：改造生态植草沟25265m2。 （4）河道生态缓冲带修复工程：建设河滨生态缓冲带11515.5m2，其中直立型河滨生态缓冲带3334.5m2、植被种植型河滨生态缓冲带8181m2。 | 0.31 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.24 | 方案设计 | 区生态环境局
161 | 铜梁区小安溪水生态修复工程（一期） | 重点流域水环境综合治理 | 拟建生态缓冲带4.6km、生态护岸11km、生态拦截沟渠4.5km，河道生态修复3.4万平方米；旧县街道新建雨污管网约3km，管网修复约2km，新建提升泵站一座。 | 0.52 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.416 | 方案设计 | 区生态环境局
162 | 平滩河（铜梁段）流域水生态保护修复工程 | 重点流域水环境综合治理 | 对马家桥河、双河、观音桥河、烂田沟河、錾子岩河、塘坊沟河、阴德河、小林河、潼鱼河、黑水河和堰沟河等11条平滩河铜梁段主要支流进行生态修复工程，构建旁路湿地4830m2，构建生态石笼52855m，构建生态拦截沟25180m。 | 0.32 | 中央预算内资金 | 2026 | 0.256 | 方案设计 | 区生态环境局
163 | 铜梁区大气精细化管控监测能力建设项目 | 大气污染防治 | 购置3 套机巢无人机大气移动监测监控系统、1 套便携式氢火焰离子化检测仪（FID+PID）、1 套便携式非甲烷总烃测定仪、2套油烟直读检测仪、4 套高空瞭望系统。 | 0.0226 | 中央预算内投资 | 2025 | 0.0203 | 方案设计 | 区生态环境局
164 | 重庆嘉技科技股份有限公司有机废气深度治理项目 | 大气污染防治 | 将喷漆线单独采用1套治理设备进行治理，设备升级为：1套80000m³/h“气旋塔+干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”；将烘箱、注塑线和印刷线合并采用1套治理设备，设备升级为：1套80000m³/h“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”。 | 0.0472 | 中央预算内投资 | 2025 | 0.0247 | 方案设计 | 区生态环境局
165 | 重庆昊喆汽车维修服务有限公司钣喷中心项目 | 大气污染防治 | 新建钣喷中心采用水性油漆，且新建一套治理设施，设计处理能力为120000m³/h，治理工艺为“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”工艺 | 0.036 | 中央预算内投资 | 2025 | 0.017 | 方案设计 | 区生态环境局
166 | 重庆西泉泵业股份有限公司废气治理项目 | 大气污染防治 | 重庆西泉泵业股份有限公司对含尘废气收集和治理系统进行升级改造。升级改造后，浇注废气通过“布袋除尘器+等离子体+UV光解+高效水旋喷淋塔”治理，落砂、再生、再生砂暂存料仓、制芯与造型、熔炼、手工打磨等工序废气通过“布袋除尘器+高效水旋喷淋塔”治理。 | 0.056 | 中央预算内投资 | 2025 | 0.028 | 方案设计 | 区生态环境局
167 | 重庆欣鑫志泉机械制造有限公司废气治理项目 | 大气污染防治 | 在铸造1线浇筑1区设置1套移动式整体收集罩，拆除原有厂房侧吸罩，在原有制芯废气处理设施后端增加活性炭处理设施，一并经“布袋除尘+UV光解+活性炭吸附”处理后排放，新增处理风量50000m3/h；铸造2线浇筑区设置整体收集罩，经“布袋+UV光解+活性炭吸附”处理后排放，处理风量为80000m3/h；在铸造2线砂回收处理中落砂在平台背面设置抽风装置收集落砂粉尘，与砂回收振动筛粉尘、回收仓进料粉尘一起经“布袋除尘器”处理后排放。 | 0.0728 | 中央预算内投资 | 2025 | 0.036 | 方案设计 | 区生态环境局
168 | 铜梁区化肥仓储设施建设项目 | 农产品农资等重要商品流通基础设施项目 | 项目建造大型标准化仓库用于化肥存储，总用地面积约20亩，总建筑面积约1.5万平方米，主要建设内容包含新建化肥收运及初步处理站，配套实施安装工程、室外总图工程等。 | 0.3 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.09 | 方案设计 | 区供销联社、龙裕公司
169 | 铜梁区城市燃气管道及用户设施等更新改造工程 | 城市地下管网及设施 | 对城区内存在安全隐患的燃气管网进行更新改造。立管100公里，居民端燃气设施更新改造10万户，庭院管网（含入户连接管）1000公里，更换老旧燃气表计或不具备数据传输表计5万余只。建设城镇燃气安全智能管理系统。 | 3 | 地方政府专项债券 | 2026 | 2.4 | 方案设计 | 区经济信息委 | 已申报2025年地方政府专项债券，审核双通过
（二）、社会投资项目（23个） |  |  |  | 28.8169 |  |  | 4.388
170 | 新能源汽车零部件生产设备智能化更新改造项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 对现有生产线进行更新改造和升级，新购置生产组装线、冲床设备、自动化压铸机器人、焊接激光切割一体机、自动化机械臂等先进数控设备，替换现有厂房内手动冲床、丝印机、激光焊接机设备等，大力提升智能化生产水平和生产效率，实现产值 1.5 亿元。 | 0.3 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.0375 | 设备购置与安装 | 重庆精鸿益科技股份有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
171 | 重庆市威诺华光电科技有限公司高端电子制造设备改造项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 购置Panasonic NPM（包括NPM D3A 3+1生产线和NPM W2大板线系类高端电子制造设备）为基础，计划两条本系列全套生产线；引入德国ERSA氮气保护回流焊及ERSA选择波峰焊；升级并完善DIP生产线建设；升级并完善三防线建设，替代原有生产设备，并结合工业互联网、更新生产计划管理系统（ERP）的集成，全面提升工厂治理能力，全面满足高端电子制造对相关软硬件及工厂管理的要求。 | 0.4 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.06 | 设备购置与安装 | 重庆市威诺华光电科技有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
172 | 新能源汽车电机部件生产线技改项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 在现有生产线上，通过购置数控、冲压、检测、热处理、装配等100余台先进高效设备，对新能源电机部件生产线进行技术改造。技改完成后，将全面提升现有80万套新能源汽车电机部件的生产效率，显著提升产品性能与提高生产智能化水平。 | 0.32 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.045 | 设备购置与安装 | 茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
173 | 重庆欣新志泉机械制造有限公司潮磨砂造型生产线设备更新及技术改造项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 淘汰制型设备、电炉、抛丸机、起重机、工装夹具等老旧落后设备708余台（套），购置中频电炉自动加配料系统、双盘冷却器及变频混砂机系统设备、HAM-75铁水转运系统/自动制型机、2吨中频感应熔炼电炉、倾斜滚筒抛丸机、电磁双桥梁式起重机等设备共计约9套，同步配置金蝶ERP+MES+HR系统等智能优化控制系统，建成后，全系统可实现智能化控制，智能化水平提升30%以上。 | 0.3405 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.051 | 设备购置与安装 | 重庆欣兴志泉机械制造有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
174 | 永磁铁氧体材料生产线技改项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 同意公司实施“永磁铁氧体材料生产线技改项目”，主要包括升级更换双层烧结窑炉1台，旧设备技改升级为新压机设备、自动取坯机、自动垛码机、球磨机设备、磨床设、自动提升机设备、自动分选设备等，预计吨耗电量下降20%，通过技改实现智能化数字化增产。 | 0.25 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.0375 | 设备购置与安装 | 重庆凌达磁材科技有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
175 | 电动车(两轮、三轮)生产线技术改造项目 | 工业技改 | 项目拟投资9000万元对车架运输线、车架存储线、电泳线、自动焊接线、烟尘处理等系统进行设备优化升级改造，淘汰正倒装线、电动二轮检测线等产线、检测设备等23台/套设备，更新如车架自动焊接线、二轮/三轮自动生产线，以及其他关键工艺设备和辅助设备等32台/套先进设备，新增机器人喷涂线、电泳线等12台/套工艺创新设备，提升生产系统的稳定性、安全性。将实现焊接、电泳、喷涂等工艺技术创新，解决产业链的自动化数字化短板，提高生产效率15%以上，减少人工成本10%以上，降低能耗10%，推动电动自行车行业可持续发展。 | 0.9 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.135 | 设备购置与安装 | 重庆爱玛车业科技有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
176 | 精密金属结构件生产线设备更新改造项目 | 工业技改 | 对现有精密金属结构件生产线老旧设备进行更新改造，主要建设内容包括淘汰加工中心、六轴机器人、湿抛打磨机、机械手等老旧落后设备765余台，购置CCD外观、结构检测设备、6轴机械臂、冲床、镭雕机、CNC机台、ABB机台等设备1764台套。建成后生产效率提高11%。 | 1.8 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.1991 | 设备购置与安装 | 重庆百钰顺精密工业股份有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
177 | 年产汽车座椅滑轨150万车副生产线技术改造项目 | 工业技改 | 更新改造长滑轨生产线1条，齿轮箱生产线1条，滑轨自动落料线1条，滑轨中支架自动激光焊接线1条，滑轨下线自动检测站一套，机器人弧焊工作站2台，座盆横管自动挤压专机1台，升级MES系统及数据管理中心，项目完工后，将实现年产150万车副的生产能力，年新增产值12000万元。 | 0.22 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.033 | 设备购置与安装 | 重庆君卓汽车系统有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
178 | 重庆和天机械集团有限公司设备更新智能化技术改造项目 | 工业技改 | 总投资2500万元，购置先进的气门弹簧座生产线智能化改造设备，替代原有的普通车床等设备，并结合工业互联网、生产信息化管理系统（MES）的集成，实现生产过程的数字化、自动化和智能化。项目淘汰设备31台，更新设备26台，其中进口设备1台，国产设备25台。项目年平均销售收入可达16000万元，实现年均净利润1683万元，上缴税收844万元。 | 0.25 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.0375 | 设备购置与安装 | 重庆和天机械集团有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
179 | 汽车发动机曲轴箱体生产线智能化改造项目 | 工业技改 | 购置燃气式倾翻坩埚炉、X射线数字成像检测设备、高精度立式珩磨机、立式加工中心等智能化设备及配套设备用于汽车发动机曲轴箱体生产线智能化技术改造项目。 | 0.25 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.0375 | 设备购置与安装 | 重庆睿优精密铸造股份有限公司 | 已成功争取2025年超长期国债
180 | PC金属结构件自动化生产能力提升项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 利用厂区内原设施用地，不新增占地，更新金属笔记本电脑和金属平板结构件生产设备,通过购买45套精密冲床、70余套机械臂，形成冲压自动化生产线7条，购买170余套CNC加工中心及周边配套设备、6套永磁变频空压机、11条组装线、1套智能检测线及其60余套生产制程周边设备，对现有精密金属内置件主要生产设备进行更新。主要淘汰老旧油压注塑机、老旧除尘设备等259余套设备，项目建成后，通用设备能效标准达到国家二级以上，预计增加产值1.5亿元人民币，新增岗位350个。 | 0.75 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.1125 | 设备购置与安装 | 英力电子科技（重庆）有限公司
181 | 新能源汽车齿轴产线数字化升级改造项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 在现有厂房内实施传统生产设备更新改造，涉及设备包含磨齿机、滚齿机、外圆磨床、清洗机、 加工中心等共计约300余台设备，改造完成后可大幅提升自动化生产水平，提高产品质量和生产 效率 | 1 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.15 | 设备购置与安装 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司
182 | 中电建重庆建设发展有限公司采矿场智能化技改扩能项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 采矿场智能化技术改造升级，通过二期的智能化技改扩能淘汰一期的骨料加工系统建设老旧设42台，在一期矿区基础上扩建二期矿区，二期矿区面积0.6402km2，开采标高+542~+400m,开采矿种为建筑石料用灰岩，开采规模500万吨/年，扩建后总矿区面积1.1612km2，开采规模800万吨/年，开采的矿石全部运至已建工业广场内加工生产碎石和机制砂。 | 5.1164 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.1074 | 设备购置与安装 | 中电建重庆市建设发展有限公司
183 | 重庆铜梁西南水泥有限公司生产线老旧设备更新及智能化升级改造项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 对现有熟料、水泥生产线及余热发电装置老旧设备进行更新及智能化升级改造，主要建设内容包括淘汰生料磨、烧成系统及水泥辊压机系统等老旧落后设备20余台，购置生料辊压机系统、水泥辊压机系统、篦冷机系统、回转窑、余热发电、胶带输送机等设备共计25套，同步配置DCS等智能优化控制系统，建成后，全系统可实现智能化控制，智能化水平提升80%以上。 | 3.7 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.555 | 设备购置与安装 | 重庆铜梁西南水泥有限公司
184 | 铜梁页岩气液化综合利用项目（三期70万方/日） | 能源 | 铜梁页岩气液化综合利用项目（三期 70万方/日），扩能建设页岩气液化提氦装置1套，项目占地约5亩，建筑面积约700平方米，新增购置页岩气液化提氦装置并配套建设辅助设施设备，形成年产约12万方高纯氦气和15.7万吨LNG产能。 | 1.8 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.4 | 设备购置与安装 | 重庆炘扬航能源有限公司
185 | 重庆海辰储能产品研发转化及产业链服务项目 | 现代服务业 | 项目建筑面积约30000㎡，购置电感耦合等离子光谱仪、全自动影像测量仪、卡尔费休固体水含量测试仪、电池充放电系统、高低温环境试验箱、切叠热一体机等研发、测试和中试成果转化设备，建设重庆海辰储能产品研发转化及产业链服务平台。平台面向国家能源对于长时储能电池的重大需求，从电芯结构设计、电芯化学体系、超大电芯结构集成以及高效制造工艺、设备技术等多维度产业链协同创新和验证，提高储能产品检测及转化能力，推动生产制造业与服务业融合发展，从而推动我国能源科技自主创新，填补能源行业的技术缺口，提升行业竞争力。 | 3.2 | 中央预算内资金 | 2026 | 1.2 | 设备购置与安装 | 重庆海辰储能科技有限公司
186 | 新建1000吨/年高能锂电材料电池级金属锂项目 | 先进材料 | 建设年产1000吨高能锂电材料电池级金属锂生产线 | 4 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.32 | 设备购置与安装 | 重庆天齐锂电新材料有限公司
187 | 高比能锂电材料金属锂蒸馏产线设备升级改造项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 1、淘汰老旧设备，新增手套箱、升级改造替换部分蒸馏设备及配套设施。 2、实施安全数字化平台，提升安全管理水平。 | 0.22 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.04 | 设备购置与安装 | 重庆天齐锂业有限责任公司
188 | 新能源汽车智能座舱压铸件生产线技改项目 | 工业重点领域设备更新改造 | 联合华为、九州电子集成开发问界、小鹏系列智能座舱抬头显示压铸结构件。 本项目建设采购高压压铸机（2500T/2000T/1650T/1250T/800T名1台）5台，采购CNC加工中心80台，建设高压压铸生产线3条，CNC全自动生产线3条，年产抬头显示50万件。项目投资10500万元，自有资金6000万元，年销售7250万元。 | 1.05 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.2 | 设备购置与安装 | 重庆友盟鑫金属科技有限公司
189 | 医用气体 | 产业 | 医用二氧化碳10万瓶/年，医用一氧化氮5万瓶/年，医用氮中一氧化氮5万瓶/年 | 0.8 | 超长期特别国债 | 2026 | 0.16 | 设备购置与安装 | 重庆瑞信气体有限公司
190 | 年产500万套笔记本电脑键盘生产数字化车间改造 | 工业重点领域设备更新改造 | 投资1500万元用于购置高精密双色注塑机、精密型射出成型机、注塑机机械手等自动化设备80余台套，完成笔记本电脑键盘生产数字化车间改造。该项目建成达产后，每年可新增500万套笔记本电脑键盘的产能，新增销产值4000万元以上 | 0.15 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.03 | 设备购置与安装 | 重庆雷钜电子科技有限公司
191 | 锶矿综合利用项目 | 先进材料 | 锶矿的综合利用和锶产业的整合，含锶新材料深加工， | 1 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.15 | 设备购置与安装 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司
192 | 新能源动力系统连接方案 | 工业重点领域设备更新改造 | 生产厂房5000平米用于自动化产线建设，预计投资1亿元，购入全自动低压线束加工中心20台，全自动流水线10条，全自动压接设备10台等，建设全自动化生产车间，可节约人工150人左右，投产后预计产值可增加2亿元以上。 | 1 | 超长期特别国债 | 2025 | 0.29 | 设备购置与安装 | 捷凌电子（重庆）有限公司