## Sheet1
附件4：
铜梁区2025年1-8月计划完工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-8月累计完成投资 （万元） | 1-8月工作推进情况 | 下月工作计划 | 现工作推进阶段 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：48个 | [5 empty] | 790520 |  | 319810 | 287850
一、本月实际完工项目（10个） | [5 empty] | 163700 |  | 61000 | 61000
1 | 白龙小学建设项目 |  |  | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2022.07-2025.08 | 15000 | 全面完工 | 6000 | 6000 | 已完工 |  |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 本月已完工
2 | 重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期） |  |  | 占地51亩，建筑面积4.7万平方米，建设铝型材生产项目。 | 2023.05-2025.04 | 10000 | 投产 | 3500 | 3500 | 基础结构已验收，马上做主体结构验收，正在准备验收资料 | 基础结构资料审核 | 基础结构资料审核 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
3 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目（二期） |  |  | 占地103亩，建筑面积5.18万平方米，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2025.06 | 50000 | 投产 | 20000 | 20000 | 已完工，准备验收 | 附属工程施工 | 附属施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
4 | 重庆赛斯医药有限公司现代化医药智能研发生产基地 |  |  | 占地82亩，建筑面积5.9万平方米，已修建48亩地，剩余34亩地未修建，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化纳溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2025.03 | 50000 | 投产 | 10000 | 10000 | 正在进行房测，马上准备消防验收 | 项目验收 | 项目验收 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
5 | 重庆市送变电工程有限公司输变电设备生产装配及国网应急保障中心建设项目 |  |  | 占地33.68亩，建筑面积1.9万平方米，建设特高压、超高压输变电设备生产装配、检测、检修基地及国网重庆市电力公司电力应急保障中心项目，为国网重庆市电力公司等提供输变设备装配、检测、运维、检修服务，同时建成国网渝西区域运行应急驻守、应急值班、应急保电驻扎、应急装备物资供应、应急技能训练及装备管理平台。 | 2024.01-2025.03 | 12000 | 完工投用 | 5000 | 5000 | 已完工，准备验收 | 附属工程施工 | 竣工验收 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
6 | 铜梁传媒学院综合服务楼 |  |  | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米 | 2022.08-2025.06 | 12000 | 完工投用 | 3000 | 3000 | 项目基本完工。 | 室内装饰、室外景观工程 | 室内装修，室外景观工程 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 本月已完工
7 | 设施水产养殖项目 |  |  | 项目位于太平镇，占地90亩，建筑面积3万平方米，分为两期建设，一期总投资约1500万元，二期总投资约4000万元，包括成虾车间、标粗车间、淡化车间、锅炉房、冷库、仓库及其他配套附属用房与设施。 | 2024.12-2025.06 | 5500 | 一期全面完工 | 5300 | 5300 | 基本完工，正在进行收尾，并做好完工验收的准备。 | 预计完成总工程量的90% | 零星整改工作 | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 本月已完工
8 | 大庙园区配套道路工程 |  |  |  | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 5000 | 已完工。 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
9 | 高新区企业电力配套项目 |  |  |  | 2024.06-2025.10 | 3000 | 完工投用 | 2000 | 2000 | 金汇能供电项目已竣工投运。 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
10 | 重庆全德电器有限公司10万台户外高压隔离开关、熔断器项目 |  |  |  | 2025.03-2025.12 | 1200 | 投产 | 1200 | 1200 | 已完工，准备竣工验收资料 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
二、本月之前完工项目（21个） | [5 empty] | 269144 |  | 121750 | 121750
11 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） |  |  | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2021.10-2025.05 | 53800 | 完工投用 | 5000 | 5000 | 已完工 |  |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已完工
12 | 铜梁区太平镇团碾为农服务站扩建项目 |  |  |  | 2025.03-2025.12 | 900 | 完成烘干塔设施、干湿粮仓、青菜头窖池环氧树脂、米粉生产线、厂房彩钢大棚、农资仓库、粮食仓库等配套基础设施工程。 | 900 | 900 | 已完工 |  |  | 区供销联社 | 周伟峰 | ▲ | 已完工
13 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造产业园 |  |  |  | 2022.07-2025.05 | 80000 | 投产 | 30000 | 30000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
14 | 成都汇力塑胶有限公司汽车保险杠、仪表台生产项目 |  |  |  | 2024.09-2025.12 | 35000 | 全面完工 | 30000 | 30000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
15 | 重庆敏展汽车零部件有限公司汽车配件及其模具开发生产项目（二期） |  |  |  | 2024.03-2025.03 | 15000 | 投产 | 6000 | 6000 | 已完工 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
16 | 重庆宏汇汽车部件有限公司年产300万套的汽车座椅头枕、扶手、注塑件生产项目 |  |  |  | 2025.04-2025.07 | 3000 | 投产 | 3000 | 3000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
17 | 重庆千皓商贸有限公司门窗组装、加工厂项目 |  |  |  | 2025.06-2025.12 | 3000 | 投产 | 3000 | 3000 | 已完工 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
18 | 重庆市美庆科技有限公司年产电机定（转）子、汽车和摩托车点火器线圈初级和初级骨架、电感、铝合金制品、塑料配件等生产项目 |  |  |  | 2025.05-2025.12 | 2500 | 投产 | 2500 | 2500 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
19 | 重庆奥博铝材制造有限公司铝板带厂房扩建项目 |  |  |  | 2025.03-2025.10 | 2000 | 投产 | 2000 | 2000 | 已完工，正在准备房产证资料 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
20 | 重庆千禧岛食品有限公司年产80万件包装饮用水碳酸饮料生产项目 |  |  |  | 2025.02-2025.05 | 1100 | 投产 | 1100 | 1100 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
21 | 重庆市固品汽车工业有限公司新建高速油泵齿轮生产项目 |  |  |  | 2025.02-2025.05 | 1000 | 投产 | 1000 | 1000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
22 | 重庆宇思蓝科技有限公司年产600W件散热片加工生产项目 |  |  |  | 2025.03-2025.06 | 1000 | 投产 | 1000 | 1000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
23 | 粮油烘干项目 |  |  |  | 2024.03-2025.12 | 14000 | 全面完工 | 7000 | 7000 | 已完工 |  |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已完工
24 | 城区河道跌水钢坝建设项目 |  |  |  | 2024.02-2025.03 | 2920 | 完工投用 | 1000 | 1000 | 已完工 |  |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已完工
25 | 铜梁区渔种站跨淮远河大桥 |  |  |  | 2024.06-2025.06 | 7880 | 完工投用 | 3000 | 3000 | 已通车 |  |  | 区住房城乡建委 | 任建平 |  | 已完工
26 | 重庆市铜梁区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 |  |  |  | 2024.09-2025.06 | 1250 | 全面完工 | 1000 | 1000 | 持续开展田间道建设和扫尾工作 |  |  | 双山镇 | 周伟峰 | ▲ | 已完工
27 | 重庆铜梁文曲220千伏输变电工程 |  |  |  | 2023.10-2025.06 | 18252 | 完工投用 | 10000 | 10000 | 工程竣工，并投运。 |  |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已完工
28 | 铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程 |  |  |  | 2023.12-2025.06 | 5492 | 完工投用 | 2800 | 2800 | 工程竣工，并投运。 |  |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已完工
29 | 金龙·书香郡 |  |  |  | 2022.12-2025.03 | 18000 | 全面完工 | 8500 | 8500 | 已完工 |  |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 已完工
30 | 便捷超充站 |  |  |  | 2025.03-2025.09 | 1500 | 全面完工 | 1500 | 1500 | 已完工 |  |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 已完工
31 | 重庆铜梁旧县街道岚槽片区供水工程项目 |  |  |  | 2024.11-2025.10 | 1550 | 全面完工 | 1450 | 1450 | 已完工 |  |  | 旧县街道 | 廖强 | ▲ | 已完工
三、推进进度滞后（13个） | [5 empty] | 212367 |  | 111050 | 98100
32 | 铜梁区规模化供水巩固提升工程 |  |  |  | 2024.03-2025.08 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 6000 | 完成总工程量的60% |  |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
33 | 重庆环球猪鬃制造有限公司农副产品规模化出口及内销加工基地项目 |  |  | 占地15.06亩，建筑面积1.2万平方米，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目。 | 2023.07-2025.03 | 15000 | 投产 | 5000 | 4600 | 附属工程施工 | 附属工程施工 | 项目验收 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
34 | 铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目 |  |  | 项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20㎥/d的大件垃圾破碎站1座、2520平方米的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300平方米的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施。 | 2023.06-2025.03 | 20000 | 完工投用 | 6000 | 5900 | 完成总工程量的98.3%。 | 完工 | 完工 | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 超期未完工
35 | 晶山LOMO3号商业楼及地下车库建设项目 |  |  | 占地约15亩，建筑面积约1.83万平方米。 | 2022.08-2025.05 | 15000 | 全面完工 | 7000 | 6600 | 完成总工程量的95% | A、B、C、D座外墙施工、玻璃幕墙及铝板安装 | A、B、C、D座外墙施工、玻璃幕墙及铝板安装 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未完工
36 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 |  |  | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米。 | 2022.08-2025.03 | 6800 | 完工投用 | 4500 | 4500 | 1、室外景观石材安装 2、室外景观1层2个中庭花池种植土回填完成 3、室外景观水池马赛克铺装完成90% 4、艺工综合楼门岗：砼结构已完成，现砌砖施工 5、湖挡墙：现场砼结构已全部完成，现抹灰施工完成98%，挡墙内侧砖砌花池+抹灰完成 | 室外景观和道路工程 | 室内装修，室外景观工程 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
37 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 |  |  | 拟占地约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及新建道路、场地铺装、公共停车场、室外活动场地，土石方开挖、给排水管网、环保设施消防、围墙、挡土墙等附属工程及室内外装饰装修、采购设施设备，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域。 | 2024.03-2025.03 | 2504 | 全面完工 | 1250 | 1000 | 已完成隔墙安装 | 持续完善室内装饰装修工作 | 持续完善室内装饰装修工作 | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
38 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 |  |  | 占地60.21亩，建筑面积2.64万平方米，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目。 | 2022.09-2025.06 | 25000 | 投产 | 12000 | 9000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 | 主体施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
39 | 高新区电力、通信、燃气等基础设施等零星项目 |  |  | 1.迁建35kV电缆线路约3公里；2.迁建10kV电缆线路约12公里；3.迁建低压电缆线路约12公里；4.迁建管道通信光缆约20公里，迁建架空通信光缆约20公里；5.新建电力排管、通信管网、零星安装各企业临时施工用电，企业正式用电各电力廊道建设等。 | 2024.03-2025.03 | 5000 | 全面完工 | 2300 | 2000 | 1.旧县新申地块军事光缆迁改项目：已完成施工单位招标及监理选取，因部队未完成备案，待备案后签订施工合同； 2.凯盛君恒第一批5000KVA用电准备进场施工； 3.厚生二阶段用电项目：已完成铁塔及线路施工，计划8月25日通电； 3.万洋电力工程土建已完成，准备安装电缆。 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程：7月内全面完工。 2.新申地块电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改（1）继续同旧县街道做群众工作，继续开挖已征地部分管网沟槽土石方；（2）编制军事光缆搬迁竞争性比选文件，比选施工单位。旧县污水处理厂迁改工程完成变更后进场施工。 3.万洋电力工程预计7月内全面完工。 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程：已全面完工。 2.新申地块电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改因部队未完成备案，待备案后签订施工合同，计划8月初进场施工。旧县污水处理厂迁改工程完成变更后进场施工。 3.厚生二阶段用电项目：完成总工程量80%。 4.万洋电力工程预计全面完工。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
40 | 铜梁区团团河水环境综合治理工程 |  |  | 新建生态护岸20.68公里，生态沟渠10公里、生态步道10公里。 | 2024.05-2025.06 | 4231 | 完工投用 | 1000 | 500 | 完成总工程量的38% | 复工 | 完成总工程量的38% | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
41 | 侣俸巴岳农庄项目 |  |  | 项目位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村，占地总面积24091亩。由重庆龙裕城乡建设开发公司与中国农业科学院蔬菜花卉研究所深度合作完成了《中国铜梁侣俸现代农业产业园区总体发展规划》，建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、 产业大棚、农业产业科技创新中心、冻库，农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等，以及其它配套设施。 | 2022.06-2025.06 | 50000 | 全面完工 | 20000 | 19000 | 1.科创中心项目电梯采购已与中标单位签订合同，现正在开展进场前的准备工作；室内装修正在进行方案设计；双回路电力工程由民能公司完成施工图设计，目前正在进行财政评审。 2.水龙村2024年度水库移民市级示范项目已完工，完成了完工验收，总承包单位正在准备竣工验收的相关资料，并进行结算审核。 3.文曲设施果蔬大棚项目完成竣工验收。 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）完成所有结构部分封顶，室内进入粗装修阶段，外立面开始施工；完成室内装修方案设计；完成双回路电力设计、预算并报财评。 2..完成水龙村2024年度水库移民市级示范项目结算审核。 3.完成文曲设施果蔬大棚项目办理结算审核。 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）完成所有结构部分封顶，室内进入粗装修阶段，外立面开始施工；完成室内装修方案设计；完成双回路电力设计、预算并报财评。 2..完成水龙村2024年度水库移民市级示范项目结算审核。 3.完成文曲设施果蔬大棚项目办理结算审核。 | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
42 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 |  |  | 该项目主要实施内容包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗系统工程；库区坝体及边坡加固工程，垃圾堆体整形工程；填埋场封场覆盖系统工程、填埋气导排及处理系统工程、渗滤液导排系统工程等工程；渗滤液全量化应急处理工程；周边环境提升等附属工程等；同时实施封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2025.06 | 20000 | 完工投用 | 16000 | 15000 | 存量渗滤液处理7572m³，渗滤液处理站桩基570m，BP5边坡支护1000㎡。一二期封场覆盖3800㎡。截洪沟100m。 | 存量渗滤液处理4054m³，垃圾坝加固桩60m，绿化工程20000m²，帷幕灌浆1000m，排水沟维修100m。 | 存量渗滤液处理6000m³，渗滤液处理站桩基300m，BP5边坡支护1000m²。一二期封场覆盖2800m²。 | 区城市管理局 | 罗昌西 | ▲ | 超期未完工
43 | 2023年铜梁区北部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 项目对北部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约650354m，燃气立管约60693m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约112522根，燃气安全装置约56261套，表前、表后连接管约485902m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（北部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 19814 | 完工投用 | 18000 | 17000 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约19979m，燃气立管约1372.5m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约4871根，燃气安全装置约2485套，表前、表后连接管约13514m。 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约20000m，燃气立管约1500m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约8000根，燃气安全装置约4000套，表前、表后连接管约40000m。 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约10000m，燃气立管约1000m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约6000根，燃气安全装置约3000套，表前、表后连接管约30000m。 | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
44 | 2023年铜梁区南部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 项目对南部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约130000m，燃气立管约20000m，专用燃具连接管道安装（灶具）约20000根，专用燃具连接管道安装（热水器）约12000根，燃气安全装置约20000套，表前、表后连接管约200000m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（南部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 9018 | 完工投用 | 8000 | 7000 | 南部片区造更新庭院燃气管道约2675m，燃气立管约421米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约468根，燃气安全装置约234套，表后连接管约3510m。 | 南部片区造更新庭院燃气管道约1500m，燃气立管约4000米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约5000根，燃气安全装置约2500套，表后连接管约40000m。 | 南部片区造更新庭院燃气管道约5000m，燃气立管约1500米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约2000根，燃气安全装置约1000套，表后连接管约10000m。 | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
四、暂停施工项目（4个） | [5 empty] | 145309 |  | 26010 | 7000
45 | 铜梁二中扩建工程 |  |  |  | 2021.03-2025.08 | 19856 | 全面完工 | 10000 | 7000 | 附属工程施工阶段，项目暂停施工 |  |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工
46 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 |  |  | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里 ，治理岸线总长7.67公里。 | 2024.01-2025.06 | 7453 | 全面完工 | 3710 | 0 | 用地未落实，项目暂停施工 | 办理用地手续 | 用地未落实，暂停施工 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
47 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 |  |  | 占地约5亩，建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。 | 2023.08-2025.03 | 3000 | 全面完工 | 800 | 0 | 因施工单位无力承担建设任务，已停工。 | 起诉施工单位，解除合同。 | 纠纷，暂停施工 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工
48 | 集美东方二期 |  |  | 占地约126.73亩，建筑面积约26.98万平方米。 | 2019.03-2025.06 | 115000 | 全面完工 | 11500 | 0 | 社会投资意愿不强暂停施工。 | 零星整改 | 尽快恢复施工 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 暂停施工