## Sheet1
附件3：
铜梁区2025年1-8月在建重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-8月累计完成投资 （万元） | 1-8月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：81个 |  |  |  | 6686470 |  | 2467481 | 2046300
1 | 重庆海辰储能科技有限公司西南智能制造中心及研发中心项目 | 一期占地765亩，建筑面积61.1万平方米，二期占地435亩，建筑面积48万平方米。建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱，提供高效储能系统解决方案。 | 2022.10-2027.12 | 1300000 | 一期完工。二期完成总工程量的30% | 400000 | 390000 | 一期一阶段已全部竣工验收并办理了房屋产权证。凹版车间已验收，待办理房屋产权证。成品仓2、模组厂房2已全部完工，待五方单位预验收。电芯厂房2变更设计图已完成，暂缓施工，预计12月份动工。 | 成品仓2、模组厂房2验收， |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
2 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） | 占地约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2026.06 | 591000 | 完成总工程量的80% | 280000 | 275000 | 201厂房已完成90%，其中1、2号生产线已投产，3、4号生产线已调试完成，202厂房钢结构安装已完成约50%，计划10月前完成厂房主体部分。二期正在进行施工图设计，计划10月开挖基础。 | 一期厂房已建成，继续完善内部结构及设施设备。 二期厂前区精平及强夯施工完成70%。二阶段用电项目：基础已完成，设备、线缆正在生产。 | 二期设计方案需尽快报区规委会审定，方案审定后专题研究EPC施工合同、二期主体变更、实施内容、跨宗产权等事宜。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
3 | 万洋众创产业园 | 占地340亩，建筑面积43万平方米，建设万洋众创产业园，工业标准厂房。 | 2021.03-2028.12 | 500000 | 全面完工 | 200000 | 190000 | 第六批次验收阶段，正在进行房测、规划竣工图测量；第七批次a区主体结构90%、b区主体结构已完成；第八批次基础工程施工。 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
4 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） | 二期项目总占地917亩，建筑面积48.5万平方米。一阶段占地689亩，建筑面积38.7万平方米，二阶段占地228亩，建筑面积9.8万平方米，建设年产各类电动车约250万辆生产项目。 | 2023.03-2025.12 | 140000 | 投产 | 30000 | 30000 | 一阶段已投产 | 二阶段准备进场施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
5 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目(一期） | 占地140亩，建筑面积5.9万平方米，建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2022.08-2025.12 | 200000 | 全面完工 | 80000 | 75000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
6 | 铜梁区新型储能产业园基础设施建设项目一期工程 | 平场工程1300亩，标准厂房1.1万平方米、姜家岩服务楼、配套道路等，整治雨污管网18.37公里，新建道路11.42公里等。 | 2023.06-2025.12 | 60955 | 全面完工 | 20000 | 16000 | 1.雨污管网改造工程、渝遂高速绿化整治工程已完工；爱玛地块平场已完工。 2.综合服务楼施工许可证办理完成。 | 姜家岩服务楼完成消防专项审查，施工图会审、完成施工图预算。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
7 | 江西汇水河铝材有限公司年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目 | 占地约48亩，建筑面积1.88万平方米，建设年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目。 | 2024.10-2025.12 | 50000 | 全面完工 | 45000 | 44000 | 主体工程完工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
8 | 重庆仁松汽车配件有限公司汽车零部件生产项目 | 占地约80亩，建筑面积3万平方米，建设轮船零件生产项目。 | 2022.08-2025.10 | 40000 | 投产 | 25000 | 8000 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
9 | 重庆茂茂科技股份有限公司离合器配件产业园项目（二期） | 占地131亩，计划引进上游企业，延伸、完善产业链布局，逐步建立高质量水平、高性价比的零部件就近生产基地。 | 2025.11-2027.10 | 58000 | 完成总工程量的20% | 10000 | 6000 | 项目于2025年5月28日摘牌，土地出让合同已签，土地款已缴纳50%。剩余50%预计9月初完清并办理土地证。方案设计于2025年2月已启动，经高新区多次催促，现正在局部完善，施工单位目前未确认（有意向施工单位），待方案设计调整完成后可动工。 | 方案调整 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
10 | 重庆颢晨机械有限公司燃油/电动两轮及三轮机车生产项目（二期） | 占地23亩，建设燃油/电动两轮及三轮机车产品设计、研发、生产。 | 2025.06-2026.05 | 20000 | 完成总工程量的50% | 10000 | 10000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
11 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司（四期）扩规扩产及汽车齿轴生产线自动化升级改造 | 占地25亩，建设厂房及汽车齿轮及齿轮轴产品生产项目，主要生产设备有数控车床、数控磨齿机、数控磨床等。 | 2025.06-2025.12 | 3800 | 投产 | 3800 | 2800 | 3号厂房已完工，4号厂房正在施工招标 | 完成施工招标 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
12 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司锶矿综合利用和陶瓷纳米粉体材料项目（二期） | 占地44.6亩。1.锶产业的整合和锶矿的综合利用项目；2.含锶新材料深加工项目；3.陶瓷纳米粉体材料项目。 | 2025.11-2026.12 | 15000 | 完成总工程量的70% | 2000 | 800 | 现场准备平场，土地已挂牌 | 土地摘牌 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
13 | 铜梁区旧县组团储能产业园建设项目 | 占地255亩，建设标准厂房、办公用房、内部道路等配套基础设施工程。 | 2025.06-2026.12 | 68000 | 完成标准厂房一期主体工程，基本完成配套道路建设。 | 40000 | 8000 | 1.标准厂房及道路管网工程：已完成地勘、地勘审查，初步设计及概算编制，初设正委托专家审查，已招标施工图设计，正在进行施工图审查；2.新申化工配套设施工程：平场道路管网部分，已完成方案设计、施工图设计、预算以及预算审核，已确定施工单位，因拆迁补差款问题暂未动工；强电搬迁进度同平场推进进度；军事光缆搬迁已确定施工单位，部队正在审核施工单位、监理单位相关资质等；弱电搬迁广电、移动已完成，联通已完成。 | 1.标准厂房及道路管网工程：进行施工图审查，做好施工图预算的准备工作； 2.新申化工配套设施工程：，签订军事光缆搬迁施工合同，做好进场前的准备工作，开展相关现场协调工作。 | 新申化工配套设施工程因拆迁补差款问题被阻工，已停工。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
14 | 重庆天齐锂业材料有限公司电力廊道建设项目 | 该项目为天齐锂业专线，由玉泉变电站出线，经金川支路、河道、龙安大道至天齐锂业，新施放3×400电缆（双回）4.55公里，加空线路（双回）2.16公里，电杆23基。 | 2025.06-2025.12 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 500 | 正在进行龙飞路红岩方大、安创厂区门口电力廊道开挖，工程整体完成50%。 | 全面完成。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
15 | 金蒲大道 | 新建道路约3.2公里，起于龙腾大道延伸段，止于蒲吕二桥，双向6车道，宽度36米，包含道路、管网等内容。 | 2024.06-2025.12 | 38600 | 全面完工 | 28000 | 20000 | 项目A段为龙腾大道延伸段至铜安高速桥梁，总计2.1公里，B段为铜安高速桥梁至蒲吕二桥，总计1.1公里。目前项目A段已完成跨铜安高速桥梁，K0-K500段管网沟槽开挖完成，左幅雨水管网完成，右幅雨污管网完成40%，K1700-K1920段路基碾压完成91%。B段目前正在进行前期方案设计。 | AK1+200-AK1+700路基土石方开挖完成60%，AK0+000 -AK0+500右幅雨污水管网完成50%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
16 | 重庆天齐锂电新材料有限公司新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂生产项目 | 占地38亩，建筑面积1.6万平方米，新建电解、蒸馏车间，产品库房（100吨），80吨地磅房，物流门等设施。 | 2024.12-2025.12 | 30000 | 全面完工 | 29500 | 28000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
17 | 东莞铧富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 占地35亩，建筑面积1.79万平方米，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目。 | 2023.06-2025.12 | 30000 | 投产 | 10000 | 0 | 已停工 | 争取复工 | 项目方与施工方存在纠纷，已停工 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停施工
18 | 重庆厚盟科技有限公司（希晶）热处理自动化设备生产及热处理加工项目 | 占地约40亩，建筑面积1.74万平方米，热处理自动化设备生产及热处理加工生产线，实现年产热处理设备25条以上，同时建设热处理加工生产线5条，实现年热处理加工11吨。 | 2024.09-2025.10 | 30000 | 投产 | 26000 | 25000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
19 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 占地约60亩，建筑面积2.9万平方米，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2022.07-2025.10 | 20000 | 投产 | 7000 | 1000 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
20 | 重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目（二期） | 占地约131.48亩，建筑面积8.8万平方米，建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。 | 2024.12-2025.11 | 20000 | 全面完工 | 18000 | 17000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
21 | 标准厂房屋顶光伏项目 | 央地合作项目，该项目利用标准厂房屋顶进行光伏组件安装并发电自用，可建设屋顶光伏建筑面积约25万平方米，其中混凝土屋顶约8万平方米，钢结构屋顶面积约17万平方米。 | 2025.04-2026.12 | 12000 | 完成总工程量的50% | 7000 | 2000 | 一期（智能制造产业园光伏项目）已进场施工，目前因材料问题暂停施工，整体完成10%；二期（标准厂房、科创中心、人才公寓）正在进行前期设计。 | 1.一期完成屋面支墩制作。2.二期进行前期电网对接手续。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
22 | 储能产业园配套道路C段 | 新建道路长约2.8公里，位于龙腾大道与金蒲大道交叉口南侧，包括H1路、H2、Z路等3条城市次干路，设计时速30km/h，标准路幅宽24米，双向4车道，建设内容包含道路、管网、标志标线以及基础设施等。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 6000 | 5000 | 道路前800米涉厚生段已完成路面工程，正在进行交安工程及人行道施工，人行道砖安装完成85%。CK900-CK1+220石方破除完成80%，CK1+500-CK1+740雨污水管网砂垫层施工20%。 | CK0+000-CK0+900人行道透水层石铺装完成88%。CK900-CK1+220石方破除完成85%，CK1+500-CK1+740雨污水管网砂垫层施工完成60%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
23 | 铜梁区综合能源站建设项目（一期） | 1.北环路综合能源站，占地约8亩；2.大庙综合能源站，占地约10亩； | 2024.11-2026.06 | 10000 | 完成总工程量的60% | 6000 | 2000 | 1.北环路综合能源站已完成土地平整，待合资公司完成审批手续后进行基础施工； 2.大庙综合能源站已完成方案设计，施工图设计完成90%。 | 1.北环路综合能源站待土地资产过户到合资公司后开始加油站建设，计划年底投用； 2.大庙综合能源站完成预核准及规划确认手续及施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
24 | 铜梁高新区工业配套保障项目精装修工程（蒲吕人才公寓） | 对该项目约6.7万平方米进行精装修。 | 2023.05-2025.12 | 8387 | 全面完工 | 5000 | 4000 | 1.1、2#楼精装修已完工并交付海辰使用； 2.3、4#楼精装修正常施工，4#楼1-3层样板房施工完成，3、4#卫生间陶粒回填完成，防水完成，木工吊顶完成100% 漆工完成50%，铺贴地砖30%。 3.5-7#楼暂无装修计划。 | 3、4#楼墙面粉刷完成100%，铺贴地砖60%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
25 | 高新区土地整治 | 中心组团土地整治面积1400亩，包含龙腾大道延伸段南侧地块土地整治600亩，龙华大道两侧地块土地整治800亩。旧县组团土地整治面积81亩，包含新申化工地块土地整治46亩、茂茂西侧地块土地整治35亩。 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 3000 | 1.爱玛地块平场：已完工。 2.爱玛配套地块平场：施工单位准备进场施工，因地块拆迁问题未解决完，暂无工作面。 3.君卓、三友项目地块平场工作：已完成挖方约50万方，剩余约40万方。 4.燃机发电项目平场：施工单位准备进场施工，因地块拆迁问题未解决完，暂无工作面。 5.旧县组团新申地块平场：项目已完成招标，因拆迁补差问题暂无法进场施工。 | 爱玛配套地块平场工程：基本完成拆迁问题，保障平场大面积施工。 新能源智能网联产业园平场：完成君卓、三友地块挖方。 燃机发电、万洋二期平场工程：燃机发电项目96亩挖方完成50%。 旧县组团新申地块平场：进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
26 | 重庆铜梁永兴至爱玛35千伏业扩配套工程 | 该项目为爱玛专线，新建35千伏线路7.2公里。 | 2025.03-2025.10 | 1450 | 完工投用 | 1450 | 1000 | 塔基共22基，基础开挖完成20基；浇筑完成18基；组塔完成15基。 | 1.及时完成21号、22号基础施工 2.9月10日前完成已浇筑基础铁塔组立 3.9月10日-15日开展1号-12号铁塔导地线展放 4.根据21号、22号和高速公路手续办理情况完成12-22号铁塔导线展放 5.开展线路验收、消缺，力争9月30日投运。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
27 | 龙腾大道延伸段 | 新建道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.12-2026.06 | 11000 | 完成总工程量的80% | 8000 | 1000 | 已完成施工图设计，目前已进场完成前500米施工清表，准备实施路基工程因拆迁未完成，暂无法施工。 | 做好施工准备，待征拆补偿问题解决后进场完成清表并开始路基施工。 | 项目目前需要支付土地款700万，房屋拆迁（10户）约1047万。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
28 | 重庆铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.06-2026.04 | 1764 | 完成总工程量的40% | 1200 | 500 | 塔基共15基，基础开挖完成5基，浇筑完成3基。 | 继续开展基础施工，落实施工受阻塔基调整、协调。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
29 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2024.04-2026.09 | 100000 | 完成总工程量的70% | 31000 | 28000 | 室内装修完成至10%，附属工程完成至8% | 室内装修完成至13%，附属工程完成至10% | 存在进度款拨付滞后情况，需及时沟通资金拨付进度，争取财政资金拨付到位。 | 龙城天街商圈管委会 | 罗昌西 | ▲
30 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目（龙廷·天瑞项目） | 该项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，位于美丽泽京地块东南角，占地面积约14亩，容积率约3.5，建筑面积约3.3万平方米，计划修建商住楼及配套设施。 | 2024.09-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的80% | 17000 | 5000 | 因公司内部管理纠纷，现场未施工 | 负2层车库土方开挖外运和车库桩施工 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 暂停施工
31 | 现代科技设施果蔬产业 | 在全区相关镇街新建2000亩设施果蔬生产大棚。 | 2023.01-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 9000 | 1.水龙村2024年度水库移民市级示范项目已完工，总承包单位正在准备竣工验收的相关资料，申报验收等事宜。 2.太平镇设施育苗场一期完成财评，但公司正处于改革期间，需要根据集团公司产业规划进行调整。 3.水龙村设施蔬菜大棚项目，大棚主体完成95%，室外电气完成95%，给排水完成70%，完成整体进度70%。 4.设施蔬菜科技园三期项目，已完成合同签订，施工单位已于8月15日进场施工。 | 1.水龙村2024年度水库移民市级示范项目：完成竣工验收，办理结算审核。 2.完成文曲设施果蔬大棚项目竣工验收，办理结算审核。 3.太平镇设施育苗场一期，需要根据集团公司产业规划进行调整。 4.水龙村设施蔬菜大棚，加快施工进度。 5.设施蔬菜科技园三期项目，加快施工进度。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲
32 | 国家农村产业融合发展示范园产业配套基础设施建设项目 | 总占地面积 7800平方米，建设高标准污水处理厂1座，新增污水管网2000米，新建低温冻库1座，改造升级产业对外连接道路3.7公里。 | 2025.03-2026.12 | 9445 | 完成总工程量的40% | 4500 | 3000 | 冻库采购项目所有库体已完成，一号厂房所有制冷设备已完成安装，二号厂房正在外机基础施工，蔬菜基地冻库部分正在进行外机基础施工，目前隔热板已搭建完毕，钢筋混凝土保温层已浇筑，冷风机已安装，已完成工程量的80％，正在进行一号冻库外机冷冻油及制冷管道安装；土建部分，正在进行土石方回填，已完成冻库制冷外机的基础的浇筑，对主排水管延长部分进行开挖。 | 1.装配式冷库及配套部分，已完成变更图纸，施工单位正按新图纸开展土石方回填施工，对厂区外雨水沟进行施工，完成主排水管延长施工； 2.污水管网部分完成太平镇段剩余管网，开始巴川街道玉皇村段施工，完成玉皇村段1km开挖及焊接施工； 3.冻库采购部分完成所有外机安装，对屠宰园区所有制冷设备进行运行调试。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲
33 | 屠宰园区配套设施及能源供给项目 | 新建集中供能项目，包括小型能源站、光伏能源站、物料收运清洗站、冷冻库、蓄水池、园区内配套用房等。 | 2025.03-2026.06 | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 1300 | 正在厂房主体施工 | 完成厂房主体混凝土浇筑 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲
34 | 平滩农作物秸秆综合利用加工项目 | 拟建设农作物秸秆收储运体系，新建生物质颗粒燃料加工中心、菌类加工生产车间等。 | 2025.03-2026.06 | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 1400 | 主体施工已完成，设备已到场 | 完成设备安装调试 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲
35 | 重庆市铜梁区2024年农村人居环境整治提升项目 | 建设农村生活垃圾处理设施，含钩臂车 3 辆，2 立方米垃圾钩臂箱 76 个，2 分类不锈钢垃圾桶 500 个，240L 垃圾桶 2400个；建设生活污水治理设施，包括新建化粪池 8 座，单座容量 100 立方米，生活污水收集管网 3 公里，生态净化湿地 2600 平方米；村容村貌提升工程，含农村入户路硬化 28 公里，太阳能路灯 4000 套，管线序化约 20 公里，以及公共空间节点环境打造。 | 2025.02-2025.12 | 2480 | 全面完工 | 2480 | 1500 | 采购部分：路灯已完成约1960盏，预计下周五前有1000盏路灯到货，按照安装计划陆续开始安装工作。 土建部分：侣俸道路完成约19001.5平方，正在进行对太平镇垣楼、余家村道路硬化现场平场事宜 弱电序化和迁改：已基本确定方案，部分细节需要调整，现正在与电信、移动、联通等各弱电供应商沟通和合同签订事宜。 | 预计本月完成侣俸全部道路硬化，同时将涉及的侣俸片区路灯基础和安装基本完成，同步开始太平片区道路硬化工作。弱电方面争取本月开始进场施工。 | 太平镇指定的道路一是占基本农田；二是部分道路存在已经用财政资金进行过硬化，所以还需要镇上重新划定。农忙季节，部分道路需要结合群众的收成调整施工安排。需要侣俸镇明确垃圾箱的具体位置，在确定垃圾箱位置后土建部分将基础浇筑后安装。 | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲
36 | 川气东送二线天然气管道工程（铜梁段） | 新建管道45公里，拟在太平镇新建加压站场1座，在平滩镇、旧县街道新建阀室2座。 | 2023.09-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 80000 | 75000 | 1.线路方面：金口连头、水工保护、三桩埋设、地貌恢复。线路投产段（4#阀室-铜梁压气站-8#阀室）全线焊接完成贯通，回填完成。2.站场方面：设备调试、站场标准化建设。取得消防验收、防雷接地检测意见书。3.外电方面：完成110KV文曲线外电接入，龙兴线外电塔基施工。4.投产方面：8月23日完成投产段（4#阀室-铜梁压气站-8#阀室）氮气置换管线空气；8月25日开始投产段天然气置换管线氮气并分段升压。 | 1.投产段完成升压及72小时联运行。 2.铜梁压气站1#2#压缩机调试完成并投用。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
37 | 铜梁高楼维新光伏项目 | 规划建设150MW光伏项目，项目配套建设一座220KV升压站。 | 2024.09-2025.10 | 50000 | 完工投用 | 40000 | 35000 | 1.高楼维新光伏项目已完成3303亩光伏用地备案，因部分村民反悔实际可用面积约2900亩。2.目前场地清表已完成约2060亩，桩基工程引孔完成54379个，其中桩基混凝土浇筑完成39011余个，光伏支架已安装1007组支架，组件安装完成42组。3.升压站手续已完成转建设用地手续，现正处于土地出让阶段。升压站已完成综合楼、警卫室主体封顶，设备基础施工完成60%，附属设施基础完成40%。 | 升压站附属设施基础施工完成，综合楼、警卫室砌筑完成，光伏区进行桩基工程引孔、桩基混凝土浇筑、光伏支架安装施工。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
38 | 哈密-重庆特高压直流受端500千伏配套送出工程（二期）（铜梁段） | 新建500千伏线路13公里，同塔双回，塔基32基。 | 2024.07-2025.11 | 13000 | 完工投用 | 11500 | 11000 | 铜梁境内共32基铁塔。一是完成塔基交地32基，完成率100%。二是塔基开挖32基，完成100%；三是塔基浇筑32基，完成100%。组塔32基，完成100%。五、是导线展放完成80%。六是完成房屋信息摸底排查工作。房屋协议搬迁签订44户，完成97%。 | 一是完成导线展放工作。二是开展线路廊道所涉房屋搬迁搬迁工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
39 | 重庆铜梁淮阳110千伏输变电工程 | 占地约10.5亩，在蒲吕街道平桥村新建110千伏变电站一座，新建110千伏线路9公里。 | 2024.04-2025.09 | 7119 | 完工投用 | 5000 | 4000 | 一是塔基交地18基，完成100%；二是塔基开挖16基，完成89%；三是塔基浇筑16基，完成89%；组塔11基，完成62%。四是完成临时施工便道开挖。五是正在进行场平工作完成95% ，土建工程80%。 | 一是继续开挖、浇筑和铁塔组立作。二是继续开展变电站场平和土建工程施工作业。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
40 | 璧山天河220千伏线路工程（铜梁段） | 新建220千伏线路9公里，塔基28基。 | 2024.06-2025.12 | 5500 | 完工投用 | 4000 | 4000 | 一是塔基交地28基，完成100%；二是塔基开挖28基，完成100%；三是塔基浇筑28基，完成100%；组塔28基，完成100%。四是导线展放工作完成100%。 | 启动消缺工作，工程竣工。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
41 | 中电建重庆建设发展有限公司采矿场 | 资源总量3亿吨，生产线2条，设计产能1500万吨/年。 | 2021.12-2025.12 | 253000 | 全面完工 | 80000 | 75000 | 1.已完成生产加工区“农转用”手续办理； 2.正在开展二期工程主体建设。 3.完成二期加工区工程用地范围内的征拆及土地租赁工作。 | 1.配合蒲吕街道办事处及时完成第二期矿权的租地搬迁工作。 2.继续开展主体建设。 |  | 区规划自然资源局 | 任建平 | ▲
42 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（水口段) | 改造为三级公路，全长4.8公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4800 | 主体完工 | 4800 | 1000 | 路基施工已完成总工程量的35%，路面、桥梁、大滩水库部分尚未动工。 | 桥梁、涵洞完成总体进度的30%、路基完成总进度的50%。完成总进度的20% |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
43 | 成渝中线高铁（铜梁段） | 高速铁路，路基宽度17米，时速350km/h，全长280公里，铜梁境内20.8公里。 | 2023.01-2027.07 | 400000 | 累计完成总工程量的50% | 100000 | 95000 | 全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 | 全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
44 | 旧县中峰互通至岚峰互通连接线建设工程 | 改造为二级公路，项目全长7.5公里，交委段实施约2.5公里，中电建和西南水泥实施5公里，路基宽度8.5米。该项目分三段实施，西南水泥、中电建、区交通运输委各自实施一段。 | 2025.05-2026.12 | 11000 | 中电建和西南水泥实施部分全面完工 | 7000 | 3000 | 西南水泥厂段已经办理用地预审和选址意见书，中电建办理用地手续，S107已经完工。 | 西南水泥厂段已经办理用地预审和选址意见书，中电建办理用地手续，S107已经完工。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
45 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（少云段） | 改造为三级公路，全长4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4500 | 主体完工 | 4500 | 1000 | 正在路基、桥梁涵洞施工，路基完成61%，桥梁涵洞完成19%，路面、安防尚未动工，项目完成总进度的32.2%。 | 路基完成80%，桥梁涵洞完成40%，项目完成总进度的40%。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
46 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（小林段） | 公路改建道路全长2.2公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4367 | 主体完工 | 4367 | 1200 | 路基完成68%，路面尚未动工，桥梁涵洞完成20%，完成总工程量41%。 | 路基完成80%，桥梁涵洞完成40%，完成总工程量50%。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
47 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（高楼段） | 改造为三级公路，全长2.3公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 2900 | 主体完工 | 2900 | 800 | 正在对原有路面破碎、挡墙基础开挖、挡墙支模、挡墙浇筑，路基完成20%，桥梁涵洞完成90%，完成总工程量的13%。 | 路基完成30%，桥梁涵洞完成100%，完成总工程量的20%。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
48 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，原学生食堂改造约0.35万平方米，综合楼装修改造约0.17万平方米，教学大楼厕所装修改造约0.42万平方米，运动场改造约1.8万平方米，校园弱电工程智能化建设；另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同时购置相关设施，实现学校教育信息化2.0建设。 | 2023.08-2025.12 | 18830 | 完工投用 | 4000 | 3000 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 2.运动场改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图备案，预算提交财评； 4.信息化教育2.0智慧管理中心，施工过程监管，力争完成工程总量90%。 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 2.运动场改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图备案，财评出结果； 4.信息化教育2.0智慧管理中心，施工过程监管，力争完成工程总量100%。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲
49 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 占地约24亩，建筑面积约8.07万平方米。 | 2022.08-2026.03 | 15000 | 体育馆封顶，教学楼主体施工 | 11000 | 8000 | 重大设计变更图纸审查完成，因变更产生的结构加固施工准备。 | 结构加固施工，屋面电梯机房施工完成。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工
50 | 重庆市铜梁职业教育中心高技能人才培训基地及研学营地建设工程——铜梁区青少年综合实践基地服务中心研学营地建设工程 | 拟对铜梁区青少年综合实践基地进行整体提升改造，包括外墙瓷砖排危改造面积约2万平方米，教学功能馆室改造约7000平方米，素质教育场馆修缮改造约6000平方米，厨房、餐厅附属设施改造约5000平方米，校园水电管网改造，建设研学铜梁智慧平台，学生宿舍装饰改造、设备采购与安装及其他配套附属设施提升改造等内容。 | 2024.12-2025.12 | 9103 | 完工投用 | 9000 | 7000 | 搭办公楼内院外架并拆除外墙瓷砖，宿舍C栋及食堂拆除外墙瓷砖。采购部分进行馆室装修 | 对食堂进行装修，对教学楼内院外墙进行施工。采购部分进行馆室装修 | 工程款支付困难 | 区教委 | 陈庆华 | ▲
51 | 铜梁区义务教育薄弱环节改善与能力提升计划工程 | 对铜梁区部分中小学进行空调、信息化等设备安装，以及环境修缮、改造等提升。 | 2025.06-2025.12 | 4000 | 全面完工 | 4000 | 3000 | 暑期校舍维修项目正在施工；空调安装项目学校正在安装，专用变压器、空调供电线路改造学校正在施工。 | 暑期校舍维修项目竣工投用；空调安装项目安装完成，专用变压器、空调供电线路改造完成施工。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲
52 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 项目主厂区拟用地约688亩，在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地一期项目：占地472.75亩，建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2026.06 | 200000 | 一期投产，二期完成30% | 80000 | 79000 | 水泥粉末系统安装，厂区道路硬化及围墙建设等工程 | 持续推进水泥粉末系统安装、厂区道路硬化等 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲
53 | 2024年铜梁区老旧小区改造城市立柱更新改造项目 | 实施内容为改造老旧燃气管网压力、流量监控设施约3540处，改造老旧立柱约20000户，更换老旧燃气表约21500只等。 | 2025.05-2025.12 | 12155 | 完工投用 | 12155 | 5000 | 已进场施工 | 继续完成剩余施工量 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲
54 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 占地约50.8亩，建筑面积约4.62万平方米。 | 2024.09-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 12000 | 10000 | 1-14/B-J轴负二层主体混凝土结构完成75%；6-15/N-R轴二层主体混凝土梁板钢筋绑扎完成。 | 1-14/B-J轴负二层主体混凝土结构浇筑完成；6-17/G-J轴负一层夹层主体混凝土结构浇筑完成；1-15/A-E轴基础完成；6-15/K-N轴二层主体混凝土结构浇筑完成。 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲
55 | 涪江流域及小安溪流域12个镇街污水处理厂尾水湿地项目 | 在石鱼镇、大庙镇、庆隆镇、华兴镇、水口镇、二坪镇、西河镇、安溪镇、土桥镇、白羊镇、高楼镇、福果镇12个镇级污水处理厂建设尾水湿地约2.73万平方米。 | 2024.12-2025.12 | 4029 | 全面完工 | 3829 | 1500 | 完成华兴镇尾水湿地治理项目招标 | 财政资金到位后立即开展后续工作 | 资金没拨付，无法进场。 | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 部分施工标段停工
56 | 铜梁区农田水利灌溉设施改造工程 | 新建、改造28个镇街237处农村提灌站，新建灌溉管道2021.8公里，渠道维修38.9公里。 | 2024.04-2025.12 | 9600 | 全面完工 | 3000 | 2000 | 完成总工程量的68% | 完成总工程量的83% |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲
57 | 铜梁家泽田缘温泉康养度假项目 | 项目位于铜梁区土桥镇，占地面积达1万亩。已建成有观光采摘、开心农场、龙乡舞台、水上乐园、休闲康养等为一体的乡村旅游业态。下一步计划建设温泉娱乐项目、温泉泡池设施、高端温泉酒店、精品民宿、乡村酒店、中高端养老等项目。项目建成后将实现一二三产业有效融合发展，龙文化、农耕文化和田园文化深度融合，温泉康养度假项目巧妙嵌入，打造成为重庆最大农耕体验区。 | 2022.06-2026.12 | 197000 | 完成总工程量的30% | 30000 | 26000 | 完善景区龙型建筑修建 | 持续对园区提档升级，龙身龙尾灯光设计及桥梁灯光设计 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲
58 | 铜梁区综合应急物资储备库 | 占地约 34亩，建筑高度约12米，建筑面积约 2万平方米，计容面积3万平方米，“平时”作为一般的仓储中心，存放普通商品货物，“急时”可快速改造为应急物资和生活物资中转调运站、接驳点或分拨场地，库容面积约20万立方米。 | 2025.02-2026.06 | 15000 | 完成总工程量的25% | 4000 | 500 | 因应付工程款足额未拨付及施工单位内部纠纷，现场施工未复工 | 根据纠纷问题处置情况及资金到位情况推进项目施工，计划开展旋挖桩作业和土方外运 | 预付款及进度款未足额拨付，影响项目正常施工进度；施工单位内部纠纷导致管理人员欠薪，现场停工，需及时协调财政资金拨付并处置纠纷问题 | 区应急管理局 | 廖强 | ▲ | 暂停施工
59 | 邦泰·颐和上院 | 占地约262亩，建筑面积约40万平方米。 | 2021.10-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 35000 | 33000 | 完成总工程量的77% | 完成总工程量的80% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
60 | 金科·原乡溪岸 | 占地约282.84亩，建筑面积约44万平方米。 | 2020.08-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 25000 | 23000 | 完成总工程量的89% | 完成总工程量的90% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
61 | 龙樾熙城 | 占地约261亩，建筑面积约42万平方米。分为二期住宅开发，一期约18万平方米，二期约24万平方米。 | 2021.05-2027.05 | 249000 | 完成总工程量的65% | 62000 | 0 | 全力去化销售 | 全力去化销售 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
62 | 新鸥鹏·铜梁巴川郡 | 占地约88亩，建筑面积14.6万平方米。 | 2021.09-2026.11 | 150000 | 完成总工程量的75% | 38000 | 10000 | 二期未开工 | 争取尽快开工建设 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
63 | 金川·紫云府 | 占地约119.4亩，建筑面积约19.94万平方米。 | 2020.12-2026.12 | 140000 | 完成总工程量的90% | 14000 | 12500 | 完成总工程量的87% | 完成总工程量的88% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
64 | 高宇·十里云湖 | 占地约86.6亩，建筑面积约11.3万平方米。 | 2022.04-2027.12 | 115000 | 完成总工程量的65% | 25000 | 5000 | 二期未开工 | 尽快开工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 暂停施工
65 | 原乡美苑二期 | 占地约117.6亩，建筑面积约19万平方米。 | 2024.08-2029.12 | 98700 | 完成总工程量的30% | 20000 | 18000 | 完成总工程量的28.3% | 完成总工程量的29% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
66 | 巴川赋 | 占地18.75亩，建筑面积3.8万平方米。 | 2024.05-2026.10 | 30000 | 完成总工程量的70% | 10000 | 9000 | 完成总工程量的72% | 完成总工程量的73% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
67 | 铜梁卓然龙禧湾 | 项目位于宏博香滨城东侧，占地约80亩，建筑面积约14万平方米。 | 2024.11-2029.11 | 25000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 9000 | 完成总工程量的55% | 完成总工程量的57% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
68 | 铜梁区聚星村、梯子村片区城中村改造项目 | 占地2670亩，拆迁建筑面积4.03万平方米，涉及拆迁安置户数403户，安置人数1209人，改造范围涉及三个地块，第一个地块位于铜梁区南城街道聚星村、梯子村，北至城区迎宾路，南至城区龙腾大道，西至城区金川大道，被城区三条大道合围成三尖角；第二至三个地块位于蒲吕街道龙桥社区，东城街道飞凤村。 | 2024.10-2026.12 | 118482 | 完成总工程量的80% | 90000 | 85000 | 395户已完成367户拆迁，完成率92.9% | 完成剩余拆迁户（28户）中的7户 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
69 | 铜梁区H2-1地块保障性住房项目 | 项目位于龙樾熙城跨金川大道东侧，用地面积约150亩，计划建设保障性住房756套，建筑面积约12.7万平方米。 | 2024.11-2026.11 | 54500 | 完成总工程量的80% | 45000 | 30000 | 20#-26#楼桩基础施工； 13#-19#楼土方回填。 | 21#-26#楼基础施工； 13#-19#楼超前钻施工。 | 未迁移坟墓2处 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
70 | 铜梁区两路片区城中村改造项目 | 占地754.1亩，拆迁建筑面积1.22万平方米，涉及拆迁安置户数122户，安置人数366人，涉及两路社区改造范围：北至龙都路，南至中兴路，西至西环路，东至铜梁区中医院；大坪社区、平安村改造范围：北至渝遂复线高速，南至铜梁区第三人民医院。 | 2024.10-2026.12 | 32124 | 完成总工程量的80% | 26000 | 25000 | 129户已完成125户拆迁，完成率97% | 完成剩余拆迁户（4户）中的1户 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
71 | 2024年城镇老旧小区改造 | 实施老旧小区改造项目7个，涉及17个小区，居民1292户，楼栋68栋，建筑面积14.73万平方米。 | 2024.06-2025.12 | 3880 | 完工投用 | 2000 | 1500 | 督促相关街道加快项目建设进度，做好施工现场安全文明施工管理；协调财政局，早日拨付工程进度款。 | 督促相关街道加快项目建设进度，做好施工现场安全文明施工管理。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
72 | 铜梁中学新校区（高中部）建设项目 | 占地约372亩，建筑面积约21万平方米。 | 2022.09-2026.12 | 56000 | 完成总工程量的50% | 30000 | 3000 | 暂停施工 | 办理土地证权属单位变更手续 |  | 铜梁中学校 区住房城乡建委 | 陈庆华 任建平 | ▲ | 暂停施工
73 | 青少年活动中心（含地下停车场） | 占地约27亩，建筑面积约3万平方米。包括展览厅、多功能厅、培训室、综合服务用房、设备间等。 | 2022.03-2025.12 | 19000 | 完工投用 | 7500 | 7000 | 铝单板安装完成91%，室外管网工程完成100%，屋面工程完成95%，钢结构工程完成100%，室外附属工程完成了60%，绿化完成85%。 | 继续推进铝单板安装工程、屋面工程、室外附属工程、绿化工程 |  | 团区委 | 陈庆华 | ▲
74 | 安居新游客接待中心片区建设及利用项目 | 在现有的新游客接待中心基础上，实施内外装饰装修，设施设备、周边环境整治、指挥平台搭建、业态植入等，建筑面积约1.5万平方米。 | 2025.06-2027.12 | 40000 | 完成区域内60%招商，完成新游客接待中心接待区域内的提质和装修。 | 30000 | 20000 | 1.完成新游客中心二楼办公室、投诉室及医务室的装饰工程。​ 2.编写文创展馆项目的上会材料并定稿。​ 3.推进景观小品项目挂网工作。​ 4.对接涪陵文旅公司，就AI拍照机器合作事宜开展前期沟通与讨论。 | 1.完成原老接待中心功能区所有物品向新游客接待中心的搬移工作。​ 2.暂定预约沙盘公司于周二到场，负责沙盘及控制系统的搬移事宜。​ 3.景观小品项目于周一组织开标。​ 4.完成新游客接待中心功能区二楼投诉室、医务室的布展工作。​ 5.完成新接待中心母婴室家具的搬移，下周启动窗帘采购流程。 6.对接物品寄存柜公司，就合作事宜进行沟通。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲
75 | 安居古城景区配套基础设施项目 | 为创国家级旅游休闲街区，满足游客住宿，对山水园林酒店进行装修及后续运营，建筑面积约2万平方米。 | 2025.05-2026.05 | 25000 | 完成总工程量的80% | 20000 | 15000 | 1.完成大门基础施工，车库风管安装至80%，完成一层餐厅地坪混凝土浇筑施工； 2.完成1#楼标准间卫生间隔墙砌筑至100%，水电安装至90%，消防管道安装至95%，天棚吊顶安装至80%，电视墙安装至70%； 3.完成电梯安装1部； 4.完成样板间电气设备调试； 5.完成室外挡墙混凝土浇筑施工至50%。 | 完成1#楼标准间整体装修至70%；完成1#楼钢结构走廊施工至50%；完成室外道路及挡墙施工。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲
76 | 巴岳山玄天湖度假区 | 巴岳山景区土地房屋资产收购以及配套设施建设、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目和文体旅融合发展项目等。 | 2022.06-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 20000 | 19500 | 1.梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、慧光寺周边配套提升、周家湾片区配套项目、巴岳山景区配套设施建设项目（餐饮、民宿、环境）已完工投用；2.已完成渝富集团2500亩资产收购；3.巴岳山森林防火驿站已完成招标前准备工作。 | 巴岳山森林防火驿站：完善项目用地手续、资金到位后挂网招标。 | 巴岳山森林防火驿站：目前该地块处于生态保护红线及风景名胜区红线内，风景名胜区优化整合方案必须待经国家批准后，才能办理相关用地手续。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲
77 | 围龙巴岳农庄项目 | 占地面积约4平方公里，建设内容包含桥亭水库管理用房排危提质工程、桥亭“水云居”一期工程、桥亭“水云居”二期工程、露营基地项目、研学基地及稻鱼之窗项目、强弱电改迁、水、电、气相关配套基础设施及环境提升等。 | 2022.12-2026.12 | 50000 | 完成水云居一期装饰装修；完成二期主体。 | 20000 | 19000 | 1.桥亭精品民宿工程、露营基地已完工；2.水云居项目一期工程正在进行花梦塔钢结构安装、梯步施工，停车场铺装、绿化种植等工作，已完成总工程量的90%；3.水云居二期已完成主体工程预算、施工图审查、财政评审等前期相关工作，一期二期装饰装修正在进行装饰装修设计图纸调整、预算、施工图审查等工作。 | 1.桥亭水云居一期工程绿化、花梦塔、栈道、道路、消防管道、暖通管道、、花梦塔玻璃深化设计、铺装等，完成总工程量的100%；2.桥亭水云居二期工程图纸调整后重新预算、财评。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲
78 | 玄天湖景区配套基础设施项目 | 1.拟对龙温泉服务大楼、办公楼、9幢独栋别墅等资产进行收购及后期升级打造。2.拟对梦湖酒店大楼、会议室、酒店维修、14幢独栋别墅和2幢车库等进行收购及后期升级打造。 | 2025.02-2028.03 | 35000 | 1.梦湖酒店完成20%；2.龙温泉完工投用。 | 20000 | 13000 | 1.已收购梦湖酒店产业：已完成设计、预算、财政评审；根据公司最新规划，拟对原建筑拆除新建，目前正在功能布局优化调整；2.已收购龙温泉产业：已完成服务大厅屋面防水拆除、大厅二楼楼隔墙及铺装拆除。正在进行服务大厅隔墙砌筑、室外管网沟清理、三号楼吊顶拆除、金龙别院杂物清理、消防钢架制作、水电桥架制作。 | 1.已收购梦湖酒店产业：方案设计及审定；2.已收购龙温泉产业：服务大厅防水进场施工，继续进行隔墙砌筑，大厅二楼转换层进场施工，强弱电桥架、消防进行安装，室外管网进行安装；三号楼、金龙别院及汤屋进行室内拆除，进行三号楼结构加固。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲
79 | 淮远古韵（二期）提升工程 | 对已收购房屋12幢、部分车库等合计4.23万平方米进行整体打造提升。 | 2024.10-2026.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 15000 | 14000 | 1.红线内正在进行景观绿化、消防安装、地面铺装等工程，已完成总工程量的78%；2.红线外：一是沿河绿化项目已挂网招标；二是地下车库装饰装修已完成抽选施工单位，已进场施工；三是公共区域装饰装修正在施工图线下审查；四是三座桥梁恢复及亮化项目正在进行财评。 | 1.红线内地面恢复，场地数字化，及零星景观工程，消防管网施工，供配电施工；2.红线外停车场修复施工单位完成地下车库电力安装、墙面腻子施工、地面金钢砂等工作；绿化景观同施工单位签订施工合同并进场施工；公共区域装修完成财评和抽选；桥梁提质工程完成财评和抽选。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲
80 | 巴岳天街 | 包含巴岳天街项目（风貌改造）及巴岳天街项目（业态提升），建设内容为风貌改造、主体建筑、室内外铺装、停车场、电气及照明工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、综合布线工程工程等。 | 2024.11-2026.12 | 10000 | 1.风貌改造部分外立面完工。2.业态提升部分完成50%。 | 5000 | 4500 | 1.风貌改造部分外立面、景观已于3月14日相关资料移交给南城街道办事处，后续由南城街道负责，外立面、景观土建已完工，绿化完成95%，完成总工程量的95%；2.业态提升部分已完成初步设计、概算编制，正在办理国有农用地转用，其中有建筑物部分正在办理房屋确权。 | 1.风貌改造部分完工；2.业态提升部分待土地报批后进行EPC招标。 | 业态提升部分原收购渝富集团用地为国有农用地，计划办理国有农用地转用手续和按遗留问题解决现有房屋产权问题同时办理，办理手续时间长。目前已经完成现场勘界，其中双碾林场部分正在与规资局协调调整我公司宗地红线事宜，正在配合规划室完成权属调查，下一步进行公示。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲
81 | 铜梁区南城街道黄门村农民新村建设项目 | 本项目用地面积4.6万平方米，新建建筑面积1.48万平方米，主要建设内容包括还建房的土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、水电气等基础设施建设。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 8000 | 4500 | 1.土建：基础完成90%，房屋主体施工完成总工程量的45%；2.绿化及管网：施工图已基本完善，正同步进行预算工作，预计8月底前完成预算，同时正同步进行规划等相关手续的办理。 | 待复工后，完成基础施工，主体施工完成50%。 | 因项目资金紧张，未能及时支付进度款，该项目已停工。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 暂停施工