## Sheet1
附件2：
铜梁区2025年1-10月计划开工重点建设项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-10月累计完成投资 （万元） | 1-10月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：44个 | [5 empty] | 2277341 |  | 625898 | 117245
1 | 铜梁区农村失能特困人员集中照护中心项目（旧县街道） | 新建 | 政府投资 | 拟占地面积约10.78亩，建筑面积1万平方米，拟设置床位200张，主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及道路、管网、 环保、消防设施等配套工程，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域，其中托养护理区设置20张养老服务床位。 | 2025.08-2027.12 | 4710 | 完成总工程量的50% | 2400 | 400 | 进场施工，正在搭设施工围挡。 | 基础工程施工。 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
2 | 涪江重庆段航道整治工程 | 新建 | 市级主导 | 按三级航道标准整治126公里，铜梁境内23公里。 | 2025.03-2027.12 | 40000 | 完成总工程量的20% | 8000 | 1000 | 挡墙施工 | 挡墙及路面施工 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
3 | 铜梁区巴川街道马家湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区3个，建筑面积3.4万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面、小区物业管理用房改造，院坝地面铺装，新建消防设施、增设充电桩等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 1412 | 完工投用 | 1412 | 100 | 进场施工，正在搭设施工围挡。 | 完成总工程量的10% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
4 | 安居古城研学基地建设及利用项目（三期） | 新建 | 区属国企 | 利用原腾马中药厂打造成研学基地,建筑面积约4100平方米；拓展文庙、县衙研学配套，打造国学研学运营项目；打造国家湿地公园生物多样性研学项目。 | 2025.06-2026.12 | 5000 | 完成招标、施工单位进场。 | 2000 | 500 | 完成施工合同签订、完成项目危大判定、完成房屋拆除80%工程量。 | 完成居民楼附近房屋拆除进行拆除方案并完成全部拆除工作及除渣；完成施工许可办理。3.进行建筑基础施工。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
5 | 铜梁区食品及农产品加工园太平组团 | 新建 | 区属国企 | 屠牛车间、屠羊车间、小家禽屠宰车间、食品加工厂等，占地面积约300亩，建筑面积约50000平方米，配套建设环保、供水、电力、能源、燃气、道路等相应配套设施。 | 2025.06-2028.12 | 80000 | 建成屠牛车间。 | 5000 | 1000 | 已启动前期屠牛，小家禽车间设计工作，相关供水、电力、能源、燃气、道路等已建设完成。 | 完成屠牛，小家禽车间设计相关工作。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
6 | 玄天秀水生态酒店 | 新建 | 区属国企 | 项目占地35.75亩，建筑面积2.58万平方米。其中综合楼建筑面积2万平方米（包含：地下停车库、会议中心、餐饮、酒店等项目）、1-4#湖景房酒店建筑面积4705平方米、5-7#花园套房酒店建筑面积1096平方米，及道路、环境、安装、装饰装修等。 | 2025.10-2029.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 10000 | 3575 | 于2023年9月7日完成财评（财评金额为14728.846839万元），由于时间过长，目前正在重新调整财评。 | 待重新财评及资金到位后招标。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
7 | 铜梁区污水处理厂四期扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 项目位于白土坝，扩建3万吨/天的污水处置设备。 | 2025.10-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的15% | 3000 | 200 | 正在勘察设计 | 完成勘察设计 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
8 | 铜梁区人民医院安居分院建设项目 | 新建 | 政府投资 | 占地约25亩（新征），新建业务用房16000平方米，设床位160张。 | 2025.10-2028.06 | 12000 | 完成总工程量的20% | 2400 | 0 | 因土地征拆未落实，暂停实施。 | 因土地征拆未落实，暂停实施。 |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未开工
9 | 铜梁区人民医院精准医疗中心建设项目 | 新建 | 政府投资 | 项目用地面积约20亩，总建筑面积约2.67万平方米，设置体检中心、基因检测及干细胞移植中心、核医学科及PET-CT检查中心等。主要建设内容包括主体建筑、装饰装修、设备购置等，拟建成一栋地上12层、地下2层的精准医疗中心，平时设床位400床，急时至少可设床位500床，其中可转换ICU床位50张。 | 2025.10-2028.12 | 18000 | 完成总工程量的20% | 3600 | 100 | 已完成土建部分施工图设计、审图，正在完善装饰装修部分施工图。因资金原因，暂停实施。 | 因资金原因，暂停实施。 |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未开工
10 | 铜梁老城区供水管网漏损改造工程 | 新建 | 政府投资 | 改扩建管网DN600~DN400总长度约18.3公里。 | 2025.10-2026.12 | 7657 | 开工建设 | 2000 | 0 | 完成地下管网改造实施方案申报，正在开展初步设计编制 | 完成初设编制 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
11 | 同心桥水厂及配套供水管网工程（一期） | 新建 | 政府投资 | 占地100.4亩，一期建设规模5万吨每天。 | 2025.10-2027.12 | 35938 | 完成总工程量的50% | 18000 | 100 | 初设初审待批 | 完成初审审批 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
12 | 高铁枢纽及重要连接线建设项目 | 新建 | 政府投资 | 1.成渝中线高铁铜梁站站前广场项目。项目位于铜梁站站房北侧，用地面积约50亩，建筑面积约3.17万平方米，主要建设内容包含站前广场、配套商业、公交车站、加油站、配套停车位、地下车库等。2.成渝中线高铁铜梁站连接线项目。建设连接线4公里，包括原金岳大道A、B段及龙翔大道南段，宽度24米，按一级道路建设。 | 2025.10-2027.06 | 154000 | 完成总工程量的25% | 72000 | 20000 | 站前广场与连接线项目已完成EPC招标挂网，预计11月18日开标。 | 1.继续开展招标挂网工作；2.成渝中线高铁铜梁站连接线项目取得土地批文。 | 连接线资金未到位：①区财政未拨付土地报批中介费用约210万元，无法取得批文；②区财政未拨付征地拆迁剩余费用约3000万元，影响土地报批。 | 区交通运输委 龙城天街管委会 | 吴别 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
13 | 铜梁中学扩建项目 | 新建 | 政府投资 | 占地面积为146亩，总建筑面积107114平方米，新建教学楼、图书馆、食堂、大门、附属用房、地下车库等建筑及其相关配套道路。 | 2025.10-2027.07 | 108000 | 完成工程量的5% | 10000 | 1000 | 完成施工EPC招标。 | 施工单位进场。 |  | 建发集团 | 廖强 | ▲ | 超期未开工
14 | 金龙文化产业基地项目 | 新建 | 区属国企 | 一二期总占地面积为218.97亩，总建筑面积87966.69平方米，其中，地上建筑面积86894.67平方米，地下建筑面积1072.02平方米。项目新建金龙综合体育中心、金龙艺术培训中心、金龙美食城、公寓、大门、运动看台、锅炉房、锅炉房、附属用房等共11个单体建筑。其中，金龙综合体育中心10714.26平方米，金龙艺术培训中心8725.27平方米，金龙美食城7363.58平方米，公寓60137.72平方米。配套道路总长268米。 | 2025.10-2027.07 | 20000 | 完成项目总工程量5% | 10000 | 1000 | 完成施工EPC招标，办理用地手续。 | 施工单位进场。 |  | 建发集团 | 廖强 | ▲ | 超期未开工
15 | 铜梁区食品及农产品加工产业园项目 | 新建 | 区属国企 | 本项目占地面积约67.09亩，总建筑面积约74600平方米。其中，新建标准化厂房约70500平方米，企业服务用房约4100平方米，以及停车场、道路等配套工程。 | 2025.10-2026.12 | 23584 | 完成项目总工程量10% | 2000 | 20 | 由于项目建设用地调整，正在进行可研编制工作。 | 完成可研编制。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
16 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 新建 | 政府投资 | 建设铜梁区琼江流域及穆家河流域小林镇、双山镇、平滩镇、侣俸镇、太平镇、维新镇、少云镇、围龙镇、永嘉镇等9座镇级污水处理厂尾水湿地，合计3.1万平方米。 | 2025.06-2026.12 | 3800 | 完成总工程量的40% | 1600 | 500 | 已完成测绘和初步设计工作，正在进行地勘。 | 开展地勘审查和施工图设计，预计12月15日开工。 |  | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
17 | 铜梁大酒店盘活提升项目 | 新建 | 区属国企 | 原装修内容拆除及新装设计及施工。 | 2025.07-2026.06 | 4000 | 完成总工程量的60% | 2500 | 500 | 目前已确定装修方案 | 制定项目实施方案 |  | 建发集团 | 廖强 | ▲ | 超期未开工
18 | 铜梁高新区大庙组团产业配套项目 | 新建 | 区属国企 | 利用大庙企业服务中心2、3号楼及中间楼裙楼建设包含人才公寓、休闲娱乐、餐饮商超、商务酒店、会议接待等功能为一体的综合服务中心。 | 2025.08-2026.06 | 5000 | 完工投用 | 3000 | 200 | 大庙组团产业配套项目中人才公寓及酒店装修招投标文件已审核通过。 | 完成挂网招标工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
19 | 上海智韬实业有限公司坤煌智能制造产业园项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 占地200亩，建筑面积9.68万平方米，拟选址位于铜梁高新区大庙组团内，建设智能制造产业基地，主要引进电子信息、新型装备制造、新型材料制造企业。 | 2025.07-2026.12 | 80000 | 完成总工程量的70% | 35000 | 20000 | 已完成临时设施搭建，正在办理施工许可证 | 进场施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
20 | 重庆精渝田科技有限公司笔电塑胶件自动产线生产项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约61亩，建筑面积3.73万平方米，建设全自动化生产线2条：1.建设智能化硅胶塑胶件生产线和无人成型车间生产线；2.建设新技术液态LSR硅胶生产线。 | 2025.07-2026.06 | 25000 | 完成总工程量的50% | 12500 | 0 | 企业进行方案设计，土地在“三区三线”范围内，待土地批文取得后启动建设。 | 企业进行方案设计，土地在“三区三线”范围内，待土地批文取得后启动建设。 | 1.精渝田、联拓剩余约4.2亩（原老全蒲路线型）最快取得批文在2026年1月，无法满足企业9月底一次性供地需求。 2.老全蒲路位于精渝田、联拓用地范围内，平场将导致老全蒲路断道，影响村民出行，信访问题严重。 3.精渝田地块上原搅拌站现还堆放有部分砂石未转运，已多次通知转运无果。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
21 | 铜梁区太平镇、侣俸镇派出所建设工程 | 新建 | 政府投资 | 新建太平、侣俸等2个派出所。1.新建太平派出所（含公巡大队），建筑面积约3500平方米。2.新建侣俸派出所，建筑面积约2000平方米。 | 2025.08-2027.12 | 6000 | 太平派出所主体封顶，侣俸派出所完成土地划拨。 | 3000 | 0 | 待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续 | 待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续 | 区财政资金紧张，两个派出所建设均无项目资金，暂时无法推进。 | 区公安局 | 肖洪波 | ▲ | 超期未开工
22 | 同心桥水库灌区工程 | 新建 | 政府投资 | 同心桥水库灌区灌溉采用管道输水，布置有提水管道（含高位水池）、总干管、正义干管、石寨干管和新龙支管 5 条管线。管线总长 12.6公里。 | 2025.07-2025.12 | 3500 | 全面完工 | 3500 | 200 | 初设已审待批 | 完成初设审批 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
23 | 龙华大道A段 | 新建 | 区属国企 | 起于金蒲大道，止于创智路，长度约1公里，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2025.02-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 10000 | 100 | 正在进行方案设计。待爱玛配套区域规划标高调整完成后完善方案设计，10月25日前完成标高调整。预计10月完成提级论证，2026年2月完成招标前期工作，3月进场施工。 | 10月底前完成标高调整、提级论证，11月完成方案设计。 | 涉及拆迁资金2300万未支付，包含海辰三期和爱玛配套两宗地块。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
24 | 高新区大庙组团道路工程 | 新建 | 区属国企 | 修建大庙金桂北路、黄狮路、金狮西路，长约2公里、宽14-32米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2025.03-2026.03 | 7000 | 完成总工程量的70% | 5500 | 100 | 金汇支路已完成施工图设计，正在进行施工图审查；黄狮路设计方案已通过高新区规划审查会，正在进行施工图设计；其余道路根据大庙片区招商情况及企业需求，适时启动。 | 金汇支路完成施工图审查，黄狮路完成施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
25 | 重庆天才机械制造有限公司扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 总占地约40亩，建筑面积2.3万平方米，生产通用汽油机箱体、箱盖。 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 投产 | 10000 | 4000 | 正在修改施工设计图 | 施工设计图设计 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
26 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 社会投资 | 占地17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于产业大道小米标准厂房旁，为海辰、智能制造产业园提供住房保障服务。 | 2025.06-2026.12 | 18000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 1800 | 高新区规划科正在进行方案设计初审。 | 高新区规划方案审查会审查。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
27 | 大庙组团综合物流基地项目 | 新建 | 区属国企 | 占地35亩，建筑面积0.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2025.06-2026.06 | 5000 | 完成总工程量的50% | 3000 | 100 | 1.大庙综合能源站已完成方案设计，施工图设计已完成90%，目前正按区政府专题会议精神在区商务委办理规划确认手续； 2.物流基地已完成项目策划工作。 | 1.加油加气站完成施工图设计及规划确认手续办理。 2.物流基地继续推进融资工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
28 | 分布式能源（燃机发电热电联产）项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约200亩，设置2台H100燃气热电联产机组，规模为2×15万千瓦。投产后该项目将为厚生正式生产提供蒸汽。 | 2025.06-2026.12 | 100000 | 完成总工程量的70% | 70000 | 20000 | 项目已取得中石油股份公司可研批复，合资公司已完成工商注册，正在进行初步设计。管道核准申请报告已上报重庆市发改委，能源站核准已召开核准评审会，取得专家原则性通过。第一期注册资本金已到位。 | 计划2025年12月开工，本年度任务目标为管道部分施工图设计招标、能源站部分EPC、监理单位招标及主要设备采购，具备开工条件，力争开工。项目目前处于初步设计阶段。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
29 | 奇彩梦园景区提档升级 | 新建 | 社会投资 | 主要建设内容：奇彩梦园民宿项目、奇彩梦园研学基地项目、扩建儿童乐园建设项目。 | 2025.04-2028.12 | 10000 | 完成总工程量的20% | 3000 | 200 | 对接相关部门办理儿童乐园、火锅城、演义广场3个项目的用地手续。 | 1、完善项目的用地手续； 2、策划奇彩梦园春节灯会； 3、招商引资，拟引进自贡彩扎公司合作成立华珑龙灯制作有限公司。 | 1、项目建设用地涉及土地调规，未落实土地调规手续。 2、缺乏项目资金，导致项目建设滞后。 | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
30 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 新建 | 社会投资 | 占地约120亩，建筑面积20万方。 | 2025.06-2028.12 | 180000 | 完成总工程量的20% | 40000 | 12000 | 未开工 | 推动项目开工建设 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
31 | 铜梁区巴川街道大北街片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区5个，建筑面积4.23万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面改造，院坝地面铺装，新建消防设施、社区便民服务中心、立体停车场等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 4180 | 完工投用 | 4180 | 30 | 正在开展财评工作，计划近期招标。 | 挂网招标 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
32 | 铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区6个，楼栋20栋，住户298户，建筑面积约3.27万平方米。项目主要建设内容包括小区内外排水、供水、道路、供电、通信、照明、消防、垃圾收储等基础设施，以及社区综合服务、无障碍、充电桩、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2025.06-2025.12 | 2556 | 完工投用 | 2556 | 100 | 在2025年7月2日完成招标工作，截至目前，该公司仅提交了履约保函，仍未提交低价风险担保、未签订施工合同，已超出《施工招标文件》规定的相关时间。决定取消重庆鹏毅建设工程有限公司“铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目”的中标资格，并计划重新启动招标工作，计划近期重新挂网。 | 重新挂网招标 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
33 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 新建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕街道岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达 1500m³/d，同时建设配水管网约 28 公里，实施 3900 户入户水表改造。 | 2025.03-2026.06 | 2068 | 完成总工程量的50% | 1050 | 100 | 调整报规方案，等待报规方案过审 | 网审初设 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
34 | 铜梁区龙廷·天澜项目 | 新建 | 区属国企 | 占地为130亩，建筑面积约20万平方米，位于恒大城西侧地块，计划修建保租房（高层）、洋房及配套商业、幼儿园开发。 | 2025.06-2028.06 | 100000 | 完成总工程量的10% | 8000 | 1000 | 进行预算评审 | 1.完成财评评审，确定招标方案；2.对接各高校、科能技校等单位摸排职工住房租赁需求，根据需求情况调整建设规模。 | 结合现有房屋资产存量情况，保障性租赁住房现租售对象不明确，需求暂未摸排，全部建设完成后存在资产闲置问题。 | 建发集团 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
35 | 青少年研学基地 | 新建 | 区属国企 | 占地约500亩，依托侣俸科创中心、中国农科院蔬菜花卉研究所、西南研发中心，及其周边1000亩设施大棚等设施，同时新建约6800平方米的研学宿舍和食堂，创建青少年研学基地。利用安溪镇现有青少年劳动教育基地及住宿条件，完善其配套设施。 | 2025.01-2026.06 | 8000 | 完成总工程量的60% | 5000 | 100 | 根据区委、区政府安排，拟将全区闲置学校划拨至文旅集团。文旅集团拟将部分闲置学校进行修缮后，用于研学活动的开展。为避免重复建设，经文旅集团2025年第4次联席会研究决定，停止拟新建的加工研发配送中心建设项目（该项目主要用于研学活动的住宿和餐饮）。 | 对计划划拨的文曲小学等学校进行情况梳理，做好提质改造的前期工作，待闲置学校划拨完成后，文旅集团立即启动修缮改建工作。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
36 | 城区停车场建设项目 | 新建 | 区属国企 | 新建全民建设中心和璧铜线铜梁龙城天街站停车场及充电站。 | 2025.06-2025.12 | 2500 | 全面完工 | 2500 | 0 | 原计划修建停车场的土地已另做他用 | 替换项目出库 |  | 建发集团 | 廖强 | ▲ | 超期未开工
37 | 吴翰林院、王翰林院展陈馆项目 | 新建 | 区属国企 | 通过沉浸式展陈方式，辅以互动投影、VR展示等技术，将吴翰林院、王翰林院打造为集文化展陈、新业态消费于一体的翰林院子。 | 2025.06-2025.12 | 1600 | 全面完工 | 1600 | 100 | 2次招标项目流标。 | 进行设计调整及预算调整并报送财评中心调整预算财评；调整后进行招标工作。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
38 | 君卓总部上市及智能座舱研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 建设君卓总部上市及智能座舱研发生产基地，整合关联公司并导入合作单位，在铜梁以君卓为主体上市，形成从零重力座椅、座椅总成到智能头枕、扶手、座套、骨架、滑轨等智能座舱关键部件及相关零件等完整产业链条，为奇瑞、长安、吉利、比亚迪等整车厂提供配套。 | 2025.06-2027.12 | 500000 | 完成总工程量的20% | 100000 | 10000 | 已完成方案审查，平场已完成90%，正在组织施工招标 | 办理施工许可证 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
39 | 三友未来年产100万辆新能源汽车轻量化底盘系统零部件项目 | 新建 | 社会投资 | 建设新能源汽车轻量化底盘系统零部件生产基地，新建铝制转向节、控制臂及制动卡钳总成、制动器总成生产线，建成达产后预计实现年产值36亿元以上。 | 2025.06-2027.12 | 400000 | 完成总工程量的20% | 80000 | 5000 | 平场已进场，正在设计方案 | 土地平场 | 1.一期地块有1家摩托车报废处理厂未搬迁，业主对第一次评估价格19万不满意（业主要价超100万），目前蒲吕街道牵头进行二次评估，评估价格为29.14万元，最终价格协商还在进行，暂未谈妥，征收中心正在走强拆程序。 2.三友、君卓、纳美特整体地块存在4194万拆迁资金未支付（其中重点需在10月中旬前保障1062万元，包含土地款773万元、人员安置费、3户农房及1户废旧衣服回收厂289万元，不支付将面临阻工风险。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
40 | 伊洛美克新能源汽车、氢动力、人形机器人动力配套精密传动件及总成件生产项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 建设新能源汽车、氢动力、人形机器人动力配套精密传动件及总成件生产项目。项目用地约100亩。项目建设工期24个月，达产后预计实现年产值36亿元以上，年上缴税金1500万元以上。 | 2025.06-2027.06 | 150000 | 完成总工程量的25% | 38000 | 10000 | 平场已完成90% | 完成施工招标 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
41 | 协友兴年产100万套（件）汽车座椅骨架零部件、摩托车保险杠等生产项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 建设年产100万套（件）汽车座椅骨架零部件、摩托车保险杠等生产项目。 | 2025.06-2027.12 | 50000 | 完成总工程量的10% | 5000 | 1000 | 1.设计方案已上方案审查专题会，正在重新修改方案 2.待大道交地条件后可启动建设。 | 方案审查 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
42 | 铜梁区2025年老旧小区设施改造项目 | 新建 | 政府投资 | 1.小区内建设配套设施：小区内道路改造（修复）约7.7公里，绿化改造面积19300平方米，消防设施改造（PE100管2500米，热镀锌钢管865米，室内消火栓箱145套，手提式灭火器145套，室外消火栓41个）、安防设施改造（室外监控设施108个，小区出入口人行门禁15套，小区车行道闸27套，供电线整改3400米，应急通讯网络设备8套，高空抛物监控50套，智能预警防灾设备25套）、改造社区综合服务用房800平方米、增设文体设施29处、整改无障碍通道3.9公里； 2.小区内楼本体相关内容：建筑物外墙整治58000平方米； 3.小区外建设内容：城市主干网衔接的道路改造（修复）7.5公里、绿色照明路灯改造178盏、供电线整改6150米、增设停车位65个。 | 2025.09-2026.12 | 6165 | 完成总工程量的50% | 3100 | 100 | 正在编制施工图预算 | 进行施工单位公开招标 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
43 | 铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程 | 新建 | 政府投资 | 新建雨水管道DN600-DN1500约10.69km，新建雨水检查井265座；改造雨水管道DN600-DN1000约18.45km，改造雨水井180座。新建排水箱涵0.21km，尺寸B×H=2500×2500。新增移动泵车、高压疏浚车、发电机、吸污车、抽水泵等各类排涝设备20套。主要建设内容包括土石方工程、管道敷设铺装、路面破除恢复、管网附属构筑物、设备购置等工程。 | 2025.06-2026.12 | 10121 | 完成总工程量20% | 3000 | 20 | 完成施工图设计及施工图审查工作。 | 计划11月完成招标，并于11月中旬进场施工。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
44 | 铜梁区2025年-2026年高标准农田建设项目 | 新建 | 区属国企 | 建设高标准农田5.02万亩。其中新建2.05万亩，改造提升2.97万亩（其中2025年建设高标准农田3.4万亩，包括新建1.26万亩。改造提升2.14万亩；2026年建设高标准农田1.62万亩，包括新建0.79万亩，改造提升0.83万亩）。主要建设田块整治、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保护工程、农田输变电、农田地力提升工程。 | 2025.09-2026.12 | 12550 | 完成总工程量的60% | 7500 | 1000 | 1-6标段中标公示已完成，已发放中标通知书给中标单位 | 与中标单位签订施工合同协议 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工