## Sheet1
附件4：
铜梁区2025年1-10月计划完工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-10月累计完成投资 （万元） | 1-10月工作推进情况 | 下月工作计划 | 现工作推进阶段 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：58个 | [5 empty] | 961357 |  | 459760 | 437100
一、本月实际完工项目（11个） | [5 empty] | 205637 |  | 159950 | 159950
1 | 重庆天齐锂电新材料有限公司新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂生产项目 |  |  |  | 2024.12-2025.12 | 30000 | 全面完工 | 29500 | 29500 | 项目基本完工，即将验收 | 项目验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
2 | 铜梁高新区工业配套保障项目精装修工程（蒲吕人才公寓） |  |  |  | 2023.05-2025.12 | 8387 | 全面完工 | 5000 | 5000 | 已完工 | 已完工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
3 | 重庆铜梁永兴至爱玛35千伏业扩配套工程 |  |  |  | 2025.03-2025.10 | 1450 | 完工投用 | 1450 | 1450 | 已建成投用。 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
4 | 屠宰园区配套设施及能源供给项目 |  |  |  | 2025.03-2026.06 | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 1500 | 已完工。 |  |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 本月已完工
5 | 川气东送二线天然气管道工程（铜梁段） |  |  |  | 2023.09-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 80000 | 80000 | 已建成投用。 |  |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 本月已完工
6 | 哈密-重庆特高压直流受端500千伏配套送出工程（二期）（铜梁段） |  |  |  | 2024.07-2025.11 | 13000 | 完工投用 | 11500 | 11500 | 铜梁境内共32基铁塔。一是完成塔基交地32基，完成率100%。二是塔基开挖32基，完成100%；三是塔基浇筑32基，完成100%。组塔32基，完成100%。五、是导线展放完成100%。六是完成房屋信息摸底排查工作。房屋协议搬迁签订45户，完成100%。 | 一是完成附件和消缺工作。二是完成线路廊道所涉房屋搬迁工作。三是启动线路廊道树障砍伐工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 本月已完工
7 | 璧山天河220千伏线路工程（铜梁段） |  |  |  | 2024.06-2025.12 | 5500 | 完工投用 | 4000 | 4000 | 一是塔基交地28基，完成100%；二是塔基开挖28基，完成100%；三是塔基浇筑28基，完成100%；组塔28基，完成100%。四是导线展放工作完成100%。 | 一是继续附件和消缺工作。二是启动线路廊道树障砍伐工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 本月已完工
8 | 永磁铁氧体材料生产线技改项目 |  |  |  | 2024.05-2025.12 | 2500 | 完工 | 1500 | 1500 | 已完工 | 完善项目验收资料，提交验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
9 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 |  |  | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米。 | 2022.08-2025.03 | 6800 | 完工投用 | 4500 | 4500 | 项目基本完工 |  | 室内装修，室外景观工程 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 本月已完工
10 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 |  |  | 该项目主要实施内容包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗系统工程；库区坝体及边坡加固工程，垃圾堆体整形工程；填埋场封场覆盖系统工程、填埋气导排及处理系统工程、渗滤液导排系统工程等工程；渗滤液全量化应急处理工程；周边环境提升等附属工程等；同时实施封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2025.06 | 20000 | 完工投用 | 16000 | 16000 | 环场垂直防渗系统工程、库区坝体及边坡加固工程、垃圾堆体整形工程、填埋场封场覆盖系统工程、填埋气导排及处理系统工程、渗滤液导排系统工程等工程均已完成施工，渗滤液处理站建设基础已基本完成。 | 办理竣工手续 |  | 区城市管理局 | 罗昌西 | ▲ | 本月已完工
11 | 重庆环球猪鬃制造有限公司农副产品规模化出口及内销加工基地项目 |  |  | 占地15.06亩，建筑面积1.2万平方米，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目。 | 2023.07-2025.03 | 15000 | 投产 | 5000 | 5000 | 项目验收 | 项目验收 | 项目验收 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 本月已完工
二、本月之前完工项目（33个） | [5 empty] | 439844 |  | 188250 | 188250
12 | 平滩农作物秸秆综合利用加工项目 |  |  |  |  | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 1500 | 项目已完工 |  |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 已完工
13 | 铜梁区义务教育薄弱环节改善与能力提升计划工程 |  |  |  |  | 4000 | 全面完工 | 4000 | 4000 | 暑期校舍维修项目已完工；空调安装项目已完工，专用变压器、空调供电线路改造项目已完工；信息化设备项目已完工。 | 对已完工项目进行竣工验收。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已完工
14 | 白龙小学建设项目 |  |  | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2022.07-2025.08 | 15000 | 全面完工 | 6000 | 6000 | 建成投用 | 组织竣工验收 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已完工
15 | 重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期） |  |  | 占地51亩，建筑面积4.7万平方米，建设铝型材生产项目。 | 2023.05-2025.04 | 10000 | 投产 | 3500 | 3500 | 正在进行项目验收。 | 项目验收。 | 基础结构资料审核 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
16 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目（二期） |  |  | 占地103亩，建筑面积5.18万平方米，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2025.06 | 50000 | 投产 | 20000 | 20000 | 已完工，准备验收 | 项目验收 | 附属施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
17 | 重庆赛斯医药有限公司现代化医药智能研发生产基地 |  |  | 占地82亩，建筑面积5.9万平方米，已修建48亩地，剩余34亩地未修建，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化纳溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2025.03 | 50000 | 投产 | 10000 | 10000 | 项目验收 | 项目验收 | 项目验收 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
18 | 重庆市送变电工程有限公司输变电设备生产装配及国网应急保障中心建设项目 |  |  | 占地33.68亩，建筑面积1.9万平方米，建设特高压、超高压输变电设备生产装配、检测、检修基地及国网重庆市电力公司电力应急保障中心项目，为国网重庆市电力公司等提供输变设备装配、检测、运维、检修服务，同时建成国网渝西区域运行应急驻守、应急值班、应急保电驻扎、应急装备物资供应、应急技能训练及装备管理平台。 | 2024.01-2025.03 | 12000 | 完工投用 | 5000 | 5000 | 正在竣工验收 | 投运 | 竣工验收 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
19 | 铜梁传媒学院综合服务楼 |  |  | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米 | 2022.08-2025.06 | 12000 | 完工投用 | 3000 | 3000 | 项目基本完工。 |  | 室内装修，室外景观工程 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已完工
20 | 设施水产养殖项目 |  |  | 项目位于太平镇，占地90亩，建筑面积3万平方米，分为两期建设，一期总投资约1500万元，二期总投资约4000万元，包括成虾车间、标粗车间、淡化车间、锅炉房、冷库、仓库及其他配套附属用房与设施。 | 2024.12-2025.06 | 5500 | 一期全面完工 | 5300 | 5300 | 一期工程已完工，竣工图纸已做好，正在进行结算审核工作，完成结算审核和决算后，区水利局才能组织竣工验收，一期配套的水池、设备等正在由和美乡村建设公司实施，预计12月底前完工；二期目前已完成施工图设计。 | 一期项目完成结算审核和决算，向区水利局申报竣工验收，由和美乡村建设公司进行施工建设的配套部分力争12月底前完工；二期已申报2026年市级美丽移民村建设项目。 | 零星整改工作 | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 已完工
21 | 大庙园区配套道路工程 |  |  |  | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 5000 | 已完工 | 已完工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
22 | 高新区企业电力配套项目 |  |  |  | 2024.06-2025.10 | 3000 | 完工投用 | 2000 | 2000 | 金汇能供电项目已竣工投运。 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
23 | 重庆全德电器有限公司10万台户外高压隔离开关、熔断器项目 |  |  |  | 2025.03-2025.12 | 1200 | 投产 | 1200 | 1200 | 厂房已投用 | 厂房已投用 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
24 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） |  |  | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2021.10-2025.05 | 53800 | 完工投用 | 5000 | 5000 | 已完工 |  |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已完工
25 | 铜梁区太平镇团碾为农服务站扩建项目 |  |  |  | 2025.03-2025.12 | 900 | 完成烘干塔设施、干湿粮仓、青菜头窖池环氧树脂、米粉生产线、厂房彩钢大棚、农资仓库、粮食仓库等配套基础设施工程。 | 900 | 900 | 已建成投用。 |  |  | 区供销联社 | 周伟峰 | ▲ | 已完工
26 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造产业园 |  |  |  | 2022.07-2025.05 | 80000 | 投产 | 30000 | 30000 | 竣工投产 | 竣工投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
27 | 成都汇力塑胶有限公司汽车保险杠、仪表台生产项目 |  |  |  | 2024.09-2025.12 | 35000 | 全面完工 | 30000 | 30000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
28 | 重庆敏展汽车零部件有限公司汽车配件及其模具开发生产项目（二期） |  |  |  | 2024.03-2025.03 | 15000 | 投产 | 6000 | 6000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
29 | 重庆宏汇汽车部件有限公司年产300万套的汽车座椅头枕、扶手、注塑件生产项目 |  |  |  | 2025.04-2025.07 | 3000 | 投产 | 3000 | 3000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
30 | 重庆千皓商贸有限公司门窗组装、加工厂项目 |  |  |  | 2025.06-2025.12 | 3000 | 投产 | 3000 | 3000 | 项目已投用（用于存放产品，内无生产线） | 项目已投用 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
31 | 重庆市美庆科技有限公司年产电机定（转）子、汽车和摩托车点火器线圈初级和初级骨架、电感、铝合金制品、塑料配件等生产项目 |  |  |  | 2025.05-2025.12 | 2500 | 投产 | 2500 | 2500 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
32 | 重庆奥博铝材制造有限公司铝板带厂房扩建项目 |  |  |  | 2025.03-2025.10 | 2000 | 投产 | 2000 | 2000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
33 | 重庆千禧岛食品有限公司年产80万件包装饮用水碳酸饮料生产项目 |  |  |  | 2025.02-2025.05 | 1100 | 投产 | 1100 | 1100 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
34 | 重庆市固品汽车工业有限公司新建高速油泵齿轮生产项目 |  |  |  | 2025.02-2025.05 | 1000 | 投产 | 1000 | 1000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
35 | 重庆宇思蓝科技有限公司年产600W件散热片加工生产项目 |  |  |  | 2025.03-2025.06 | 1000 | 投产 | 1000 | 1000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已完工
36 | 粮油烘干项目 |  |  |  | 2024.03-2025.12 | 14000 | 全面完工 | 7000 | 7000 | 已完工 |  |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 已完工
37 | 城区河道跌水钢坝建设项目 |  |  |  | 2024.02-2025.03 | 2920 | 完工投用 | 1000 | 1000 | 已完工 |  |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已完工
38 | 铜梁区渔种站跨淮远河大桥 |  |  |  | 2024.06-2025.06 | 7880 | 完工投用 | 3000 | 3000 | 已通车 |  |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已完工
39 | 重庆市铜梁区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 |  |  |  | 2024.09-2025.06 | 1250 | 全面完工 | 1000 | 1000 | 已基本完工，开展扫尾工作。 | 全面完工 |  | 双山镇 | 周伟峰 | ▲ | 已完工
40 | 重庆铜梁文曲220千伏输变电工程 |  |  |  | 2023.10-2025.06 | 18252 | 完工投用 | 10000 | 10000 | 工程竣工，并投运。 |  |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已完工
41 | 铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程 |  |  |  | 2023.12-2025.06 | 5492 | 完工投用 | 2800 | 2800 | 工程竣工，并投运。 | 工程竣工，并投运。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已完工
42 | 金龙·书香郡 |  |  |  | 2022.12-2025.03 | 18000 | 全面完工 | 8500 | 8500 | 竣工 | 竣工 |  | 建发集团（金龙城建公司） | 廖强 | ▲ | 已完工
43 | 便捷超充站 |  |  |  | 2025.03-2025.09 | 1500 | 全面完工 | 1500 | 1500 | 完成总工程量的100%。 |  |  | 建发集团（金龙城建公司） | 廖强 | ▲ | 已完工
44 | 重庆铜梁旧县街道岚槽片区供水工程项目 |  |  |  | 2024.11-2025.10 | 1550 | 全面完工 | 1450 | 1450 | 完工 |  |  | 旧县街道 | 廖强 | ▲ | 已完工
三、推进进度滞后（11个） | [5 empty] | 190423 |  | 95550 | 88900
45 | 铜梁区规模化供水巩固提升工程 |  |  |  | 2024.03-2025.08 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 8000 | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的83% | 附属施工阶段 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
46 | 铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目 |  |  | 项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20㎥/d的大件垃圾破碎站1座、2520平方米的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300平方米的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施。 | 2023.06-2025.03 | 20000 | 完工投用 | 6000 | 5900 | 完成总工程量的98.8%。 | 全面完工。 | 附属施工阶段 | 建发集团（金龙城建公司） | 廖强 | ▲ | 超期未完工
47 | 晶山LOMO3号商业楼及地下车库建设项目 |  |  | 占地约15亩，建筑面积约1.83万平方米。 | 2022.08-2025.05 | 15000 | 全面完工 | 7000 | 6800 | A、B、C、D座中庭总坪施工，电气安装工程 | A、B、C、D座总平、绿化施工、水电气等附属设计安装 | 附属施工阶段 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未完工
48 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 |  |  | 拟占地约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及新建道路、场地铺装、公共停车场、室外活动场地，土石方开挖、给排水管网、环保设施消防、围墙、挡土墙等附属工程及室内外装饰装修、采购设施设备，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域。 | 2024.03-2025.03 | 2504 | 全面完工 | 1250 | 1100 | 进行外墙装修 | 进行外墙装修 | 附属施工阶段 | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
49 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 |  |  | 占地60.21亩，建筑面积2.64万平方米，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目。 | 2022.09-2025.06 | 25000 | 投产 | 12000 | 11000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 | 主体施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
50 | 高新区电力、通信、燃气等基础设施等零星项目 |  |  | 1.迁建35kV电缆线路约3公里；2.迁建10kV电缆线路约12公里；3.迁建低压电缆线路约12公里；4.迁建管道通信光缆约20公里，迁建架空通信光缆约20公里；5.新建电力排管、通信管网、零星安装各企业临时施工用电，企业正式用电各电力廊道建设等。 | 2024.03-2025.03 | 5000 | 全面完工 | 2300 | 2100 | 1.旧县新申地块军事光缆迁改项目：军事光缆搬迁已确定施工单位及监理单位，并完成部队审核，正在签订合同，预计10月下旬进场施工，12月下旬完工；弱电搬迁已完成。 2.凯盛君恒电力工程第一批5000KVA用电已完工通电。 3.厚生二阶段用电项目：已通电； 4.万洋电力工程因施工单位考虑目前市场材料成本高，施工进度缓慢。10月15日我司已发函施工单位加快施工进度未果，10月21日约谈施工单位商议解除合同 | 新申地块电力迁改：预计10月下旬进场施工，12月下旬完工。 万洋电力工程解除施工合同后重新财评并跟进招标施工单位。 | 附属施工阶段 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
51 | 铜梁区团团河水环境综合治理工程 |  |  | 新建生态护岸20.68公里，生态沟渠10公里、生态步道10公里。 | 2024.05-2025.06 | 4231 | 完工投用 | 1000 | 500 | 完成总工程量的42% | 完成总工程量的45% | 主体施工阶段 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
52 | 侣俸巴岳农庄项目 |  |  | 项目位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村，占地总面积24091亩。由重庆龙裕城乡建设开发公司与中国农业科学院蔬菜花卉研究所深度合作完成了《中国铜梁侣俸现代农业产业园区总体发展规划》，建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、 产业大棚、农业产业科技创新中心、冻库，农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等，以及其它配套设施。 | 2022.06-2025.06 | 50000 | 全面完工 | 20000 | 19500 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）1#楼（检测中心外墙抹灰完成60%；信息中心：外墙抹灰完成65%；种质资源楼：外墙抹灰完成60%）；消防安装工程完成检测中心、信息中心、种质资源楼三层消防主管、喷淋支管，2#楼临时垃圾堆场砌体完成； 2.水龙村202024年度水库移民市级示范项目已完工，总承包单位正在抓紧配合进行结算审核等事宜，在结算审核和项目决算后，区水利局才能组织竣工验收。 | 1.加工研发配送中心建设项目（科创中心）完成外墙抹灰、涂料工作；安装工程完成85%，；完成室内装修施工图设计；双回路电力工程完成财政评审，并开展招标的相关工作。 2..水龙村2024年度水库移民市级示范项目：办理结算审核和决算，向区水利局申报竣工验收。 3.完成结算审核。 | 附属施工阶段 | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 超期未完工
53 | 2023年铜梁区北部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 项目对北部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约650354m，燃气立管约60693m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约112522根，燃气安全装置约56261套，表前、表后连接管约485902m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（北部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 19814 | 完工投用 | 18000 | 17500 | 完成总工程量的93% | 进行收尾工作。 | 附属施工阶段 | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
54 | 2023年铜梁区南部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 项目对南部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约130000m，燃气立管约20000m，专用燃具连接管道安装（灶具）约20000根，专用燃具连接管道安装（热水器）约12000根，燃气安全装置约20000套，表前、表后连接管约200000m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（南部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 9018 | 完工投用 | 8000 | 7500 | 完成总工程量86%。 | 进行庭院管道施工。 | 附属施工阶段 | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 超期未完工
55 | 铜梁二中扩建工程 |  |  |  | 2021.03-2025.08 | 19856 | 全面完工 | 10000 | 9000 | 室外围墙主体已全部完成，室外消防车道人行道透水混凝土完成95%；室外人行道铺装完成20%。 | 围墙完成外墙真石漆喷涂、室外人行道透水砖铺装完成100%，室外石材铺装完成100%；绿植种植40%。 | 附属施工阶段 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 超期未完工
四、暂停施工项目（3个） | [5 empty] | 125453 |  | 16010 | 0
56 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 |  |  | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里 ，治理岸线总长7.67公里。 | 2024.01-2025.06 | 7453 | 全面完工 | 3710 | 0 | 用地未落实，项目暂停施工 | 积极办理用地手续 | 用地未落实，暂停施工 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
57 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 |  |  | 占地约5亩，建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。 | 2023.08-2025.03 | 3000 | 全面完工 | 800 | 0 | 因施工单位无力承担建设任务，已停工。 | 存在纠纷，暂停施工。 | 纠纷，暂停施工 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工
58 | 集美东方二期 |  |  | 占地约126.73亩，建筑面积约26.98万平方米。 | 2019.03-2025.06 | 115000 | 全面完工 | 11500 | 0 | 零星整改 | 推动剩余楼栋建设 | 尽快恢复施工 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 暂停施工