## Sheet1
附件3：
铜梁区2025年1-10月在建重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-10月累计完成投资 （万元） | 1-10月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：87个 |  |  |  | 6606131 |  | 2360951 | 2064500
1 | 重庆海辰储能科技有限公司西南智能制造中心及研发中心项目 | 一期占地765亩，建筑面积61.1万平方米，二期占地435亩，建筑面积48万平方米。建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱，提供高效储能系统解决方案。 | 2022.10-2027.12 | 1300000 | 一期完工。二期完成总工程量的30% | 400000 | 400000 | 一期一阶段已投产，全部竣工验收并办理了房屋产权证。 一期二阶段正在基础施工。 | 一期二阶段基础施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
2 | 仁和酒业仁义高端白酒酿造销售全国基地项目 | 本土酒企，计划扩规扩产，于2025年2月签订协议，新增40亩土地，建设铜梁本土品牌酒生产项目。 | 2025.03-2026.12 | 60000 | 完成总工程量的20% | 10000 | 5000 | 基础工程施工 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
3 | 220KV铜龙、全龙东西线迁改工程 | 220KV铜龙东、西线拆除双回线路长1.73公里，拆除双回路塔3基，23#、24#、25#塔在原位附近更换处理，更换22#-26#塔段导地线，改造段路径全长1.72公里；220kV全龙东、西线拆除双回线路长2.34公里：拆除双回路塔4基，13#、15#、16#、17#塔在原位附近更换处理，更换12#-18#塔段导地线，改造段路径全长2.34公里等。 | 2025.03-2025.11 | 1000 | 全面完工 | 1000 | 500 | 已完成15#、16#、25#铁塔基础施工，14#、17#、23#、24#正在进行铁塔基础施工，预计10月31日完成；13#、22#铁塔基础涉及军事光缆正在进行设计变更，10月16日完成变更图纸。 | 完成13#、14#、17#、22#、23#铁塔基础施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
4 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） | 占地约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2026.06 | 591000 | 完成总工程量的80% | 280000 | 280000 | 201厂房已完成95%，其中1-4号生产线已投产，202厂房钢结构安装已完成100%。二期正在进行施工图设计。二阶段用电项目已完成通电。 | 一期厂房已建成，继续完善内部结构及设施设备。 二期开挖基础。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
5 | 万洋众创产业园 | 占地340亩，建筑面积43万平方米，建设万洋众创产业园，工业标准厂房。 | 2021.03-2028.12 | 500000 | 全面完工 | 200000 | 200000 | 第六批次验收阶段，正在进行房测、规划竣工图测量；第七批次a区主体结构90%，b区主体结构已完成；第八批次已进场施工。 | 第七批次附属工程施工，第八批次主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
6 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） | 二期项目总占地917亩，建筑面积48.5万平方米。一阶段占地689亩，建筑面积38.7万平方米，二阶段占地228亩，建筑面积9.8万平方米，建设年产各类电动车约250万辆生产项目。 | 2023.03-2025.12 | 140000 | 投产 | 30000 | 30000 | 一阶段已投产 | 二阶段准备进场施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
7 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目(一期） | 占地140亩，建筑面积5.9万平方米，建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2022.08-2025.12 | 200000 | 全面完工 | 80000 | 80000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
8 | 铜梁区新型储能产业园基础设施建设项目一期工程 | 平场工程1300亩，标准厂房1.1万平方米、姜家岩服务楼、配套道路等，整治雨污管网18.37公里，新建道路11.42公里等。 | 2023.06-2025.12 | 60955 | 全面完工 | 20000 | 18000 | 1.雨污管网改造工程、渝遂高速绿化整治工程已完工；爱玛地块平场已完工。 2.综合服务楼项目已完成前期手续办理，待预算完成后送财政评审。 | 完成财评送审。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
9 | 江西汇水河铝材有限公司年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目 | 占地约48亩，建筑面积1.88万平方米，建设年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目。 | 2024.10-2025.12 | 50000 | 全面完工 | 45000 | 45000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
10 | 重庆仁松汽车配件有限公司汽车零部件生产项目 | 占地约80亩，建筑面积3万平方米，建设轮船零件生产项目。 | 2022.08-2025.10 | 40000 | 投产 | 25000 | 8000 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 | 项目拟替换出库 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
11 | 重庆茂茂科技股份有限公司离合器配件产业园项目（二期） | 占地131亩，计划引进上游企业，延伸、完善产业链布局，逐步建立高质量水平、高性价比的零部件就近生产基地。 | 2025.11-2027.10 | 58000 | 完成总工程量的20% | 10000 | 6000 | 163亩土地已办理土地证，施工单位目前未确认（有意向施工单位），初步方案已出，由于企业周边7亩零星土地未报批，未挂牌，企业要求此7亩土地摘牌后同步建设。 | 施工招标 | 未签协议，周边7亩零星土地未报批 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
12 | 重庆颢晨机械有限公司燃油/电动两轮及三轮机车生产项目（二期） | 占地23亩，建设燃油/电动两轮及三轮机车产品设计、研发、生产。 | 2025.06-2026.05 | 20000 | 完成总工程量的50% | 10000 | 10000 | 主体工程施工，新地块土地已挂牌 | 主体工程施工，等待新地块土地摘牌 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
13 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司（四期）扩规扩产及汽车齿轴生产线自动化升级改造 | 占地25亩，建设厂房及汽车齿轮及齿轮轴产品生产项目，主要生产设备有数控车床、数控磨齿机、数控磨床等。 | 2025.06-2025.12 | 3800 | 投产 | 3800 | 3000 | 3号厂房已投用 | 4号厂房基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
14 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司锶矿综合利用和陶瓷纳米粉体材料项目（二期） | 占地44.6亩。1.锶产业的整合和锶矿的综合利用项目；2.含锶新材料深加工项目；3.陶瓷纳米粉体材料项目。 | 2025.11-2026.12 | 15000 | 完成总工程量的70% | 2000 | 1000 | 现场准备平场，土地已挂牌 | 平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
15 | 铜梁区旧县组团储能产业园建设项目 | 占地255亩，建设标准厂房、办公用房、内部道路等配套基础设施工程。 | 2025.06-2026.12 | 68000 | 完成标准厂房一期主体工程，基本完成配套道路建设。 | 40000 | 15000 | 1.标准厂房及道路管网工程：正在调整施工图预算；厂房部分正在进行施工图预算编制。 2.新申化工配套设施工程：平场道路管网部分，已完成方案设计、施工图设计、预算以及预算审核，目前已确定施工单位，因拆迁补差款问题暂未动工；强电搬迁进度同平场推进进度；军事光缆搬迁已确定施工单位及监理单位，并完成部队审核，正在签订合同，预计10月下旬进场施工，12月下旬完工；弱电搬迁已完成。 | 1.标准厂房及道路管网工程：厂房部分进行施工图预算审核（财评）；道路管网部分进行施工图预算审核（财评）。 2.新申化工配套设施工程：预计10月下旬进场施工，12月下旬完工。 | 新申化工配套设施工程因拆迁补差款问题被阻工，已停工。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
16 | 重庆天齐锂业材料有限公司电力廊道建设项目 | 该项目为天齐锂业专线，由玉泉变电站出线，经金川支路、河道、龙安大道至天齐锂业，新施放3×400电缆（双回）4.55公里，加空线路（双回）2.16公里，电杆23基。 | 2025.06-2025.12 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 9500 | 总工程量完成95%。 | 全面完成。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
17 | 金蒲大道 | 新建道路约3.2公里，起于龙腾大道延伸段，止于蒲吕二桥，双向6车道，宽度36米，包含道路、管网等内容。 | 2024.06-2025.12 | 38600 | 全面完工 | 28000 | 24000 | 项目A段为龙腾大道延伸段至铜安高速桥梁，总计2.1公里，B段为铜安高速桥梁至蒲吕二桥，总计1.1公里。目前项目A段已完成跨铜安高速桥梁K0-K500段管网沟槽开挖完成，左幅雨水管网完成，右幅雨污管网完成85%，预计2026年5月完工。B段原按市政道路进行方案设计已暂缓；为争取资金，拟按公路建设，高新区管委会正在进行提级论证。因未完成立项，暂无法上会研究抽取新的设计单位等事宜。 | 爱玛段土石方开挖完成85%，金蒲大桥段回填完成30%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
18 | 重庆厚盟科技有限公司（希晶）热处理自动化设备生产及热处理加工项目 | 占地约40亩，建筑面积1.74万平方米，热处理自动化设备生产及热处理加工生产线，实现年产热处理设备25条以上，同时建设热处理加工生产线5条，实现年热处理加工11吨。 | 2024.09-2025.10 | 30000 | 投产 | 26000 | 26000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
19 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 占地约60亩，建筑面积2.9万平方米，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2022.07-2025.10 | 20000 | 投产 | 7000 | 1000 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
20 | 重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目（二期） | 占地约131.48亩，建筑面积8.8万平方米，建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。 | 2024.12-2025.11 | 20000 | 全面完工 | 18000 | 18000 | 7号厂房正在验收整改和安装设备。 其他厂房正在附属工程施工。 | 厂房验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
21 | 标准厂房屋顶光伏项目 | 央地合作项目，该项目利用标准厂房屋顶进行光伏组件安装并发电自用，可建设屋顶光伏建筑面积约25万平方米，其中混凝土屋顶约8万平方米，钢结构屋顶面积约17万平方米。 | 2025.04-2026.12 | 12000 | 完成总工程量的50% | 7000 | 4000 | 一期（智能制造产业园光伏项目）待确定光伏样板验收后，安装光伏板；二期（标准厂房、科创中心、人才公寓）正在进行并网手续办理，待出具并网意见函之后，进行施工图设计。 | 1.一期完成光伏板安装；2.二期完成施工图设计，报送国家电网进行审查。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
22 | 储能产业园配套道路C段 | 新建道路长约2.8公里，位于龙腾大道与金蒲大道交叉口南侧，包括H1路、H2、Z路等3条城市次干路，设计时速30km/h，标准路幅宽24米，双向4车道，建设内容包含道路、管网、标志标线以及基础设施等。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 6000 | 5500 | 道路前800米涉厚生段已完成路面工程，正在进行交安工程及人行道施工，人行道砖安装完成85%。CK900-CK1+220石方破除完成80%，CK1+500-CK1+740雨污水管网砂垫层施工20%，预计年底完工。 | CK900-CK1800雨污水管网85%、路基工程85%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
23 | 铜梁区综合能源站建设项目（一期） | 1.北环路综合能源站，占地约8亩；2.大庙综合能源站，占地约10亩； | 2024.11-2026.06 | 10000 | 完成总工程量的60% | 6000 | 2000 | 1.北环路综合能源站已完成土地平整及土地资产过户，待合资公司完成审批手续后进行基础施工； 2.大庙综合能源站已完成方案设计，正在进行施工图设计，已完成90%，目前正按区政府专题会议精神在区商务委办理规划确认手续。 | 1.北环路综合能源站准备前期建设准备工作，计划年底投用； 2.加油加气站完成施工图设计及规划确认手续办理。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
24 | 高新区土地整治 | 中心组团土地整治面积1400亩，包含龙腾大道延伸段南侧地块土地整治600亩，龙华大道两侧地块土地整治800亩。旧县组团土地整治面积81亩，包含新申化工地块土地整治46亩、茂茂西侧地块土地整治35亩。 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 4000 | 1.爱玛地块平场：已移交场地。 2.爱玛配套地块平场：现场由于房屋、电杆、苗木未搬迁导致无法大面积进场，已完成清表，待拆迁完成后，逐步开展挖方施工。 3.君卓、三友项目地块平场工作：已完成挖方约85万方。 4.燃机发电项目平场：正在准备重新招标施工单位。 5.旧县组团新申地块平场：项目已完成招标，因拆迁补差问题暂无法进场施工。 | 爱玛配套地块平场工程：基本完成拆迁问题，保障平场大面积施工。 君卓、三友项目地块平场工程：完成君卓、三友地块挖方。 燃机发电、万洋二期平场工程：燃机发电项目完成重新招标施工单位、签订施工合同，准备进场施工。 旧县组团新申地块平场：进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
25 | 龙腾大道延伸段 | 新建道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.12-2026.06 | 11000 | 完成总工程量的80% | 8000 | 1000 | 已完成施工图设计，目前已进场完成前500米施工清表，准备实施路基工程因拆迁未完成，暂无法施工。 | 做好施工准备，待征拆补偿问题解决后进场完成清表并开始路基施工。 | 0 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
26 | 重庆铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.06-2026.04 | 1764 | 完成总工程量的40% | 1200 | 800 | 基础开挖完成8基，浇筑完成3基。 | 继续基础施工，基础完成12基，完成转序验收工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
27 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2024.04-2026.09 | 100000 | 完成总工程量的70% | 31000 | 30000 | 室内装修完成至10%，附属工程完成至8%。 | 1.室内装修完成至20%，附属工程完成至15%；2.会同业主单位会商财政局统筹项目资金到位。 | 按合同现应付未付工程款约9000万元，已严重影响项目进度，施工单位已提出停工。 | 龙城天街商圈管委会 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
28 | 现代科技设施果蔬产业 | 在全区相关镇街新建2000亩设施果蔬生产大棚。 | 2023.01-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 10000 | 1.设施蔬菜科技园项目三期，已完成土地清表，已完成三通一平（通水、通电、通路及场地平整）工作，正在进行钢结构安装。2.水龙村设施蔬菜大棚项目一期大棚主体完成100%，室外电气完成95%， 给排水完成70%，薄膜完成80% ，水肥一体化完成60%整体进度完成80%。 | 1.设施蔬菜科技园项目三期，基本完成大棚建设，进行设施设备安装工作。2.水龙村设施蔬菜大棚项目，基本完成一期大棚建设，进行设施设备安装工作。 |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 已开工
29 | 国家农村产业融合发展示范园产业配套基础设施建设项目 | 总占地面积 7800平方米，建设高标准污水处理厂1座，新增污水管网2000米，新建低温冻库1座，改造升级产业对外连接道路3.7公里。 | 2025.03-2026.12 | 9445 | 完成总工程量的40% | 4500 | 3800 | 正在对巴川街道玉皇村进行管道开挖，已开挖约2000m；冻库采购项目所有库体已完成，一号厂房所有制冷设备已完成安装，二号厂房正在外机基础施工，蔬菜基地冻库部分正在进行外机基础施工，目前已完成屠宰场冻库主体和内机安装，已完成工程量的85％，正在进行安装、调试制冷管道和电力线路；土建正在对临时回填区涵管进行换填、埋管等。准备进行屠宰园区场地硬化、地磅安装和污水处理池顶盖施工等。 | 1、管网部分：尽快完成管网及配套设施安装工作，加快余下3.7km管网施工进度；2、采购部分：尽快完成制冷设备外机调试工作，完善制冷管道和电力线路实施方案，完善变更手续，加快项目推进。3、土建部分：进一步完成主排水管网施工，加快其余部分施工工作 |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 已开工
30 | 重庆市铜梁区2024年农村人居环境整治提升项目 | 建设农村生活垃圾处理设施，含钩臂车 3 辆，2 立方米垃圾钩臂箱 76 个，2 分类不锈钢垃圾桶 500 个，240L 垃圾桶 2400个；建设生活污水治理设施，包括新建化粪池 8 座，单座容量 100 立方米，生活污水收集管网 3 公里，生态净化湿地 2600 平方米；村容村貌提升工程，含农村入户路硬化 28 公里，太阳能路灯 4000 套，管线序化约 20 公里，以及公共空间节点环境打造。 | 2025.02-2025.12 | 2480 | 全面完工 | 2480 | 2000 | 采购部分：太平镇一共安装1482盏，团碾村统计已完成安装850盏，垣楼村统计已完成安装411盏，余家村统计已完成安装221盏；侣俸镇一共安装1057盏，文曲村统计已完成安装624盏，保乡村统计已完成安装433盏；两个镇合计已完成安装2539盏。 土建部分：截止2025年10月9日太平团年设计1100完成926个，垣楼设计480个已完成480个，余家设计620个已完成430个。 | 现财政资金已落实，抓紧向各施工单位拨付款项，督促采购和土建部分的各项进度。一是督促采购部分路灯、垃圾箱等采购和安装，二是督促土建部分，农村入户道路的施工和太平场镇弱电的迁改。 |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 已开工
31 | 铜梁高楼维新光伏项目 | 规划建设150MW光伏项目，项目配套建设一座220KV升压站。 | 2024.09-2025.10 | 50000 | 完工投用 | 40000 | 38000 | 正在进行主体工程施工。 | 1.消防水池及水泵房结构完成； 2.仓库舱，避雷针结构完成； 3.事故油池结构完成； 4.综合楼警卫室室内排水管安装完成，砌体完成，屋面找平层，防水层完成。 | 临时送出线路建设 | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
32 | 重庆铜梁淮阳110千伏输变电工程 | 占地约10.5亩，在蒲吕街道平桥村新建110千伏变电站一座，新建110千伏线路9公里。 | 2024.04-2025.10 | 7119 | 完工投用 | 5000 | 4600 | 一是塔基交地18基，完成100%；二是塔基开挖18基，完成100%；三是塔基浇筑18基，完成100%；组塔18基，完成100%。四是导线展放完成100%。五是场平工作完成100% ，土建工程95%。电气工程完成80% | 一是完成附件和消缺工作。二是继续开展变电站土建工程施工和电气施工作业。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
33 | 中电建重庆建设发展有限公司采矿场 | 资源总量3亿吨，生产线2条，设计产能1500万吨/年。 | 2021.12-2025.12 | 253000 | 全面完工 | 80000 | 80000 | 1.已完成生产加工区“农转用”手续办理； 2.完成二期加工区工程用地范围内的征拆及土地租赁工作。 3.第二期采矿权已办理采矿许可登记，颁发采矿许可证。 | 1.配合蒲吕街道办事处及时完成第二期矿权的租地搬迁工作。 2.继续开展主体建设。 |  | 区规划自然资源局 | 任建平 | ▲ | 已开工
34 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（水口段) | 改造为三级公路，全长4.8公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4800 | 主体完工 | 4800 | 2000 | 一是正在进行挡土墙和路基施工，已完成总工程量的29%，计划2026年春节前完成沥青混凝土铺筑；二是强电已完成管线搬迁、弱电施工已完成总量的60%、天燃气已进场施工完成2公里整改；三是大滩水库大坝监控设施迁改正在预算；四是姜水路自来水主水管改造正在与龙泽水务公司沟通协商改造实施方式。村级水管搬迁已完成预算审核，正在走招标程序。五是路灯搬迁已完成，雪亮工程监控已完成拆除，待路基形成后开始重新安装监控。 | 一是正在进行挡土墙和路基施工，已完成总工程量的29%，计划2026年春节前完成沥青混凝土铺筑；二是强电已完成管线搬迁、弱电施工已完成总量的60%、天燃气已进场施工完成2公里整改；三是大滩水库大坝监控设施迁改正在预算；四是姜水路自来水主水管改造正在与龙泽水务公司沟通协商改造实施方式。村级水管搬迁已完成预算审核，正在走招标程序。五是路灯搬迁已完成，雪亮工程监控已完成拆除，待路基形成后开始重新安装监控。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
35 | 成渝中线高铁（铜梁段） | 高速铁路，路基宽度17米，时速350km/h，全长280公里，铜梁境内20.8公里。 | 2023.01-2027.07 | 400000 | 累计完成总工程量的50% | 100000 | 100000 | 1.中铁四局成渝中线重庆段站前2标铜梁制梁场，承担了成渝中线高铁重庆段共690孔箱梁的预制架设施工任务，截至目前完成制梁457榀、架梁399榀。 2.征地拆迁、管线拆迁工作完成率100%。 | 继续推进路基、桥梁、隧道施工。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
36 | 旧县中峰互通至岚峰互通连接线建设工程 | 改造为二级公路，项目全长7.5公里，交委段实施约2.5公里，中电建和西南水泥实施5公里，路基宽度8.5米。该项目分三段实施，西南水泥、中电建、区交通运输委各自实施一段。 | 2025.05-2026.12 | 11000 | 中电建和西南水泥实施部分全面完工 | 7000 | 3000 | 西南水泥厂段已经办理用地预审和选址意见书，中电建办理用地手续，S107已经完工。 | 西南水泥厂段已经办理用地预审和选址意见书，中电建办理用地手续，S107已经完工。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
37 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（少云段） | 改造为三级公路，全长4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4500 | 主体完工 | 4500 | 2500 | 已基本完成挡墙和路基施工，已完成总工程量的55%。 | 完成第一层水稳层铺筑 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
38 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（小林段） | 公路改建道路全长2.2公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4367 | 主体完工 | 4367 | 2300 | 小林段：一是已基本完成路基防护挡墙施工，完成工程量的80%；二是正在进行路基路床粗平施工，已完成总工程量的70%，精平压实施工完成10%；三是管涵施工完成100%。计划2026年春节前完成沥青混凝土铺筑。 | 路基完成100%。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
39 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（高楼段） | 改造为三级公路，全长2.3公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 2900 | 主体完工 | 2900 | 1000 | 一是正在进行路基和挡土墙施工，已完成总工程量的26%，计划2026年春节前完成沥青混凝土铺筑。二是弱电预计国庆节前完成割接，强电节前能完成低压线路改造，高压线路节后完成。 | 一是正在进行路基和挡土墙施工，已完成总工程量的26%，计划2026年春节前完成沥青混凝土铺筑。二是弱电预计国庆节前完成割接，强电节前能完成低压线路改造，高压线路节后完成。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
40 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，原学生食堂改造约0.35万平方米，综合楼装修改造约0.17万平方米，教学大楼厕所装修改造约0.42万平方米，运动场改造约1.8万平方米，校园弱电工程智能化建设；另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同时购置相关设施，实现学校教育信息化2.0建设。 | 2023.08-2025.12 | 18830 | 完工投用 | 4000 | 3600 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 2.运动场改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图备案，等待财评出结果；编制招标文件。 4.信息化教育2.0智慧管理中心，继续做好施工过程监管，做好项目的调试运营，准备验收。 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 2.运动场改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图备案；编制招标文件。 4.信息化教育2.0智慧管理中心，继续做好施工过程监管，做好项目的调试运营并组织验收。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
41 | 重庆市铜梁职业教育中心高技能人才培训基地及研学营地建设工程——铜梁区青少年综合实践基地服务中心研学营地建设工程 | 拟对铜梁区青少年综合实践基地进行整体提升改造，包括外墙瓷砖排危改造面积约2万平方米，教学功能馆室改造约7000平方米，素质教育场馆修缮改造约6000平方米，厨房、餐厅附属设施改造约5000平方米，校园水电管网改造，建设研学铜梁智慧平台，学生宿舍装饰改造、设备采购与安装及其他配套附属设施提升改造等内容。 | 2024.12-2025.12 | 9103 | 完工投用 | 9000 | 8000 | 宿舍楼、教学楼及食堂外墙改造，宿舍楼内装修均在进行中，其中D栋宿舍外墙改造已完成，外架已拆除；采购部分，教学楼拆除后已停工。 | 继续进行宿舍楼、教学楼及食堂外墙改造，积极向财政争取资金。 | 工程款支付困难 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
42 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 项目主厂区拟用地约688亩，在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地一期项目：占地472.75亩，建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2026.06 | 200000 | 一期投产，二期完成30% | 80000 | 80000 | 附属工程施工。 | 继续附属工程施工。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
43 | 2024年铜梁区老旧小区改造城市立柱更新改造项目 | 实施内容为改造老旧燃气管网压力、流量监控设施约3540处，改造老旧立柱约20000户，更换老旧燃气表约21500只等。 | 2025.05-2025.12 | 12155 | 完工投用 | 12155 | 5000 | 进行燃气表安装。 | 进行燃气表安装。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
44 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 占地约50.8亩，建筑面积约4.62万平方米。 | 2024.09-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 12000 | 12000 | 正在进行主体工程施工。 | 继续主体工程施工。 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
45 | 铜梁区农田水利灌溉设施改造工程 | 新建、改造28个镇街237处农村提灌站，新建灌溉管道2021.8公里，渠道维修38.9公里。 | 2024.04-2025.12 | 9600 | 全面完工 | 3000 | 2600 | 完成总工程量的85% | 完成总工程量的88% |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
46 | 铜梁家泽田缘温泉康养度假项目 | 项目位于铜梁区土桥镇，占地面积达1万亩。已建成有观光采摘、开心农场、龙乡舞台、水上乐园、休闲康养等为一体的乡村旅游业态。下一步计划建设温泉娱乐项目、温泉泡池设施、高端温泉酒店、精品民宿、乡村酒店、中高端养老等项目。项目建成后将实现一二三产业有效融合发展，龙文化、农耕文化和田园文化深度融合，温泉康养度假项目巧妙嵌入，打造成为重庆最大农耕体验区。 | 2022.06-2026.12 | 197000 | 完成总工程量的30% | 30000 | 27000 | 完成长河溪月项目的树木种植。 | 继续完善长河溪月基础建设 | 1、温泉钻探点建设用地涉及很少一部分风景名胜区，待市林业局向国家林草局报送自然保护地整合优化方案，国家林草局批复后，才能推进温泉项目建设。 2、园区旅游厕所少，沿线道路太窄、部分路面破损严重。 | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
47 | 邦泰·颐和上院 | 占地约262亩，建筑面积约40万平方米。 | 2021.10-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 35000 | 34000 | 完成总工程量的82% | 完成总工程量的83% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
48 | 金科·原乡溪岸 | 占地约282.84亩，建筑面积约44万平方米。 | 2020.08-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 25000 | 24000 | 完成总工程量的91% | 完成总工程量的92% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
49 | 龙樾熙城 | 占地约261亩，建筑面积约42万平方米。分为二期住宅开发，一期约18万平方米，二期约24万平方米。 | 2021.05-2027.05 | 249000 | 完成总工程量的65% | 62000 | 0 | 全力去化销售 | 全力去化销售 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
50 | 新鸥鹏·铜梁巴川郡 | 占地约88亩，建筑面积14.6万平方米。 | 2021.09-2026.11 | 150000 | 完成总工程量的75% | 38000 | 10000 | 二期未开工 | 推动二期项目开工建设 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
51 | 金川·紫云府 | 占地约119.4亩，建筑面积约19.94万平方米。 | 2020.12-2026.12 | 140000 | 完成总工程量的90% | 14000 | 13000 | 完成总工程量的88% | 完成总工程量的88.5% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
52 | 原乡美苑二期 | 占地约117.6亩，建筑面积约19万平方米。 | 2024.08-2029.12 | 98700 | 完成总工程量的30% | 20000 | 19500 | 完成总工程量的28.4% | 完成总工程量的28.8% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
53 | 巴川赋 | 占地18.75亩，建筑面积3.8万平方米。 | 2024.05-2026.10 | 30000 | 完成总工程量的70% | 10000 | 11000 | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的82% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
54 | 铜梁卓然龙禧湾 | 项目位于宏博香滨城东侧，占地约80亩，建筑面积约14万平方米。 | 2024.11-2029.11 | 25000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 10000 | 完成总工程量的60.5% | 完成总工程量的65% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
55 | 铜梁区聚星村、梯子村片区城中村改造项目 | 占地2670亩，拆迁建筑面积4.03万平方米，涉及拆迁安置户数403户，安置人数1209人，改造范围涉及三个地块，第一个地块位于铜梁区南城街道聚星村、梯子村，北至城区迎宾路，南至城区龙腾大道，西至城区金川大道，被城区三条大道合围成三尖角；第二至三个地块位于蒲吕街道龙桥社区，东城街道飞凤村。 | 2024.10-2026.12 | 118482 | 完成总工程量的80% | 90000 | 85000 | 395户已完成369户拆迁，完成率93.4% | 完成剩余拆迁户（26户）中的2户。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
56 | 铜梁区H2-1地块保障性住房项目 | 项目位于龙樾熙城跨金川大道东侧，用地面积约150亩，计划建设保障性住房756套，建筑面积约12.7万平方米。 | 2024.11-2026.11 | 54500 | 完成总工程量的80% | 45000 | 35000 | 20#楼至26#楼及所属车库区域已完成基础灌注桩288根，完成浅基础134个；13#-19#楼完成土方回填、超前钻工作。 | 20#-26#楼地梁、基础防水、电梯井施工；13#、16#楼桩基础施工。 | 1.现场有1处坟墓未迁移；2.配套市政道路尚未启动，导致范围内铁塔搬迁存在困难、24栋大户型无法建设、项目入口及管网无法接通。 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
57 | 铜梁区两路片区城中村改造项目 | 占地754.1亩，拆迁建筑面积1.22万平方米，涉及拆迁安置户数122户，安置人数366人，涉及两路社区改造范围：北至龙都路，南至中兴路，西至西环路，东至铜梁区中医院；大坪社区、平安村改造范围：北至渝遂复线高速，南至铜梁区第三人民医院。 | 2024.10-2026.12 | 32124 | 完成总工程量的80% | 26000 | 25000 | 129户已完成125户拆迁，完成率97%。 | 完成剩余拆迁户（4户）中的1户。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
58 | 2024年城镇老旧小区改造 | 实施老旧小区改造项目7个，涉及17个小区，居民1292户，楼栋68栋，建筑面积14.73万平方米。 | 2024.06-2025.12 | 3880 | 完工投用 | 2000 | 1800 | 目前15个老旧小区改造已完工，2个小区在建。 | 督促相关街道加快项目建设进度，做好施工现场安全文明施工管理。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
59 | 青少年活动中心（含地下停车场） | 占地约27亩，建筑面积约3万平方米。包括展览厅、多功能厅、培训室、综合服务用房、设备间等。 | 2022.03-2025.12 | 19000 | 完工投用 | 7500 | 7300 | 安装工程100%。铝单板安装完成91%，室外管网工程完成100%，屋面工程完成95%，钢结构工程完成100%，室外附属工程完成了60%，绿化完成85%。 | 继续推进屋面工程、室外附属工程等。 |  | 团区委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
60 | 安居新游客接待中心片区建设及利用项目 | 在现有的新游客接待中心基础上，实施内外装饰装修，设施设备、周边环境整治、指挥平台搭建、业态植入等，建筑面积约1.5万平方米。 | 2025.06-2027.12 | 40000 | 完成区域内60%招商，完成新游客接待中心接待区域内的提质和装修。 | 30000 | 25000 | 1.完成景观小品原设计人员与制作公司人员流程及具体制作工艺对接，进入制作阶段。 2.继续排查游客中心监控系统、设备运行、信号传输等方面存在的具体问题。 3.采购室内部分软装及绿植。 4.完成制度上墙效果图及品宣效果图送审，并启动制作。 | 完成接待监控系统整改方案；完成多功能室外破损玻璃更坏；完成荣誉墙重新设计制作并上墙安装；跟进游客中心景观小品制作进度。 |  | 文旅集团（安居文旅（和信）公司） | 罗昌西 | ▲ | 已开工
61 | 安居古城景区配套基础设施项目 | 为创国家级旅游休闲街区，满足游客住宿，对山水园林酒店进行装修及后续运营，建筑面积约2万平方米。 | 2025.05-2026.05 | 25000 | 完成总工程量的80% | 20000 | 18000 | 1.完成大门土建施工，车库风管安装至80%，完成一层餐厅地坪混凝土浇筑、隔墙砌筑施工； 2.完成1#楼标准间卫生间隔墙砌筑至100%，水电安装至95%，消防管道安装至95%，天棚吊顶安装至95%，电视墙安装至95%； 3.完成电梯安装1部； 4.完成样板间电气设备调试； 5.完成室外挡墙施工至50%，室外道路路基施工，室外清表场平。 6.完成2#-7#楼隔墙砌筑，水电管线预埋，木龙骨安装至80% | 完成1#楼标准间整体装修至90%；完成1#楼钢结构走廊施工至70%；完成室外道路及挡墙施工。 |  | 文旅集团（安居文旅（和信）公司） | 罗昌西 | ▲ | 已开工
62 | 巴岳山玄天湖度假区 | 巴岳山景区土地房屋资产收购以及配套设施建设、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目和文体旅融合发展项目等。 | 2022.06-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 20000 | 20000 | 1.梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、慧光寺周边配套提升、周家湾片区配套项目、巴岳山景区配套设施建设项目（餐饮、民宿、环境）已完工投用；2.已完成渝富集团2500亩资产收购；3.巴岳山森林防火驿站已完成招标前准备工作。 | 巴岳山森林防火驿站：完善项目用地手续、资金到位后挂网招标。 | 巴岳山森林防火驿站：目前该地块处于生态保护红线及风景名胜区红线内，风景名胜区优化整合方案必须待经国家批准后，才能办理相关用地手续。目前区林业局已将风景名胜区优化整合方案资料递交至国家审批 | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲ | 已开工
63 | 围龙巴岳农庄项目 | 占地面积约4平方公里，建设内容包含桥亭水库管理用房排危提质工程、桥亭“水云居”一期工程、桥亭“水云居”二期工程、露营基地项目、研学基地及稻鱼之窗项目、强弱电改迁、水、电、气相关配套基础设施及环境提升等。 | 2022.12-2026.12 | 50000 | 完成水云居一期装饰装修；完成二期主体。 | 20000 | 19500 | 1.桥亭精品民宿工程、露营基地已完工；2.水云居项目一期工程已完成总工程量的95%；3.水云居二期已完成主体工程预算、施工图审查、财政评审等前期相关工作，但因后期施工图调整，正在进行施工图审查；4.一期装饰装修正在施工图修改，二期正在施工图设计；5.温泉及污水处理已完成施工图设计、预算、财评。 | 1.桥亭水云居一期工程完成部分栈道、花梦塔幕墙与玻璃栏板、部分室外铺装；2.完成二期施工图设计；3.因温泉及污水处理部分的财评已过时限，计划同一期内装重新送财评。 |  | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲ | 已开工
64 | 玄天湖景区配套基础设施项目 | 1.拟对龙温泉服务大楼、办公楼、9幢独栋别墅等资产进行收购及后期升级打造。2.拟对梦湖酒店大楼、会议室、酒店维修、14幢独栋别墅和2幢车库等进行收购及后期升级打造。 | 2025.02-2028.03 | 35000 | 1.梦湖酒店完成20%；2.龙温泉完工投用。 | 20000 | 15000 | 1.已收购梦湖酒店产业：已完成设计、预算、财政评审，待资金筹备到位后招标；2.正在进行服务大厅排烟及吊顶安装；三号楼正在进行室内管线、给排水及轻质隔墙施工；金龙别院正在进行给排水及强弱电施工；室外泡池正在进行水循环管道安装准备工作；汤屋正在进行室外基础找平、管网安装等工作。项目总体进度完成33%。 | 1.已收购梦湖酒店产业：重新送财评，且资金到位后招标；2.已收购龙温泉产业：完成服务大厅排烟安装，进行服务大厅室内前厅吊顶、墙面、地面施工；进行金龙别院屋面防水施工、给排水、消防管网、强弱电及空调管线安装，进行三号楼空调管道安装；进行汤屋给排水、消防管网、强弱电安装；进行房屋外墙墙面施工及水循环管网沟开挖。 |  | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲ | 已开工
65 | 淮远古韵（二期）提升工程 | 对已收购房屋12幢、部分车库等合计4.23万平方米进行整体打造提升。 | 2024.10-2026.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 15000 | 15000 | 1.红线内正在进行室外石材铺装、地下室防火卷帘安装、配电房墙体砌筑、室内通风烟道安装、室内消防管维修、燃气管道回填及混凝土浇筑、门窗修补等工作，已完成总工程量的85%；2.红线外：一是沿河绿化项目已进场，正在实施清表及管沟开挖；二是地下车库装饰装修正在进行地坪施工；三是公共区域装饰装修已完成施工图线下审查，正在进行线上审查及预算；四是三座桥梁恢复及亮化项目已完成线下审查，正在进行财评和线上审查。 | 1.红线内完成室外石材铺装、地下室防火卷帘安装、配电房墙体砌筑、室内通风烟道安装、室内消防管维修、燃气管道回填及混凝土浇筑、门窗修补等工作；2.红线外：一是加快推进沿河绿化和地下车库装饰装修项目；二是公共区域装饰装修完成财评和招标等；三是桥梁提质工程完成财评和招标。 |  | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲ | 已开工
66 | 巴岳天街 | 包含巴岳天街项目（风貌改造）及巴岳天街项目（业态提升），建设内容为风貌改造、主体建筑、室内外铺装、停车场、电气及照明工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、综合布线工程工程等。 | 2024.11-2026.12 | 10000 | 1.风貌改造部分外立面完工。2.业态提升部分完成50%。 | 5000 | 4500 | 1.风貌改造部分外立面、景观由南城街道代建，截至目前，本项目已全部完工；2.业态提升部分已完成初步设计、概算编制；原收购渝富集团用地为国有农用地，需办理国有农用地转用手续。目前已经完成现场勘界，规资局已经多次审核，中途与设计单位沟通调整红线后已经反馈给规资局复审中。 | 1.风貌改造部分由南城街道代建，后续与南城街道沟通协调，抓紧完成项目竣工验收及结算工作；2.业态提升部分办理规划审查意见、专项规划等手续；待勘界审核通过后办理林地选址论证和使用林地审核手续等后进行EPC招标。 | 业态提升部分:原收购渝富集团用地为国有农用地，现有房屋（制茶车间和商铺等）无产权证，有200㎡左右用地为双碾林场所有。用地手续较为复杂，需要时间较长且时间无法把控，待商议。 | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲ | 已开工
67 | 铜梁区南城街道黄门村农民新村建设项目 | 本项目用地面积4.6万平方米，新建建筑面积1.48万平方米，主要建设内容包括还建房的土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、水电气等基础设施建设。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 8000 | 6000 | 1.土建：基础完成90%，房屋主体施工完成总工程量的约35%；2.绿化及管网：施工图已基本完善、预算已完成，正在开展财评工作，并同步进行规划等相关手续的办理。 | 1.土建：主体完成45%；2.绿化及管网：完成用地手续办理。 |  | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲ | 已开工
68 | 电动车(两轮、三轮)生产线技术改造项目 | 对车架运输线、车架存储线、电泳线、自动焊接线、烟尘处理等系统进行设备优化升级改造，淘汰正倒装线、电动二轮检测线等产线、检测设备等23台/套设备，更新如车架自动焊接线、二轮/三轮自动生产线，以及其他关键工艺设备和辅助设备等32台/套先进设备，新增机器人喷涂线、电泳线等12台/套工艺创新设备，提升生产系统的稳定性、安全性。将实现焊接、电泳、喷涂等工艺技术创新，解决产业链的自动化数字化短板，提高生产效率15%以上，减少人工成本10%以上，降低能耗10%，推动电动自行车行业可持续发展。 | 2024.05-2025.12 | 9000 | 完工 | 3000 | 2100 | 经实地验收，已完成生产线设计，设备布局方案设计，已完成生产线新设备安装43台/套，淘汰老旧设备60台/套，合同签订8437万元，开具发票5758.72万元，投资完成率约68%。 | 1.按照进度安排继续推进设备购置、安装与调试，确保剩余工程按时完成； 2.加强质量与安全监管，保障施工、调试过程平稳； 3.同步开展人员培训，为投产做好准备； 4.及时协调物资和资金，确保项目收尾顺利； 5.定期评估进度，适时优化后续安排。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
69 | 年产汽车座椅滑轨150万车副生产线技术改造项目 | 更新改造长滑轨生产线1条，齿轮箱生产线1条，滑轨自动落料线1条，滑轨中支架自动激光焊接线1条，滑轨下线自动检测站一套，机器人弧焊工作站2台，座盆横管自动挤压专机1台，升级MES系统及数据管理中心，项目完工后，将实现年产150万车副的生产能力，年新增产值12000万元。 | 2024.12-2026.02 | 2200 | 完成总工程量的80% | 1760 | 1000 | 完成约1600万元的投资，进度达到72% | 继续完成剩余600万的投资 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
70 | 新能源汽车电机部件生产线技改项目 | 在现有生产线上，通过购置数控、冲压、检测、热处理、装配等100余台先进高效设备，对新能源电机部件生产线进行技术改造。技改完成后，将全面提升现有80万套新能源汽车电机部件的生产效率，显著提升产品性能与提高生产智能化水平。 | 2024.01-2025.12 | 3200 | 完工 | 1600 | 1200 | 现已完成80%更新设备的合同签订，70%设备已到位，正进行调试。 | 全力保障已到位设备的调式与验收，同时紧密跟踪剩余设备的到货与安装。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
71 | 新能源汽车零部件生产设备智能化更新改造项目 | 对现有生产线进行更新改造和升级，新购置机器人组装线、冲床设备、自动化压铸机器人、焊接、激光切割一体机、自动化机械臂等先进数控设备200余台/套，替换现有厂房内手动冲床、丝印机、激光焊接机设备等，大力提升智能化生产水平和生产效率，项目实施后预计生产效率提升20%，不台格率降低20%，实现产值1.5亿元。 | 2024.01-2025.12 | 3000 | 完工 | 1500 | 1300 | 完成约2700万元的投资，进度达到90% | 完成剩余10%的投资，即300万元。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
72 | 汽车发动机曲轴箱体生产线智能化改造项目 | 购置燃气式倾翻坩埚炉、X射线数字成像检测设备、高精度立式珩磨机、立式加工中心等智能化设备及配套设备用于汽车发动机曲轴箱体生产线智能化技术改造项目。 | 2024.12-2026.01 | 2500 | 完成总工程量的80% | 2000 | 1800 | 目前已完成投资金额2386万，已完成采购。 | 由于公司产线进行调整，部分设备与原计划的采购设备存在差异，对存在差异的设备进行了技术评估，确保新设备能够完美融入现有生产线，满足生产需求。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
73 | 精密金属结构件生产线设备更新改造项目 | 对现有精密金属结构件生产线老旧设备进行更新改造，主要建设内容包括淘汰加工中心、六轴机器人、湿抛打磨机、机械手等老旧落后设备765余台，购置CCD外观、结构检测设备、6轴机械臂、冲床、镭雕机、CNC机台、ABB机台等设备1764台套。建成后生产效率提高11%。 | 2024.09-2026.08 | 17996 | 完成总工程量的60% | 11000 | 8000 | 已完成15条自动化线设备的安装与调试工作，与哈工大合作的视觉检测系统正在进行最后的优化和测试。 | 继续建设自动化生产线，购进设备，调试机台。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
74 | 重庆和天机械集团有限公司设备更新智能化技术改造项目 | 购置先进的气门弹簧座生产线智能化改造设备，替代原有的普通车床等设备，并结合工业互联网、生产信息化管理系统（MES）的集成，实现生产过程的数字化、自动化和智能化。项目淘汰设备31台，更新设备26台，其中进口设备1台，国产设备25台。项目年平均销售收入可达16000万元，实现年均净利润1683万元，上缴税收844万元。 | 2024.01-2025.12 | 2500 | 完工 | 1250 | 900 | 合同完成86%，已付款70.17%，有部分发票、设备未到位。 | 加快设备到位，争取12月全面完成 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
75 | 重庆市威诺华光电科技有限公司高端电子制造设备改造项目 | 购置Panasonic NPM（包括NPM D3A 3+1生产线和NPM W2大板线系类高端电子制造设备）为基础，计划两条本系列全套生产线；引入德国ERSA氮气保护回流焊及ERSA选择波峰焊；升级并完善DIP生产线建设；升级并完善三防线建设，替代原有生产设备，并结合工业互联网、更新生产计划管理系统（ERP）的集成，全面提升工厂治理能力，全面满足高端电子制造对相关软硬件及工厂管理的要求。 | 2024.06-2026.06 | 4000 | 完成总工程量的80% | 2500 | 1800 | 目前已经完成三条线建设 | 本项目到目前为止，已完成设备及软件等投资约2000万元，并在2025年5月开始接单生产，但到目前为止，一方面固定资产投资全部为自有资金，一方面生产运营资金也是自有资金，特别是汽车行业资金周转期长、资金量大，目前工时资金压力特别大。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
76 | 重庆欣新志泉机械制造有限公司潮磨砂造型生产线设备更新及技术改造项目 | 淘汰制型设备、电炉、抛丸机、起重机、工装夹具等老旧落后设备708余台（套），购置中频电炉自动加配料系统、双盘冷却器及变频混砂机系统设备、HAM-75铁水转运系统/自动制型机、2吨中频感应熔炼电炉、倾斜滚筒抛丸机、电磁双桥梁式起重机等设备共计约9套，同步配置金蝶ERP+MES+HR系统等智能优化控制系统，建成后，全系统可实现智能化控制，智能化水平提升30%以上。 | 2024.07-2025.12 | 3405 | 完工 | 2500 | 2000 | 生产线已正式投产 | 策划第二条生产线的投入 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
77 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（平滩段） | 公路改建道路全长5公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 10810 | 主体完工 | 10810 | 6000 | 一是正在进行挡墙及部分路基施工，已完成总工程量的20%， | 一是计划2026年春节前完成沥青混凝土铺筑；二是完成管线搬迁；三是个别占地户土地未协调下来，正在进一步协调。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
78 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（东城段) | 改造为三级公路，全长3.4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 3500 | 主体完工 | 3500 | 1000 | 一是正在进行挡土墙和路基施工，已完成总工程量的10%，计划2026年春节前完成沥青混凝土铺筑；二是燃气和强电正在迁改，弱电已通知进场、但尚未开始施工；三是供水主管网迁改正在进行评估、与龙泽水务公司商议迁改实施方式。 | 一是正在进行挡土墙和路基施工，已完成总工程量的10%，计划2026年春节前完成沥青混凝土铺筑；二是燃气和强电正在迁改，弱电已通知进场、但尚未开始施工；三是供水主管网迁改正在进行评估、与龙泽水务公司商议迁改实施方式。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
79 | 铜梁分输站—铜梁太平分输站管道工程 | 新建天然气输气管道3.4公里，起于铜梁区太平镇本清村中贵线铜梁分输站，止于太平镇太平村太平分输站，新建太平分输站。 | 2025.06-2026.05 | 4887 | 完成总工程量的50% | 2500 | 1000 | 1、通过站内工程规划许可审查。完成工程规划许可公示。 2、剩余材料订购。 | 1、办理施工许可。 2、设备设施安装。 3、管道碰口。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
80 | 铜梁区普通高中改善办学条件项目 | 对铜梁区普通高中办学条件等方面进行提质改造升级等。 | 2025.06-2026.08 | 3000 | 全面完工 | 3000 | 2500 | 铜梁中学体育馆D级危房改造等第一次流标，已重新挂网招标，11月7日开标；铜梁一中运动场及草皮改造等已完工；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等项目，后校门已经施工完成，崇禧楼财评即将完成，后续进行准备招标事宜；实验中学外墙漆改造等已完工。 | 铜梁中学体育馆D级危房改造等重新招标；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等项目开展崇禧楼招标事宜。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
81 | 涪江流域及小安溪流域12个镇街污水处理厂尾水湿地项目 | 在石鱼镇、大庙镇、庆隆镇、华兴镇、水口镇、二坪镇、西河镇、安溪镇、土桥镇、白羊镇、高楼镇、福果镇12个镇级污水处理厂建设尾水湿地约2.73万平方米。 | 2024.12-2025.12 | 4029 | 全面完工 | 3829 | 2000 | 白羊、水口、土桥、庆隆、高楼主体工程基本完工，准备试运行。西河、华兴、安溪、福果、大庙已开工建设。石鱼、二坪准备开工 | 完成白羊、水口、土桥、庆隆、高楼工程建设。推进西河、华兴、安溪、福果、大庙、石鱼、二坪建设进度。 | 资金没拨付，无法进场。 | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 已开工
82 | 高宇·十里云湖 | 占地约86.6亩，建筑面积约11.3万平方米。 | 2022.04-2027.12 | 115000 | 完成总工程量的65% | 25000 | 5000 | 二期未开工 | 尽快启动二期项目 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
83 | 东莞铧富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 占地35亩，建筑面积1.79万平方米，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目。 | 2023.06-2025.12 | 30000 | 投产 | 10000 | 0 | 主体工程施工，项目停工 | 主体工程施工，项目停工 | 项目方与施工方纠纷未解决 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停施工
84 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目（龙廷·天瑞项目） | 该项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，位于美丽泽京地块东南角，占地面积约14亩，容积率约3.5，建筑面积约3.3万平方米，计划修建商住楼及配套设施。 | 2024.09-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的80% | 17000 | 5000 | 完成欠薪投诉处置，核实现场完工情况。 | 1.核对天保公司解约及违约责任情况，对接律师跟进处置；2.跟进跟审单位确定现场清算方案。 | 因欠薪纠纷项目已停工，现施工单位申请解约并清退出场，项目暂时未实施。 | 建发集团（龙廷（城运）公司） | 任建平 | ▲ | 暂停施工
85 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 占地约24亩，建筑面积约8.07万平方米。 | 2022.08-2026.03 | 15000 | 体育馆封顶，教学楼主体施工 | 11000 | 8000 | 体育教学楼屋面砼浇筑 | 设计变更 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
86 | 铜梁区综合应急物资储备库 | 占地约 34亩，建筑高度约12米，建筑面积约 2万平方米，计容面积3万平方米，“平时”作为一般的仓储中心，存放普通商品货物，“急时”可快速改造为应急物资和生活物资中转调运站、接驳点或分拨场地，库容面积约20万立方米。 | 2025.02-2026.06 | 15000 | 完成总工程量的25% | 4000 | 500 | 完成欠薪投诉处置，核实现场完工情况，与原施工单位协商解约事宜，并同步开展重新招标相关工作。 | 1.核对天保公司解约及违约责任划分情况，对接法律顾问意见后按程序审定；2.组织参建各方核实现场完工情况，清算产值；3.配合业主单位按资金到位情况调整后续施工范围，完善施工图及预算调整。 | 1.因欠薪纠纷及项目内部管理问题，项目已停工，现施工单位申请解约并清退出场，项目暂时未实施；2.根据项目资金到位情况，调整实施范围，待解约后启动招标。 | 区应急管理局 | 廖强 | ▲ | 暂停施工
87 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司扩规扩产及生产线数字化更新改造项目 | 占地约40亩，建设厂房扩规扩产及生产线数字化更新改造项目。 | 2025.08-2026.07 | 13000 | 完成总工程量的50% | 4000 | 100 | 企业经营不善，该项目停止建设。 | 替换项目出库 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工