重庆市铜梁区规划和自然资源局

关于印发第33个全国土地日主题宣传活动

方案的通知

各基层所，局属各事业单位、机关各科室：

经研究，现将《重庆市铜梁区规划和自然资源局第33个全国土地日主题宣传活动方案》印发你们，请按照职责分工，认真抓好贯彻落实。

特此通知

重庆市铜梁区规划和自然资源局

2023年6月16日

（此件公开发布）

重庆市铜梁区规划和自然资源局

第33个全国土地日主题宣传活动方案

根据《 自然资源部办公厅关于组织开展2023年全国“土地日”主题宣传活动的通知》（自然资办函〔2023〕1060号），为认真组织开展好第33个全国土地日主题宣传活动，结合我局工作实际，特制定本方案。

- 活动主题

“节约集约用地 严守耕地红线”

- 活动时间

以活动周的形式开展，时间为6月19日（星期一）至6月25日（星期日），重点组织好6月25日（星期日）当天的活动。

- 活动内容

- 集中宣传

- 6月25日上午8：00至10：00，各科室组织相关人员在城区明月广场开展集中宣传活动，深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，引导全社会树立节约用地、保护耕地的意识，动员社会公众积极践行“珍惜土地资源，合理利用土地资源”绿色行为。（牵头单位：法规督察科；配合单位：管制修复科、土地整治储备中心、调查登记科、权益利用科、地质矿产科、空间规划科、建设规划科、村镇规划科、地环站、规划设计室、综合行政执法支队、不动产登记中心）

- 分散宣传

- 1.组织各规资所在宣传周期间在各镇街因地制宜开展宣传活动，引导全社会关心和珍惜土地资源，增强生态保护意识。（牵头单位：法规督察科；配合单位：各规资所）

- 2.各科所室要充分利用机关办公、执法监察、窗口服务等多方面方式，在展现规划自然资源部门工作职责和履职成效的同时，讲好规划自然资源故事、传播好规划自然资源声音，推动全社会形成十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的思想共识和行动自觉。（牵头单位：法规督察科；配合单位：各科所室）。

- （三）媒体宣传

- 积极争取新闻媒体支持，创新宣传形式和内容，采用新媒体方式面向社会公众宣传，引导全社会进一步增强底线思维和法治观念，有效形成上下协同、各方努力、人人尽责、共同参与的良好局面。（牵头单位：法规督察科；配合单位：各科所室）

四、活动要求

（一）简约朴素，厉行节约。严格按照中央、市委、区委有关规定和要求，厉行节约，不举办没有实质内容的宣传活动，活动场面尽可能简朴，活动内容尽可能充实，切实提高活动的社会效益。

（二）加强协调，保证安全。根据维稳安全要求和场地实际情况，认真细致做好主题宣传活动的组织协调工作，开展现场类宣传活动等要加强安全保卫措施，采取必要的安全防控工作措施。

（三）认真总结，及时上报。活动筹备和宣传期间，相关牵头科室要及时收集活动信息和资料。活动结束后，局办公室要及时报送活动总结及图片资料。