
铜经信发〔2022〕27号

重庆市铜梁区经济和信息化委员会

关于印发落实国务院安委会“十五条硬措施”
全面开展安全生产大检查工作方案的通知
各科室、中心，各相关企业：

经研究同意，现将落实国务院安委会“十五条硬措施”全面开展安全生产大检查工作方案印发给你们，请遵照执行。

附件：落实国务院安委会“十五条硬措施”全面开展安全生产大检查工作方案

重庆市铜梁区经济和信息化委员会

                      2022年5月18日

（此件公开发布）
落实国务院安委会“十五条硬措施”全面开展安全生产大检查工作方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央、国务院决策部署，全面落实国务院安委会加强安全生产工作“十五条硬措施”（以下简称“十五条硬措施”），根据《市安委会市减灾委关于进一步强化安全生产责任切实落实国务院安委会加强安全生产工作“十五条硬措施”的通知》（渝安委〔2022〕9号），以及铜梁区安委会和区减灾委《关于印发铜梁区落实国务院安委会“十五条硬措施”全面开展安全生产大检查工作方案的通知》（铜安办〔2022〕31号）文件精神，结合我委实际，制定本工作方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾的重要论述，全面落实区委、区政府工作部署，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，坚持以“控大事故、防大灾害”为目标，以落实“十五条措施”为重点，以大排查大整治大执法为主线，围绕“两重大一突出”，全面强化安全责任，全面排查整治风险隐患，精准发现和严厉打击各类安全生产非法违法行为，坚决防范遏制重大事故灾害，为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。

二、主要任务

依据我委所属行业特点和职责分工，聚焦重点领域，深化开展重大风险、重大隐患和突出违法行为“两重大一突出”专项整治。

主要任务是：重点排查整治外力破坏城镇燃气管道和人员密集场所占压城镇燃气、违规用电安全隐患以及加强区内电力、燃气、油气、民爆等行业企业的安全监管。

三、进度安排
即日起至党的二十大结束，分五个阶段进行。
（一）立即部署，迅速行动。各企业要严格对照《铜梁区落实“十五条硬措施”重点任务和安全生产大检查工作要点》（详见附件），5月20前，制定本行业企业的安全大排查大整治工作方案，专题研究解决“两个不到位、两个不扎实”具体问题，并召开动员部署会，确保大检查工作扎实深入有效开展。（工作时限：2022年5月20前）
（二）全面行动，自查自改。各企业要深刻汲取近期各种事故灾害教训，结合本行业领域实际，聚焦重大风险、重大隐患和突出违法行为，明确重点内容，细化任务措施，确定排查方式，压实各方责任，立即启动并全面持续开展自查自改。自查问题要建立台账清单，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，各企业每月27日前将自查情况和问题清单报经济信息委安全生产综合科。（工作时限：2022年5月至党的二十大结束）
（三）上下联动，帮查整改。区经济信息委将按照行业要求和相关法律法规，从“条”上牵头推动大检查工作，指导督促各行业领域工作落地见效，并对各重点企业开展指导帮扶和督促整改。区经济信息委将不定期的督查检查，推动排查整治工作层层落实和问题隐患即知即改、立行立改、真改实改。（工作时限：2022年5月至7月）

（四）明查暗访，重点核改。区经济信息委将结合区委区政府督查暗访要求，开展常态化明查暗访，采取“四不两直”方式，对各行业企业进行明查暗访，核查工作进度，核实整改情况，建立检查、执法、整改等闭环机制，推动各项任务快速落地、高质见效。对在检查执法中发现的重大隐患和突出问题，将跟踪督促重大隐患和突出问题整改到位。（工作时限：2022年7月至党的二十大结束）
（五）跟踪督办，问责促改。区经济信息委对自查自改不认真、整改落实不到位的，将依法进行警示约谈、通报批评、公开曝光、或处以最高额度罚款等方式，督促问题整改，严防漏管失控的问题发生。（工作时限：2022年5月至党的二十大结束）

四、保障措施

（一）加强组织领导，周密部署实施。
（二）坚持动真硬碰，严格监管执法。

（三）抓好工作统筹，严肃工作纪律。

（四）强化信息报送，构建长效机制。
 重庆市铜梁区经济和信息化委员会办公室     2022年5月19日印发



