附件2

2025年铜梁区农作物秸秆综合利用项目

（秸秆还田技术示范）实施方案

秸秆就地还田技术示范验证开展不同秸秆、尾菜就地处理技术示范，采取就地粉碎+调节C/N+生物菌剂腐熟+纳米膜发酵就近堆沤模式，分析验证秸秆翻埋还田、粉碎就地覆膜堆肥还田、秸秆离地处理等不同秸秆利用技术方式对土壤团粒结构、有机质、养分周转等土壤过程的影响；动态监测秸秆还田前后土壤微生物及动物种群结构变化，评估不同生物质食源对土传病害、虫害的影响。

一、实施主体

由重庆市铜梁区农村能源与环境监测站在侣俸镇选择1家企业（重庆中煜华资农业科技发展有限公司）开展技术示范。

二、示范内容

（一）水稻秸秆就近就地堆沤腐熟还田。分析验证不同秸秆利用方式对土壤质量的影，评估不同秸秆处理方式的运行成本、生态环境效益，探索秸秆就地分散处理长效运行模式。

（二）温室大棚秸秆、尾菜就近就地堆沤还田。分析不同秸秆+尾菜还田方式对农作物病虫害发生规律的影响，探讨不同秸秆+尾菜还田堆沤腐熟还田为土壤营养物质增效、微生物群落改良的增益情况。

三、项目资金预算

- 项目总投资7万元，其中财政资金补助5万元，其他投入2万元，具体资金投资如下。

- 1.小型秸秆粉碎机1台、小型秸秆切碎机1台、纳米气流膜就地堆肥设备1套，预算5万元；

- 2.秸秆就地腐熟菌剂、土壤/微生物/病虫害分析测试、样品采集耗材等1万元;

- 3.其它等支出1万元。