
铜农委〔2024〕67号

重庆市铜梁区农业农村委员会

关于印发《铜梁区2024年水稻绿色高产高效

（单产提升）项目实施方案》的通知
各镇（街）农业服务中心（产业培育中心）、各项目实施主体：

为进一步增强我区粮食和重要农产品稳定安全供给，按照《重庆市农业农村委员会办公室关于印发2024年重庆市粮油作物大面积单产提升行动工作方案的通知》（渝农办发〔2024〕39号）要求，2024年我区计划实施水稻绿色高产高效（单产提升）项目，并制定了《铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）项目实施方案》，现印发给你们，请抓好贯彻落实。

重庆市铜梁区农业农村委员会          
                              2024年5月14日

铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）项目实施方案

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于印发2024年重庆市粮油作物大面积单产提升行动工作方案的通知》（渝农办发〔2024〕39号）要求，为提高水稻单产提升技术转化率，激励水稻种植业主增加投入，精细管理，达到示范带动全区大面积单产提升的效果，提升产业综合效益，结合本区实际特制定本方案。

一、实施地点、主体及模式面积
在巴川、土桥、平滩、小林、双山、侣俸、虎峰、石鱼、福果、水口、少云、维新、华兴、围龙、西河、太平、二坪等18个镇（街道），依托铜梁区巴川街道八一路社区股份经济合作联合社、铜梁区农润水稻种植专业合作社等44个业主，建立水稻绿色高产高效（单产提升）项目示范片面积39060亩（其中：规范化栽培3630亩、直播稻8130亩、机插秧21100亩、中稻再生稻6200亩），项目具体实施主体及模式面积见（附件1）。各示范片立足区域生产条件，集成良种良法良制良机技术模式，重点解决品种、密度、病虫草害防控、收获减损、劳动力缺乏等问题，实施技术指导服务，推动核心技术落地，辐射带动周边农户大面积生产，合力推进全区水稻单产提升。

二、项目建设目标

（一）示范片建设目标。
根据市级要求，按照相对集中示范的原则，在平滩、侣俸、少云、土桥、虎峰等镇建立5个水稻万亩片；在东城、土桥、水口等17个镇（街道）建立21个水稻千亩示范片；在全区28个镇（街道）分别建立1个水稻百亩示范片（附件2）。根据项目资金补贴计划，将在申报建立的39060亩水稻绿色高产高效（单产提升）项目示范区域最终评审建立中稻核心示范片15000亩、中稻-再生稻核心示范片1000亩。
（二）单产目标任务

2024年示范区较全区平均水平增产10%以上，带动大面积粮油作物单产提升；核心示范片达到中稻平均亩产700公斤以上，中稻-再生稻平均亩产850公斤以上。

三、项目实施内容

（一）建立水稻绿色高产高效集成技术模式示范片。

1.水稻规范化栽培技术模式。在西河、平滩、侣俸等镇建立水稻传统规范化栽培技术模式面积3630亩。示范片重点落实优良品种、增窝增苗、测土配方施肥、病虫害统防统治及绿色防控、秸秆还田等技术。

2.水稻新型轻简化栽培技术模式。在侣俸、平滩、少云、虎峰等镇因地制宜建立水稻机插秧、水稻直播、水稻抛秧等新型技术模式29230亩，其中：核心示范片15000亩。示范片重点落实水稻优良品种、测土配方施肥、病虫草害统防统治及绿色防控、防旱抗旱、机收减损、秸秆还田等技术。

3.中稻-再生稻绿色高产高效栽培技术模式。在侣俸、平滩、小林、双山等镇，建立中稻-再生稻绿色高产高效示范6200亩，其中：核心示范片面积1000亩。示范片重点落实中稻产量高再生力强的水稻优良品种、测土配方施肥、统一施用促芽肥和发苗肥、病虫害统防统治及绿色防控、机收减损、秸秆还田等技术。
（二）新品种、新技术试验示范。
1.优质水稻品种筛选试验2个。按照市农技总站试验方案要求，依托铜梁区文良农机专业合作社、重庆市和丰农业科技有限公司，分别在侣俸、东城两个不同土壤区域开展水稻品种筛选试验，选择神农5优28、神9优52、泰优98、大两优111、恒丰优28、恒丰优粤禾丝苗、恒丰优珍丝苗、七香优晶占、Q香优266、深两优粤禾丝苗、Q香优252、伍两优8549等12个水稻品种，在两个示范片筛选适宜当地生产的水稻优质高产品种，记载生育期、株高、分蘖数等农艺性状指标数据，开展理论和实收测产，形成试验报告。

2.水稻配方肥对比试验2个。依托铜梁区文良农机专业合作社、重庆市和丰农业科技有限公司，试验安排在两个示范片核心位置，选择40%总含量不同单质养分配比分别为22-8-10、20-12-8、23-7-10、24-6-10等4个配方以及22-6-12（含有机质）、18-7-5（含有机质）等2个有机无机肥配方进行对比示范。记录农事操作，记载生育期、株高、分蘖数等农艺性状指标数据，开展理论和实收测产，分析数据形成试验报告。

（三）开展技术培训观摩交流活动。组织开展技术培训观摩活动2次以上，印发资料、制作展牌展板、技术指导、优质品种推广、现场测产等。

四、项目资金来源、补助方式、标准及报账要求
（一）资金来源

根据《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕158号）要求，下达资金110 万元用于项目建设（后续增加资金以区政府批复为准，项目建设参照本方案执行）。

（二）补助方式

重点对生产用种子、肥料进行补贴，采取先建后补方式。项目实施引入单产提升竞赛机制，按照《铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则》（附件3）对实施业主分村进行验收确定最终补贴业主和面积（16000亩，其中：中稻15000亩，再生稻1000亩），再按程序进行补贴。
（三）补助标准

1.中稻物化补助。主要补贴种子和肥料，计划补贴面积15000亩，补助资金92万元。按照《铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则》开展量化评分考核，从高分到低分排序补贴面积达到15000亩后不再纳入补贴范围。补助设三个差额等级，一等占项目总面积的20%即3000亩，二等占30%即4500亩，三等占50%即7500亩。具体补贴标准根据资金和实际完成面积进行测算，以三等为补贴基数，二等高于20%，一等高于40%，据实计算各等次补贴标准。
2.再生稻示范片补助。计划补贴面积1000亩，补助标准90元/亩，资金9万元。（按照要求施用再生稻“促芽肥”“发苗肥”每亩尿素20公斤，其中：促芽肥15公斤/亩、发苗肥5公斤/亩，补助60元/亩，统一施肥2次的人工费补助30元/亩，合计90元/亩。）

3.新品种、新技术试验补助4万元。水稻品种试验2个，每个补助1万元，小计2万元；肥料对比试验2个，每个补助1万元，小计2万元。补助承担试验示范的业主，主要用于试验示范物资、测产、人工、机械等费用支出。

4.项目建设技术支撑补助5万元。
主要用于开展观摩培训、宣传发动、印发资料、制作展牌展板、技术指导、组织专家开展优质品种推广、现场测产等费用支出。

（四）报账要求。

实施业主完成建设内容，按照《铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则》分村分阶段进行验收确定最终补贴业主和面积后，向所在镇（街）提出验收申请，并提交有关佐证材料，所在镇（街）进行现场验收。佐证材料包括：

①种子和肥料购买合同或协议、转账凭证、发票；

②货物交接单，且必须有收货人签字或盖章；

③实施单位营业执照、开户行信息（包括账户名称、账户号码、开户银行等）；
④种子、配方肥、尿素使用过程的佐证材料（下车、堆放及施用环节照片等5张以上）；

⑤业主单位为村集体或村集体旗下组织需提供询价后的成交通知书；

⑥中稻-再生稻示范片的实施主体，按要求人工施肥的，需提供“中稻-再生稻示范片统一施肥用工补助花名表”（附件4），统一补助到实施主体，实施主体提供转款凭证；委托社会化服务组织统一施肥的，需提供服务协议、服务费发票和转款凭证。
⑦铜梁区2024水稻绿色高产高效（单产提升）项目分阶段验收表（镇级）（附件5）。

⑧铜梁区2024水稻绿色高产高效（单产提升）项目检查验收表（区级）（附件6）。

⑨铜梁区财政支农资金报账申请书（附件7）。

镇街验收后将相关报账资料（除附件6）一并报区农业农村委，经区级抽查验收后按程序进行补贴发放。
五、技术要求

（一）种子及用量。选择专家推荐的神农5优28、U8优528、神9优52、泰优98、大两优111、恒丰优珍丝苗、七香优晶占、陵优6019、神农优228、神9优55等10个品种。种子亩用量规范化栽培1公斤以上，机插秧、直播稻、抛秧栽培种子亩用量1.5公斤以上。
（二）科学配方施肥。选择专家推荐的40%（23-7-10）、40%（22-8-10）、30%（18-7-5）+有机质≥10%有机无机复混肥三个配方，亩用量40公斤以上，肥料配方选择总含量保持不变的情况下，单质养分可以上下浮动1个百分点。

（三）统一规范种植。根据品种特性，土壤肥力及栽培条件，常规栽培种植密度达到1万窝/亩以上，机插秧、抛秧、直播稻种植密度达到1.2万窝/亩以上。

    （四）生产管理。一是适时开展病虫草害统防统治绿色防控措施，病虫草害绿色防控损失率控制在5%以内；二是加强肥水管理，适时追肥、补充穗粒肥、再生稻芽苗肥；三是做好防灾减灾应急工作，组织防洪抗旱减轻灾害损失；四是适时收获、减少机械收获损失。
六、重点工作及实施步骤

实施时间2024年1月—2024年12月。 

2024年1月—2月：规划落实水稻新型直播、机插秧、中稻-再生稻符合种植区示范片，邀请有关专家评审推荐示范水稻品种和水稻专用配方肥，确保示范区采用代吸附高产主导品种、最佳施肥配方。组织制定《铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则》，召开春耕春播现场观摩培训会，检查示范片业主筹备所需种子、肥料、农药等农用物资。

2024年3—5月：组织申报评审确定铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）项目核心示范片实施主体，下达水稻绿色高产高效项目实施方案，组织项目实施，开展项目竞赛过程中水稻种子及肥料选择阶段性检查，加强水稻田间管理、施肥、病虫草害绿色防控等工作。

2024年6—9月：做好水稻中后期肥水管理，统一施再生稻芽苗肥，抓好应急灾害预警和防控，组织开展项目竞赛中的田间管理和测产量化考核验收评比工作，组织开展水稻品种试验、配方肥试验现场观摩等活动。 

2024年10—12月：组织再生稻测产、验收，整理各试验示范片项目资料，分析撰写项目技术报告、工作总结和绩效评价。

七、工作要求

（一）强化技术指导。区农技中心对新型经营主体单产提升项目工作组织进行技术培训和观摩，区和镇街要落实专业技术人员进行分片指导，帮助种植大户查找技术难点，制定一户一策技术措施，及时发现问题，采取措施加以解决，保证各项任务、技术措施到位，确保项目工作顺利进行。
（二）强化过程监管。区级、镇街要加强过程监督管理，严格按照区级推荐的技术模式，选择合适品种、肥料配方、种植密度等，关键环节进行监督指导，确保种植户做好项目落实。

（三）强化分阶段检查验收。根据《铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则》评分要求，项目镇街要对核心示范主体的实施面积、种子、配方肥、生产管理、测产验收、再生稻施肥测产等环节分阶段进行检查核实量化评分，并向区级报告检查验收结果。区农技中心分阶段组织专家组对核心示范片进行抽查验收。区镇验收结果综合得分作为完成项目目标任务的依据。
（四）强化资金管理。一是严格项目资金监管。严格财经纪律，切实加强对补助资金的监管，严禁套取补助资金，确保专款专用。对发现的违法违纪行为，追究相关单位和人员的责任。二是对家庭农场、合作社、村级集体经济组织等弄虚作假，骗取财政补贴资金的行为，一经发现将移交有关部门严肃处理。

八、保障措施

     （一）成立项目协调小组。成立由区农业农村委主要领导任组长，区农业农村委分管领导任副组长，农技中心、行政审批科、农机站、财务科、农经站、乡村振兴项目科、农业综合建设科、产业科等负责人为成员的协调小组。协调小组下设办公室在农技中心，由詹雪萍任办公室主任，负责日常事务工作。项目镇街同时建立项目协调机制，全面落实水稻绿色高产高效工作任务和要求，明确职责分工、相互紧密配合，严格目标任务管理，加强工作核查督导，强化绩效问责考核，层层抓工作落实，确保项目顺利实施。
（二）成立技术指导小组。依托市农技推广总站、市农科院专家技术指导团队，成立区农业技术推广中心负责人为组长，农机推广站、农业行政审批科（植保站）、相关镇街农业服务中心技术人员为成员的项目指导小组（附件8）。负责组织项目具体实施、技术指导及考核验收工作。

（三）强化交流宣传。积极组织开展各类示范培训和现场观摩，促进技术模式向更大范围辐射运用。关键时节，做好与有关部门的沟通，争取得到各方面的支持，特别是在统计数据上要提供有力佐证材料。利用好传统媒体与新兴媒体，对行动中的好做法、经验典型进行宣传报道，积极营造良好舆论氛围。

附件：1.铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）行动项目核心示范片实施主体明细表

2.铜梁区水稻绿色高产高效（单产提升）项目示范任务分解表 

3. 铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则

4. 铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）项目再生稻示范片统一施肥用工补助花名表
5. 铜梁区2024水稻绿色高产高效（单产提升）项目分阶段验收表（镇级）

6. 铜梁区2024水稻绿色高产高效（单产提升）项目检查验收表（区级）

7. 铜梁区财政支农资金报账申请书

8. 项目主要人员与任务分工

9. 铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）项目技术指导包片表
附件1

	铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）行动项目示范片实施主体明细表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：亩

	序号
	镇街
	主体名称
	联系人
	联系电话
	申报种植模式
	核定示范片情况

	
	
	
	
	
	规范化
	直播
	机插秧
	再生稻
	规范化
	直播
	机插秧
	再生稻

	1
	巴川街道
	铜梁区巴川街道八一路社区股份经济合作联合社
	陈正会
	15923536406
	
	
	110
	
	
	
	110
	

	2
	东城街道
	重庆爱在龙乡农业科技有限公司
	肖朝芳
	45367888
	
	
	1000
	200
	
	
	1000
	200

	3
	蒲吕街道
	重庆爱在龙乡农业科技有限公司
	肖朝芳
	45367888
	
	
	300
	200
	
	
	300
	200

	4
	土桥镇
	重庆市铜梁区沁乡源水稻种植农民专业合作社
	梁  烈
	18223458183
	102
	
	
	
	100
	
	
	

	5
	土桥镇
	重庆市铜梁区农润水稻种植专业合作社
	刘远驹
	13628359719
	
	
	800
	200
	
	
	800
	200

	6
	二坪镇
	重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司
	张健
	13880767284
	
	2000
	
	
	
	2000
	
	

	7
	水口镇
	重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司
	张健
	13880767284
	
	1800
	
	
	
	1800
	
	

	8
	水口镇
	铜梁区水口镇天寨村股份经济合作联合社
	陈小勇　
	13635404818
	
	700
	
	
	
	700
	
	

	9
	白羊镇
	重庆市铜梁区海子坝农副产品加工农民专业合作社
	陈西北
	13635474826
	
	
	307.25
	
	
	
	300
	

	10
	平滩镇
	重庆启贸农业科技有限公司
	王军
	18623004711
	
	
	1624
	
	
	
	1620
	

	11
	平滩镇
	重庆谷满挑粮食加工专业合作社
	姜湖
	18996221243
	
	
	1876
	
	
	
	1870
	

	12
	平滩镇
	重庆鑫粮源农业科技有限公司
	罗家洪
	13251440555   
	
	
	1905
	
	
	
	1900
	

	13
	平滩镇
	重庆双济溢畜牧有限责任公司
	刘黎
	13594056950
	
	
	148
	
	
	
	140
	

	14
	平滩镇
	铜梁区杜流全家庭农场
	杜流全
	13617696768
	
	
	155
	
	
	
	150
	

	15
	平滩镇
	饶进才
	饶进才
	17783818201
	111.12
	
	
	111.12
	110
	
	
	110

	16
	平滩镇
	重庆市铜梁区骏兴水稻种植专业合作社
	张定刚
	13883403843
	
	70
	249
	
	
	70
	240
	

	17
	平滩镇
	重庆市铜梁区洪泽龙虾养殖专业合作社
	李小燚
	15902396228
	116
	
	
	116
	110
	
	
	110

	18
	平滩镇
	铜梁区硕果种植家庭农场
	喻祥国
	15310323578
	
	
	121.3
	
	
	
	120
	

	19
	平滩镇
	铜梁区谭昌国稻虾养殖家庭农场
	谭昌国
	15215029001
	124.7
	
	
	124.7
	120
	
	
	120

	20
	平滩镇
	铜梁区平滩镇玉龙村股份经济合作联合社
	张登文
	13452156822
	400
	
	
	310
	400
	
	
	310

	21
	小林镇
	铜梁区杜流德家庭农场　
	杜流德　
	15310190719
	135
	
	
	135
	130
	
	
	130

	22
	双山镇
	重庆蓝盾小龙虾养殖专业合作社　
	徐志峰　
	15111802310
	215
	
	
	
	210
	
	
	

	23
	双山镇
	铜梁区叶泽伦家庭农场
	叶泽伦
	15111808318
	116
	
	
	160
	110
	
	
	160

	24
	双山镇
	铜梁区年丰种植家庭农场　
	张年　
	18680864969
	
	
	320
	
	
	
	320
	

	25
	双山镇
	铜梁区中明家庭农场
	张中明
	15683254478
	110
	
	
	
	110
	
	
	

	26
	双山镇
	铜梁区杜流全家庭农场
	杜流全
	13617696768
	101.15
	
	
	
	100
	
	
	

	27
	虎峰镇
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	谷俊
	45582798
	
	
	1000
	200
	
	
	1000
	200

	28
	虎峰镇
	重庆鱼水情种养殖专业合作社
	张庆国
	17783696201
	148.28
	
	
	130
	140
	
	
	130

	29
	虎峰镇
	重庆智赢实业有限公司
	杨泽明
	
	
	
	620
	
	
	
	620
	

	30
	石鱼镇
	重庆市铜梁区犁泰水稻种植专业合作社
	姚永国
	13883318488
	
	500
	
	
	
	500
	
	

	31
	福果镇
	铜梁区福果镇林宇村股份经济合作联合社
	高永秀
	18323154671
	103.3
	
	
	70
	100
	
	
	70

	32
	福果镇
	重庆市铜梁区无河水稻种植专业合作社
	胡德申
	18323454366
	108.682
	
	
	
	100
	
	
	

	33
	福果镇
	重庆耕禾农业科技有限责任公司
	陈昆
	17602397055
	236.51
	1710
	350
	1000
	230
	1710
	350
	1000

	34
	少云镇
	重庆金灿灿水稻种植专业合作社
	赵宇侠
	15823989083
	
	
	1132
	
	
	
	1130
	

	35
	少云镇
	重庆驰百农业科技有限公司
	王饶
	15923232344
	
	
	1513
	
	
	
	1510
	

	36
	华兴镇
	重庆市铜梁区全粮水稻种植专业合作社
	韩寿全
	13896012347
	340
	
	
	340
	340
	
	
	340

	37
	西河镇
	铜梁区代发粮食家庭农场　
	张代发
	15683573605
	770
	
	
	600
	770
	
	
	600

	38
	侣俸镇
	重庆市铜梁区巴岳农庄侣俸现代农业发展有限公司
	肖朝芳
	45367888
	20
	1310
	1750
	1300
	20
	1310
	1750
	1300

	39
	侣俸镇
	重庆市铜梁区文良农机服务专业合作社
	陈丽
	13638382186
	
	
	1088
	300
	
	
	1080
	300

	40
	侣俸镇
	重庆市铜梁区禾香园生态农业专业合作社
	陆学才
	17782299727
	
	40
	779.3
	300
	
	40
	770
	300

	41
	侣俸镇
	重庆市铜梁区凤来莲藕种植专业合作社
	谭兴才
	15902390095
	430.952
	
	
	
	430
	
	
	

	42
	侣俸镇
	重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司
	张健
	13880767284
	
	
	3300
	
	
	
	3300
	

	43
	侣俸镇
	重庆市紫韶农业发展有限责任公司
	何南
	13368353586
	
	
	220
	220
	
	
	220
	220

	44
	太平镇
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	谷俊
	45582798
	
	
	500
	200
	
	
	500
	200

	合计
	
	
	3688.694
	8130
	21167.85
	6216.82
	3630
	8130
	21100
	6200


备注:示范片实施主体不是项目最终补贴对象，实施业主完成示范片建设后，按照《铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则》分村进行验收确定最终补贴业主和面积。

	附件2
	
	
	
	
	

	全区水稻单产提升攻关示范（行动）任务表

	序号
	镇街名称
	示范片区数量(个）
	备注

	
	
	百亩示范片
	千亩示范区
	万亩示范区
	

	1
	巴川
	1
	
	
	按照相对集中示范的原则，千亩示范区相对集中在1-2村范围内。

	2
	东城
	1
	1
	
	

	3
	南城
	1
	
	
	

	4
	蒲吕
	1
	
	
	

	5
	旧县
	1
	
	
	

	6
	土桥
	1
	1
	1
	

	7
	二坪
	1
	1
	
	

	8
	水口
	1
	1
	
	

	9
	安居
	1
	
	
	

	10
	白羊
	1
	
	
	

	11
	平滩
	1
	3
	1
	

	12
	小林
	1
	1
	
	

	13
	双山
	1
	1
	
	

	14
	虎峰
	1
	1
	1
	

	15
	石鱼
	1
	1
	
	

	16
	福果
	1
	1
	
	

	17
	庆隆
	1
	
	
	

	18
	少云
	1
	1
	1
	

	19
	维新
	1
	1
	
	

	20
	高楼
	1
	
	
	

	21
	大庙
	1
	
	
	

	22
	围龙
	1
	1
	
	

	23
	华兴
	1
	1
	
	

	24
	永嘉
	1
	
	
	

	25
	安溪
	1
	
	
	

	26
	西河
	1
	1
	
	

	27
	侣俸
	1
	3
	1
	

	28
	太平
	1
	1
	
	

	合计
	
	28
	21
	5
	


附件3：

铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目

竞赛实施细则

根据重庆市2024年水稻绿色高产高效项目工作要求，为了提高水稻单产提升技术转化率，激励水稻种植业主增加投入，精细管理，达到示范带动全区大面积单产提升的效果，对2024年水稻绿色高产高效项目开展单产提升竞赛量化考核，采取先建后补，验收达到要求后再分级补贴的方式，特制定铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则。具体如下：

一、考核内容及分值

    1.种子及用量20分。一是选择专家推荐的水稻品种得10分，未选择专家推荐品种的不得分；二是达到规定用种量得10分，未达到规定用种量的不得分。

2.肥料及用量20分。一是选择专家推荐的肥料配方得10分，未选择专家推荐肥料的不得分；二是达到规定的施肥数量得10分，未达到规定用肥量的不得分。    

3.田间管理20分。一是达到规定的种植密度得10分，未达到规定的种植密度的不得分；二是病虫草害绿色防控损失率控制在5%以内得10分，超过5%不得分。

4.中稻目标产量40分。以2023年全区水稻产量525公斤/亩为基础，示范片平均亩产增产低于10%的不得分，即平均产量达不到578公斤/亩不得分，设产量区间数值为578—678公斤以上/亩，区间考核分值为40分，按增产的比例进行量化评分，以理论测产验收数据进行考核。

5.承担再生稻的增加10分，再生稻目标产量达到150公斤/亩以上得10分，低于150公斤/亩不得分。

二、考核评分办法

1.种子及用量。选择专家推荐的神农5优28、U8优528、神9优52、泰优98、大两优111、恒丰优珍丝苗、七香优晶占、陵优6019、神农优228、神9优55等10个品种。种子亩用量规范化栽培1公斤以上，机插秧、直播稻、抛秧栽培种子亩用量1.5公斤以上。以种子购销合同、送货单、发票为依据，并现场检查是否是推荐品种，种子用量是否达到要求进行评分。

2.肥料及用量。选择专家推荐的40%（23-7-10）、40%（22-8-10）、30%（18-7-5）+有机质≥10%有机无机复混肥三个配方（氮磷钾单质养分可在±1%浮动，总养分含量不变），亩用量40公斤以上。以肥料购销合同、送货单、发票为依据，现场检查是否是推荐用肥料配方，肥料施用量是否达到要求进行评分。

3.田间管理。常规栽培种植密度达到1万窝/亩以上，机插秧、抛秧、直播稻种植密度达到1.2万窝/亩以上。针对各申报业主以村为单位，现场选择上中下有代表性的田块进行多点调查种植密度，加权计算取平均值量化评分；选择上中下有代表性田块调查病虫草害绿色防治效果，根据损失率多少进行量化评分。

4.目标产量。以村为单位，在中稻和再生稻收获前，选择上中下各有代表性田块进行现场理论测产，取加权平均值产量进行量化评分。

三、组织考核验收

1.成立考核领导小组。成立以区农业农村委分管领导为组长，区农技中心负责人为副组长，相关农技中心专家为成员的考核领导小组，制定相关考核细则；区农技中心成立以负责人为组长相关人员为成员的考评工作组具体负责组织实施。各镇街均成立相应考核领导小组负责辖区内的镇级考评工作，协调解决项目竞赛考核过程中的异议，认定实施业主考核结果。

2.分级考核综合评分。采取镇级考核为主（占比50%），区级抽查相结合的办法（占比50%），分时段进行现场检查抽查考核评分。镇级对所在区域业主分时段逐一按村进行实地检查验收，区级分时段随机抽查30%以上业主进行评估，最后根据镇级考核与区级抽查考核相结合方式，评出项目业主最终得分，报委党工委会审定后，作为实施业主最终考评结果，并作为项目完成任务的验收依据。

3.完成项目等级补贴等次。计划实施中稻15000亩、再生稻1000亩。中稻项目主要补贴种子和肥料，补贴标准设三个差额等级，申报业主从高分到低分排序，补贴面积达到15000亩后不再纳入补贴范围。一等占项目总面积的20%即3000亩，二等占30%即4500亩，三等占50%即7500亩；具体补贴标准根据资金计划和实际完成面积进行测算，以三等为补贴基数，二等高于20%，一等高于40%，据实计算各等次补贴标准。再生稻项目补贴肥料和统一施肥人工费，补贴面积1000亩，单独确定补贴业主，标准补贴90元/亩（参照2023年）。

铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则最终解释权归区农业农村委。

附件4：

铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）项目

再生稻示范片统一施肥用工补助花名表
               实施业主单位（盖章）                                       填表日期：      年     月     日
	序号
	姓名
	身份证号码
	工天（天）
	单价（元）
	金额（元）
	银行卡号
	开户行名称
	电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


镇（街）领导（签字）：                   中心负责人（签字）：                业主负责人（签字）：  

附件5

铜梁区2024水稻绿色高产高效（单产提升）项目

分阶段验收表（镇级）
	实施主体基本
情况
	单位名称
	
	负 责 人
	

	
	(统一社会信用代码)
	
	联系电话
	

	
	实施地点面积

（分村填报）
	种植地点
	面积（亩）　

	
	
	
	

	水稻种植模式
	机插秧
	直播稻
	规范化栽培
	再生稻

	面积（亩）
	
	
	
	

	检查内容
	检查情况
	得分
	时间

	种子及用量（20分）
	
	
	

	肥料及用量（20分）
	
	
	

	种植密度（10分）
	
	
	

	病虫草害绿色防控损失率控制在5%以内（10分）
	
	
	

	中稻平均亩产量在578-678公斤（40分）
	
	
	

	再生稻平均亩产量在150公斤/亩以上（10分）
	
	
	

	合计得分
	

	检查人员签字：



	镇（街）审核意见：

（确定最终完成面积和目标产量情况）

               （盖章）

                           年  月  日


备注：具体打分标准详见铜梁区2024年水稻绿色高产高效项目竞赛实施细则。

附件6

铜梁区2024水稻绿色高产高效（单产提升）项目

检查验收表（区级）
	实施主体基本
情况
	单位名称
	
	负 责 人
	

	
	(统一社会信用代码)
	
	联系电话
	

	
	实施地点面积

（分村填报）
	种植地点
	面积（亩）　

	
	
	
	

	水稻种植模式
	机插秧
	直播稻
	规范化  栽培
	再生稻

	面积（亩）
	
	
	
	

	抽查内容
	抽查情况
	得分
	抽查人员签字
	时间

	种子及用量（20分）
	
	
	
	

	肥料及用量（20分）
	
	
	
	

	种植密度

（10分）
	
	
	
	

	病虫草害绿色防控损失率控制在5%以内

（10分）
	
	
	
	

	中稻平均亩产量578—678公斤（1-40分）
	
	
	
	

	再生稻平均亩产量在150公斤/亩以上（10分）
	
	
	
	

	合计得分
	
	实际完成面积（亩）
	


附件7：
铜梁区财政支农资金报账申请书
	                                                              年 月 日

	业主单位：                                                         工程地点： 

	项目名称：                                                    

	项目计划文号：                                   上级资金文件号

	项目计划总投资：   万元，其中：财政补助   万元，自筹资金   万元；

	财政补助累计已拨款：       万元， 大写：    零                    

	本次申请拨款金额：          万元， 大写：  万元     

	项目业主（实施单位）对项目工程质量、进度、资金使用等项目实施情况的意见：

                                                          负责人签字（公章）：
                                                                                   年    月    日

	镇街对项目工程质量、进度、资金使用等项目实施情况审核意见：

分管领导签字：                                            主要领导签字（公章）：
             年    月    日                                                         年    月    日

	区级农口部门业务科站对项目补助资金使用的审查意见：
	区级农口部门财务科对项目补助资金使用的审查意见：

	
	

	负责人签字：
	负责人签字：

	             年    月    日
	                            年    月    日

	区级农口部门对项目补助资金使用的审查意见：

	
	

	分管领导签字：
	主要领导签字（公章）：

	             年    月    日
	                            年    月    日

	说明：本表一式两份，并附相关资料，需监理的项目还需附监理单，项目完工拨款须附验收表（复印件）。


附件8
项目主要人员与任务分工
	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	詹雪萍
	女
	39
	农技中心
	负责人
	主持项目实施
	

	曾希凤
	女
	37
	农技中心
	农艺师
	主持项目实施
	

	胡胜勇
	男
	59
	农技中心
	高级农艺师
	主持项目实施
	

	蔡家军
	男
	57
	农技中心
	研究员
	主持项目实施
	

	罗  静
	女
	46
	农技中心
	农艺师
	主持项目实施
	

	王友文
	男
	59
	农技中心
	高级农艺师
	项目配方施肥指导
	

	文  玲
	女
	57
	农技中心
	高级农艺师
	项目配方施肥指导
	

	李  超
	男
	31
	农技中心
	助理农艺师
	项目配方施肥指导
	

	罗灏然
	男
	30
	农技中心
	四级主任科员
	参与项目实施
	

	吴思华
	男
	59
	行政审批科
	一级主任科员
	项目病虫害防治指导
	

	袁永革
	女
	57
	行政审批科
	高级农艺师
	项目病虫害防治指导
	

	何  晶
	男
	37
	农机推广站
	站  长
	项目农机技术指导
	

	成福真
	女
	39
	农机推广站
	农艺师
	项目农机技术指导
	

	付  建
	男
	37
	农技中心
	农艺师
	参与项目实施
	

	刘  洪
	女
	36
	农产品质量安全检测中心
	农艺师
	参与项目实施
	

	孙贤英
	女
	51
	农技中心
	农艺师
	参与项目实施
	

	其他相关镇街农业服务中心（产业培育中心）负责人
	参与项目实施
	

	评审确定的相关实施业主
	项目实施
	


附件9
铜梁区2024年水稻绿色高产高效（单产提升）项目

技术指导包片表
	镇街
	新型主体名称
	联系人
	示范片核定面积（亩）
	区级技术指导人员
	镇街技术指导人员
	备注

	巴川街道
	铜梁区巴川街道八一路社区股份经济合作联合社
	陈正会
	110
	詹雪萍

王友文
付建
	陈代忠
	

	东城街道
	重庆爱在龙乡农业科技有限公司
	肖朝芳
	1200
	
	谭学元

谢世平
	

	蒲吕街道
	重庆爱在龙乡农业科技有限公司
	肖朝芳
	500
	
	张玲
	

	土桥镇
	重庆市铜梁区沁乡源水稻种植农民专业合作社
	梁  烈
	100
	
	杨俊峰
	

	土桥镇
	重庆市铜梁区农润水稻种植专业合作社
	刘远驹
	1000
	
	
	

	二坪镇
	重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司
	张健
	2000
	
	李俊希

刘治雄
	

	水口镇
	重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司
	张健
	1800
	
	姜发丽
	

	水口镇
	铜梁区水口镇天寨村股份经济合作联合社
	陈小勇
	700
	
	
	

	白羊镇
	重庆市铜梁区海子坝农副产品加工农民专业合作社
	陈西北
	300
	
	赵阳
	

	平滩镇
	重庆启贸农业科技有限公司
	王军
	1620
	李超

罗静
吴思华
	郭志兵
	

	平滩镇
	重庆谷满挑粮食加工专业合作社
	姜湖
	1870
	
	
	

	平滩镇
	重庆鑫粮源农业科技有限公司
	罗家洪、游玲
	1900
	
	
	

	平滩镇
	重庆双济溢畜牧有限责任公司
	刘黎
	140
	
	
	

	平滩镇
	铜梁区杜流全家庭农场
	杜流全
	150
	
	
	

	平滩镇
	饶进才
	饶进才
	220
	
	
	

	平滩镇
	重庆市铜梁区骏兴水稻种植专业合作社
	张定刚
	310
	
	
	

	平滩镇
	重庆市铜梁区洪泽龙虾养殖专业合作社
	李小燚
	220
	
	
	

	平滩镇
	铜梁区硕果种植家庭农场
	喻祥国
	120
	
	
	

	平滩镇
	铜梁区谭昌国稻虾养殖家庭农场
	谭昌国
	240
	
	
	

	平滩镇
	铜梁区平滩镇玉龙村股份经济合作联合社
	张登文
	710
	
	
	

	小林镇
	铜梁区杜流德家庭农场　
	杜流德
	260
	胡胜勇

文玲

刘洪
	蔡方琴
	

	双山镇
	重庆蓝盾小龙虾养殖专业合作社　
	徐志峰
	210
	
	贺光军

何季东

李辉
	

	双山镇
	铜梁区叶泽伦家庭农场
	叶泽伦
	270
	
	
	

	双山镇
	铜梁区年丰种植家庭农场　
	张年
	320
	
	
	

	双山镇
	铜梁区中明家庭农场
	张中明
	110
	
	
	

	双山镇
	铜梁区杜流全家庭农场
	杜流全
	100
	
	
	

	虎峰镇
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	谷俊
	1200
	曾希凤

袁永革
成福真
	王伟
	

	虎峰镇
	重庆鱼水情种养殖专业合作社
	张庆国
	270
	
	
	

	虎峰镇
	重庆智赢实业有限公司
	杨泽明
	620
	
	
	

	石鱼镇
	重庆市铜梁区犁泰水稻种植专业合作社
	姚永国
	500
	
	黎友玲
	

	福果镇
	铜梁区福果镇林宇村股份经济合作联合社
	高永秀
	170
	
	陈越
	

	福果镇
	重庆市铜梁区无河水稻种植专业合作社
	胡德申
	100
	
	
	

	福果镇
	重庆耕禾农业科技有限责任公司
	陈昆
	3290
	
	
	

	少云镇
	重庆金灿灿水稻种植专业合作社
	赵宇侠
	1130
	
	陈果
	

	少云镇
	重庆驰百农业科技有限公司
	王饶
	1510
	
	
	

	华兴镇
	重庆市铜梁区全粮水稻种植专业合作社
	韩寿全
	680
	何晶

蔡家军

罗灏然

孙贤英
	周萍
	

	西河镇
	铜梁区代发粮食家庭农场
	张代发
	1370
	
	张靖妍
	

	侣俸镇
	重庆市铜梁区巴岳农庄侣俸现代农业发展有限公司
	肖朝芳
	4380
	
	张清
	

	侣俸镇
	重庆市铜梁区文良农机服务专业合作社
	陈丽
	1380
	
	
	

	侣俸镇
	重庆市铜梁区禾香园生态农业专业合作社
	陆学才
	1110
	
	
	

	侣俸镇
	重庆市铜梁区凤来莲藕种植专业合作社
	谭兴才
	430
	
	
	

	侣俸镇
	重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司
	张健
	3300
	
	
	

	侣俸镇
	重庆市紫韶农业发展有限责任公司
	何南
	440
	
	
	

	太平镇
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	谷俊
	700
	
	刘泽
	




