铜农委〔2026〕109号

重庆市铜梁区农业农村委员会

关于印发《铜梁区2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第二批）项目实施

方案》的通知

各镇（街道）产业发展服务中心，委属有关内设机构、事业单位：

为认真贯彻落实中央一号文件精神和市农业农村委工作要求，全力做好农作物病虫害监测防控，努力实现“虫口夺粮”，确保重大病虫不蔓延扩散、不大面积暴发成灾，为粮食生安全、农业产业发展安全保驾护航，按照市级文件要求，结合实际，我委制定了《铜梁区2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第二批）项目实施方案》，现印发给你们，请严格按照要求，做好相关工作。

附件：铜梁区2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第二批）项目实施方案

重庆市铜梁区农业农村委员会

2026年7月31日

（联系人：王淮钢；联系电话：15334527618）

（此件公开发布）

附件

铜梁区2026年中央农业防灾减灾和水利救灾

资金（防灾救灾第二批）项目实施方案

根据《重庆市财政局关于下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第二批）的通知》（渝财农〔2026〕30号）、《重庆市农业农村委员会关于印发重庆市2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第二批）项目实施方案的通知》（渝农发〔2026〕79号）文件精神，为有效监测防控农作物重大病虫疫情，示范推广绿色防和农药减量，特制定本实施方案。

- 一、指导思想

- 坚持预防为主、综合防治的植保方针，树立“科学植保、公共植保、绿色植保”理念，认真贯彻落实中央一号文件精神和市农业农村委工作要求，全力做好农作物病虫草鼠监测防控，努力实现“虫口夺粮”，确保重大病虫不蔓延扩散、不大面积暴发成灾，为粮食生安全、农业产业发展安全保驾护航；大力推进绿色防控、统防统治和科学用药，推动农药减量使用，促进农业绿色高质量发展。

- 二、实施主体

- 重庆市铜梁区农业农村委员会

- 三、实施目标

该项目支持水稻、玉米等重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。全区需完成重大病虫害疫情防控面积不小于2.6万亩次，生物防治面积1万亩次，项目实施区统防统治覆盖率≥85%，受灾农民或防治服务满意度≥85%，采购物资或服务价格低于市场价格，粮食不因病虫害出现大面积成灾绝收，持续开展重大病虫害疫情灾情监测。

- 四、实施内容

资金主要用于水稻、玉米等主要农作物重大病虫灾害防治，和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括用于购买药剂、药械、燃油、肥料、种子，应用生物防治、综合防治、生态控制技术，修复诱虫灯等监控设施器械及调运、检疫处理、技术培训等费用。本项目主要是采购防控药物用于完成市级2.6万亩次防治目标任务。

- 五、实施区域、资金使用安排

（一）实施区域与任务清单

项目安排在我区水稻集中连片种植区域，防控水稻重大病虫疫情面积约2.6万亩次。

（二）资金安排与补助方式

资金预算39万元，计划如下：

一是采购低毒高效化学农药：安排11.2万元，用于水稻1.6万亩次病虫害应急防治需求，采购登记合规、低残留速效化学药剂，应对水稻二化螟、稻瘟病、稻飞虱等暴发性病虫害，快速压低病虫基数，遏制病虫扩散蔓延；二是采购生物防治类药剂：安排27.8万元，用于水稻1万亩次绿色防控作业需求，用于采购微生物菌剂、植物源农药等绿色防控产品，常态化开展田间生物防控，降低化学农药施用频次，延缓病虫抗药性，落实绿色农业生产要求。

两类药剂配套使用，全面完成2.6万亩次重大病虫防控的年度工作目标。

六、监管措施

（一）强化组织领导

区农业农村委成立项目实施领导小组，由分管领导任组长，农业管理和行政审批科、财务科等负责人为成员，加强组织领导，委属农业管理和行政审批科具体组织实施，统筹协调项目实施工作，各相关项目镇街农业服务中心（产业培育中心）落实专人负责，配合开展实施，落实监测防控任务。

（二）加强监督管理

严格按照项目相关要求，加强资金管理，及时足额拨付项目资金，确保项目资金专款专用。切实加强监测防控物资招标采购过程监管，防止出现违规违纪行为。加强实施任务核实、资料收集整理、图片留存、项目考核验收等管理工作。

（三）开展项目总结和绩效评估

项目完成后，实施单位要依据项目任务清单，对项目执行情况、典型经验、存在问题及建议全面总结分析，并对项目全面评估、开展绩效评价。

附件：铜梁区2026年水稻中后期病虫害统防统治计划表

附件

| 铜梁区2026年水稻中后期病虫害统防统治计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街名称 | 实施区域村名 | 实施面积（亩） |  | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  | 化学农药 | 生物农药 |  |  |  |
| 1 | 高楼镇 | 高楼村 | 400 | 0 | 侯子彦 | 17320405219 |  |
| 2 | 高楼镇 | 莲花村 | 800 | 200 | 侯子彦 | 17320405219 |  |
| 3 | 高楼镇 | 涪江村 | 400 | 400 | 侯子彦 | 17320405219 |  |
| 4 | 高楼镇 | 盘石村 | 600 | 200 | 侯子彦 | 17320405219 |  |
| 5 | 双山镇 | 双泉村 | 600 | 0 | 何季东 | 19923609082 |  |
| 6 | 双山镇 | 群坊村 | 200 | 0 | 何季东 | 19923609082 |  |
| 7 | 双山镇 | 寿桥村 | 600 | 0 | 何季东 | 19923609082 |  |
| 8 | 双山镇 | 喻兴村 | 400 | 0 | 何季东 | 19923609082 |  |
| 9 | 少云镇 | 七宝村 | 0 | 400 | 张静 | 15213170102 |  |
| 10 | 少云镇 | 向阳村 | 0 | 50 | 张静 | 15213170102 |  |
| 11 | 少云镇 | 少云村 | 0 | 180 | 张静 | 15213170102 |  |
| 12 | 少云镇 | 老君村 | 0 | 300 | 张静 | 15213170102 |  |
| 13 | 平滩镇 | 太安村 | 0 | 80 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 14 | 平滩镇 | 新华村 | 0 | 90 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 15 | 平滩镇 | 华光村 | 400 | 400 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 16 | 平滩镇 | 万桥村 | 100 | 100 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 17 | 平滩镇 | 洪太村 | 0 | 300 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 18 | 平滩镇 | 高平村 | 0 | 200 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 19 | 平滩镇 | 惠风村 | 300 | 300 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 20 | 平滩镇 | 红河村 | 100 | 100 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 21 | 平滩镇 | 玉龙村 | 0 | 500 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 22 | 平滩镇 | 插腊村 | 200 | 200 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 23 | 平滩镇 | 金竹村 | 200 | 200 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 24 | 平滩镇 | 青杠村 | 300 | 290 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 25 | 平滩镇 | 团宝村 | 0 | 400 | 罗兵 | 13157369703 |  |
| 26 | 平滩镇 | 立灯村 | 0 | 60 | 杨星 | 13618379195 |  |
| 27 | 安居镇 | 象山村 | 100 | 100 | 李小伟 | 15310254123 |  |
| 28 | 土桥镇 | 高垭村 | 400 | 400 | 汪义专 | 13637854988 |  |
| 29 | 太平镇 | 太平村 | 300 | 450 | 周净霜 | 13627656051 |  |
| 30 | 太平镇 | 垣楼村 | 0 | 600 | 周净霜 | 13627656051 |  |
| 31 | 太平镇 | 凉水村 | 400 | 0 | 周净霜 | 13627656051 |  |
| 32 | 太平镇 | 团碾村 | 20 | 0 | 周净霜 | 13627656051 |  |
| 33 | 太平镇 | 铁鹅村 | 0 | 200 | 周净霜 | 13627656051 |  |
| 34 | 围龙镇 | 龙隐村 | 20 | 0 | 侯大勇 | 19192369960 |  |
| 35 | 围龙镇 | 卧龙村 | 200 | 0 | 侯大勇 | 19192369960 |  |
| 36 | 围龙镇 | 化龙村 | 200 | 100 | 侯大勇 | 19192369960 |  |
| 37 | 围龙镇 | 龙苑村 | 100 | 100 | 侯大勇 | 19192369960 |  |
| 38 | 维新 | 沿河村 | 0 | 500 | 唐生华 | 17338621553 |  |
| 39 | 维新 | 营基村 | 0 | 500 | 甘春艳 | 16623316598 |  |
| 40 | 维新 | 槐树村 | 0 | 500 | 蒋木江 | 13983128558 |  |
| 41 | 石鱼镇 | 三和村 | 200 | 100 | 陈玲 | 13527406830 |  |
| 42 | 旧县街道 | 永清村 | 500 | 440 | 刘代建 | 19908312309 |  |
| 43 | 旧县街道 | 祝家村 | 500 | 450 | 陈琳 | 18002350788 |  |
| 44 | 永嘉镇 | 大兴村 | 830 | 0 | 曹金容 | 18993902910 |  |
| 45 | 永嘉镇 | 幸福村 | 100 | 0 | 沈于莉 | 15723374867 |  |
| 46 | 永嘉镇 | 高龙村 | 160 | 0 | 郭基忠 | 15310239166 |  |
| 47 | 永嘉镇 | 圣水村 | 170 | 0 | 赵莉莉 | 15123254736 |  |
| 48 | 永嘉镇 | 塘坪村 | 190 | 0 | 舒远丽 | 18875076562 |  |
| 49 | 永嘉镇 | 和益村 | 700 | 0 | 蒋和芳 | 13896072995 |  |
| 50 | 永嘉镇 | 万年村 | 700 | 0 | 贺静 | 18883376883 |  |
| 51 | 永嘉镇 | 围永村 | 200 | 0 | 秦兴 | 17623655240 |  |
| 52 | 永嘉镇 | 大兴村 | 700 | 300 | 曹金容 | 18983902910 |  |
| 53 | 永嘉镇 | 高龙村 | 300 | 100 | 秦国华 | 15123072219 |  |
| 54 | 永嘉镇 | 幸福村 | 100 | 0 | 沈于莉 | 15723374867 |  |
| 55 | 西河镇 | 龙岭村 | 800 | 0 | 杨泽莲 | 13983122763 |  |
| 56 | 西河镇 | 三善村 | 400 | 0 | 李义娜 | 1366765490 |  |
| 57 | 西河镇 | 兴建村 | 800 | 0 | 余永华 | 13308378571 |  |
| 58 | 西河镇 | 西河村 | 700 | 0 | 蔡万龙 | 18543508253 |  |
| 59 | 东城街道 | 安全村 | 610 | 210 | 王小琴 | 13594051235 |  |
| 合计 |  |  | 16000 | 10000 |  |  |  |