中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

Chongqing Branch of Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP

重庆市铜梁区2023年财政重点项目绩效评价

铜梁区太平镇移民产业扶持工程

目  录

第一部分  报告概述	2

一、报告体系说明	2

二、项目概况	2

三、评价主要结论	2

第二部分  报告正文	4

一、项目基本情况	4

（一）项目背景和目的	4

（二）预算批复及下达情况	5

（三）项目实施情况	5

二、绩效管理情况	6

（一）绩效目标设置情况	6

（二）绩效自评情况	7

三、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价对象和范围	8

（二）绩效评价目的	8

（三）绩效评价原则和依据	9

（四）绩效评价方法及标准	10

（五）评价指标体系的确定	11

四、绩效评价结果	14

（一）项目投入评价（满分20分，得分20分）	14

（二）项目管理评价（满分20分，得分19分）	16

（三）项目产出评价（满分30分，得分26分）	20

（四）项目效果评价（满分30分，得分25.13分）	23

五、评价发现的主要问题	25

（一）项目过程管理存在瑕疵	25

（二）项目工程进度滞后	26

（三）项目产出效益可持续性存疑	26

六、相关建议	27

（一）加强项目建设管理，提高项目管理的效率和效益	27

（二）加强项目实施后跟踪管理，确保经济发展可持续性	27

铜梁区太平镇移民产业扶持工程

绩效评价报告

众环渝综字（2024）00074号

重庆市铜梁区财政局：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所（以下简称：我们）接受贵方的委托，对铜梁区2023年太平镇移民产业扶持工程开展绩效评价工作。

本报告基础资料主要来源为重庆市铜梁区财政局、重庆市铜梁区水利局以及涉及的项目业主单位。本报告内容是在有限资料和有限时间条件下，履行政策文件查阅、现场走访核实、资料查询、口头访谈、开展问卷调查以及财务资料抽查等程序，对项目开展情况进行了广泛而深入的了解后编制而成，在报告的编写过程中，我们依据设定的绩效目标，遵循规范的评价程序以及行业通行的标准和方法，保障所提供的信息和评价结果的质量，但本报告结论受相关资料、信息的完整性、真实性和准确性的影响。

- 第一部分  报告概述

- 一、报告体系说明

本报告由两大部分组成，第一部分为报告概述，汇报本次绩效评价工作的评价结论。第二部分为报告正文，详细汇报本次绩效评价项目的基本情况、绩效管理情况、评价工作的开展、评价结论以及发现的问题和建议等。

- 二、项目概况

根据《重庆市铜梁区水利局关于下达2023年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（铜水发〔2023〕173号），2023年度第二批三峡工程后续工作项目1个，即铜梁区太平镇移民产业扶持工程（以下简称：本项目），本项目主要建设内容为新建鱼菜共生系统1套、新建蔬菜基地建设工程1套、配套建设太平蔬菜产业服务中心、购进仪器设备、管理人工及技术培训，计划总投资3,621.93万元，2023年下达项目业主太平镇人民政府三峡后续资金1,062.00万元。截至2023年12月31日，本项目累计拨付资金1,062.00万元，末端支付金额为523.16万元，末端支付执行率为49.26%。

- 三、评价主要结论

通过政策文件查阅、现场走访核实、资料查询、口头访谈、开展问卷调查以及财务资料抽查等评价工作程序，结合《三峡后续工作专项资金使用管理办法》（财农〔2022〕80号）、《重庆市财政局 重庆市水利局关于转发<三峡后续工作专项资金使用管理办法>的通知》（渝财农〔2023〕99号）及《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）等文件中对绩效评价的相关要求和绩效评价指标体系评分标准进行评价，铜梁区太平镇移民产业扶持工程2023年绩效评价得分为90.13分，评价等级为优。

- 第二部分  报告正文

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景和目的

1.项目背景

2011年国务院常务会议讨论通过《三峡后续工作规划》，将“移民安稳致富、生态环境建设与保护、地质灾害防治”确定为三峡后续工作的核心内容。2013年，经国务院批准的《三峡后续工作规划完善的指导意见》，明确加强优势和特色生态农业、水污染防治、生态屏障区建设等内容。2014年国务院批准的《全国对口支援三峡库区合作规划（2014-2020年）》，要求三峡库区在有关省（区、市）、部门和单位的共同努力下，做大做强特色农产品，加强配套基础设施建设，促进生态农业园（区）建设。

根据《三峡后续工作规划（2021-2025年）实施意见》要求，三峡后续工作要聚焦三峡移民，顺应移民群众对美好生活的向往，不断改善民生，解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，从移民群众最关心、最迫切的问题入手，统筹各项综合帮扶措施，提高生产生活水平，继续提升移民群众幸福感和获得感；要加大特色农业发展扶持，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总体要求，在三峡后续工作帮扶成果的基础上，继续加大农村安置区产业扶持力度，夯实农业基础，发展高效特色农业，推动一、二、三产业融合发展。

2.实施目的

本项目所在的铜梁区太平镇垣楼村、白云村，移民344人。区域内移民以种植收入为主，无产业支撑，大部分外出务工，本地就业机会缺乏，农业收入初级，效益不高，在移民安稳致富方面存在较大困难。本项目的建设能为该区域农业一二三产业融合持续高质高效发展提供有力保障，从而实现铜梁区产业转型持续健康高质高效发展，带动移民安稳致富，促进移民安置区经济发展。

- （二）预算批复及下达情况

根据《重庆市铜梁区水利局关于下达2023年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（铜水发〔2023〕173号），本项目2023年度专项资金预算1,062.00万元于2023年8月8日下达到太平镇人民政府，且文件中明确：严格项目法人、招投标、建设监理、合同管理、项目验收“五制管理”，积极落实建设条件，确保按期按质建成并发挥效益；项目实施结束后及时明确管护主体，办理移交手续，明晰产权，制定管护制度，确保工程长期发挥效益；到2023年底前，项目年度财政预算执行率应达到80%以上。

- （三）项目实施情况

2022年5月9日，本项目取得《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区太平镇移民产业扶持工程立项的批复》（铜发改委审〔2022〕174号），2023年4月26日取得《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区太平镇移民产业扶持工程可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2023〕330号），2023年5月9日取得《重庆市铜梁区水利局关于铜梁区太平镇移民产业扶持工程初步设计的批复》（铜水发〔2023〕106号），2023年5月25日取得《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区太平镇移民产业扶持工程投资概算的批复》（铜发改委审〔2023〕421号）。

本项目于2023年5月开展施工单位招标工作，2023年8月23日签订施工合同，2023年8月25日工程开工，截至2023年12月31日，本项目整体工程进度为75%，预算执行率（末端支付）49.26%。

- 二、绩效管理情况

- （一）绩效目标设置情况

根据《三峡后续工作专项资金使用管理办法》（财农〔2022〕80号）、《重庆市财政局 重庆市水利局关于转发<三峡后续工作专项资金使用管理办法>的通知》（渝财农〔2023〕99号）等文件要求，有关省级财政部门接到资金预算后应会同本级三峡后续工作管理部门在30日内将预算及绩效目标分解下达到本省县级以上各政府财政部门，并抄送财政部、水利部和财政部当地监管局。

根据《重庆市铜梁区水利局关于下达2023年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（铜水发〔2023〕173号）后附的《绩效目标申报表》，本项目绩效总体目标为直接受益三峡移民344人、直接受益农村居民人数3533人、新建鱼菜共生系统1套及新建各类蔬菜大棚94座；分解到具体的绩效指标，主要设置产出、效益、满意度三个一级指标，并对应设置了数量、质量、经济效益及服务对象满意度等多个二级指标。具体绩效目标详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量（个） | 1 |
|  |  | 产业项目使移民直接受益和实现就业人数（人） | 346 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 |
|  |  | 项目验收通过率（%） | 100 |
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100 |
|  |  | 项目按时验收率（%） | 100 |
|  |  | 年度预算执行率（%） | 80 |
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 100 |
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居民受益人口（人） | 3533 |
|  | 生态效益指标 | 对当地生态环境产生积极影响（是/否） | 是 |
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后正常运行比例（%） | 100 |
|  |  | 对移民收入增长的促进作用（是/否） | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民安置区居民（含移民）满意度（%） | 90 |
|  |  | 促进相关信访问题化解率（%） | 90 |

- （二）绩效自评情况

根据《三峡后续工作专项资金使用管理办法》（财农〔2022〕80号）、《重庆市财政局 重庆市水利局关于转发<三峡后续工作专项资金使用管理办法>的通知》（渝财农〔2023〕99号）及《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）等文件要求，项目主管部门（单位）负责对本部门（单位）实施或组织实施的项目绩效进行自评，财政部门每年组织开展项目绩效自评，项目绩效自评结果以自评表的形式反映。

2024年3月25日，区水利局、区财政局根据《重庆市水利局 重庆市财政局关于开展2023年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）专项资金绩效自评工作的通知》（渝水三峡〔2024〕3号）精神，完成铜梁区2023年度三峡后续工作专项资金绩效目标自评工作并上报重庆市水利局。绩效自评结果为绩效目标整体完成情况优秀，无偏离绩效情况。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为铜梁区太平镇移民产业扶持工程；评价的时间范围为2023年度。

- （二）绩效评价目的

绩效评价的目的是依据设定的绩效目标，遵循规范的评估程序，按照《三峡后续工作专项资金使用管理办法》（财农〔2022〕80号）与《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）等相关规定，对预算资金的投入、使用情况，产出成果及其带来的效果进行全面而系统的客观评价。通过深入分析绩效评价的结果，我们致力于发现资金运用和管理过程中存在的薄弱环节以及关注项目产出和效果是否达到预期，进而提出针对性的建议，为进一步提升项目管理水平、提高财政资金配置效率和使用效益提供参考。

- （三）绩效评价原则和依据

1.评价原则

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）客观公正。绩效评价以事实和数据为基础，确保评估结果的公正和准确。

（2）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，确保评价过程的科学性和规范性。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《三峡后续工作专项资金使用管理办法》（财农〔2022〕80号）；

（3）《重庆市财政局 重庆市水利局关于转发<三峡后续工作专项资金使用管理办法>的通知》（渝财农〔2023〕99号）；

（4）《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）。

- （四）绩效评价方法及标准

1.评价方法

本次绩效评价采用定量与定性、书面评价与实地核查相结合的方式开展，在具体的绩效评价工作中，根据评价指标特点，我们一般采取如下绩效评价的方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2.评价标准

结合《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）文件的规定，各指标按照以下规则计分：

（1）定量指标：达到目标确定的标准的，计满分；低于目标确定的标准，偏离度在15%以内的，按照该指标分值权重平均扣分；正负偏离度超过15%的，不得分。

（2）定性指标：全部或基本达成预期指标的，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标并具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分。并根据指标实际情况，采用不符合扣分或符合得分等规则确定分值。

（3）不符合国家或重庆市标准的，不得分。

- （五）评价指标体系的确定

根据《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号），结合区水利局上报的《国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）区县（自治县）绩效目标申报表》及项目实际情况，本项目评价指标体系设计分一级、二级、三级指标。一级指标设置投入、管理、产出和效果四大类，并按照2：2：3：3的比例分配权重；二级指标设置项目立项、资金落实2个投入类指标，过程管理、绩效管理2个管理类指标，数量、时效、质量、安全及成本5个产出类指标，社会效益、可持续性、满意度3个项目效益指标；三级指标根据《三峡后续工作专项资金使用管理办法》（财农〔2022〕80号）、《重庆市财政局 重庆市水利局关于转发<三峡后续工作专项资金使用管理办法>的通知》（渝财农〔2023〕99号）等文件以及项目的实际情况设置，每个指标不低于2分，每个核心指标不低于5分，总分实行100分满分制。

1.投入类指标

投入类指标绩效评价重点为：（1）项目立项规范性；（2）绩效目标合理性；（3）绩效指标明确性；（4）资金落实及时性等。根据以上评价重点，结合本项目实际情况，下设项目立项、资金落实2个二级指标。并在二级指标下，设置三级指标，其中项目立项要求项目立项程序要规范，事前需经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序，符合《三峡后续工作专项资金使用管理办法》中列支要求，申报绩效目标要设置合理，绩效指标要清晰、可衡量；资金落实要求资金及时到位。

2.管理类指标

管理类指标绩效评价重点为：（1）项目管理制度的健全性以及执行有效性；（2）项目质量、安全可控性；（3）资金使用合规性；（4）财务监控有效性；（5）绩效自评情况以及绩效运行监控情况等。根据以上评价重点，结合本项目实际情况，下设过程管理、绩效管理2个二级指标。并在二级指标下，设置三级指标，其中过程管理要求项目管理制度健全、执行有效，合同签订和执行（涉及政府采购或购买服务的项目）符合相关法律法规要求，项目建立职责明确的安全管理体系，采取了安全管理标准、安全检查等必需的控制措施或手段，资金使用要符合《三峡后续工作专项资金使用管理办法》中要求，资金支付要经过相应审批，同时采取相应监控措施；绩效管理要求按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》每年开展绩效自评，自评内容应包括项目预算安排及执行情况、绩效目标设定及完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施等，要明确绩效运行监控方式。

3.产出类指标

产出类指标绩效评价重点为：（1）项目产出数量是否与预期目标一致；（2）项目时效是否符合预期或相关要求；（3）产出项目质量是否偏离预期目标；（4）项目期内安全控制；（5）项目成本控制是否符合预期等。根据以上评价重点，结合本项目实际情况，下设数量、时效、质量、安全、成本5个二级指标。并在二级指标下，设置三级指标，其中数量指标要求项目实施后受益人数达到预期；时效指标要求项目按时开工、按时完成，预算执行率符合资金下达文件要求；质量指标要求项目产出质量合格；安全指标要求项目期内未发生安全事故；成本指标要求项目总成本不能超过预期，如发生概算调整，其调整程序需完备。

4.效果类指标

效果类指标绩效评价重点为：（1）项目产出能否带来经济社会效益；（2）项目实施后，带来的效益是否可持续；（3）项目受益群众满意度、信访问题化解率等。根据以上评价重点，结合本项目实际情况，下设社会经济效益、可持续性影响、服务对象满意度3个二级指标。并在二级指标下，设置三级指标，其中社会经济效益要求项目实施能促进库区经济发展，直接为移民（居民）带来增收，对生态环境产生积极影响等；可持续性影响要求项目完成后设施能够持续正常运行，能提供长期就业岗位、持续为移民收入增长带来作用；服务对象满意度要求项目区居民（含移民）对本次项目的完成满意度应≥90%，促进相关信访问题化解率应≥90%。

- 四、绩效评价结果

通过实施汇总数据、对比分析及实地调研核查等评价工作，结合《三峡后续工作专项资金使用管理办法》（财农〔2022〕80号）及《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》（铜财〔2022〕411号）中对绩效评价的相关要求和绩效评价指标体系评分标准，铜梁区太平镇移民产业扶持工程绩效评价得分为90.13分，评价等级为优。具体情况如下：

- （一）项目投入评价（满分20分，得分20分）

1.项目立项（满分15分，得分15分）

（1）项目立项规范性（满分5分，得分5分）

本项目于2022年5月9日取得《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区太平镇移民产业扶持工程立项的批复》（铜发改委审〔2022〕174号），2023年4月26日取得《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区太平镇移民产业扶持工程可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2023〕330号），2023年5月9日取得《重庆市铜梁区水利局关于铜梁区太平镇移民产业扶持工程初步设计的批复》（铜水发〔2023〕106号），2023年5月25日取得《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区太平镇移民产业扶持工程投资概算的批复》（铜发改委审〔2023〕421号）。

本项目立项程序完备，经过相关论证以及主管部门批准。同时，经实地走访调查、查阅资料及访谈了解，本项目建成后将移交给有关运营公司运营，当地村民可通过运营公司支付给合作社的运营费获得分红，同时部分村民（移民）可通过就业、土地出租等方式获取收益，有利于促进移民安稳致富、促进移民安置区经济发展。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

（2）绩效目标合理性（满分5分，得分5分）

根据《三峡后续工作入库申报表》及《三峡后续工作专项资金项目绩效目标申报表》（2023年度第二批），本项目绩效总体目标为直接受益三峡移民344人、直接受益农村居民3533人，该目标设置符合《三峡后续工作专项资金使用管理办法》（财农〔2022〕80号）中资金用于重点支持移民安稳致富和促进库区经济社会发展的要求，与区水利局职责相关，与项目实施内容相匹配，项目预期产出效益和效果基本符合客观事实及正常的业绩水平。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

（3）绩效指标明确性（满分5分，得分5分）

根据《三峡后续工作入库申报表》及《三峡后续工作专项资金项目绩效目标申报表》（2023年度第二批），本项目按项目整体设置了整体绩效目标，同时针对建设年度分别设置了年度绩效目标，并将绩效目标细化为产出、效益、满意度三大类，从受益人数、项目质量、项目时效、成本控制、产生效益及群众满意度等方面进行详细说明，通过设置合格率、通过率等比率将绩效目标转化为可量化的指标。绩效目标基本与项目年度任务数或计划数相对应，同时，年度绩效目标与项目预算年度计划执行的资金规模相对应，项目存续期绩效总目标与项目存续期计划执行的资金总规模相对应，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

2.资金落实（满分5分，得分5分）

（1）到位及时率（满分5分，得分5分）

根据《重庆市铜梁区水利局关于下达2023年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（铜水发〔2023〕173号），本项目2023年度专项资金1062万元已于2023年8月8日下达；根据《合同工程开工批复》，本项目于2023年8月25日开工。本项目实际资金使用是太平镇人民政府根据资金实际使用需求，分批次向铜梁区财政局请款，资金到位及时率符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

- （二）项目管理评价（满分20分，得分19分）

1.过程管理（满分15分，得分14分）

（1）管理制度健全性（满分3分，得分3分）

查阅《保障安全生产措施方案》《工程建设质量管理制度》《太平镇机关内部管理制度》《重庆市铜梁区太平镇人民政府关于成立铜梁区太平镇移民产业扶持工程项目建设指挥部的通知》（太平府〔2023〕36号）等文件，结合访谈了解，本项目按照《重庆市铜梁区水利局关于下达2023年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（铜水发〔2023〕173号）的相关要求建立了项目法人、招投标、建设监理、合同管理、项目验收“五制管理”，各项管理制度基本健全，对项目的业务、财务活动具有指导作用并形成相应的约束。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3分。

（2）制度执行有效性（满分3分，得分2分）

经查阅《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规以及太平镇政府内部管理制度规定，未发现本项目招标、采购、项目实施等各环节存在违反相关法律法规和制度管理规定的情况。通过查阅项目有关合同及招采文件、资金支付凭证、项目管理形成的日志、检查记录等文件，项目相关资料如合同书、支付凭证等齐全并及时归档，但个别过程资料在程序或者内容记录上存在瑕疵。具体为：

1）查看施工单位的《整改回复单》（承包〔2023〕确认001号），文件中写明：施工单位已于2023年9月18日收到《监理通知001号》并已完成整改，但其后附的整改照片显示的整改时间为2023年9月16日，整改时间早于监理发出整改通知的时间。

2）《合同工程开工通知》（监理〔2023〕开工01号）记录的开工日期为2023年8月25日，《监理月报第一期》（监理〔2023〕月报001号）记录开工令发出时间为2023年9月15日，监理记录内容冲突。

3）查看与重庆长科工程设计有限公司签订的《可行性研究报告技术咨询合同》，合同签订时间为2023年3月6日，但编制的可行性研究报告落款时间为2023年2月，签订合同时间晚于业务发生时间。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，上述事项扣1分，本指标得分合计2分。

（3）项目质量、安全可控性（满分3分，得分3分）

针对本项目，太平镇政府制定了《保障安全生产措施方案》《安全事故应急救援预案》等项目质量、安全管理制度，成立了项目建设指挥部、质量管理领导小组及质量监督项目站，负责项目施工质量、安全监督，严格按照相关水利工程建设质量与安全管理规范、规程对项目施工质量、安全进行监督管理。同时，太平镇政府不定期对项目现场进行检查并形成检查记录，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3分。

（4）资金使用合规性（满分4分，得分4分）

本项目资金拨付是由太平镇政府审核相关单位上报的资金拨付资料后，自行拨付给请款单位。查看该项目资金支付凭证，结合《太平镇机关内部管理制度》，资金均用于该项目建设，资金支付均按照制度执行，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计4分。

（5）财务监控有效性（满分2分，得分2分）

本项目依据《太平镇机关内部管理制度》对资金安全、规范运作进行监控；根据《重庆市铜梁区太平镇人民政府关于成立铜梁区太平镇移民产业扶持工程项目建设指挥部的通知》（太平府〔2023〕36号），该项目在建设指挥部下设资金使用与管理组，负责按照专项资金使用管理办法的有关规定，监督本项目资金使用，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计2分。

2.绩效管理（满分5分，得分5分）

（1）绩效自评（满分3分，得分3分）

根据《重庆市铜梁区2023年度三峡后续工作专项资金绩效目标自评报告》，该项目2023年度绩效自评工作已于2024年3月完成并上报市水利局，自评报告中包含项目预算安排及执行情况、绩效目标设定及完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施等内容，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3分。

（2）绩效运行监控（满分2分，得分2分）

太平镇政府针对该项目成立了建设指挥部，明确指挥部负责本项目建设工作的总布置，承担项目法人职责，审议项目建设工作方案和对重大问题进行决策，协调解决项目建设有关重大问题，检查督促项目建设工作实施、推进情况。同时，指挥部人员不定期对项目现场进行检查并形成检查记录，及时对项目建设过程中出现的问题进行检查并要求整改，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计2分。

- （三）项目产出评价（满分30分，得分26分）

1.数量指标（满分6分，得分6分）

通过实地走访调查、查阅项目相关资料及与相关单位访谈了解，该项目的实施为当地居民（移民）带来的收益主要为：土地租金收入、合作社分红（镇政府通过招商确认运营商，项目建成后由运营商经营并支付合作社固定的费用）、在家务农的村民通过运营商提供的就业岗位及农户自种蔬菜出售等获得报酬。合作社分红对象基本能覆盖垣楼村、白云村的村民，就业、蔬菜种植收益主要针对在家务农的村民，综上，本项目的实施基本能够为2个村的村民带来收益，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计6分。

2.时效指标（满分6分，得分2分）

（1）项目按时开工率（满分2分，得分2分）

根据《重庆市财政局 重庆市水利局关于转发<三峡后续工作专项资金使用管理办法>的通知》（渝财农〔2023〕99号），年度提前批的项目应在6月底前全部开工，年度第二批的项目应在9月底前全部开工。

根据《重庆市铜梁区水利局关于下达2023年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（铜水发〔2023〕173号），本项目属于年度第二批项目，查看《合同工程开工批复》，本项目于2023年8月25日开工，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计2分。

（2）完成及时率（满分2分，得分0分）

本项目《施工合同》约定，预计工期为90日历天，本项目监理发出的开工通知时间为2023年8月25日，预计完工日期应为2023年11月24日。经实地走访调查了解，截至2024年6月，该项目鱼菜共生工程、蔬菜加工厂尚有部分工程未完工，超出施工合同约定工期。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，上述事项扣2分，本指标得分合计0分。

（3）年度预算执行率（满分2分，得分0分）

查看项目资金支付台账，截至2023年12月31日，该项目累计末端支付金额为523.16万元，末端支付预算执行率=523.16/1,062.00*100%=49.26%。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，上述事项扣2分，本指标得分合计0分。

3.质量指标（满分6分，得分6分）

（1）工程质量合格率（满分6分，得分6分）

由于本项目尚未完全完工，无竣工验收资料，我们通过查阅项目产品质量证明文件、半成品钢筋出厂合格证、预制混凝土构件检验资料、钢构件出厂合格证、材料进场检验记录、监理施工日志等文件，检查项目实施过程中有关工程质量相关的检查记录，未发现质量不合格事项。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计6分。

4.安全指标（满分6分，得分6分）

（1）安全事故情况（满分6分，得分6分）

据了解，该项目建设工程中未发生安全事故。根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计6分。

5.成本指标（满分6分，得分6分）

（1）成本节约率（满分3分，得分3分）

根据重庆市铜梁区财政预算评审中心出具的《预算审核意见书》，本项目批复的工程造价为2,302.88万元；由于本项目尚未完工，未进行工程结算，根据太平镇政府提供的《投资预估表》，本项目预估工程造价预估1,550.00万元，成本节约率为（2,302.88-1,550.00）/2,302.88*100%=32.69%。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3分。

（2）项目调整概算程序完备率（满分3分，得分3分）

本项目未发生概算调整事项。根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3分。

- （四）项目效果评价（满分30分，得分25.13分）

1.社会经济效益（满分10分，得分9.07分）

（1）促进移民安置区经济发展和移民安稳致富（满分5分，得分4.97分）

通过实地走访调查、查阅项目相关资料及与相关单位访谈了解，该项目的实施为当地居民（移民）带来的收益主要为：土地租金收入、合作社分红（镇政府通过招商确认运营商，项目建成后由运营商经营并支付合作社固定的费用）、在家务农的村民通过运营商提供的就业岗位及农户自种蔬菜出售等获得报酬，通过项目实施，基本能够促进移民安稳致富、促进移民安置区经济发展。

本次评价一共抽取了145份问卷，分别对白云村、垣楼村的居民的经济收益情况进行了调研。根据问卷调查结果，0.69%的居民表示本项目的实施不会为其带来任何经济收益。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本项扣分5*0.69%=0.03分，本指标得分合计4.97分。

（2）生态环境效益（满分5分，得分4.10分）

本次评价一共抽取了145份问卷，分别对白云村、垣楼村的居民进行了调研。根据问卷调查结果，0.69%居民表示该项目对生态环境造成较大负面影响，17.24%居民表示该项目对生态环境造成一定负面影响，82.07%居民表示该项目未对生态环境造成负面影响。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本项扣分5*（0.69%+17.24%）=0.90分，本指标得分合计4.10分。

2.可持续性影响（满分10分，得分7.7分）

（1）经济发展可持续性（满分5分，得分2.70分）

我们了解到，目前与运营单位达成的初步招商协议期限为项目建成合作之日起至2028年6月30日止，对于后续该项目能否持续由运营单位来经营，当地居民能否获得持续经济收益现阶段无法明确，此项扣2分。同时，本次调查问卷结果中显示，仅有4.14%居民表示能够通过参加本项目相关工作取得报酬，且6.21%居民表示本项目实施后的收入较之前没有增加，该项目实施后持续提供长期就业岗位、促进移民安稳致富的可持续性存疑。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本项扣分=2+5*6.21%=2.30分，本指标得分合计2.70分。

（2）项目完成后正常运行比例（满分5分，得分5分）

通过实地走访、查阅资料及访谈了解，目前该项目除了鱼菜共生、蔬菜加工基地还有部分工程尚未完工之外，其余基本已完工。走访现场看到，目前蔬菜大棚均已完成建设，且已投入使用。已完工项目正常运行比例为100%，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

3.服务对象满意度（满分10分，得分8.36分）

（1）移民安置区居民（含移民）满意度（满分5分，得分5分）

本次一共抽取了145份问卷，分别对白云村、垣楼村的居民对本项目满意度情况进行了调研。结果显示，100%居民（含移民）对本项目的整体情况持满意态度，符合要求。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计5分。

（2）促进相关信访问题化解率（满分5分，得分3.36分）

本次一共抽取了145份问卷，其中100%的居民（含移民）表示反馈的问题得到解决，本项目促进相关信访问题化解率为100%。

本次抽取的145份问卷中，82.07%居民（含移民）反馈过问题，17.93%的居民（含移民）未反馈过问题。本项目信访率为82.07%。该项扣分=2*82.07%=1.64分。

根据绩效评价指标表中评分标准的要求，本指标得分合计3.36分。

- 五、评价发现的主要问题

- （一）项目过程管理存在瑕疵

1.查看施工单位的《整改回复单》（承包〔2023〕确认001号），文件中写明：施工单位已于2023年9月18日收到《监理通知001号》并已完成整改，但其后附的整改照片显示的整改时间为2023年9月16日，整改时间早于监理发出整改通知的时间。

2.《合同工程开工通知》（监理〔2023〕开工01号）的开工日期为2023年8月25日，《监理月报第一期》（监理〔2023〕月报001号）记录开工令发出时间为2023年9月15日，监理记录内容冲突。

3.查看与重庆长科工程设计有限公司签订的《可行性研究报告技术咨询合同》，合同签订时间为2023年3月6日，但编制的可行性研究报告落款时间为2023年2月，签订合同时间晚于业务发生时间。

- （二）项目工程进度滞后

本项目《施工合同》约定，预计工期为90日历天，本项目监理发出的开工通知时间为2023年8月25日，预计完工日期应为2023年11月24日。经实地走访调查了解，截至2024年6月，该项目鱼菜共生工程、蔬菜加工厂尚有部分工程未完工，超出施工合同约定工期。

- （三）项目产出效益可持续性存疑

我们了解到，目前与运营单位达成的初步招商协议期限为项目建成合作之日起至2028年6月30日止，后续该项目能否持续有运营单位来经营，当地居民能否获得持续经济收益现阶段无法明确。同时，问卷调查结果中仅有4.14%居民表示能够通过参加本项目相关工作取得报酬，该项目实施后持续提供长期就业岗位、促进移民安稳致富的可持续性存疑。

- 六、相关建议

- （一）加强项目建设管理，提高项目管理的效率和效益

项目建设单位应加强项目建设前期勘察、设计工作，结合项目实际情况，综合季节、人员等因素，科学合理确定工期。加强项目全过程监督，选择适宜的过程跟踪方式，对跟踪过程中发现制定执行不力或偏离预期目标的情况采取有效措施及时进行干预。加强对施工方的管理，因施工方原因导致项目进度滞后的，应及时督促施工方履行合同义务或采取对应的惩罚措施。

- （二）加强项目实施后跟踪管理，确保经济发展可持续性

三峡后续工作产业扶持是一套系统工程，既包括前期规划、中期实施管理，也包括后期跟踪监管，以确保产业扶持项目投入后切实为移民带来利益，促进移民安稳致富。有关部门应建立对项目投入使用后是否发挥了经济效益、移民是否受益等情况的长效监管体系，明确责任主体和监管制度，对实施效果不佳的项目及时发现、及时止损、及时总结经验，保证项目扶持资金用在实处，保证移民真正从中受益。

附件：重庆市铜梁区2023年财政重点项目绩效评价指标体系及评分表--铜梁区太平镇移民产业扶持工程

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

二〇二四年七月二十三日