重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）

Chongqing qianshuo Certified Public Accountants (general partnership)

渝潜硕 专审 字【2024】第029号

铜梁区2023年福利彩票公益金分配使用资金绩效评价报告

重庆市铜梁区财政局：

我公司接受贵局委托，对铜梁区2023年福利彩票公益金分配使用进行了绩效评价，并出具绩效评价报告。

本报告的资料来源为重庆市铜梁区财政局、重庆市铜梁区民政局。报告截止日为2024年6月30日。在评价过程中，我们按照《中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《重庆市财政局关于提前下达2023年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算的通知》（渝财社〔2022〕171）、《重庆市彩票公益金管理办法》（渝财综〔2013〕73号），《铜梁区福利彩票公益金使用管理暂行办法》（铜民发〔2016〕26号）文件的要求，结合重庆市铜梁区建设项目的实际情况，实施了包括审阅项目立项文件、资金计划文件、项目实施方案、实施环节所涉及的文件或合同以及所涉专项资金的财务收支凭证；实地走访调查了项目实施和完成情况，并核对相关信息及数据等我们必要的评价程序。我们依据设定的绩效目标，遵循规范的评价程序以及行业通行的标准和方法，保障所提供的信息和评价结果的质量，但本报告结论受相关资料、信息的完整性、真实性和准确性的影响。

目  录

一、基本情况	3

（一）2022年彩票公益金区县分成清算项目	3

（二）社会人才队伍建设（福彩分成）	3

（三）社会福利事业项目（事实无人抚养儿童助学）	3

（四）社会福利事业项目（养老服务中心和社区养老服务站建设奖补）	4

（五）养老服务提升（福彩分成）	4

（六）社会福利事业专项资金（孤儿助学）	4

（七）敬老院提质改造（福彩分成）	5

（八）小区互助养老点建设（福彩分成）	5

（九）养老服务中心宣传(福彩分成）	5

（十）区县福利彩票销售亭建设资金预算	6

（十一）社会福利事业专项资金预算（用于养老服务全覆盖）	6

（十二）社会福利事业专项资金预算（孤儿安置）	6

（十三）2020年福彩公益金资助项目（敬老院消防物联网建设）	7

（十四）社会福利事业专项资金预算（用于养老机构安全整治）	7

（十五）社会福利事业专项资金预算（用于孤儿助学）	7

（十六）区县分成预算和2020年区县分成清算资金预算（敬老院提质改造）	8

（十七）居家适老化及家庭养老床位试点（福彩分成）	8

（十八）重点项目建设管理代理（福彩分成)	8

二、绩效评价情况	9

（一）绩效评价的目的	9

（二）绩效评价的基本内容	9

（三）绩效评价的主要依据	9

（四）绩效评价基本原则	10

（五）绩效评价指标体系	11

（六）绩效评价的方式和方法	14

（七）绩效评价的过程	14

三、绩效评价指标分析	14

（一）资金管理	14

（二）项目管理	15

（三）使用成效及通报情况	17

（四）绩效评价结论	18

四、绩效评价结果的问题和建议	20

（一）存在的问题	20

（二）对问题的建议	21

# 一、基本情况

## （一）2022年彩票公益金区县分成清算项目

项目编码：50015124T000003898481

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：关爱孤困儿童和困境儿童

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金1,780,000.00元，目前已经执行资金75,000.00元。

## （二）社会人才队伍建设（福彩分成）

项目编码：50015123T000003112557

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：举办第七届巴渝社会工作宣传周铜梁区启动仪式

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金16,137.00元，目前已经执行资金16,137.00元。

## （三）社会福利事业项目（事实无人抚养儿童助学）

项目编码：50015123T000003536341

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：社会福利事业项目（事实无人抚养儿童助学）

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金8,000.00元，目前已经执行资金8,000.00元。

## （四）社会福利事业项目（养老服务中心和社区养老服务站建设奖补）

项目编码：50015123T000003536333

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：社区养老服务站建设奖补的工作、养老服务中心的建设

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金1,200,000.00元，目前已经执行资金200,000.00元。

## （五）养老服务提升（福彩分成）

项目编码：50015123T000003122730

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：增设和维护养老服务设施(含安防工程)，开展养老宣传教育、培训以及发放运营补贴等

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金1,209,000.00元，目前已经执行资金858,533.67元。

## （六）社会福利事业专项资金（孤儿助学）

项目编码：50015123T000003536327

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：向事实无人抚养儿童发放助学资金

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金160,000.00元，目前已经执行资金111,499.00元。

## （七）敬老院提质改造（福彩分成）

项目编码：50015123T000003122682

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：对敬老院进行维修维护，对设施设备更新

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金2,835,216.00元，目前已经执行资金794,994.72元。

## （八）小区互助养老点建设（福彩分成）

项目编码：50015123T000003122712

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：在巴川节点、东城街道、南城街道、蒲吕街道设置小区互助养老点，进行房屋装修和设施设备采购等。

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金1,242,000.00元，目前已经执行资金799,481.08元。

## （九）养老服务中心宣传(福彩分成）

项目编码：50015123T000003122704

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：对镇街养老服务中心增设制度上墙、宣传画等

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金100,000.00元，目前已经执行资金85,564.00元。

## （十）区县福利彩票销售亭建设资金预算

项目编码：50015123T000003169901

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：福利彩票销售亭建设

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金169,126.50元，目前已经执行资金169,126.50元。

## （十一）社会福利事业专项资金预算（用于养老服务全覆盖）

项目编码：50015123T000003178456

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：养老服务中心建设补助

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金5,000,000.00元，目前已经执行资金5,000,000.00元。

## （十二）社会福利事业专项资金预算（孤儿安置）

项目编码：50015123T000003178447

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：孤儿安置

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金150,000.00元，目前已经执行资金150,000.00元。

## （十三）2020年福彩公益金资助项目（敬老院消防物联网建设）

项目编码：50015123T000003662064

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：敬老院消防物联网建设

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金414,146.83元，目前已经执行资金414,146.83元。

## （十四）社会福利事业专项资金预算（用于养老机构安全整治）

项目编码：50015122T000000121887

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：养老机构安全整治

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金184,000.00元，目前已经执行资金169,201.70元。

## （十五）社会福利事业专项资金预算（用于孤儿助学）

项目编码：50015122T000000122000

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：全面保障大中专符合条件孤儿就学

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金88,632.00元，目前已经执行资金88,632.00元。

## （十六）区县分成预算和2020年区县分成清算资金预算（敬老院提质改造）

项目编码：50015123T000003178680

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：敬老院提质改造

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金348,979.68元，目前已经执行资金348,979.68元。

## （十七）居家适老化及家庭养老床位试点（福彩分成）

项目编码：50015123T000003122724

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：对符合条件的家庭进行适老化改造、增添适老化设施、设置家庭养老床位等

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金300,000.00元，目前已经执行资金0.00元。

## （十八）重点项目建设管理代理（福彩分成)

项目编码：50015123T000003122697

项目单位：铜梁区民政局

项目内容：《铜梁区2022年重点建设项目名单》中涉及民政局的政府投资(含中央投资和债券资金)发展(民生)重点项目建设管理代理

项目资金预算及使用情况：该项目总预算资金90,000.00元，目前已经执行资金0.00元。

# 二、绩效评价情况

## （一）绩效评价的目的

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价，完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过实行绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，通过建立综合评价标准和指标体系，对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

## （二）绩效评价的基本内容

1、绩效目标的设定情况；

2、资金投入和使用情况；

3、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

4、绩效目标的实现程度及效果；

5、根据实际情况需要评价的其他内容。

## （三）绩效评价的主要依据

1、《中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》；

2、《重庆市财政局关于提前下达2023年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算的通知》（渝财社〔2022〕171号）；

3、《重庆市彩票公益金管理办法》（渝财综〔2013〕73号）；

4、《铜梁区福利彩票公益金使用管理暂行办法》（铜民发〔2016〕26号）；

5、《关于提前下达2023年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算的通知》（铜财〔2022〕649号）；

6、《关于提前下达2023年市级福彩公益金用于社会福利事业（第二批）预算的通知》（铜财〔2023〕418号）；

7、《关于下达2023年彩票公益金区县分成清算（第一批）的通知》（铜财〔2023〕486号）；

8、《关于2023年度区级福利彩票公益金项目申报和预算执行的通知》（铜民发〔2023〕35号）；

9、《重庆市财政局关于开展彩票公益金分配使用管理评估工作的通知》（渝财综〔2024〕14号）

10、与2023年铜梁区福利彩票公益金分配使用资金相关的财务、问卷调查资料及其他资料。

## （四）绩效评价基本原则

1、统一领导原则。绩效评价由各级政府统一领导，各级财政部门统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

4、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

5、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

6、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

## （五）绩效评价指标体系

按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕411号）、《重庆市铜梁区财政局关于开展2023年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2024〕336号）、重庆市铜梁区财政局《铜梁区福利彩票公益金使用管理暂行办法》（铜民发〔2016〕26号）文件的具体要求，结合铜梁区的自身特点，由铜梁区财政局绩效评价工作办公室依据相关资料，组织相关专业人员，论证并制定共性指标体系。我们在此基础上经过相关评价程序制定与此项目相关的个性指标，完善构成此绩效评价指标体系，如下表：

铜梁区福利彩票公益金分配使用资金绩效评价指标体系表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标释义 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金管理（5分） | 财政资金安排情况 | 2 | 评价是否落实《重庆市彩票公益金管理办法》（渝财综〔2013〕73号），《铜梁区福利彩票公益金使用管理暂行办法》（铜民发〔2016〕26号））等相关政策性文件规定财政支持原则。 | 资金使用方向符合文件规定（2分）。 |
| 2 |  | 资金分解下达进度 | 3 | 评价区级业务主管部门分解下达当年资金及次年提前批资金进度情况。 | 区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔≤30日（3分）。 |
| 3 | 项目管理（55分） | 项目库建设管理情况 | 5 | 评价落实《铜梁区福利彩票公益金使用管理暂行办法》（铜民发〔2016〕26号）落实情况。根据抽查情况赋分。 | 1、项目入库及时充分、程序规范、内容完整（3分）； 2、入库项目具备实施条件（2分）； 3、福彩公益基金用于项目库之外的项目（-5分） |
| 4 |  | 项目绩效管理情况 | 10 | 评价具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督绩效监控情况、事后评价情况等。根据抽查情况赋分。 | 1、及时制定绩效目标、审核绩效目标（2分）； 2、开展绩效监控不少于1次（2分）； 3、对绩效目标偏离项目采取纠偏措施（2分）； 4、项目实施完毕后立即开展绩效自评，并形成绩效自评报告及绩效自评表（2分）； 5、项目绩效是否达到预期（2分）。 |
| 5 |  | 项目建设管理情况 | 6 | 评价有序推进项目前期工作、组织实施、项目验收、资料报送等情况。根据抽查情况估分。 | 1.项目实施方法存在变更是否按规定报批；(1分) 2.是否定期对项目实施情况进行监督检查，对检查中发现的问题进行整改:(2分) 3.是否按照项目实施节点按时提交项目报账资料；(1分) 4.日常管理资料是否及时归档整理；(1分)5.项目完工后是否在规定时间内进行验收。 (1分 ) |
| 6 |  | 预算执行率情况 | 12 | 评价有序推进项目工作和资金支付情况。根据抽查情况赋分。 | 主要通过支出进度评价有序推进项目工作和资金支付情况，于7月末10月中旬定期调度。 1.7月末支出进度评分4分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分； 2.10月中旬支出进度评分4分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分； 3.10月底的资金预算执行率达到100%,得4分，没达到不得分:11月中旬资金预算执行率达到100%,得3分，没达到不得分:12月中旬的资金预算执行率达到100%.得2分，没达到不得分:12月中旬及以后预算执行率达到100%，得1分，没达到不得分；12月底预算执行率未达到100%，扣12分。 |
| 7 |  | 跟踪督促及发现问题整改情况 | 8 | 评价定期开展监督检查情况、发现问题整改情况。根据未处理问题比例扣减。根据抽查情况赋分。 | 1.定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况，落实到位的得2分，未完全落实到位的酌情扣分: 2.跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况，满分5分，根据未整改问题比例扣减； 3.全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台(简称12317平台)反馈问题处理情况，满分1分 |
| 8 |  | 账务处理及档案管理等情况 | 5 | 评价账务处理，资产转固，收益管理、档案管理等情况。根据抽查情况赋分。 | 1.财务处理是否规范，原始凭证是否齐全，建成资产是否及时转固，收益管理是否合规；(4分) 2.档案管理是否完整、合规、真实。 (1分) |
| 9 |  | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 9 | 评价区级落实《彩票管理条例》、《彩票公益金管理办法》文件要求情况。根据抽查情况赋分。 | 分区级、镇级、村级进行评价。 1.抽查区级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分； 2.抽查镇级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分； 3.抽查村级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分。 |
| 10 | 使用成效及通报情况(40分) | 资金使用效益 | 35 | 评价项目是否达到预期成效，后续管护是否存在问题等。根据抽查情况赋分。 | 评价内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、福彩公益基金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；“两不愁三保障”和饮水安全、兜底保障等成果巩固情况:其他项目是否实现预期目标。满分35分，根据抽查项目情况赋分。项目管理各环节，每存在一例不符合相关规定的，扣0.5分，扣完为止。 |
| 11 |  | 通报情况 | 5 | 评价日常表现情况. | 主要为区级业务主管部门、区财政局、市级检查等项目进度、资金进度、发现问题情况的通报或问题反映。被通报或有问题反馈等情况，每发生一次，扣1分，满分5分，扣完为止。 |
| 12 | 加减分指标 | 加分项 | 5 | 评价机制创新情况。最高加5分。 | 根据创新资料酌情赋分 |
| 13 |  | 扣分项 | 10 | 反映提供材料的真实性，有效性以及相关工作合法合规情况。(用于负面清单事项) | 考核材料、数据中存在虚假信息的，或经有关部门监督检查发现问题的，视情节严重程度扣1-10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

## （六）绩效评价的方式和方法

重庆市铜梁区福利彩票公益金分配使用资金项目绩效评价由贵局委托我公司实施，贵局对我公司开展绩效评价工作进行规范和指导。该项目采用比较法和公众评判法进行评价。

## （七）绩效评价的过程

1、本次绩效评价工作在贵局绩效评价工作小组的统一组织、区财政局综合科的指导、督促下，由贵局委托我公司具体负责实施。

2、由我公司负责相关基础资料和数据的收集并确保所收集资料和数据的完备、准确。

3、依据铜梁区民政局涉及的十八个项目的实际情况，按照相关要求、依据相关资料，论证并制定项目绩效评价指标体系，报贵局综合科进行论证和审定。

4、我公司派评价小组进行实际调查工作。

5、我公司依据收集到的项目相关资料和数据，比照区财政局绩效评价工作领导小组审定的评价指标体系的评分标准，分别对项目评价打分，汇总后加权平均形成综合价得评分，并对该工程的绩效评价等级进行确认。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）资金管理

1、财政资金安排情况

铜梁区民政局2023年福利彩票公益金分配使用资金所涉及的18个项目按照《重庆市彩票公益金管理办法》（渝财综〔2013〕73号），《铜梁区福利彩票公益金使用管理暂行办法》（铜民发〔2016〕26号））等相关政策性文件规定落实彩票公益金。

2、资金分解下达进度

铜梁区民政局2023年福利彩票公益金分配使用资金所涉及的18个项目从区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔都小于30天。

## （二）项目管理

1、项目库建设管理情况

项目入库应及时充分、程序规范、内容完整，制定切合实际的实施方案，具备实施条件。检查过程中发现2020年福彩公益金资助项目（敬老院消防物联网建设）（项目编码50015123T000003662064）资料不全。

2、项目绩效管理情况

项目实施方案中制定了明确的项目绩效目标及绩效目标偏离项目采取纠偏措施。在项目实施完毕后开展了绩效自评，并形成绩效自评报告及绩效自评表，项目绩效基本达到预期。评价过程中，2022年彩票公益金区县分成清算项目（项目编码50015124T000003898481）、区县福利彩票销售亭建设资金预算项目（项目编码50015123T000003169901）等项目未见绩效监控表；社会福利事业专项资金预算（用于孤儿助学）项目（项目编码50015122T000000122000）、2021年区县分成预算和2020年区县分成清算资金预算（敬老院提质改造）项目（项目编码50015123T000003178680）未见绩效目标申报表。

3、项目建设管理情况

项目在实施前制定的实施方案不存在变更事项；实施过程中由铜梁区民政局全程进行监督检查，检查过程中发现：社会人才队伍建设（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003112557）、社会福利事业项目（事实无人抚养儿童助学）（项目编码50015123T000003536341）、社会福利事业专项资金预算（用于养老服务全覆盖）项目（项目编码50015123T000003178456）、社会福利事业专项资金预算（孤儿安置）项目（项目编码50015123T000003178447）、2020年福彩公益金资助项目（敬老院消防物联网建设）（项目编码50015123T000003662064）和社会福利事业专项资金预算（用于养老机构安全整治）项目（项目编码50015122T000000121887）等项目未见监督检查资料；项目按照实施节点按时提交项目报账资料，检查中发现区县福利彩票销售亭建设资金预算项目（项目编码50015123T000003169901）未见入库会议纪要；项目完工后立即进行了验收。日常管理资料应及时归档整理，根据检查发现本项目所涉及的18个福利彩票公益金分配使用资金项目均没有进行归档成册。

4、预算执行率情况

评价过程中通过防返贫监测信息系统了解财政拨款情况，对专项资金收支明细、付款时间、付款金额进行了审查。截至2023年12月31日，2022年彩票公益金区县分成清算项目（项目编码50015124T000003898481）、养老服务提升（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122730）、社会福利事业专项资金（孤儿助学）项目（项目编码50015123T000003536327）、敬老院提质改造（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122682）、社会福利事业专项资金预算（用于养老服务全覆盖）项目（项目编码50015123T000003178456）、居家适老化及家庭养老床位试点（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122724）和重点项目建设管理代理（福彩分成)项目（项目编码50015123T000003122697）等项目预算执行率未达到100%，其余项目的预算执行率达到100%。

5、跟踪督促及发现问题整改情况

通过实施单位提供的自评报告、检查表资料显示，本项目实施单位定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促，跟踪督促及各类检查发现问题整改到位。在检查的过程中发现社会福利事业项目（事实无人抚养儿童助学）（项目编码50015123T000003536341）、社会福利事业专项资金预算（孤儿安置）项目（项目编码50015123T000003178447）、2020年福彩公益金资助项目（敬老院消防物联网建设）（项目编码50015123T000003662064）和2021年区县分成预算和2020年区县分成清算资金预算（敬老院提质改造）项目（项目编码50015123T000003178680）等项目未见监督检查资料，小区互助养老点建设（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122712）和养老服务中心宣传(福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122704）等项目未见自评报告。

6、账务处理及档案管理等情况

项目实施单位对专项资金进行账务处理，在检查的过程中发现：社会福利事业专项资金预算（用于养老服务全覆盖）项目（项目编码50015123T000003178456）凭证附件不全。

7、信息公开和公告公示制度落实情况

铜梁区民政局各项目实施单位对项目情况进行了公示。

## （三）使用成效及通报情况

1、资金使用效益

铜梁区总体资金均专款专用，项目完成进度和及时性达到计划预期目的。完成项目的质量能够达标，完成进行了自评、项目资金完整。截至2023年12月31日，部分项目资金支付迟缓，直至2023年12月中旬才完成尾款支付。

2、通报情况

各项目实施管理日常表现良好，未被通报和问题反馈情况。

3、加减分指标

各项目不存在适用的加减分情况。

## （四）绩效评价结论

本项目共涉及18个小项目有执行资金，具体如下：

1、2022年彩票公益金区县分成清算项目（项目编码50015124T00000389 8481）共涉及2023年度财政专项资金1,780,000.00元，结余1,705,000.00元。本项目2023年绩效评价为94.5分。

2、社会人才队伍建设（福彩分成）项目（项目编码50015123T0000031125 57）共涉及2023年度财政专项资金16,137.00元，结余0.00元。本项目2023年绩效评价为95分。

3、社会福利事业项目（事实无人抚养儿童助学）（项目编码50015123T000003536341）共涉及2023年度财政专项资金8,000.00元，结余0.00元。本项目2023年绩效评价为96分。

4、社会福利事业项目（养老服务中心和社区养老服务站建设奖补）（项目编码50015123T000003536333）共涉及2023年度财政专项资金1,200,000.00元，结余1,000,000.00元。本项目2023年绩效评价为98.5分。

5、养老服务提升（福彩分成）项目（项目编码50015123T0000031 22730）共涉及2023年度财政专项资金1,209,000.00元，结余350,466.33元。本项目2023年绩效评价为96分。

6、社会福利事业专项资金（孤儿助学）项目（项目编码50015123T00000 3536327）共涉及2023年度财政专项资金160,000.00元，结余48,501.00元。本项目2023年绩效评价为96分。

7、敬老院提质改造（福彩分成）项目（项目编码50015123T00000 3122682）共涉及2023年度财政专项资金2,835,216.00元，结余2,040,221.28元。本项目2023年绩效评价为96分。

8、小区互助养老点建设（福彩分成）项目（项目编码50015123T0000031 22712）共涉及2023年度财政专项资金1,242,000.00元，结余442,518.92元。本项目2023年绩效评价为95分。

9、养老服务中心宣传(福彩分成）项目（项目编码50015123T0000031 22704）共涉及2023年度财政专项资金100,000.00元，结余14,436.00元。本项目2023年绩效评价为95分。

10、区县福利彩票销售亭建设资金预算项目（项目编码50015123T00000 3169901）共涉及2023年度财政专项资金169,126.50元，结余0.00元。本项目2023年绩效评价为95.5分。

11、社会福利事业专项资金预算（用于养老服务全覆盖）项目（项目编码50015123T000003178456）共涉及2023年度财政专项资金5,000,000.00元，结余0.00元。本项目2023年绩效评价为93分。

12、社会福利事业专项资金预算（孤儿安置）项目（项目编码50015123T000003178447）共涉及2023年度财政专项资金150,000.00元，结余0.00元。本项目2023年绩效评价为93分。

13、2020年福彩公益金资助项目（敬老院消防物联网建设）项目（项目编码50015123T000003662064）共涉及2023年度财政专项资金414,146.83元，结余0.00元。本项目2023年绩效评价为93分。

14、社会福利事业专项资金预算（用于养老机构安全整治）项目（项目编码50015122T000000121887）共涉及2023年度财政专项资金184,000.00元，结余14,798.30元。本项目2023年绩效评价为95.5分。

15、社会福利事业专项资金预算（用于孤儿助学）项目（项目编码50015122T000000122000）共涉及2023年度财政专项资金88,632.00元，结余0.00元。本项目2023年绩效评价为95.5分。

16、2021年区县分成预算和2020年区县分成清算资金预算（敬老院提质改造）项目（项目编码50015123T000003178680）共涉及2023年度财政专项资金348,979.68元，结余0.00元。本项目2023年绩效评价为93.5分。

17、居家适老化及家庭养老床位试点（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122724）共涉及2023年度财政专项资金300,000.00元，结余300,000.00元。本项目2023年绩效评价为91.5分。

18、重点项目建设管理代理（福彩分成)项目（项目编码50015123T000003122697）共涉及2023年度财政专项资金300,000.00元，结余300,000.00元。本项目2023年绩效评价为93.5分。

根据铜梁区民政局18个项目评分情况，结合每个项目的执行资金情况进行加权，最终加权平均分为94.03分，对照评价判定表，其评价结果等级判定为：优。

| 综合评价得分 | 90分及以上 | 80-90分 | 70-80分 | 70分以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

# 四、绩效评价结果的问题和建议

## （一）存在的问题

1、预算执行迟缓

部分项目预算执行较为迟缓：2022年彩票公益金区县分成清算项目（项目编码50015124T000003898481）和社会福利事业专项资金预算（用于养老服务全覆盖）项目（项目编码50015123T000003178456）于2023年11月中旬支付尾款，养老服务提升（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122730）、社会福利事业专项资金（孤儿助学）项目（项目编码50015123T000003536327）、敬老院提质改造（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122682）于12月中旬完成支付。居家适老化及家庭养老床位试点（福彩分成）项目（项目编码50015123T000003122724）因为截止年底才完工，正在进行付款流程，重点项目建设管理代理（福彩分成)项目（项目编码50015123T000003122697）还未完工，没有付款。

2、项目资料没有及时归档成册

本项目涉及的18个福利彩票公益金分配使用资金项目都没有将资料归档成册。

## （二）对问题的建议

为提高财政预算资金精细化管理水平和效益，针对重庆市铜梁区民政局福利彩票公益金分配使用资金项目绩效评价，我们提出如下建议：

1、加快资金支付进度

2、及时对已经完成的资料进行归档成册

附送：

铜梁区福利彩票公益金18个项目绩效评价及考核指标评分表

附件:

一、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《营业执照》复印件

二、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《执业证书》复印件

三、执业《注册会计师证书》复印件

重庆潜硕会计师事务所        中国注册会计师：

（普通合伙）            中国注册会计师：

中国·重庆             二〇二四年九月十日