重庆市铜梁区2023年临时救助资金

绩效评价报告

安礼会咨字（2024）第042100025号

- 为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的部署，进一步加强财政资金管理，不断提高财政资金使用绩效，根据铜梁区财政局绩效评价委托书，我所接受铜梁区财政局委托，于2024年7月6日成立绩效评价工作组，在2024年7月6日至8月31日，对铜梁区民政局2023年临时救助资金（以下简称本项目）开展了绩效评价工作，现将本次开展绩效评价的情况报告如下：

- 一、项目概况

- 为全面贯彻落实《社会救助暂行办法》（国务院令649号）、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）和《重庆市人民政府关于进一步健全临时救助制度的通知 》（渝府发〔2015〕16号）等文件精神，发挥社会救助托底线、救急救难功能，解决全区城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，铜梁区人民政府早在2015年印发了《关于进一步健全临时救助制度的通知》（铜府发〔2015〕7号）对临时救助政策进行了明确和规范。经不断调整和完善，形成了现阶段较完善的救助政策制度体系和规范的救助管理流程。

- 项目主要内容为，对具有铜梁区户籍或居住在铜梁区内的居民，且因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难，开展临时救助工作。救助对象分为A类（特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童）、B类（城乡最低生活保障家庭）、C类（家庭人均收入低于铜梁区城乡低保标准2倍且含2倍的低收入家庭或个人、脱贫户、监测户）、D类（其他家庭或个人）四大类。救助标准分为医疗困难临时救助、重特大灾（伤）害临时救助、就学困难临时救助、其他困难临时救助，并按照“个人申请、镇人民政府（街道办事处）调查审核、按资金量分级审批”的程序办理，依据救助对象、救助标准的不同发放救助金额。

- （一）项目实施单位情况

本项目由重庆市铜梁区民政局（以下简称区民政局）负责具体实施，其中：救助金额在1,000元以下的由区民政局授权各镇街进行审批，1,000元以上的由镇街人民政府调查审核后报区民政局审核。

- （二）资金到位及使用情况

根据重庆市铜梁区民政局2023年困难群众救助补助项目区级预算支出明细表，截至2023年底，项目预算金额为1,054.56万元，实际支出 1,054.56 万元。全部用于铜梁区下辖28个镇、街道的临时救助资金的发放。

- （三）绩效目标

根据区民政局提供的2023年临时救助绩效目标申报表，项目总体绩效目标为对因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人进行临时性生活救助。2023年具体绩效目标为：临时救助次数≥4,000人次，户均救助水平≥2,000元，服务对象满意度≥95%。

- 二、项目绩效评价情况

- （一）项目评价依据

- 1.财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）

- 2.财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）

- 3.中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）

- 4.重庆市铜梁区财政局关于印发《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2020〕202号）

- 5.重庆市铜梁区人民政府《关于进一步健全临时救助制度的通知》（铜府发〔2015〕7号）

6.重庆市铜梁区人民政府《关于调整完善临时救助制度的通知》（铜府发〔2018〕14号）

7.重庆市财政局 重庆市民政局关于印发《重庆市困难群众救助财政补助资金管理办法》的通知（渝财社〔2017〕186号）

- （二）评价范围

铜梁区民政局2023年临时救助项目的决策、管理、产出和效益，共涉及财政专项资金1,054.56万元。

- （三）评价内容

1.项目决策。项目内容是否符合国家法律法规、相关政策和发展规划；项目支出职能是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否经过申报、审批等程序、程序是否符合相关管理办法。

2.管理方面。项目分为实施管理和财务管理两个方面，项目管理是否规范、是否符合相关法律法规、规章制度的要求。

检查项目组织结构、管理制度、立项批复、了解项目实施机构设置、人员配置情况以及实施流程和具体运行情况；查看相关财务支出情况，检查专项资金是否专款专用，项目预算执行情况，资金支出是否用于本项目，是否存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施过程中，是否对项目进行有效监控，是否按要求进行检查、督导，保障项目的运营质量。

3.产出方面。从产出数量、产出质量、产出时效等方面项目实施是否已按时保质保量地完成。

4.效益方面。从项目社会效益、可持续性影响、社会公众满意度三个方面开展。通过现场勘察、对受益群众进行问卷调查的方式，了解受益群众对项目实施的满意度。

- （四）评价结果判定

根据重庆市铜梁区财政局关于印发《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2020〕202号），绩效评价结果统一明确为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）四档。

- （五）评价方式

采取书面评价与实地评价相结合的方式。书面评价主要依据项目承担单位提供年度自评报告或项目考核情况进行评价，同时对专项资金使用进行检查、查看项目支出情况，发现是否存在不合理使用情况并进行绩效考核打分。

现场察看财务报表、收入凭证、投入后产出和效益情况及项目验收资料、问卷调查等方式进行评价，并根据实地查看情况，与标准进行比较，进行绩效考核打分。

结合对社会环境的影响和公众的调查问卷，评价项目的效果。

按上述评价程序出具评价报告。

- （六）评价流程

1.初步收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题。

2.听取项目主管单位铜梁区财政局、项目实施单位铜梁区民政局对项目情况介绍。

3.评价小组到现场勘查，检查项目完成情况、检测验收情况，收集相关资料并实施实质性程序，了解项目管理方对项目的管控方式及产生的效果。

根据实施检查的情况，按照绩效评价指标标准进行严格打分，对资金使用合理、项目产出数量、产出质量、产出时效、群众满意度等指标进行综合评价，其是否达到项目的预期效果。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）总体结论

铜梁区民政局2023年临时救助项目立项依据充分，组织管理措施得当，有效地完成了项目目标任务。但项目也存在一些问题，如绩效目标设置为以救助金额总支出为衡量标准，不合理；审批及时性有待进一步提升，对救助政策把握不够深刻等问题。

- （二）评价结果

根据对各子项目的评价分析，回答关键评价问题，此次绩效评价综合评价得分为90.0分，根据《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（〔2020〕202号）绩效评价结果评价等级为“优”。评分汇总表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 3 | 3 |
|  | 专项资金落实 | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用率 | 4 | 4 |
| 管理（20分） | 资金管理 | 财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | 组织设施 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 11 | 9 |
| 产出（30） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 救助资金审批和发放及时性 | 10 | 8 |
|  | 产出质量 | 救助准确性 | 10 | 7 |
| 效果（30分） | 社会效益 | 救助后群众基本生活保障率 | 10 | 10 |
|  |  | 救助政策知晓率 | 5 | 4 |
|  | 可持续影响 | 临时救助协同机制 | 3 | 3 |
|  |  | 临时救助信息管理系统运行效率 | 2 | 2 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 10 | 9 |
| 合计 |  |  | 100 | 90 |

具体评分情况详见附件1：重庆市铜梁区2023年临时救助绩效评价指标体系

- （四）绩效评价指标分析

- （一）项目决策

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目根据重庆市铜梁区人民政府《关于进一步健全临时救助制度的通知》（铜府发〔2015〕7号）、重庆市铜梁区人民政府《关于调整完善临时救助制度的通知》（铜府发〔2018〕14号）、重庆市财政局 重庆市民政局关于印发《重庆市困难群众救助财政补助资金管理办法》的通知（渝财社〔2017〕186号）等文件立项，项目立项依据充分符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符。总分3分，得3分。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目立项的规范。总分3分，得3分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据铜梁区民政局提供的绩效目标表，项目设定了绩效目标，目标内容与实际内容具有相关性，将年度总支出少于指标数作为绩效目标的衡量标准显得不够合理，原因系根据文件要求，临时救助是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人，原则为坚持应救尽救，确保有困难的群众能求助有门，并按规定得到及时救助。总分4分，扣1分，得3分

（2）绩效目标明确性

根据铜梁区民政局提供的绩效目标表，铜梁区民政局对绩效目标进行了分解细化为具体的绩效指标，指标值清晰可衡量。总分3分，得3分。

3.专项资金

（3）预算执行率

项目年初预算数为1,054.56万元，截至2023年底，项目实际支出1,054.56万元，预算执行率为100%。总分3分，得3分。

（4）资金到位及时率

根据铜梁区民政局提供的财务资料，项目资金全部到位，未发现存在因资金未及时到位而导致救助资金延迟发放的情况，资金到位及时率为100%。总分4分，得4分。

- （二）项目管理

1.资金管理

（1）财务管理制度健全性

铜梁区民政局下发了《关于进一步规范社会救助资金管理的通知》（铜民发〔2019〕32号），对项目资金管理、财务管理均进行了规范。总分2分，得2分。

（2）资金使用合规性

主要考核资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，得出本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，经现场对资金的支出进行抽查，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。总分5分，得5分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

根据重庆市铜梁区人民政府《关于进一步健全临时救助制度的通知》（铜府发〔2015〕7号）、重庆市铜梁区人民政府《关于调整完善临时救助制度的通知》（铜府发〔2018〕14号）等文件反映出铜梁区财政局制度相对于来说是健全的，并且后续也有进行严格的管理和监督。总分2分，得2分。

（2）制度执行有效性

主要考核项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

铜梁区民政局对申请者进行了严格的审核调查，核实了申请人的基本情况，进行了集体评审，张榜公示，最终通过审核决定。但经现场检查发现，一是个别镇街（水口镇）临时救助档案保存不当，造成原始档案遗失。二是部分镇街（围龙镇等）未核查配偶、子女经济状况。三是个别镇街部分救助金额超过其实际负担的金额。总分11分，扣2分，得9分。

- （三）项目产出

1.产出数量

（1）实际完成率

当年的绩效目标为：接受临时救助的人次数≥4000户，实际救助4784户次，经调查走访未发现符合条件的遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人未享受临时救助情形，基本做到了应救尽救。总分10，得10分。

2.产出时效

（1）救助资金审批和发放及时性

根据查看相关申报、审批档案、资金发放银行回单、现场调查走访发现，临时救助资金审批和发放严格按照相关规定进行审批和发放，镇级因审批层级少，基本在文件要求的1个月内完成（根据文件要求自受理临时救助申请之日起，镇人民政府（街道办事处）、区民政局应当在30日内（不含公示期），办结审核审批手续，加上公示期本次确定超过50日为未及时发放，区级临时救助经抽查审批档案，18.91%的审批未能在规定时间内完成。总分10，得8分。

3.产出质量

（1）救助准确性

根据重庆市铜梁区人民政府《关于调整完善临时救助制度的通知》（铜府发〔2018〕14号）文件和现场抽查铜梁区民政局提供的已享受临时救助人员档案发现，各镇街在评估家庭经济困难程度，衡定的标准存在差异，如部分镇街将夫妻双方存款10万以上（太平镇张*琴，侣俸镇陈*、陈*英、侣俸镇陈*莲）也纳入救助范围，个别人员购买空调等也纳入了救助范围。总分10分，扣3分，得7分。

- （四）项目效益

1.社会效益

（1）救助后群众基本生活保障率

根据现场走访调查， 实行临时救助以及通过本项目与最低生活保障、特困人员供养项目的连接机制等有效措施，被救助群众的基本生活能够得到保障。共10分，得10分

（2）救助政策知晓率

根据调查问卷得出，2023年获得临时救助调查对象对政策的知晓率86.36%。总分5分，扣1分，得4分。

2.可持续影响

（1）临时救助协同机制

根据已提供资料，2023年度临时救助机制已与最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困等其他救助政策建立有机联系，形成“低保保基本、特困补短板、临时救助解急难”的局面，相关机制运行良好。总分3分，得3分。

（2）临时救助信息管理系统运行效率

项目单位依托重庆民政社会救助平台开展临时救助网上申请、审批工作，平台具备审查受理、评议公示、镇街审核、镇街公示、综合查询、审查跟踪等功能，可实现受助人员家庭经济状况、困难情形和救助情况信息化管理，临时救助信息管理系统实际运行效率较好。总分2分，得2分。

3.社会公众或服务对象满意度

（1）救助对象满意度

通过现场对受益群众，受访对象满意度为96.15%。总分10分，扣1分，得9分。

- 六、项目存在的问题

- （一）绩效目标及指标设置不够合理

根据铜梁区民政局绩效目标申报表可知，其中一项绩效目标为年度总支出小于指标值，绩效目标指标值设置不合理，还需要进一步规范绩效目标指标值。

- （二）各镇街审核标准差异较大、对救助政策把握不够深刻

各镇街在确定家庭经济是否困难时把握标准差异较大，部分镇街相对严格，部分镇街标准较宽松。如，一是部分镇街将夫妻双方存款10万以上（太平镇张*琴，侣俸镇陈*、陈*英、侣俸镇陈*莲）也纳入救助范围；二是个别镇街将不属于基本生活支出困难纳入救助范围，如永嘉镇王*贵购买空调支出也纳入了救助范围。三是个别镇街部分救助金额超过其实际负担的金额。未完全响应重庆市铜梁区人民政府《关于调整完善临时救助制度的通知》（铜府发〔2018〕14号）文件的要求。

- （三)审批及时性有待进一步提升

临时救助政策要以解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题为目标，所以对时效性要求较高。《重庆市临时救助申请审批规程》（渝民发〔2015〕50号）文件要求应当在30日内办结审核审批手续。镇级实施的临时救助因审批层级少，基本在文件要求的1个月内完成，县级临时救助经抽查审批档案发现18.91%的审批未能在1个月内（扣除公示期等）完成。

- 七、相关建议

- （一）强化预算绩效管理意识，提高目标设定的科学合理性

建议项目单位增强预算绩效意识，完善涵盖绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等覆盖全过程财政支出绩效管理的制度，逐步构建预算编制、执行、监督的全过程预算绩效管理机制，提高财政资金支出效益。在预算申报阶段，重视绩效目标填报工作，科学合理设置绩效目标和指标，结合项目实施内容，从产出及效果两方面设定年度绩效目标，同时将目标细化量化为具体绩效指标，聚焦项目核心效益设置可衡量的效益指标，找准服务对象，科学设计满意度指标。

- （二）‌加强政策学习和培训、熟练掌握相关政策

- 一是‌加强政策学习和培训‌：定期组织对镇街、村（社区）工作人员、基层网格员进行业务培训与工作指导，使之熟练掌握相关政策、民政业务、工作流程，提高他们服务水平、工作质量与业务素养。

- 二是‌强化监督和评估‌：建立定期的救助政策执行情况监督和评估机制，通过第三方评估、内部检查等方式，对救助政策的实施情况进行客观评价。根据评估结果，及时发现问题并进行改进，确保救助政策的有效实施。

- （三）、强化过程管理、提升审批效率

- 一是强化过程管理，明确各级审批时间节点，严格按文件要求时间节点完成审批。二是‌提升信息化水平，利用现代信息技术，通过救助政策的信息管理系统，实现救助信息的实时更新和共享。三是通过信息化手段提高救助政策的管理效率，减少信息不对称的问题，确保救助资源的合理分配和使用。

- 八、其他事项

本评价报告依据铜梁区民政局提供资料，按规定开展评价工作，各项评价资料的真实性和完整性由提供资料方负责，评价组在此基础上进行评价并发表评价意见。

（此页无正文）

附件：

1、项目绩效评价指标体系及评分表

2、安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所执业证书（复印件）

3、安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所营业执照（复印件）

| 安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中国·重庆 | 二〇二四年九月十一日 |  |

（本报告及所有附件均加盖本审计机构骑缝印章，请合并使用）

公司地址：重庆市渝北区东湖南路333号中渝爱都会（国际中心）2栋14层

电  话：（023)67738087