福果府发〔2024〕33号

重庆市铜梁区福果镇人民政府

关于实施推进打通消防“生命通道”

攻坚行动的通知

各村（社区）村（居）民委员会，镇属各办（所、站、中心），有关单位：

为实施推进打通消防“生命通道”攻坚行动，按照区消安委有关文件要求，结合我镇实际，制定本通知。

一、总体目标

认真贯彻习近平总书记关于消防安全重要论述，推动落实治本攻坚三年行动，坚持人民至上、生命至上，坚持问题导向、底线思维，持续两年时间，整治占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的问题隐患，拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物，清理妨碍消防车通行的障碍物，守护“生命通道”畅通，保障人民群众生命财产安全。

二、整治范围

（一）占用、堵塞消防车通道、消防救援场地。

（二）占用、堵塞、封闭建筑（场所）内部疏散通道、安全出口，竖向管井堆放杂物、防火封堵破坏，敞开式外廊堆放可燃杂物。

（三）人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

三、重点任务

（一）开展滚动排查

1．2024年6月底前，开展对辖区消防车通道隐患问题排查，清单化闭环整改。

2．积极发动基层网格力量、物业服务企业开展对辖区建筑（场所）内部疏散通道的隐患问题排查。2024年6月底前，餐饮等大众消费场所完成排查；2024年12月底前，学校、医院、养老机构等特殊敏感场所，以及多业态经营场所完成排查；2025年6月底前，家庭作坊、经营性自建房等“九小场所”完成排查。

3．2024年6月底前，组织力量开展对辖区人员密集场所门窗设置的影响逃生和灭火救援的障碍物清查核实，建立隐患问题台账，重点场所隐患问题抄告对应行业主管部门，信息共享。

4．常态化滚动排查。建立“生命通道”滚动排查机制，对占堵消防车通道、人员密集场所违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物等突出问题，常态化滚动排查，动态更新问题清单、闭环整改销号。

（二）实施综合治理

5．2024年6月底前对辖区所有消防车通道、消防救援场地进行标识化、规范化管理，设置和完善相关禁停标线、警示标志、警示牌，规范消防车通道标识化管理区，新建建筑物按照“三同时”原则提前进行规划设置，并督促责任单位加强日常管理，防止标识、标线、标牌损坏、脱落、模糊。

6．对人员密集场所违规设置的影响逃生和灭火救援的障碍物，督促指导单位（场所）主动拆除，并健全完善隐患问题抄告、移送机制；对拒不拆除的，采取行政、经济、法律等手段，实施综合整治。2024年6月底前，餐饮等大众消费场所，要整治见底；2024年12月底前，学校、医院、养老机构等特殊敏感场所，以及多业态经营场所，要整治见底；2025年6月底前，家庭作坊、经营性自建房等“九小场所”，要整治见底。

（三）深化宣传教育

7．广泛宣传打通消防“生命通道”的重要意义，将消防“生命通道”安全管理知识融入消防宣传“五进”工作，发动企业员工、村（社区）干部、消防志愿者等基层力量敲门入户宣传消防知识，引导广大群众共同维护消防“生命通道”通畅。

8．通过开展代入式、情景式警示教育，以案示警、以案为戒、以案促改。对隐患特别突出、违法行为特别严重的，镇消安办及时召开隐患整改现场警示会、约谈会，形成整治威慑。

四、时间安排

（一）部署推进阶段（2024年5月10日前）。制定印发本辖区推进打通消防“生命通道”工作方案，细化任务措施，职责分工明确，安排部署推进到位。

（二）排查整治阶段（2025年11月底前）。组织开展自查排查，建立问题清单，分类制定整改计划，科学确定整治目标、整改时限，有序推进整治攻坚。充分发动基层网格力量和物业服务企业等参与排查，并做好排查人员业务培训指导，确保各项任务落地见效。

（三）巩固提升阶段（2025年12月底前）。坚持边整治、边总结，对存在的普遍性、系统性问题进行梳理分析，加强全链条、全过程管控，健全完善确保消防“生命通道”畅通的长效机制。

五、工作要求

（一）加强组织领导。进一步提高政治站位，加强实施推进打通消防“生命通道”攻坚行动的组织领导，上下共同努力，形成整治合力。

（二）坚持统筹推进。实施推进打通消防“生命通道”攻坚行动与治本攻坚三年行动统筹结合、同步推进。

（三）全面压实责任。镇消安办将推进打通消防“生命通道”攻坚行动纳入镇督导检查范畴和镇对村（社区）年度消防工作考核内容。对行动迟缓、工作敷衍的，予以约谈警示，对推进打通消防“生命通道”攻坚行动不力发生火灾事故造成影响的，严肃追责问责。

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2024年5月6日

（此件公开发布）

重庆市铜梁区福果镇党政办公室 2024年5月7日印发