## 现状调查表
附表1
现状调查表
单位：亩、度、米、厘米、%
镇街 | 村 | 小班号 | 小地名 | 所有权 | 现状面积 | 经现地核实不适宜造林面积 | 纳入本项目的造林面积 | 地 类 | 耕作状态 | 树种（植被覆盖类型） | 灌草覆盖度(%) | 土壤酸碱度 | 坡向 | 坡度 | 坡位 | 海拔 | 地貌类型 | 土壤类型 | 土层厚度 | 石砾含量 （%） | 备注
合计 |  |  |  |  | 63.4 | 13.4 | 50
旧县街道 | 大关村 | 1 | 兴隆桥 | 村民小组 | 6.6 | 1.4 | 5.2 | 耕地 | 撂荒 | 杂灌 | 42 | 微酸性 | 西南坡 | 18 | 中 | 310-325 | 丘陵 | 黄壤 | 65 | 5
旧县街道 | 大关村 | 2 | 兴隆桥 | 村民小组 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 耕地 | 撂荒 | 杂灌 | 33 | 微酸性 | 西南坡 | 25 | 中 | 290-320 | 丘陵 | 黄壤 | 70 | 5
旧县街道 | 大关村 | 3 | 兴隆桥 | 村民小组 | 2.1 | 0.1 | 2 | 耕地 | 撂荒 | 杂灌 | 33 | 微酸性 | 西南坡 | 20 | 下 | 305-320 | 丘陵 | 黄壤 | 65 | 5
旧县街道 | 大关村 | 4 | 兴隆桥 | 村民小组 | 6 | 1.2 | 4.8 | 耕地 | 撂荒 | 杂灌 | 33 | 微酸性 | 东南坡 | 15 | 中 | 275-305 | 丘陵 | 黄壤 | 45 | 5
旧县街道 | 大关村 | 5 | 兴隆桥 | 村民小组 | 13.3 | 4.3 | 9 | 耕地 | 撂荒 | 杂灌 | 18 | 微酸性 | 南坡 | 15 | 下 | 275-320 | 丘陵 | 黄壤 | 65 | 5
旧县街道 | 大关村 | 6 | 兴隆桥 | 村民小组 | 7.1 | 1.4 | 5.7 | 耕地 | 撂荒 | 杂灌 | 18 | 微酸性 | 东坡 | 15 | 下 | 270-290 | 丘陵 | 黄壤 | 60 | 5
旧县街道 | 长河村 | 7 | 老院子 | 村民小组 | 22.3 | 4 | 18.3 | 耕地 | 撂荒 | 杂灌 | 30 | 微酸性 | 西北坡 | 15 | 下 | 275-305 | 丘陵 | 黄壤 | 60 | 5
旧县街道 | 长河村 | 8 | 老院子 | 村民小组 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 耕地 | 撂荒 | 杂灌 | 45 | 微酸性 | 西北坡 | 15 | 下 | 275-280 | 丘陵 | 黄壤 | 60 | 5

## 小班设计表
附表2
造林作业设计一览表
单位：年、亩、株/亩、株、米、厘米、千克
镇街 | 村 | 小班号 | 小班面积 | 地类 | 造林设计 | [13 empty] | 种苗设计 |  | 抚育设计
[5 empty] | 造林方式 | 经营目标分类 | 造林树种 | 株行距 | 造林密度 | 配置方式 | 清林 |  | 整地方式 | 整地时间 | 整地规格 | 栽植时间 | 底肥种类 | 底肥数量 | 需苗量 | 苗木规格 | 抚育方式 | 抚育内容 | 补植 | 抚育年限 | 追肥种类 | 追肥数量
[11 empty] | 方式 | 对象
|  |  | 50 | [14 empty] | 8000 | 3200 |  |  |  | 321 |  |  | 6720
旧县街道 | 大关村 | 1 | 5.2 | 耕地 | 人工植苗 | 经济林 | 枳壳 | 3×3.5 | 64 | 正方形配置 | 全面清林 | 杂灌（草） | 穴状 | 2025年10月 | 60×60×50 | 2025年11-12月 | 有机肥 | 832 | 333 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 全面抚育 | 松土除草、施追肥、补植、病虫害防治，修枝整形、疏花疏果，加强管护等 | 33 | 造林后2年，每年抚育2次、施肥3次 | 复合肥 | 699.3
旧县街道 | 大关村 | 2 | 3.8 | 耕地 | 人工植苗 | 经济林 | 枳壳 | 3×3.5 | 64 | 正方形配置 | 全面清林 | 杂灌（草） | 穴状 | 2025年10月 | 60×60×50 | 2025年11-12月 | 有机肥 | 608 | 243 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 全面抚育 | 松土除草、施追肥、补植、病虫害防治，修枝整形、疏花疏果，加强管护等 | 24 | 造林后2年，每年抚育2次、施肥3次 | 复合肥 | 510.3
旧县街道 | 大关村 | 3 | 2 | 耕地 | 人工植苗 | 经济林 | 枳壳 | 3×3.5 | 64 | 正方形配置 | 全面清林 | 杂灌（草） | 穴状 | 2025年10月 | 60×60×50 | 2025年11-12月 | 有机肥 | 320 | 128 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 全面抚育 | 松土除草、施追肥、补植、病虫害防治，修枝整形、疏花疏果，加强管护等 | 13 | 造林后2年，每年抚育2次、施肥3次 | 复合肥 | 268.8
旧县街道 | 大关村 | 4 | 4.8 | 耕地 | 人工植苗 | 经济林 | 枳壳 | 3×3.5 | 64 | 正方形配置 | 全面清林 | 杂灌（草） | 穴状 | 2025年10月 | 60×60×50 | 2025年11-12月 | 有机肥 | 768 | 307 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 全面抚育 | 松土除草、施追肥、补植、病虫害防治，修枝整形、疏花疏果，加强管护等 | 31 | 造林后2年，每年抚育2次、施肥3次 | 复合肥 | 644.7
旧县街道 | 大关村 | 5 | 9 | 耕地 | 人工植苗 | 经济林 | 枳壳 | 3×3.5 | 64 | 正方形配置 | 全面清林 | 杂灌（草） | 穴状 | 2025年10月 | 60×60×50 | 2025年11-12月 | 有机肥 | 1440 | 576 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 全面抚育 | 松土除草、施追肥、补植、病虫害防治，修枝整形、疏花疏果，加强管护等 | 58 | 造林后2年，每年抚育2次、施肥3次 | 复合肥 | 1209.6
旧县街道 | 大关村 | 6 | 5.7 | 耕地 | 人工植苗 | 经济林 | 枳壳 | 3×3.5 | 64 | 正方形配置 | 全面清林 | 杂灌（草） | 穴状 | 2025年10月 | 60×60×50 | 2025年11-12月 | 有机肥 | 912 | 365 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 全面抚育 | 松土除草、施追肥、补植、病虫害防治，修枝整形、疏花疏果，加强管护等 | 37 | 造林后2年，每年抚育2次、施肥3次 | 复合肥 | 766.5
旧县街道 | 长河村 | 7 | 18.3 | 耕地 | 人工植苗 | 经济林 | 枳壳 | 3×3.5 | 64 | 正方形配置 | 全面清林 | 杂灌（草） | 穴状 | 2025年10月 | 60×60×50 | 2025年11-12月 | 有机肥 | 2928 | 1171 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 全面抚育 | 松土除草、施追肥、补植、病虫害防治，修枝整形、疏花疏果，加强管护等 | 117 | 造林后2年，每年抚育2次、施肥3次 | 复合肥 | 2459.1
旧县街道 | 长河村 | 8 | 1.2 | 耕地 | 人工植苗 | 经济林 | 枳壳 | 3×3.5 | 64 | 正方形配置 | 全面清林 | 杂灌（草） | 穴状 | 2025年10月 | 60×60×50 | 2025年11-12月 | 有机肥 | 192 | 77 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 全面抚育 | 松土除草、施追肥、补植、病虫害防治，修枝整形、疏花疏果，加强管护等 | 8 | 造林后2年，每年抚育2次、施肥3次 | 复合肥 | 161.7

## 工序措施表
附表3
工序措施表
序号 | 工序 | 实施内容
1 | 造林地清理 | 清除林地内的杂灌木、杂草、杂竹和杂藤，必须保留具有培育价值的灌木和幼树幼苗。采取全面清林方式，清理出的剩余物应置于块状施工范围外侧，或进行无害化处理，避免对造林环境造成不利影响。
2 | 整地挖穴 | 设置种植穴，株行距3m×3.5m；容器苗,种植穴规格为60cm×60cm×50cm；回土至穴平地面。
3 | 栽植 | 容器苗种植前去除包装物，修剪苗木根系，将劈裂根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡，减少水分的散发，保证树木成活，使用多菌灵、硫菌灵等药物进行苗木消毒，配合使用生根剂，可以促进新发不定根，提高造林成活率。栽植方式参照作业设计。
4 | 松土除草 | 除草应将苗木周围0.75m内的所有杂草杂灌除尽。松土除草按照“里浅外深”原则，保护苗木根系不受损伤，翻土深度0.1-0.15m、培土直径1.5m。
5 | 补植 | 造林2年内，要结合幼林抚育进行补植。即通过对造林小班进行自查验收，清点死亡植株、病虫株、缺窝情况，选用同树种、同龄级苗木进行补植，一个生长季后成活率应≥90%，造林2年后的苗木成活率应≥85%，以确保项目造林成效。
6 | 追肥 | 结合松土进行施肥，选择不含重金属的有机无机复混肥。‌在树冠滴水线外开环状沟（深20-30cm），施肥后覆土培土，避免肥料直接接触根系，施肥后覆土。应避免雨天施肥。本项目管护期内每年施追肥3次，春肥施肥时间3-4月，以速效氮肥为主，每株施0.3kg；‌夏肥施肥时间5-7月，一般在6月上旬进行，每株施复合肥‌0.25kg；‌秋肥施肥时间10-12月，每株施复合肥‌0.5kg。

## 造林苗木需求量汇总表
附表4
造林苗木需求量汇总表
序号 | 树种名称 | 苗木等级 | 苗木规格 | 苗木用量 |  |  | 备注
|  |  |  | 合计 | 初植苗量 | 补植苗量
合计 |  |  |  | 3521 | 3200 | 321
1 | 枳壳 | Ⅰ级苗 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 3521 | 3200 | 321

## 用工量指标表
附表5
营造林用工量指标表
序号 | 工序 | 工作内容 | 单位 | 标准用工 | 工作条件难度
[5 empty] | 1.坡度 |  |  | 3.灌草覆盖度
[5 empty] | 坡度≤15° | 15°＜坡度 ≤25° | 坡度＞25° | ≤30% | 31%-70% | ＞70%
1 | 清林 | 全面清理，清除林地内的杂灌木、杂草、杂竹和杂藤， | 人日/亩 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5
2 | 整地挖穴 | 人工定穴、挖穴（60cm×60cm×50cm） | 人日/100穴 | 3 | 1 | 1.2 | 1.5
3 | 栽植 | 人工除袋、蘸浆、落塘、扶直、分层覆土、提苗、踩实、浇水。 | 人日/100株 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.5
4 | 抚育管护 | 松土除草、病虫害防治、补植、追肥 | 人日/100株•次 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5
5 | 追肥 | 管护期幼苗追肥 | 人日/100穴•次 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.5

## 工程量测算表
附表6
营造林小班工程量及用工量测算表
镇街（林场） | 村（管护站） | 小班号 | 面积（亩） | 造林（补植）树种 | 材料消耗量 |  | 人工消耗量（工日）
[5 empty] | 苗木（株） | 肥料（㎏） | 合计 | 林地清理 | 造林 |  |  | 抚育管护 |  |  | 追肥
[9 empty] | 小计 | 整地挖穴 | 栽植 | 小计 | 2026年 （2次） | 2027年 （2次） | 小计 | 2026年（3次） | 2027年（3次）
合计 |  |  | 50 |  | 3521 | 14720 | 479.7 | 115.2 | 157.46 | 115.21 | 42.25 | 138.2 | 69.1 | 69.1 | 68.8 | 34.4 | 34.4
旧县街道 | 大观村 | 1 | 5.2 | 枳壳 | 366 | 1531.3 | 49.97 | 11.98 | 16.39 | 11.99 | 4.4 | 14.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 3.6
旧县街道 | 大观村 | 2 | 3.8 | 枳壳 | 267 | 1118.3 | 36.32 | 8.76 | 11.96 | 8.75 | 3.21 | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 2.6
旧县街道 | 大观村 | 3 | 2 | 枳壳 | 141 | 588.8 | 19.31 | 4.61 | 6.3 | 4.61 | 1.69 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4
旧县街道 | 大观村 | 4 | 4.8 | 枳壳 | 338 | 1412.7 | 45.96 | 11.06 | 15.1 | 11.05 | 4.05 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 3.3
旧县街道 | 大观村 | 5 | 9 | 枳壳 | 634 | 2649.6 | 86.28 | 20.74 | 28.34 | 20.74 | 7.6 | 24.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 6.2 | 6.2
旧县街道 | 大观村 | 6 | 5.7 | 枳壳 | 402 | 1678.5 | 54.69 | 13.13 | 17.96 | 13.14 | 4.82 | 15.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 3.9 | 3.9
旧县街道 | 长河村 | 7 | 18.3 | 枳壳 | 1288 | 5387.1 | 175.58 | 42.16 | 57.62 | 42.16 | 15.46 | 50.6 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 12.6 | 12.6
旧县街道 | 长河村 | 8 | 1.2 | 枳壳 | 85 | 353.7 | 11.55 | 2.76 | 3.79 | 2.77 | 1.02 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8

## 工程费用投资概算表
附表7
投资估算表
项目 |  |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 投资额(万元) | 备注
工程费用 | 合计 |  |  |  |  | 15.17
| 种苗费 | 小计 | 3521 |  |  | 5.02
|  | 枳壳 | 3521 | 株 | 14.25 | 5.02
| 其他营造林物资 | 小计 |  |  |  | 4.69
|  | 底肥（有机肥） | 8000 | ㎏ | 1.425 | 1.14
|  | 复合肥 | 6720 | ㎏ | 3.8 | 2.55
|  | 病虫害防治 | 3521 | 株 | 2.85 | 1
| 人工费 | 小计 | 479.66 |  |  | 5.46
|  | 林地清理 | 115.2 | 工日 | 114 | 1.31
|  | 整地挖穴 | 115.21 | 工日 | 114 | 1.31
|  | 栽植 | 42.25 | 工日 | 114 | 0.48
|  | 抚育管护 | 138.2 | 工日 | 114 | 1.58
|  | 追肥 | 68.8 | 工日 | 114 | 0.78