铜梁区第一批“耕地下山、林地上山”

试点项目

作业设计说明书

重庆市铜梁区林业局

重庆市林业规划设计院

二〇二五年九月

项目名称：铜梁区第一批“耕地下山、林地上山”试点项目

主管单位：重庆市铜梁区林业局

项目负责人：邓兴华

技术负责人：何茂玲

实施单位：重庆市铜梁区旧县街道办事处

作业设计编制单位：重庆市林业规划设计院

资质等级：林业调查规划设计甲A级

证书编号：甲A22—001

院    长：陈志云    正高级工程师

分管院长：温晨晓    高级工程师

项目负责：张鹏      高级工程师

报告编写：田亚微、何琴

统计制表：董江川、李峻安

图件制作：何琴、谭贺乾

审    核：张  鹏    高级工程师

外业调查：谢嘉龙、邓兴华、何茂玲、杨金华、田秋玲、

陈季忠、王霖沛

目  录

1 基本情况	1

1.1自然地理概况	1

1.2社会经济情况	2

2 总体思路	3

2.1建设思路	3

2.2基本原则	3

2.3设计依据	4

2.4合规性说明	5

3 现状调查方法及结果	7

3.1作业地块的选取	7

3.2调查方法	7

3.3小班调查	8

4 建设内容	10

4.1建设范围	10

4.2建设任务	10

5 造林设计	11

5.1树种选择	11

5.2苗木规格及要求	11

5.3造林地清理	12

5.4整地的方式与规格设计	13

5.5栽植密度及种植点配置	14

5.6栽植	14

5.7抚育管护设计	15

5.8需苗量、工程量及用工量	17

6 施工组织及进度安排	19

6.1施工组织	19

6.2档案管理	21

6.3进度安排	21

7 作业区生境保护	23

7.1水土保持措施	23

7.2环境卫生保护措施	23

7.3生物多样性保护措施	23

7.4林地地力保持措施	24

8 森林防火及安全生产	25

8.1森林防火	25

8.2安全生产	26

9 投资概算与资金筹措	28

9.1投资概算	28

9.2资金筹措	29

10 保障措施	30

10.1组织保障	30

10.2质量保障	30

10.3技术保障	31

10.4安全保障	31

附表

附表1.现状调查表

附表2.造林作业设计一览表

附表3.工序措施表

附表4.造林苗木需求量汇总表

附表5.营造林用工量指标表

附表6.营造林小班工程量及用工量测算表

附表7.投资估算表

附图

附图1.项目区位图

附图2.铜梁区“耕地下山、林地上山”改革试点项目布局图

附图3.铜梁区“耕地下山、林地上山”改革试点项目“耕地下山”小班位置图（大关村）

附图4.铜梁区“耕地下山、林地上山”改革试点项目“耕地下山”小班位置图（长河村）

附图5.铜梁区“耕地下山、林地上山”改革试点项目“林地上山”小班作业设计图（大关村）

附图6.铜梁区“耕地下山、林地上山”改革试点项目“林地上山”小班作业设计图（长河村）

1基本情况

1.1自然地理概况

1.1.1地理位置

铜梁区位于长江上游地区，重庆西北部。地处东经105°46′22″至106°16′40″、北纬29°31′10″至30°05′55″之间。西南靠大足区，东北连合川区，南接永川区，西北邻潼南区，东南毗邻璧山区，南北长62千米，东西宽约48千米，幅员面积1340.47平方千米。

1.1.2地形地貌

铜梁地处渝西丘陵与渝东平行岭谷交接地带，以丘陵地形为主，东南部有毓青山和巴岳山东西对峙，主城区东侧被大山阻隔，其余方向为丘陵和平坝。地势西南高、东北低，地形以丘陵为主，东南部有毓青山和巴岳山东西对峙，境内最高海拔886米，最低海拔185米。

1.1.3气候

铜梁属‌亚热带湿润季风气候‌，四季分明，立体气候明显，雨热同季。气候总体特征表现为春早夏热，秋雨冬暖，雨热同季，日照少、风速小、多云雾，主要灾害性天气有暴雨、雷雹、冰雹、霜冻、结冰等，气候风险总体偏低。气温特征：年平均气温约‌18.3℃-18.6℃‌，极端最高气温达‌44.1℃‌（2006年），极端最低气温为‌-2.5℃‌（1975年）。降水与湿度：年均降水量‌1070-1082毫米‌，最大日降水量‌233.4毫米‌（2009年），年相对湿度约‌80%-82%；降水分布不均，夏季多暴雨，易引发洪涝。

1.1.4水文

铜梁区内有涪江、琼江（又名大安溪）、小安溪、平滩河、久远河和淮远河六条主要河流，简称“一江两溪三河”，以及大小支流245条，总体属于长江水系嘉陵江流域。

1.2社会经济情况

铜梁区辖23个镇、5个街道，包括266个村与67个社区，4050个村民小组与447个居民小组。街道、乡镇分别为：巴川街道、东城街道、南城街道、蒲吕街道、旧县街道、土桥镇、二坪镇、水口镇、安居镇、白羊镇、平滩镇、虎峰镇、福果镇、石鱼镇、少云镇、高楼镇、维新镇、大庙镇、围龙镇、华兴镇、永嘉镇、西河镇、安溪镇、侣俸镇、太平镇、双山镇、小林镇、庆隆镇。全区户籍总人口83.71万，常住人口67.96万，城镇化率64.94%。2024年，全区地区生产总值增长2.2%，固定资产投资增长10.3%，一般公共预算收入增长7.7%，全体居民人均可支配收入增长4.1%，工业用电、用气、用水量分别增长22.7%、16.2%、9%。

2 总体思路

2.1建设思路

以习近平生态文明思想为指引，认真落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻党中央、国务院关于科学开展国土绿化的决策部署，坚持“共抓大保护、不搞大开发”，统筹“山水林田湖草沙”全要素保护与修复，统筹考虑区域的完整性、生态系统的关联性，坚持因地制宜、集中连片、规模推进，为长江经济带“耕地下山、林地上山”提供可复制、可持续的示范样板。

2.2基本原则

（1）生态优先，科学绿化。设计需符合植被自然演替规律，避免过度人工干预，优先恢复生态功能。

（2）因地制宜，分类施策。坚持因地制宜、适地适绿，充分考虑水资源承载能力，选择合适造林树种、设计造林模式，优化造林密度、配置方式和抚育措施。

（3）节约集约，资源高效。统筹成本效益，合理控制苗木规格、整地规格等技术指标，减少资源消耗。

2.3设计依据

2.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国森林法》（2019年修订）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2023年修订）；

（4）《森林病虫害防治条例》（1989年制定）；

（5）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年修订）；

（6）《森林防火条例》（2008年修订）；

（7）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修订）。

2.3.2政策文件

（1）《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）；

（2）中共中央办公厅、国务院办公厅《深化集体林权制度改革方案》（见《国务院公报》2023年第29号）；

（3）中共重庆市委 重庆市人民政府《关于印发〈重庆市建设深化集体林权制度改革先行区行动方案〉的通知》（渝委发〔2024〕8号）。

2.3.3技术规范

（1）《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424-2010）；

（2）《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；

（3）《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；

（4）《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；

（5）《重庆市主要造林树种苗木标准》（DB 50/T206-2005）。

2.3.4其他基础资料

（1）《铜梁区国土空间分区规划（2021-2035年）》

（2）铜梁区2024年国土三调变更数据；

（3）《铜梁区建设深化集体林权制度改革先行区2024年工作计划》；

（4）其他相关资料。

2.4合规性说明

根据《铜梁区建设深化集体林权制度改革先行区2024年工作计划》要求，本次实施造林作业涉及小班纳入“耕地下山，林地上山”改革试点项目，严格遵循国土空间规划和“三区三线”管控规则，通过系统性空间布局优化实现耕地与林地的功能置换。

项目内拟用于造林的现状撂荒耕地均为经自然资源、林业部门联合认定的“规划林地”。本次“耕地下山、林地上山”试点项目涉及50.0亩现状撂荒耕地（规划林地）与平坝区域50.0亩分散低效乔木林地的等面积置换。两项任务需同步遵循“面积对等、生态优先”原则，确保置换后耕地与林地资源的动态平衡。

（1）“耕地下山”任务‌

50.0亩（共10个图斑）分散低效乔木林地整治已由土地整治储备中心委托专业机构完成作业设计，目前已完成施工，故不纳入本方案编制范围。

表2-1 “耕地下山”任务小班规划一览表

| 镇街 | 村 | 村民小组 | 小班号 | 小地名 | 地 类 | 面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | 50 |
| 旧县街道 | 长河村 | 一组 | 1 | 堰塘沟 | 乔木林地 | 7.5 |
| 旧县街道 | 长河村 | 一组 | 2 | 堰塘沟 | 乔木林地 | 4.5 |
| 旧县街道 | 长河村 | 一组 | 3 | 堰塘沟 | 乔木林地 | 6.2 |
| 旧县街道 | 长河村 | 一组 | 4 | 堰塘沟 | 乔木林地 | 6.5 |
| 旧县街道 | 大观村 | 二组 | 5 | 蒋家大院 | 乔木林地 | 2 |
| 旧县街道 | 大观村 | 二组 | 6 | 蒋家大院 | 竹林地 | 3.5 |
| 旧县街道 | 大观村 | 二组 | 7 | 胡家楼房 | 乔木林地 | 3.3 |
| 旧县街道 | 长河村 | 六组 | 8 | 檬子坟 | 乔木林地 | 2 |
| 旧县街道 | 长河村 | 六组 | 9 | 檬子坟 | 乔木林地 | 8.3 |
| 旧县街道 | 长河村 | 八组 | 10 | 白沙坡 | 乔木林地 | 6.2 |

（2）“林地上山”任务

本作业设计为专项方案，‌仅针对置换后的50亩规划林地造林工程‌，主要内容包括：林地立地条件分析与树种配置；整地、栽植及管护技术规范。

3 现状调查方法及结果

3.1作业地块的选取

以铜梁区旧县街道提供的适宜于由耕地转为林地的图斑范围为基础，根据《造林作业设计规程》等相关规程，合理确定项目作业区，选择符合条件的地块开展作业设计外业调查。造林作业地块的选取原则：

（1）不涉及国土空间规划中划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线；

（2）不与各部门已纳入国土空间规划的市级以上重点建设项目冲突；

（3）地块尽量集中连片，便于施工，便于管理。

3.2调查方法

3.2.1小班区划

根据铜梁区2023年国土三调变更成果数据，结合现状立地条件、植被情况区划小班。现地对小班四至边界进行确定，再按照不同的树种、林分情况和经营目的，对小班进行细致的区分，开展小班详细调查后，根据作业设计情况和不同的工程措施对小班边界进行调整，形成最终作业小班。

3.2.2区划结果

根据铜梁区旧县街道提供的耕地转林地图斑范围，按照“交通便利、集中连片”原则，从候选图斑中筛选出8个符合转型条件的试点地块，面积63.4亩，经实地踏勘，剔除13.4亩不适宜造林区域后，最终核定建设规模为50.0亩，其中最大小班面积18.3亩，最小小班面积1.2亩。

表3-1 小班区划结果一览表

单位：亩

| 镇街 | 村 | 小班号 | 小地名 | 土地所 有权 | 现状面积 | 经现地核实不适宜造林面积 | 纳入本项目的造林面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 63.4 | 13.4 | 50 |
| 旧县街道 | 大关村 | 1 | 兴隆桥 | 村民小组 | 6.6 | 1.4 | 5.2 |
| 旧县街道 | 大关村 | 2 | 兴隆桥 | 村民小组 | 4.1 | 0.3 | 3.8 |
| 旧县街道 | 大关村 | 3 | 兴隆桥 | 村民小组 | 2.1 | 0.1 | 2 |
| 旧县街道 | 大关村 | 4 | 兴隆桥 | 村民小组 | 6 | 1.2 | 4.8 |
| 旧县街道 | 大关村 | 5 | 兴隆桥 | 村民小组 | 13.3 | 4.3 | 9 |
| 旧县街道 | 大关村 | 6 | 兴隆桥 | 村民小组 | 7.1 | 1.4 | 5.7 |
| 旧县街道 | 长河村 | 7 | 老院子 | 村民小组 | 22.3 | 4 | 18.3 |
| 旧县街道 | 长河村 | 8 | 老院子 | 村民小组 | 1.9 | 0.7 | 1.2 |

3.3小班调查

3.3.1调查内容

小班调查的主要内容是立地因子的调查，包括地貌、海拔、坡度、坡向、土壤类型、土层厚度等。

3.3.2调查方法

小班调查采取外业对坡调绘与样地调查相结合的方法。对坡调绘主要调查小班边界及面积，样地主要调查小班立地因子，包括地形因子、土壤条件以及现状植被覆盖类型等。

3.3.3调查结果

本项目作业区总面积50.0亩，共涉及作业小班8个。三调地类均为耕地，且现状核实均为撂荒地，目前已恢复灌草覆盖，灌草平均覆盖度在18%-45%之间，坡度15°-25°，土层厚度45㎝-70㎝，海拔在200m-300m之间。

- （1）交通及水源条件现状

- 项目区交通条件较优，作业小班基本位于农村硬化水泥路旁，通达性良好，为本项目的营林生产提供便利；作业区及周边零星分布少量池塘和耕作水渠，能为项目区营造林建设提供一定的用水支持。

- （2）权属现状

- 作业小班权属均为村民小组所有。

4 建设内容

4.1建设范围

本项目建设地点位于旧县街道的大关村和长河村。

4.2建设任务

项目建设总任务50.0亩，均为经济林，其中大关村30.5亩、长河村19.5亩。

表4-1 建设任务统计表

| 序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 合计 | 经济林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 50 | 50 |
| 1 | 旧县街道 | 大关村 | 一组 | 30.5 | 30.5 |
| 2 | 旧县街道 | 长河村 | 十四组 | 19.5 | 19.5 |

5 造林设计

5.1树种选择

根据项目区实地调查结果，综合考虑交通便利程度、人力成本、村民意愿和政府规划等多重因素，本项目造林树种选用枳壳。

5.2苗木规格及要求

5.2.1苗木规格

- 枳壳：嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm。

5.2.2苗木质量要求

- （1）优先使用能降解的塑膜或者轻基质无纺布苗，符合国标I级苗木标准，良种使用率不低于90%以上。

- （2）到场苗木必须有“两证一签”，即植物检疫证、林草种子生产许可经营证、苗木标签（良种苗木必须提供林木良种证书和良种标签），为了保证其品种类型和纯度，经济树种还应提供相应的“品种鉴定书”。

- （3）栽植苗木质量应达到设计要求，所有苗木选择严格按照苗木规格表选苗，严格使用良种壮苗，严格执行重庆市林业局有关种苗管理的规定办理，严禁栽植非苗圃生产的天然实生苗。起苗时间选在雨天进行，起苗前1-3天，适当浇水使泥土松软以少伤根系。苗木有病虫害、折枝折干、衰老无活力、树皮破伤、树形不端正、树干弯曲、偏斜及畸形等情形不得使用。

5.2.3苗木组织和运输

（1）苗木组织

本项目由铜梁区旧县街道组织实施，造林所需苗木由旧县街道统筹协调，自行组织采购。

（2）苗木运输

苗木运输做到随起随运，运输过程中要注重苗木的包装保护，运输到造林地后及时组织栽植，短时间内不能栽完的苗木要进行假植。运输时间宜避开高温烈日天气，运输过程中需注意苗木覆盖、保水和控温，必要时可定时在苗木表面洒水或保水剂。

- （3）苗木签收

苗木到场后，应由铜梁区旧县街道、供苗单位、施工单位等三方代表共同到现场按照设计规格进行全面验收，现场筛除不合格苗木并填写种苗验收单，参与验收各方代表签字确认，禁止不合格苗木用于造林。

5.3造林地清理

5.3.1清理时间

造林前1个月进行清理，即2025年10月。

5.3.2清理方式

全面清林，对造林地范围内的杂灌木、杂草、杂竹和杂藤进行清理。在清理过程中，应保留清理范围内珍贵树种，尽可能减少对有益生物（如昆虫、鸟类等）的干扰和破坏。

5.3.3剩余物处理

清理出的剩余物应置于块状施工范围外侧，或进行无害化处理，避免对造林环境造成不利影响。

5.4整地的方式与规格设计

5.4.1整地时间

造林地清理之后即可整地，时间2025年10月。

5.4.2整地方式

根据本次作业所涉及小班的地形，整地方式采用穴状整地。穴状整地要求穴大底平，清除穴内杂草、树根、石块，部分土层瘠薄地块，要求进行客土整地。

整地规格：60cm×60cm×50cm。

图5-1 栽植定植穴示意图

5.5栽植密度及种植点配置

根据项目区培育目的、立地条件、树种生态学特性、前期营造林成功经验，确定各造林树种的初植密度。

本项目栽植密度为64株/亩，株行距为3m×3.5m，配置方式为正方形配置，种植行宜选择沿等高线走向。

5.6栽植

5.6.1栽植前的准备

（1）苗木及物资调集

根据作业小班设计需苗量安排调运每个小班苗木数量，集中在阴凉处堆放，注意保水。

（2）苗木处理

无纺布容器袋苗木种植前去除包装物，修剪苗木根系，将劈裂根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡，减少水分的散发，保证树木成活，使用多菌灵、硫菌灵等药物进行苗木消毒，此时还可配合使用生根剂，可以促进新发不定根，提高造林成活率。

（3）土壤改良

栽植前施适量基肥，基肥要一次施足，结合整地施于穴底，每株施有机肥2.5㎏，基肥应与土壤拌匀压实，上覆盖一层10cm-15cm表土，避免直接接触苗木根系。

5.6.2栽植时间

2025年11月至12月，造林时间宜选择阴天或小雨天气。

5.6.3主要技术要点

栽植前，去除容器桶，少量去除表面营养土，露出部分须根。所有嫁接苗基砧嫁接口露出地面10cm，最后以定植株为中心，四周堆灌溉树盘，灌足定根水，待灌溉水满浸透后，对于部分未能保持直立的苗木，及时扶正，并在树盘覆盖一层细土。利用宽度大于树盘的地膜覆盖，以保湿，提高成活率。

5.7抚育管护设计

5.7.1抚育对象

抚育对象为新栽植的苗木以及原有需保留的幼树幼苗等。

5.7.2抚育措施

（1）松土除草

在管护期内，松土除草采取全面砍抚与穴状锄抚相结合，除草在苗木生长季节要求日常进行，做到“除早、除小、除了”，全面清除影响苗木生长的杂草、杂灌、藤蔓等植物，清除的剩余物有序堆码在造林地行间进行堆腐，不得影响苗木生长；松土采取穴状锄抚，每年要求2次，在每年3月-4月和10月-12月进行，即以苗木为中心，半径50cm范围内，铲除地表杂草，然后松土，松土时应注意扶正苗木，做到里浅外深，不伤害苗木根系，松土深度一般在10-15cm，不得挖伤苗木根系。

（2）合理间作

幼龄期间果园可间作绿肥、蔬菜、豆科作物或其他矮秆作物，不能间作高秆作物和攀缘作物。

（3）灌溉排涝

在旱季和高温季节用杂草、秸秆覆盖树盘，有利于保水保肥和降温；当土壤缺水时，及时进行灌水，以保证果树正常生长开花结果。在多雨的季节，要挖好果园内的排水沟，及时排除园内积水，降低土壤湿度。

（4）补植

造林1-2年内，要结合幼林抚育进行补植。即通过对造林小班进行自查验收，清点死亡植株、病虫株、缺窝情况，选用同树种、同龄级苗木进行补植，以确保项目造林成效。

（5）整形修剪

加强苗期树型管理，剪去徒长枝、病虫枝、发育不良枝条，压低分枝，控制其树高生长，扩大受光面积，为早日挂果打好基础。

（6）追肥

幼树阶段（定植后2年内）追肥坚持勤施薄施和促梢的原则，每年追肥‌3次‌，结合中耕除草进行，‌在树冠滴水线外开环状沟（深20-30cm），施肥后覆土培土，避免肥料直接接触根系。

春肥：施肥时间3-4月，以速效氮肥为主，每株施0.3kg。

‌夏肥：施肥时间5-7月，一般在6月上旬进行；每株施复合肥‌0.25kg。

‌秋肥：施肥时间10-12月，每株施复合肥‌0.5kg。‌‌

（7）病虫害防治

加强宣传与日常巡查，注意林地内卫生情况避免引起火灾。病虫害防治以防为主，综合防治，生物防治、物理防治和化学药物防治相结合的原则，适时防治。严禁使用高度高残留农药。

5.7.3抚育次数及要求

栽植完成后需连续管护2年，即2026年、2027年，每年抚育2次，抚育时间为每年3月-4月和10月-12月，共4次。抚育管护到位，一个生长季后成活率应≥90%，造林2年后的苗木成活率应≥85%。

5.8需苗量、工程量及用工量

5.8.1需苗量

根据测算，本项目共需苗木3521株，其中初植苗量3200株，补植苗量321株（按初植苗量的10%计算）。

表5-2 造林苗木需求量汇总表

| 序号 | 树种名称 | 苗木规格 | 苗木用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 初植苗量 | 补植苗量 |
| 合计 |  |  | 3521 | 3200 | 321 |
| 1 | 枳壳 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 3521 | 3200 | 321 |

5.8.2工程量

根据测算，营造林工程栽植苗木3521株（含10%补植苗木），需施有机肥8000.0㎏、复合肥6720.0㎏。

5.8.3用工量

根据现地实际情况，并结合重庆市地方标准《造林工程计价定额》和市场询价等方式分别落实林地清理、造林（整地挖穴、栽植）、抚育管护（含抚育和施肥）等单位面积（株数）用工量。根据测算，本工程共需用工479.7工日，其中林地清理115.2工日，整地挖穴115.2工日，栽植42.3工日，抚育管护138.2工日，追肥68.8工日。

6 施工组织及进度安排

6.1施工组织

项目实施过程中，施工单位将对项目建设进行全面的工程管理，会同大关村、长河村相关人员协调各方关系，解决施工过程中可能出现的矛盾。施工单位进行具体的施工组织。为提高施工质量，加快施工进度，确保2025年圆满完成造林任务。

6.1.1施工准备

（1）人员及物资设备准备

施工单位要设立施工项目部，明确项目总负责人，并配备施工员、安全员、资料员、财会人员等，施工前必须为施工人员购买保险。

施工队伍进场后由项目经理部统一安排，进行施工任务交底和安全文明施工教育，使各组尽快投入施工。严格按照现场监理工程师审核认可的施工进度表进行各工种人员的搭配，做到既能保证施工进度、质量，又不浪费人力资源。

本工程中所需投入的工程物资和施工设备，应根据工作需要按计划陆续进场。为满足施工需要，所需车辆、砍刀、油锯、弯刀等设备均由施工单位统一调度配备。根据施工计划和工程实际进度，提前落实好所需的机械设备，并在机械设备进场前后做好维修、保养和校验工作。各生产用房和材料堆场根据施工需要采取租用民房，除保证整洁、便于施工外，还需注意防火、防噪。不应擅自在施工场地以外的路面上堆放或停放施工机械，中断交通。

除按照施工安排组织机械设备器材、工程物资进场外，现场重点抓好供电、供水设备、场地平整，施工通道工作及安全文明施工设施的建设等工作。在施工场地外围设置临时放置宣传标语和警示语。

（2）施工技术准备

开工前组织施工管理人员熟悉施工图纸、施工规范，特殊规程，现场环境及范围，做好技术交底和质量、安全交底，由专人做好各工种的原始施工记录和工程验收记录。

组织有关施工技术人员详细阅读作业设计，充分了解设计意图，核对图纸节点和范围，然后由项目部组织会审，分析汇总施工图中的技术难点，确保施工操作顺利。

在充分了解设计意图的基础上，按设计单位技术交底和建设单位相关要求，细化施工图或有关施工措施，编制好施工技术方案，同时设立各技术工种岗位责任制。

6.1.2施工工序

施工单位在施工前必须组织人员进行相关技术及安全培训。施工方技术人员应熟悉设计意图和设计图纸，确认施工现场，编制施工组织方案，做好苗木及使用材料等的采购和质量管理。施工时必须加强沟通协调，不得造成不必要纠纷，不得随意变更设计。各工作程序阶段必须有照片资料，完善各个环节档案材料。施工单位和监理单位应建立工程档案制度，各项技术资料及时归档，严格坚持工程现场各工序的交接验收制度，坚持道道工序把关，消除质量隐患。

本项目造林时间紧迫，质量要求高，全面施工时，选择造林任务较重的地块优先施工，清林、采伐、整地挖穴可同步进行。施工过程中，因路网建设等其他规划项目或规划布局的调整，导致本项目建设范围、树种配置等建设内容需要变更的，施工单位按建设单位和设计单位要求调整施工内容，并按照设计变更流程进行变更。

6.2档案管理

按照相关规定，对工程施工图、文、表及上级部门的批复、监理资料、检查验收资料、承包建设合同、各项开支凭证等进行认真收集、整理，及时立卷归档。实行专人分类管理，同时建立健全档案管理制度，确保过程档案资料的完整性和规范性。

6.3进度安排

项目建设期为2025年1月至2027年12月。进度安排如下：

——2025年1月-9月，开展铜梁区第一批“耕地下山、林地上山”试点项目前期准备工作，完成“林地上山”造林作业设计；

——2025年10月完成割灌除草、林地清理、整地挖穴工作；

——2025年11月-12月完成苗木栽植；

——2026年3月-4月，完成新栽苗木第1次抚育管护和第1次追肥工作，5月至7月完成第2次追肥工作；

——2026年10月-12月，完成新栽苗木第2次抚育管护和第3次追肥工作；

——2027年3月-4月，完成新栽苗木第3次抚育管护工作和第4次追肥工作，5月至7月完成第5次追肥工作；

——2027年10月-12月，完成新栽苗木第4次抚育管护工作和第6次追肥工作。

表6-1 项目进度安排表

| 工作内容 |  | 2025 |  |  | 2026年 |  |  | 2027年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-9月 | 10月 | 11-12月 | 3-4月 | 5-7月 | 10-12月 | 3-4月 | 5-7月 | 10-12月 |
| 外业调查、作业设计等 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地清理、整地等 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 栽植 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 第1次抚育 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 追肥 | 第1次 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 第2次 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 第2次抚育 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 追肥 | 第3次 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 第3次抚育 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 追肥 | 第4次 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 第5次 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 第4次抚育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 追肥 | 第6次 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |

7 作业区生境保护

7.1水土保持措施

必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保持法》和《造林技术规程》等有关规定要求。对坡度较大的局部地块，应尽量保留较多的原生灌木、幼树幼苗和地被物，减少对森林地被植物多样性的破坏，防止水土流失，尽量保护作业小班内有价值的灌木、幼树幼苗和草本。

7.2环境卫生保护措施

（1）合理使用肥料、农药，做到适时适量，尽量避免在地表撒施肥料和喷洒过量农药，严禁使用剧毒和残留期长的农药。提倡使用肥料利用率高的长效缓释肥，以减少肥料流失对环境的污染。

（2）本项目实施过程中，苗木和肥料等物资的包装废弃物、施工人员现场生活垃圾等，应及时进行收集，集中处理，避免散落污染环境。

（3）森林防火等使用的宣传牌应采用木质材料或布料，尽量少使用或不使用混凝土和塑料。

7.3生物多样性保护措施

（1）割灌除草和造林前清林时，应尽量保留小班内不干扰目标树生长发育的辅助树、有价值的灌木。注意保留作业小班相邻的沟谷、山顶原生植被。

（2）选用合理的造林密度，整地挖穴时尽量保护栽植范围外的地表植被不受破坏。

（3）病虫害的综合防治以生物防治为主，减少化学药品的使用，保护害虫天敌，加强森林健康管理。

（4）严禁在项目区内开展捕猎等破坏生物多样性的活动。对参与项目建设的人员开展相关环境保护知识教育，提高保护意识。

7.4林地地力保持措施

（1）为满足各树种快速生长的需要，合理确定施肥量。底肥使用有机无机复混肥，如桐麸、饼肥等，提高土壤的有机质含量，改善土壤肥力状况，提高土壤保水保肥能力。

（2）保护作业小班内枯枝落叶和地被植物，禁止在林地内收集枯枝落叶和草皮灰。

（3）造林地不宜使用除草剂。

（4）备用的燃料、油料以及其他化学制剂应存放在固定场地，机械设备应避免燃料、油料溢出和滴漏，作业机械维修场地和排放的无毒废液应远离水体。

（5）无毒无害固体废物应集中转移，对有害废弃物应进行无害化处理，或集中转移至专门的处理场地。

8 森林防火及安全生产

8.1森林防火

森林火灾对森林资源是一种毁灭性的灾难，因此在项目施工过程中，必须严格遵守《森林防火条例》，严格做好施工人员管理和野外用火管理等措施，确保森林资源安全。

8.1.1加强组织领导

项目施工单位应组织专人负责安全及防火事项，加强野外施工人员安全管理，防范野外施工防火安全事故的发生。一是强化责任落实，层层签订责任状，责任落实到施工组负责人；二是加强宣传教育，加大对野外作业人员宣传教育力度，增强森林防火安全意识；三是落实野外火源管理各项措施，针对不同的火源采取有针对性的防范措施，严格禁止作业人员携带火种进入林区作业；四是严格野外作业火源管理，防火期内，对确需在施工区域内生产生活性用火的，必须经有关部门批准，在三级风以下天气使用，严防失火；五是严格遵守防火禁令，应避免在防火期进行野外施工作业，高火险天气，野外作业点要停止一切生产生活用火，做好预警响应工作。

8.1.2严抓施工质量

严格按照技术规程和作业设计要求进行施工作业。通过清除小班内的杂灌和杂草等，有效改善小班卫生条件。

8.1.3注重宣传引导

对进入施工作业区的技术人员进行森林火灾安全培训，提高防火意识，同时在施工作业区醒目位置（或重点防范地段）和施工人员临时驻地、生活区设立森林防火警示标志，以刷写、张贴、悬挂、横幅等多种形式进行森林防火条例、公告、制度的警示宣传。

8.1.4做好防火隔离

在项目作业区内，利用现有公路或者步道设置防火线，同时配备防灭火器具，并熟练掌握使用，出现火情时第一时间扑灭火源。

8.2安全生产

在施工活动中，应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》，加强安全生产管理工作。

8.2.1加强组织领导

施工单位成立安全生产工作领导小组。由公司负责人任组长，分管领导和相关部门负责人为组成人员，负责安全生产日常工作事务。

8.2.2落实安全责任

层层落实安全生产责任。建设单位与各施工标段签订安全生产责任状，并责任落实到人，要安排1-2名安全生产工作专员，安全员需持证上岗，专门负责安全生产现场监督、巡查和管理。

8.2.3强化宣传教育

加强对管理人员和施工人员的安全生产教育，提高防范意识。在项目施工时进行安全生产监督检查。

8.2.4加强现场监督

加强对施工现场的监督检查，安全生产管理专员要进行隐患排查。在施工作业陡坡及险要地段设立警示标志外，在施工作业期间，还需安排专人值守，以防施工人员在作业中遇险。

9 投资概算与资金筹措

9.1投资概算

9.1.1概算范围

本工程概算范围包括种苗、造林及抚育管护人工、其他营造林物资等工程费用。

9.1.2概算依据

本项目概算依据当地现行苗木市场价、劳动力市场价及营造林物资市场价进行编制。

9.1.3概算指标

（1）主要材料单价

①苗木单价

| 苗木种类 | 规格 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 枳壳 | 嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗，容器规格10×15cm | 15 |

②肥料：有机肥1.5元/㎏，复合肥4.0元/㎏。

③人工单价：根据铜梁区当地现行劳动力市场价格，确定人工费用为120元/工日。

9.1.4概算结果

根据测算，本工程总投资为15.99万元。其中：

种苗费5.28万元，其他营造林物资4.95万元，人工费5.76万元。

表9-1 投资概算表

| 项目 |  |  | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程费用 | 小计 |  | 15.99 |
|  | 种苗费 | 小计 | 5.28 |
|  |  | 枳壳 | 5.28 |
|  | 其他营造林物资 | 小计 | 4.95 |
|  |  | 底肥（有机肥） | 1.2 |
|  |  | 复合肥 | 2.69 |
|  |  | 病虫害防治 | 1.06 |
|  | 人工费 | 小计 | 5.76 |
|  |  | 林地清理 | 1.38 |
|  |  | 整地挖穴 | 1.38 |
|  |  | 栽植 | 0.51 |
|  |  | 抚育管护 | 1.66 |
|  |  | 追肥 | 0.83 |

9.2资金筹措

资金来源为市级林业改革发展资金。

10 保障措施

10.1组织保障

成立试点项目工作专班，切实加强组织领导，细化分解目标任务，明确责任分工。重庆市铜梁区旧县街道办事处作为建设单位要全力以赴抓好工作落实。制定统一的生产作业技术标准、验收办法、资金拨付制度等，并对工程实施情况进行监督管理，检查验收。积极与政府部门、单位沟通协调，建立健全项目落地实施的各项协调联动机制。

10.2质量保障

10.2.1施工单位选择

鉴于项目建设质量要求高、造林季节稍纵即逝，建设单位应根据工程建设要求，结合营造林工程的特殊性，综合考虑施工单位技术水平、管理水平、施工经验和信誉度等多方面因素，选择具有林业工程施工经验的单位或队伍进行施工，充分保障设备、人员、技术等基本条件。

10.2.2做好技术培训

本工程建设内容包括割灌除草、剩余物清理、造林、幼林抚育等，工序多，施工较复杂。加强技术培训和交流，提高技术人员的技能水平和实践能力，能够使他们在造林作业中更好地运用技术手段，提高作业效果，同时，不断引进新技术和方法推动造林作业高质量完成。

10.2.3现场监督管理

由于营造林工程受气候条件、立地条件、苗木质量、栽植技术、抚育管护措施等多种因素影响，因此需要对现场施工进行指导和管理。应定期对施工现场进行检查和巡查，确保各项工作按照设计要求和施工规范进行，重点针对整地挖穴、苗木质量抽检、栽植等环节进行检查指导，同时，通过建立完善的档案管理制度，对施工单位的作业过程进行详细记录和分析，及时发现问题并进行整改。

10.3技术保障

施工时应聘请具有专业资质的单位对项目实施的全过程进行监理，监理单位派遣专业技术人员现场指导施工作业、安全生产，控制施工质量与数量，全程控制工作进度。

同时在苗木采购时要求苗木供应方提供相应栽植、管护技术服务，以提高栽植、管护效率与造林存活率。

10.4安全保障

建立健全安全管理责任制度，明确各级管理人员和作业人员的安全职责，确保安全工作层层落实。同时，制定完善的安全操作规程和安全技术措施，开展安全文明施工培训，提高全员安全文明意识；加强施工现场的安全检查和隐患排查，重点检查施工设备、安全设施、消防器材等方面是否存在安全隐患；施工单位为作业人员购买人身意外保险，保障作业人员的人身安全。