旧县街道“林地上山、耕地下山”改革试点项目施工合同

发包方：重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处（以下简称甲方）

承包方：_______________________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国森林法》等相关法律法规的规定，以及上级有关要求，通过招投标程序明确乙方为旧县街道“林地上山、耕地下山”改革试点项目施工单位。为明确双方在项目实施过程中的权利、义务和责任，确保项目按期保质完成，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：旧县街道“林地上山、耕地下山”改革试点项目。

2.工程地点：铜梁区旧县街道大观（关）村、长河村，具体小班范围详见附件。

3.工程内容及规模：完成“林地上山”部分共计50.0亩的经济林（枳壳）造林任务。具体工作包括但不限于：

（1）造林地清理（全面清林）；

（2）穴状整地（规格60cm×60cm×50cm）；

（3）苗木（枳壳，规格：嫁接口上2-3cm处地径≥1.2cm，高度≥60cm，2年生嫁接苗容器苗）采购、运输、验收及栽植；

（4）施足底肥（有机肥，每株2.5kg）；

（5）为期两年的抚育管护（共4次，每年3-4月、10-12月各一次）；

（6）为期两年的追肥（共6次，每年春、夏、秋各一次）；

（7）病虫害防治、补植、整形修剪等本合同附件中载明的全部内容。

4.工程质量标准：

（1）符合《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）、《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）等国家及行业现行质量验收标准。

（2）符合本合同及其附件中规定的全部技术标准和要求。

（3）成活率与保存率标准：栽植后一个生长季后（约2026年底），苗木成活率应 ≥90% ；造林两年后（2027年底）进行最终验收时，苗木保存率应 ≥85%。

5.合同工期：

（1）开工日期：甲方发出施工令之日起。

（2）栽植完工日期：本合同下所有造林栽植工作必须于2025年11月28日前全面完成。

（3）抚育管护期：自栽植工作完成并第一次验收合格之日起，至2027年12月31日止。乙方需在此期间完成全部抚育管护及追肥任务。

二、合同价款、履约保证金与付款方式

1.合同总价款：人民币（大写）：________元整（小写：¥________元）。此价为固定总价包干，已包含完成本工程所需的人工费、材料费（苗木、肥料、农药等）、机械设备费、运输费、保管费、措施费、管理费、利润、税金、风险费、抚育管护费等全部费用。除甲方书面同意的设计变更外，一律不予调整。

2.乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用履约保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

（2）履约担保的金额：            （合同金额的10%）；

（3）履约担保的提交时间：在合同签订前，乙方按担保金额向甲方提交履约担保。

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。

（5）履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后及时退还（不计息）。

3.付款方式：

（1）第一次付款（栽植完工款）：乙方完成全部苗木栽植工作，并经甲方和上级部门验收合格、上级专项资金到位后，甲方向乙方支付合同总价款的60%。

（2）第二次付款（最终结算款）：两年抚育管护期满，工程通过甲方及上级部门组织的第二次验收合格、上级专项资金到位后，甲方向乙方支付合同总价款的40%。

乙方每次申请付款前，须向甲方提供正式税务发票及验收相关的资料（主要是各阶段按本合同及其附件要求施工的考勤、含时间和经纬度的照片等资料）。

三、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1.协调处理施工过程中的外部关系，为乙方提供必要的施工便利条件。

2.对乙方的施工质量、进度、安全生产及环境保护工作进行全过程监督检查。

3.按合同约定及时组织工程各阶段的验收工作。

4.按合同约定及时支付工程款项。

（二）乙方权利义务：

1.严格按本合同及其附件约定进行施工和组织抚育管护，对工程质量和进度负全部责任。

2.自行负责采购符合合同要求的所有苗木，确保苗木为容器苗，具备植物检疫证、林草种子生产许可经营证、苗木标签、林木良种证书、良种标签和品质鉴定报告（或品质检测报告）并承担苗木质量不合格的一切责任。乙方栽植苗木前，必须通知甲方到现场，经甲方抽检苗木合格后才可以栽植。

3.施工中注重安全文明施工，采取一切有效预防措施，确保施工安全。施工期间，因乙方原因造成安全生产事故，工作人员伤亡、财产损失的一切经济责任和法律责任均由乙方承担。

4.接受甲方和林业主管部门的监督、指导与检查。

5.负责提供验收所需的相关资料。

6.及时支付农民工的工资，不得以本项目工程款未到位等原因而出现拖欠农民工工资的情况。

四、验收

1.工程各主要节点（如整地、栽植等）及年度抚育管护完成后，乙方均应及时通知甲方进行阶段性验收。

2.最终验收在两年抚育管护期满后，由甲方依据本合同约定组织进行。验收合格是支付结算款的前提。

3.验收时若成活率或保存率未达到约定标准，乙方须在甲方规定期限内无偿补植至达标，所需费用由乙方承担，且甲方有权相应顺延付款时间并追究乙方违约责任。

五、质保期

本工程质保期与抚育管护期一致，至2027年12月31日止。质保期内，乙方负责对死亡、长势不良或不符合要求的苗木进行补植、更换，并承担因此产生的所有费用。

六、违约责任

1.若乙方未能于2025年11月28日前完成所有栽植工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金。逾期超过15日，甲方有权单方解除合同。

2.若工程质量不符合本合同约定，乙方必须无条件返工、整改至合格，费用自理，并承担给甲方造成的全部损失。

3.若因乙方原因导致合同无法履行或乙方明确表示无法继续履行，甲方有权单方解除合同，乙方应返还已收取的全部款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

七、争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向重庆市铜梁区人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：《铜梁区第一批“耕地下山、林地上山”试点项目作业设计说明书》（含全部附表、附图）

| 甲方（盖章）： 重庆市铜梁区 人民政府旧县街道办事处 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）：_______ | 法定代表人（签字）：___ ___ |
| 委托代理人（签字）：_______ | 委托代理人（签字）：___ ___ |
| 地址： ________ | 地址： ________ |
| 电话： ________ | 电话： ________ |

合同签订日期： ____年__月__日