旧县办〔2024〕126号

重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

关于印发《旧县街道安全生产资格证书

涉假专项治理工作方案》的通知

各相关板块、各相关岗位，各相关企业：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全链条查处打击安全生产资格证书制假、售假、买假、用假、虚假营销等违法犯罪行为，结合我街道实际，制定《旧县街道安全生产资格证书涉假专项治理工作方案》，现予以印发，请认真抓好落实。

（此页无正文）

重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

2024年8月8日

（此件公开发布）

旧县街道安全生产资格证书涉假

专项治理工作方案

为全面加强安全生产资格证书涉假问题系统综合治理，依法查处打击相关证书涉假违法犯罪活动，进一步规范安全生产培训考试行为，按照市应急管理局、市委网信办等9部门《关于开展安全生产资格证书涉假专项治理的通知》（渝应急发〔2024〕77号）要求，结合我街道实际，制定本工作方案。

- 一、重点任务

- （一）全面自查自改。

- 组织用工企业自查自改。应急管理岗、规划建设岗、经济发展岗、市场监管所督促指导本行业领域企业全面排查特种作业人员、建筑施工特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员等持证情况。通过应急管理部“国家安全生产考试”微信公众号和“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”（网址https：//cx.mem.gov.cn）核验特种作业人员操作证书真伪；通过住房城乡建设部“全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户”（网址https：//zlaq.mohurd.gov.cn）核验建筑施工特种作业人员证书真伪；通过市场监管总局“全国特种设备公示信息查询平台”（网址https：//cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）核验特种设备安全管理和作业人员证书真伪。对自查出的假证问题，要督促企业立即整改，并将假证问题线索及时向行业监管部门报告。

- （二）严格监管和执法处罚。

- 1．全面筛查排查。建立“逢查必检证书”制度，共享部门证书数据，运用大数据分析手段对假冒证书进行比对筛查，及时发现假证问题线索。

- 2．严格执法检查。应急管理岗、规划建设岗、经济发展岗、市场监管所综合运用联合执法、专项执法、明查暗访等方式，对本行业领域企业特种作业人员、建筑施工特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员持证上岗情况进行执法检查。

- 3．加大处罚力度。应急管理岗、规划建设岗、经济发展岗、市场监管所严厉打击无证、持假证上岗等违法违规行为，依法对用工企业进行处罚。

- （三）严格立案查处。

- 强化线索移交。应急管理岗、规划建设岗、经济发展岗、市场监管所要按照相关规定，针对涉嫌犯罪的制假售假、虚假营销和持假证上岗等现象，深挖背后的问题线索，及时移交公安机关，并协助配合司法机关严厉打击违法犯罪行为。

- （四）强化典型案例曝光。

- 以案释法，曝光典型。应急管理岗梳理筛选出一批典型案例，针对无证上岗、假冒政府网站和证件、平台虚假宣传、培训“走形式”、考试弄虚作假等问题，采取“一类一通报”等方式在主流媒体上集中曝光，增强通报曝光的针对性、警示性和威慑力，深化警示震慑效应。

- （五）畅通投诉举报途径。

- 鼓励社会公众通过投诉举报窗口和安全生产举报热线12350等渠道提供安全生产资格证书涉假违法犯罪行为线索，充分发挥社会公众监督作用。要深入开展安全生产培训考试政策、假证危害、证书查询方式等宣传，将其纳入2024年安全宣传“五进”的内容，营造全社会关注安全生产培训工作的良好氛围，引导广大群众自觉抵制假证。

- 二、工作步骤

- （一）安排部署阶段（2024年8月10日前）。应急管理岗牵头会同相关板块、岗位，结合街道实际，制定工作方案，全面安排部署，广泛宣传发动。

- （二）组织实施阶段（2024年8月11日至12月20日）。

1．2024年8月底前，自查自改阶段。各用工企业要依法严格落实主体责任集中自查自改。

- 2．2024年9月至12月，执法检查阶段。各相关板块、各相关岗位对本行业领域企业组织开展专项执法检查，严厉打击各类违法违规行为。

3．特殊问题处理。违法行为跨区县、跨省的，报铜梁区安全生产资格证书涉假专项治理联合工作专班处理。

- （三）总结完善阶段（2024年12月21日至2024年12月31日）。认真梳理总结专项治理工作情况，剖析典型案例，提炼工作经验，研究长效机制，形成书面总结。

- 四、工作要求

- （一）压实工作责任。各相关板块、各相关岗位要切实提高思想认识，层层压实责任，以强烈的政治担当，切实把安全生产资格证书涉假专项治理行动抓紧抓好、抓出成效。

- （二）加强沟通协调。健全完善线索移送、信息共享、会商研判等工作机制。要以此次专项行动为契机，建立协作配合打假长效工作机制，坚决遏制假证危害。

- （三）严格监督考核。此项工作落实情况纳入安全生产巡查考核的重要内容，加强监督检查，形成工作合力。

- （四）强化信息报送。应急管理岗从2024年8月起，每月22日前通过渝快政将工作进展情况（见附件）报送至铜梁区安全生产资格证书涉假专项治理联合工作专班办公室；2025年1月5日前报送工作总结。

附件：2024年  月份工作情况统计表

附件

2024年  月份工作情况统计表

填报单位（公章）：                  填报人：             联系方式：              填报时间：

| 序号 | 单位 | 对企业执法检查情况 |  |  |  |  |  |  |  | 网络空间治理情况 |  |  | 立案查处情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开展执法检查的企业数量（家） | 查出无证、假证人员数量（人） | 查出企业问题总数（项） | 限期整改的企业数量（家） | 停业整顿的企业数量（家） | 罚款金额（万元） | 完成整改的问题数量（项） | 涉嫌犯罪的问题线索移交数量（项） | 查出假冒政府网站平台数量（个） | 清理涉安全生产资格证书违法违规信息数量（项） | 涉嫌犯罪的问题线索移交数量（项） | 公安机关查处的涉假证案件数量（件） | 检察机关提前介入的涉假证案件数量（件） | 检察机关提起公诉的涉假证案件数量（件、人） | 人民法院审判假证案件数量（项） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：每月22日前报送工作进展情况。