庆隆府发〔2025〕32号

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府

关于印发《庆隆镇冬春火灾防控“百日攻坚”行动工作方案》的通知

各村（社区），镇属相关办（中心），企事业单位：

现将《庆隆镇冬春火灾防控“百日攻坚”行动工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府

2025年12月1日

（此件公开发布）

庆隆镇冬春火灾防控“百日攻坚”行动

工作方案

为做好今冬明春火灾防控工作，确保全镇消防安全形势持续稳定，根据铜梁区人民政府办公室关于印发《全区冬春火灾防控“百日攻坚”行动工作方案》的通知，镇人民政府决定于 2025年11月20日至2026年3月31日集中开展冬春火灾防控“百日攻坚”行动，制定方案如下。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于消防安全的重要指示批示精神，按照市委市政府部署要求和区委区政府工作安排，坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，以“除险固安”为工作导向，坚定“防大火、遏亡人、控总量”总体目标，聚焦易引发火灾和易造成亡人的重点区域、重点时段、重点活动，扎实做好岁末年初火灾防控工作，坚决防范和遏制群死群伤火灾事故发生，全力确保我镇消防安全形势持续稳定。

- 二、重点任务

- （一）推动实现年度工作目标

1.各村（社区）和相关办（中心）要开展一次冬春消防安全形势分析研判，对本辖区冬春火灾防控“百日攻坚”行动进行研究部署，通过微信群等新媒体平台发布《冬春季节火灾防控通告》，在居民小区、人员聚集区广泛张贴，发动社会各界力量群防群治。

2.党政领导干部带队深入本辖区本行业消防安全不放心区域、火灾防控不托底对象开展督导检查，推动解决一批火灾隐患和“老大难”问题。

- （二）强化电气火灾严防严控

3.联合消防、电网企业深入开展“消电筑安协同守护行动”，11月底前对本辖区冬季用电安全形势进行一次分析研判，制定加强用电安全防范的针对性措施。

4.发动基层网格力量、电网企业员工，重点针对居民小区电缆井等开展电气隐患排查，联合开展用电数据分析，对用电负荷异常增大的社会单位、老旧小区等重点区域，精准开展上门入户用电安全宣传提示，指导用户消除安全隐患。

5.发动基层力量，重点深入居民小区、“九小场所”、冬笋梨乡新村、同康农民新村等重点区域，开展用电安全宣传提示，提醒群众购买、使用合格电器产品。

- （三）做好用火行为安全管控

6.针对冬季烤火取暖增多带来的室内火灾风险，要结合一氧化碳中毒安全防范，组织发动综治队员、网格员等力量，针对独居老人、留守儿童、残障家庭等亡人火灾高风险群体，逐家逐户上门开展宣传提示，普及安全用火和烤火取暖知识，引导群众摒弃明火取暖行为。

7.针对冬春季节烧荒积肥、焚香祭祀、燃放烟花爆竹带来的室外火灾风险，组织发动村（社区）干部组成文明劝导队，走街串巷、深入田间地头进行巡逻劝导，及时制止违规用火行为，确保及时发现、及时消除。各村要安排人员于农历腊月三十、正月初一等重点时段，开展林区集中安葬点等重要区域值守。

8.针对群众冬季熏制腊肉的传统习俗，结合辖区实际合理设置集中熏制场所，与周边建筑、化粪池、电动自行车停放充电场所、燃气和电力设施等保持安全距离，引导群众不在住宅小区、人员密集场所、“三合一”场所、地下建筑等区域搭棚熏烤，并配备必要的消防器材，落实现场守护。

9.针对烟花爆竹储存、销售、燃放，加强监管，科学合理布设零售点、核查经营许可证，依法查处非法储存、销售、燃放行为，烟花爆竹零售点要与周边建筑、有火灾危险性的场所（部位）等保持安全距离，按要求配置消防器材，销售人员上岗前应当经过安全知识培训。

- （四）推进重点领域消防整治

10.确保按期完成电动自行车安全隐患全链条整治、人员密集场所动火作业和建筑保温材料专项整治工作任务，深入推进“生命通道”、厂房库房、电动两轮车停放充电场所等专项整治行动，持续加大排查整治力度，严防隐患问题反弹回潮。

11.加大行业监管力度，紧盯养老机构、医院、学校和农贸市场等火灾高风险对象，组织开展排查检查，重点整治违规使用易燃可燃材料装饰装修、占堵疏散通道、损坏停用消防设施、违规设置防盗网等问题。

- （五）加强薄弱对象风险防范

12.针对“九小场所”，组织村社、网格员等力量开展巡查巡防，重点整治违规占堵消防车通道、疏散通道，人员密集场所门窗违规设置广告牌、防盗网，电气线路乱拉乱接，消防设施未保持完好有效，违规动火动焊，提示警示冬季火灾风险，指导加强消防安全管理。

13.针对居民住宅小区，督促物业服务企业开展每日防火巡查检查，重点排查整治私家车占用消防车通道、电动自行车“飞线充电”和进楼入户停放充电、楼梯间和疏散通道堆放杂物、违规用火和燃放烟花爆竹等隐患，指导物业服务企业在年底前，对消防设施开展一次全面的维护保养和检测，严防火灾事故发生。

14.针对小餐饮场所，加强安全监管，发动基层力量常态开展巡查巡防，围绕疏散逃生、装饰装修、厨房安全、消防设施、培训演练等方面，自查自改安全隐患，加强自律管理。

15.针对孤寡老人、留守儿童等易受火灾侵害的特殊群体，完善帮扶机制，通过结对帮扶、敲门提示等形式，一对一开展帮扶服务，推广安装独立式感烟探测器、可燃气体探测器等预警设施，防止“小火亡人”。

- （六）深化靶向消防宣传提示

16.围绕“全民消防，生命至上—安全用火用电”主题，精心组织消防宣传月活动。持续发动电信、电力、燃气等消防志愿者、基层网格力量，常态开展“敲门行动”，深入家庭、学校、企业，开展分众化的消防知识宣传和实操技能培训。

17.立足亡人火灾和冬季特点，持续开展“安全用火用电、平安温暖过冬”消防宣传活动，通过播放烤火不慎亡人火灾警示视频、印制发放冬春季节消防宣传手册、张贴宣传海报等方式，广泛宣传安全用火用电常识，引导群众采取安全取暖方式。要开展典型火灾案例警示教育，剖析起火原因、解读事故教训，加大突出违法行为曝光力度，警示企业、教育公众。

- （七）抓实灭火救援处置准备

18.将辖区消防志愿者队伍和微型消防站纳入统一调度指挥体系，开展拉动测试，提升应急响应能力，规范初起火灾扑救、到场接应、协同配合等环节训练演练，切实提高初起火灾快速救人灭火能力。

19.辖区微型消防站等消防力量要加强重点区域、敏感场所熟悉演练，修订灭火应急预案，做好装备器材检查维护和物资储备，确保一旦发生险情科学高效处置。

20.强化联勤联动联战，组织开展综合演练。指挥中心要加强对灭火救援事件处置情况的监测调度，一旦接到火灾报警，按照预案调动基层应急力量快速到场协同处置，并跟进掌握反馈情况。元旦、春节、元宵等节日期间，在重点地区、重要场所落实现场值班值守力量，提高快速灭火救人能力。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各村（社区）、各有关办（中心）要切实树牢安全发展理念，强化风险意识，坚持底线思维，切实抓好冬春火灾防控“百日攻坚”行动组织实施。

（二）强化综合施策。各村（社区）要落实属地责任，健全完善会商研判等机制，要广泛告知社会单位消防安全风险，进一步提高抗御火灾风险能力。

（三）严格跟踪问效。对工作不力、进展缓慢的，及时通报批评，对责任不落实、履职不到位发生较大及以上火灾，造成严重后果的，严肃追责问责。

附件：1.庆隆镇冬春火灾防控“百日攻坚”行动工作小组构架

2.庆隆镇冬春火灾防控“百日攻坚”行动重点领域包保

责任分工安排表

附件1

铜梁区庆隆镇冬春火灾防控“百日攻坚”行动

工作小组架构

组  长：陶启伦     党委副书记、镇长

副组长：陈德星     人大主席

张  怡     党委副书记

任开忠     政法委员、副镇长

唐  艳     组织委员、人大兼职副主席

王格容     副镇长

何小川     人武部长、副镇长

朱纯群     宣传委员、统战委员

成  员：令狐清扬   指挥室负责人

张  进     平安法治办公室（应急管理）负责人

卢  伟     村镇建设服务中心负责人

邓  涛     产业发展服务中心（农业服务）负责人

游蕊萍     新时代文明实践服务中心负责人

夏光梅     便民服务中心（社会事务）负责人

田  迎     经济发展办公室负责人

秦春华     冬笋村党支部书记

王小挺     同康村党支部书记

左光云     庆新村党支部书记

叶  林     金源村党支部书记

甘德伟     镜滩社区党支部书记

邓忠喜     石鱼派出所所长

梁  峰     庆隆小学校长

孙  胤     庆隆卫生院院长

工作小组下设办公室在平安法治办公室（应急管理），办公室主任由张进同志兼任，平安法治办公室（应急管理）工作人员为办公室成员，负责统筹推进火灾防控“百日攻坚”工作。各村（社区）联系领导、各行业分管领导负责督促各辖区、各行业领域火灾防控工作。

附件2

庆隆镇冬春火灾防控“百日攻坚”行动重点领域包保责任分工安排表

| 序号 | 重点领域、人员密集区（点位） | 包保领导 | 责任人员 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设施工领域 | 陈德星 | 卢 伟 | 各村（社区） |
| 2 | 森林防火、松材线虫病防治、防火阻隔带 | 张 怡 | 邓涛、何立智 | 相关村 |
| 3 | 学校、文旅场所 | 任开忠 | 游蕊萍 | 庆隆小学 |
| 4 | 政府机关、各村（社区）党群服务中心 | 唐 艳 | 令狐清扬 |  |
| 5 | 养老、医疗机构 | 王格容 | 夏光梅 | 庆隆卫生院 |
| 6 | 工贸企业、餐饮业、危险化学品领域 | 何小川 | 张进、田迎 | 各村（社区） |
| 7 | 开放宗教场所 | 朱纯群 | 王文豪 | 金源村、同康村 |
| 8 | 各村（社区）辖区 锦庆佳园、冬笋梨乡新村、同康农民新村 | 联系村（社区）领导 | 各村（社区）支部书记、驻村干部 |  |

庆隆镇基层治理综合指挥室                                                 2025年12月1日印发