附件

石鱼镇安全生产治本攻坚三年行动重点任务分工

| 行动 名称 | 重点任务 |  | 完成时间 | 镇级责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、开展重大安全风险源头管控行动 | 1.强化重大安全风险源头管控。 | 落实各类发展规划的安全风险评估会商机制，学习培训重点区域安全生产禁止和限制类产业目录，严格安全准入。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 落实危险化学品禁限控目录和危险化学品布局规划、烟花爆竹安全专项规划。 |  | 平安法治办公室 |  |
|  |  | 落实高危项目源头立项咨询评估机制，严禁被淘汰的落后产能落地，对有重大安全风险的实行“一票否决”，切实把好项目“准入关”。 | 2025年 | 经济发展办公室 |  |
|  |  | 开展违规审批落地项目专项整治和追责问责，对发生安全事故的依法依规从重处罚。 | 2026年 | 平安法治办公室 |  |
| 二、开展重大事故隐患动态清零行动 | 2.健全完善生产经营单位重大事故隐患自查自改常态化机制。 | 生产经营单位要在开展重大事故隐患判断标准培训的同时，全面开展重大事故隐患自查自改，并建立台账。 | 2024年6月底前 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 严格落实班组日排查、部门周排查、厂长月排查的“日周月”隐患排查制度，生产经营单位主要负责人每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（高危行业领域每月至少1次）。 | 长期坚持 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  | 3.建立重大事故隐患督办销号等制度。 | 建立分区域、分行业重大事故隐患统计分析机制。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 健全重大事故隐患数据库，实现企业自查上报、督导检查发现、群众举报核查等各渠道排查的重大事故隐患全量汇总，推动重大事故隐患信息共享集中。 |  | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 有效遏制重大事故隐患增量，形成重大事故隐患动态清零的常态化机制。 | 2025年并长期坚持 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 组织对重点区域、重点行业领域开展1次重大事故隐患排查整治情况专项督查。 | 每年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 将排查出的重大事故隐患纳入“安全生产和自然灾害问题清单”管理，实行晾晒考核，对整改缓慢的及时采取函告、通报、约谈等措施，督促按期销号。 | 长期坚持 | 平安法治办公室 |  |
| 三、开展生产经营单位安全管理体系建设行动 | 4.务实推进安全生产标准化建设。 | 重点行业领域部门要落实本行业领域的安全生产标准化建设达标评估体系建设，将员工知识掌握情况、操作能力及岗位行为操作规范等纳入评价的重要内容，杜绝“资料达标”。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 工贸八大行业规模以上重点企业基本完成安全生产标准化达标建设。 | 2025年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 巩固深化企业安全生产标准化建设。 | 2026年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  | 5.推进全员安全生产责任制全面落实。 | 健全并落实企业全员安全生产责任制。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 持续巩固深化全员安全生产责任制。 | 2025年 2026年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
| 四、开展企业全员安全能力提升行动 | 6.开展生产经营单位主要负责人及其他负责人安全生产履职能力提升培训。 | 对重点行业领域开展1次履职能力提升全覆盖培训。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 对重点行业领域开展1次履职能力强化全覆盖培训。 | 2025年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 对重点行业领域开展1次履职能力巩固全覆盖培训。 | 2026年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  | 7.开展生产经营单位从业人员安全技能培训。 | 按照培训有关规定，围绕生产经营单位从业人员岗位安全风险、安全职责、应急处置技能，结合重大事故隐患判定标准等内容全面开展安全技能培训。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 开展企业特种作业人员持证上岗专项整治，推进特种作业人员全面持证上岗。 |  | 镇市场监管所、平安法治办公室 |  |
|  |  | 启动运用国家层面统一的“互联网+特种作业人员综合管理服务”系统。 | 2025年 | 镇市场监管所、平安法治办公室 |  |
|  |  | 高危行业在岗和新入职人员培训考核合格率达到100%。 | 2026年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 生产经营单位每年至少组织开展1次疏散逃生演练（高危行业领域每半年至少1次），并形成常态化机制。 | 长期坚持 | 镇安委会有关成员单位 |  |
| 五、开展安全监管效能提升行动 | 8.严格执行法规标准。 | 加强宣传并落实新修订的《重庆市安全生产条例（修订）》《重庆市突发事件应对条例（修订）》《重庆市生产安全事故调查处理办法（制定）》《重庆市危险化学品安全管理办法（制定）》等应急管理法规制度 | 2024—2026年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 加强宣传和应用《重庆市非煤矿山安全监测预警数字化建设标准》《重庆市生产安全事故报告和调查评估标准》等标准。 | 2026年 | 平安法治办公室 |  |
|  | 9.开展党政领导干部统筹发展和安全能力提升培训。 | 组织开展行业主管部门统筹发展和安全能力提升培训。 | 每年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 全面开展培训工作。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 持续开展培训工作。 | 2025年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  |  | 实现干部培训全覆盖。 | 2026年 | 镇安委会有关成员单位 |  |
|  | 10.开展安全监管执法人员能力提升培训。 | 实现安全生产工作负责人监管执法能力提升培训全覆盖。 | 2024年 | 综合行政执法大队 |  |
|  |  | 实现安全监管执法人员培训全覆盖。 | 2025年 | 综合行政执法大队 |  |
|  |  | 持续开展安全监管执法能力提升培训，监管执法能力明显增强。 | 2026年 | 综合行政执法大队 |  |
|  | 11.完善安全生产行政执法体系。 | 严格落实各行业领域安全生产监管监察执法统计、执法考核和典型案例报送制度。 | 2024年 | 综合行政执法大队 |  |
|  |  | 积极参与市、区级执法练兵和比武竞赛。 |  | 综合行政执法大队 |  |
|  |  | 全面完善执法责任、管理制度、监督考评、保障体系，加强安全生产行政执法人员执法装备配备，镇综合行政执法装备达标率达到100%。 | 2025年 | 综合行政执法大队 |  |
|  |  | 全面建成安全生产行政执法体系。 | 2026年 | 综合行政执法大队 |  |
|  | 12.加大监管执法力度。 | 聚焦重大事故隐患排查整治，集中挂牌、公布、曝光、处理一批重大事故隐患。 | 长期坚持 | 综合行政执法大队 |  |
|  |  | 对“零处罚”“只检查不处罚”等执法“宽松软虚”镇街、部门进行约谈通报。 |  | 综合行政执法大队 |  |
|  |  | 坚持“有案必查、一案双查、三责同追、四不放过”，严肃事故调查，对典型事故实施挂牌督办。 |  | 综合行政执法大队 |  |
|  | 13.完善举报奖励制度。 | 建立健全各行业领域安全生产举报制度机制，落实奖励资金、完善保密制度，充分发动社会公众和从业人员举报或报告生产经营单位存在的重大事故隐患。 | 长期坚持 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 推动生产经营单位建立健全事故隐患报告奖励等安全自治机制，完善物质和精神双重奖励措施，对报告重大事故隐患等突出问题的予以重奖。 |  | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  | 14.切实提升基层应急管理能力。 | 镇、村（社区）应急救援队伍建成率达到100%，全面推进队伍标准化建设。 | 2025年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 镇应急救援队伍、村（社区）应急救援站标准化建设率达到100%。 | 2026年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 重点行业领域专业救援队伍建成率达到90%。 |  | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  | 15.推进保险业与安全生产良性互动。 | 推动保险机构积极参与高危行业领域企业安全培训、安全咨询、重大事故隐患排查整治等工作。 | 长期坚持 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
| 六、开展数字整体智治能力提升行动 | 16.推进数字应急综合应用建设。 | 积极承接全市“数字应急”数据仓、应急指挥智救、危险化学品全链条监管、“九小场所”智管、工贸企业安全监管等场景的应用。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 按全市统一安排，承接构建“数字应急”监测分析、监管执法、应急救援、履职评价等综合应用体系，推动风险管控、监测预警、应急处置等全流程网络化、数字化、智能化管理。 | 2025年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  | 17.加大老旧工艺设备设施淘汰改造力度。 | 依法加快推进“小散乱”企业有序关闭、老旧化工生产装置改造提升、“大吨小标”货车违规生产销售治理。 | 2024年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  |  | 聚焦突出重大安全风险隐患，大力推进“机械化换人、自动化减人”，提升矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆等行业领域自动化、智能化水平。 | 2026年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  | 18.加强安全生产风险监测预警管控能力建设。 | 启动使用危险化学品、矿山等高危企业安全生产电力监测分析系统。 | 2024年 | 平安法治办公室 |  |
|  |  | 实现危险化学品重大危险源、铝加工（深井铸造）、重点粉尘涉爆等企业安全风险监测预警全覆盖。 | 2025年 | 平安法治办公室 |  |
|  |  | 将风险监测预警系统逐步推广到其他领域，企业安全生产风险智能化管控能力显著增强。 | 2026年 | 镇安委会有关成员单位，各村（社区） |  |
|  | 19.加大安全工程治理力度。 | 基本完成危旧房摸底调查库中城市D级危房居住人员搬离。 | 2025年 | 村镇建设服务中心 |  |
|  |  | 基本实现存在安全隐患自建房整治全覆盖。 | 2025年 | 村镇建设服务中心 |  |
|  |  | 基本实现城镇建成区消防供水全覆盖。 |  | 村镇建设服务中心 |  |
|  |  | 严格执行市政消火栓与城市新（改）建道路同步设计、同步建设、同步投用，实现城镇市消火栓建有率100%。 | 长期坚持 | 村镇建设服务中心 |  |
| 七、开展安全工程治理行动 | 20.深化燃气安全专项整治。 | 以燃气管道“带病运行”专项治理为重点，围绕“问题气”“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题管网”“问题环境”，对燃气经营企业等进行全覆盖排查整治。 | 长期坚持 | 经济发展办公室、平安法治办公室 |  |
|  |  | 全面起底整治交叉、穿越、占压、间距不足、老旧破损管线“带病运行”等风险隐患。切实做好城镇老旧燃气管道管网更新改造、餐饮等单位用户和地下空间燃气安全排查整治、燃气安全数字化等工作。 | 长期坚持 |  |  |
|  |  | 推动燃气安全监管智能化建设。 | 2026年 |  |  |
|  |  | 建立严进、严管、重罚的燃气市场管理机制，推动燃气安全向事前预防转型。 | 2026年 |  |  |
| 八、开展全民安全素质提升行动 | 21.强力推进安全宣传教育。 | 持续开展工贸安全“百家讲坛”，启动“千师万讲”安全知识大宣讲活动。 | 2024年 | 平安法治办公室 |  |
|  |  | 力争2025年、2026年共开展安全知识宣讲近百场。 | 2026年 | 平安法治办公室 |  |