## Sheet1
附件2
石鱼镇城市燃气管道“带病运行”专项治理任务分工清单
重点任务 | 任务事项 | 工作措施 | 责任单位 | 完成时限
一、燃气管道“带病运行”全覆盖排查整治 | （一）城市燃气管道全覆盖排查 | 1.建立完善燃气管道全覆盖排查对象清单，逐一排查燃气管道运行环境安全和燃气管道本体安全。 | 区燃气经营企业 | 2024年7月底前
| （二）防范第三方破坏全覆盖排查 | 2.全覆盖巡查并建立完善燃气管道安全保护范围及安全控制范围内第三方建设作业项目清单，全面排查从事禁止开展的作业活动，未核实燃气管道现状、未制定燃气管道保护方案、未落实保护措施，未落实旁站监督、巡查等措施，违反相关法律法规和规范标准可能导致燃气管道破坏的其他隐隐患。 | 区燃气经营企业 | 常态化开展
|  | 3.配合行业主管部门划定管道保护范围，规范建设活动，落实建设单位、施工单位责任，强化燃气管道保护，完善管道信息管理。在项目规划许可审批时，将燃气管道作为选址选线重要影响因素，严格审查建设单位是否全面准确掌握项目周边燃气管道规模、走向、保护范围等情况;在规划条件和选址意见中，告知建设单位严格落实城镇燃气相关设施、管道保护责任:在建设工程规划许可中，将“建设单位应查清地下管线状况、制定保护方案、落实保护措施”要求纳入建设工程规划许可证附页进行告知，确保项目实施不影响周边燃气管道安全运行。 | 镇村镇建设服务中心配合区规划自然资源局 | 常态化开展
|  | 4.协助做好规划许可审查、施工许可审查，督促建设项目责任单位编制燃气管道保护方案。 | 镇村镇建设服务中心配合区住房城乡建委、区城市管理局 | 常态化开展
| （三）地下相邻空间全覆盖排查 | 5.协助提供地下测绘数据。 | 镇村镇建设服务中心配合区规划自然资源局 | 2024年7月底前
|  | 6.督促相关地下空间产权单位会同区燃气经营企业摸清燃气管道相邻给排水、电、讯、人防等地下空间现状，建立排查对象清单。全面排查与燃气管道安全间距不足，未落实安全措施穿越、交叉燃气管道，未规范安装使用可燃气体泄漏报警装置，电力等地下相邻空间杂散电流影响，地下空间权属单位未建立可燃气体巡查检测管理制度，以及法律法规和《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》等标准规范规定的其他隐患。 | 镇经济发展办公室、镇村镇建设服务中心配合区经济信息委、区住房城乡建委、区城市管理局、区交通运输委 | 2024年7月底前
| （四）排查隐患限期整改 | 7.建立全量隐患清单台账，并实行分级分类管理，并逐一明确整改责任人、整改方案、整改时限、整改措施。严格隐患整治闭环管理，排查人、整改责任人对整改完成情况联合验收并签字确认，存档备查。对照重大隐患判定标准排查发现的重大隐患，由区政府分管其所属领域的分管领导挂牌督办，加强调度协调，严格落实“五定”机制，强化安全防控措施，确保限期完成整治。 | 镇各相关办所、区燃气经营企业 | 2024年9月底前
|  | 8.完成建档隐患整治。 | 镇各相关办所、区燃气经营企业 | 2024年11月底前
| （五）开展隐患整治复核检查 | 9.委托第三方专业机构，对排查全覆盖排查及隐患整治情况开展复核检查。其中，对燃气管道全覆盖排查情况的复核检查里程应不少于燃气管道总里程的20%，对隐患整治完成情况的复核检查数不少于排查隐患总数的20%。 | 镇综合行政执法大队配合区经济信息委、区应急管理局 | 2024年11月底前
| （六）开展智能监测装置加装 | 10.组织水、电、气、讯、人防等地下空间权属单位，制定智能感知监测设备建设计划，分期分批实施，不断完善地下空间燃气安全风险监测网络。 | 镇经济发展办公室、镇村镇建设服务中心、镇市场监管所配合区经济信息委、区市场监管局、区住房城乡建委、区城市管理局、区大数据局 | 2024年9月底前
二、用户燃气使用全覆盖排查整治 | （七）单位用户燃气具隐患整治 | 11.排查整治单位用户表后工程改造未向区燃气经营企业报备或未组织验收。 | 相关办所配合各行业部门、区市场监管局 | 2024年7月底前，完成燃气单位用户安全隐患排查；11月底前，完成隐患整治。
|  | 12.排查整治燃气具超期使用或安装使用不规范，单位用户燃气灶具无熄火保护装置。 | 相关办所配合各行业部门、区市场监管局
|  | 13.排查整治燃气具、调压器、软管、气瓶等产品未经强制性产品3C认证，或不符合强制性国家标准。 | 相关办所配合各行业部门、区市场监管局
|  | 14.排查整治未使用燃气专用软管；软管老化、龟裂或超期使用；软管长度超过2米或使用“接头”、“三通”；软管穿越墙体、门窗、顶棚、地面等。 | 镇综合行政执法大队牵头，各相关办所配合区消防救援支队、各行业部门
|  | 15.排查整治使用禁止使用的50千克“气液双相”气瓶、可调节出口压力的调压器，对燃烧器具进行中压供气。 | 相关办所牵头、镇市场监管所配合
| （八）单位用户消防设施隐患整治 | 16.排查整治用气场所消防设施器材的配置设置不符合国家标准、行业标准或者未保持完好有效。可燃气体泄漏报警装置未安装或安装使用不规范、或不符合强制性国家标准。用气场所人员违规用气、用火、用电，用气场所未落实消防安全责任制，未按规定组织从业人员消防安全教育培训，未制定实施灭火和应急疏散预案。用气场所未规范设置疏散通道、安全出口，疏散通道或安全出口未保持畅通、在门窗上设置了影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物。 | 镇综合行政执法大队牵头牵头，各相关办所、各村（社区）配合
| （九）单位用户用气环境隐患整治 | 17.排查整治在地下或半地下空间使用瓶装燃气。 | 镇综合行政执法大队牵头牵头，各相关办所、各村（社区）配合
|  | 18.排查整治地下或半地下空间、地上密闭或半密闭场所使用燃气，未按规范设置自动切断阀、可燃气体泄漏报警装置、独立送排风系统等安全防护措施。 | 镇综合执行政法大队牵头牵头，各相关办所、各村（社区）配合
|  | 19.排查整治瓶装燃气用户存放气瓶总重量超过100千克但未设置专用气瓶间，或在用气瓶和备用气瓶未分开放置，或瓶装燃气气瓶置于室内用餐场所。 | 镇综合行政执法大队牵头牵头，各相关办所、各村（社区）配合
|  | 20.排查整治同一用气场所使用管道天然气、瓶装燃气等两种及以上气源。 | 镇经济发展办公室牵头、燃气经营企业配合
|  | 21.排查整治燃气使用场所存放其他易燃易爆物品。 | 镇综合行政执法大队牵头牵头，各相关办所、各村（社区）配合
| （十）居民用户燃气具隐患 | 22.排查整治燃气具超期使用或安装使用不规范；燃气具、调压器、软管、气瓶等产品未经强制性产品3C认证，或不符合强制性国家标准。未使用燃气专用软管；软管老化、龟裂或超期使用；软管长度超过2米或使用“接头”、“三通”；软管穿越墙体、门窗、顶棚、地面等。使用禁止使用的50千克“气液双相”气瓶、可调节出口压力的调压器，对燃烧器具进行中压供气。 | 燃气经营企业为主体，各村（社区）配合 | 2024年8月底前，完成燃气居民用户安全隐患排查；11月底前，完成隐患整治。
| （十一）居民用户用气环境隐患 | 23.排查整治在地下或半地下空间使用瓶装燃气，地下或半地下空间、地上密闭或半密闭场所使用燃气，未按规范设置自动切断阀、可燃气体泄漏报警装置、独立送排风系统等安全防护措施。瓶装燃气用户存放气瓶总重量超过100千克但未设置专用气瓶间，或在用气瓶和备用气瓶未分开放置，或瓶装燃气气瓶置于室内用餐场所。同一用气场所使用管道天然气、瓶装燃气等两种及以上气源。燃气使用场所存放其他易燃易爆物品。 | 燃气经营企业为主体，各村（社区）配合
| （十二）区燃气经营企业用户管理隐患 | 24.排查整治燃气经营企业未建立燃气用户燃气设施定期安全检查制度，未定期开展餐饮、酒店、宾馆、学校、医院、养老机构、单位食堂、“九小场所”等单位用户和居民用户安全检查，未及时按规定告知隐患整改，未建立隐患排查整改台账。燃气经营企业未落实单位用户安全责任人、未开展燃气安全宣传培训责任和义务。燃气经营企业检查人员配置不符合规范。供气区域范围内管道末端或瓶装燃气加臭不符合国家标准或行业标准。违规充装未在本企业办理使用登记的气瓶和超期未检、报废、翻新气瓶。气瓶充装、运输、配送、使用环节未按规定使用液化石油气（二甲醚）安全监管信息系统，气瓶流转无电子档案。 | 燃气经营企业 | 常态化开展
| （十三）其它隐患 | 25.排查整治其它涉及燃气用户燃气具、消防设施、用气环境和区燃气经营企业用户管理的隐患。 | 各相关办所 | 常态化开展
三、城市燃气管道老化更新改造 | （十四）制定方案 | 26.已列入计划的改造项目开展自查，制订工作方案，逐个项目制订进度计划，明确目标、任务、时限、措施、责任等。 | 项目业主单位 | 6月底
|  | 27.结合燃气管道全覆盖排查整治，全面摸清燃气管道底数，建立清单并以投运年限20年为节点实施动态更新、分类管理。 | 燃气经营企业 | 6月底
| （十五）开展评估 | 28.督促燃气经营企业按照《重庆市城市燃气管道老化更新改造实施方案（2022—2025年）》相有关标准、程序，结合区燃气经营企业压力设备定检、运行维护、抢险抢修以及本次全覆盖排查整治情况，完成未列入改造计划管道（投运年限20年以上）的评估。 | 镇经济发展办公室协助区经济信息委、区市场监管局 | 7月底
|  | 29.督促燃气经营企业按照《重庆市城市燃气管道老化更新改造实施方案（2022—2025年）》相有关标准、程序，结合区燃气经营企业压力设备定检、运行维护、抢险抢修以及本次全覆盖排查整治情况，完成未列入改造计划管道（投运年限20年以内）的评估。 | 镇经济发展办公室协助区经济信息委、区市场监管局 | 7月底
| （十六）实施改造 | 30.已列入改造计划64.3公里管道中，未开工或进度滞后的改造项目，按照进度计划推进并确保2024年底前完工。 | 项目业主单位 | 2024年底
|  | 31.排查是否存在未列入计划的投运20年以上管道并全部完成改造。 | 燃气经营企业 | 2024年底
|  | 32.完成既有用户燃气安全装置加装5万户。 | 镇经济发展办公室配合区经济信息委 | 2024年12月底
|  | 33.改造过程中新增改造任务以及经评估应改造的燃气管道，区燃气经营企业应列入改造计划，形成改造项目，制订改造方案并在2024年底前开工，2025年底前完成。 | 燃气经营企业 | 2025年底
| （十七）加装智能装备 | 34.督促燃气经营企业制订智能感知监测设备加装计划，分期分批完成加装。 | 镇经济发展办公室配合区经济信息委 | 常态化开展
|  | 35.拟建、在建改造项目，业主单位和发展改革、经济信息、住房城市建设等部门按程序优化建设方案，加大智能监测感知设备应用力度。 | 镇经济发展办公室、镇村镇建设服务中心配合区发展改革委、区经济信息委、区住房城乡建委 | 常态化开展
|  | 36.督促各类老旧城区、老旧小区、老旧管线改造项目业主单位，建设各类感知监测体系，支撑构建燃气安全感知体系。 | 镇经济发展办公室、镇村镇建设服务中心配合区发展改革委、区经济信息委、区住房城乡建委等相关部门 | 常态化开展
| （十八）普查更新 | 37.加快在运管道补勘补测和测绘数据核验，落实竣工规划核实，及时向规划自然资源、经济信息、住房城市建设部门汇交。 | 燃气经营企业 | 常态化开展
|  | 38.完善燃气管网地理信息系统、地下综合管理信息系统、国土空间数据综合系统等，推进城市安全运行“一张网”建设。 | 镇村镇建设服务中心配合区经济信息委、区住房城乡建委、区规划自然资源局、区城市管理局 | 常态化开展
四、燃气领域安全事件应急处置能力建设 | （一）构建燃气领域“专常群”应急救援力量体系 | 39.根据燃气安全应急抢险救援需要，加强本行业领域区级应急救援队伍建设和管理。 | 镇综合行政执法大队牵头、各相关办所配合 | 常态化开展
|  | 40.配齐配强区级燃气专业救援队伍、物资装备、抢险设备，建立完善台账，加强日常管理，强化接警处警应知应会培训教育，提升应急响应、处置能力。 | 镇综合行政执法大队牵头牵头、各相关办所配合 | 2024年9月底
|  | 41.整合区燃气经营企业和其他相关专业应急队伍力量，建立区级燃气救援队伍，配齐配强救援装备设备，定期组织开展燃气事故训练演练。 | 镇综合行政执法大队牵头、各相关办所配合 | 2024年9月底
| （二）社会救援力量建设 | 42.对社会应急力量参与应急救援行动进行规范引导 | 镇综合行政执法大队牵头 | 常态化开展
|  | 43.深入推进社会应急力量参与重特大灾害抢险救援行动现场协调机制建设，完善统筹指导、任务调派和服务保障等措施 | 镇综合行政执法大队 | 常态化开展
|  | 44.重点打造社会应急力量，引导培育一批符合燃气应急的社会应急力量 | 镇综合行政执法大队 | 常态化开展
| （三）基层应急救援队伍建设 | 45.组建基层应急救援队伍，组织开展燃气应急处置培训和训练，建设微型应急救援站 | 镇综合行政执法大队 | 2024年8月底
|  | 46.建立基层应急救援队伍快速响应机制。 | 镇综合行政执法大队 | 2024年8月底
| （四）应急救援力量支撑能力建设 | 47.建立健全专业救援队伍、社会应急力量、基层救援队伍管理、考核办法，完善各级队伍培训、训练、比武制度规范，指导基层救援队伍规范合理配备装备，完善装备设备租赁、征用和补偿机制 | 镇综合行政执法大队 | 2024年6月底
|  | 48.依据市级抢险救援补偿标准，进一步明确我区应急救援队伍参与突发事件抢险救援补偿标准。 | 镇综合行政执法大队 | 2024年6月底
|  | 49.明确区级救援队伍参与燃气事故抢险救援人员编组和携带装备标准 | 镇综合行政执法大队协助 | 2024年6月底
|  | 50.积极争取国债资金项目和中央财政支持生产安全应急救援能力建设项目的相关扶持，加强燃气、危化类事故抢险救援队伍的装备配备，推进装备无人化、智能化建设。 | 镇综合行政执法大队 | 常态化开展
|  | 51.加强对企业、队伍的指导和资金投入，更新配备行业专业救援队伍装备。 | 镇综合行政执法大队，各相关办所配合 | 常态化开展
|  | 52.加快数字应急应用场景建设，健全风险隐患点、应急资源等基础数据库，通过三级数字化城市运行和治理中心贯通市、区县、镇街三级信息通道，提高灾害应急反应速度和应急处置能力。 | 镇综合行政执法大队 | 常态化开展
|  | 53.区经济信息委等行业主管部门配备燃气应急抢险救援所需领域技术指挥官，负责突发事件现场处置技术指挥工作。 | 镇综合行政执法大队 | 2024年6月底
|  | 54.开展技术指挥官培训、演练、实训，提升专业技术指挥能力，充分发挥专业技术支撑作用。 | 镇综合行政执法大队 | 2024年12月底
五、燃气领域全链条监管执法 | （二十三）运输环节执法 | 55.对未取得危险货物道路运输许可的企业、货运车辆从事燃气运输的，要责令立即停止违法行为，对相关人员处以罚款、实施联合惩戒等；对已取得许可但不再符合许可条件的企业、货运车辆从事燃气运输的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销危险货物道路运输经营许可证。 | 镇综合行政执法大队协助区交通运输委 | 常态化开展
|  | 56.对运输企业未利用重点营运车辆联网联控系统加强监控管理的违法行为加强监管执法。 | 镇综合行政执法大队协助区交通运输委 | 常态化开展
|  | 57.对驾驶员超速行驶、疲劳驾驶等违法违规行为加强监管执法。 | 镇派出所 | 常态化开展
| （二十四）销售环节执法 | 58.对未取得许可的企业从事燃气经营的，要依法责令关停；对区燃气经营企业不再符合许可条件或未按许可规定经营的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销燃气经营许可证；对区燃气经营企业落实全员安全生产责任制不到位、安全生产管理人员配备数量不足、主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格的，未对其从事送气服务的人员和配送工具制定并实施安全管理规范的，要依法责令限期改正，并对企业及主要负责人、相关责任人等依法从重处罚。 | 镇经济发展办公室配合区经济信息委 | 常态化开展
|  | 59.对管道燃气经营企业未按规定对其供气范围内的管道进行巡查维护，未对使用管道燃气的餐饮企业等用户进行户内燃气设施定期安全检查，未告知用户不得擅自改装户内燃气设施、不得在同一房间内使用两种及以上气源等安全用气要求的，要依法责令限期改正，情节严重的，依法从重处罚。对瓶装液化石油气（二甲醚）经营企业未要求其送气人员在送气时开展随瓶安检的，以及非法掺混二甲醚，违规向餐饮企业配送工业丙烷等工业燃料的，要依法责令限期改正，情节严重的，依法从重处罚。 | 镇经济发展办公室配合区经济信息委 | 常态化开展
|  | 60.对未取得许可的企业从事燃气充装的，要依法责令关停；对瓶装液化石油气（二甲醚）充装企业不再符合许可条件或未按许可规定充装的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销气瓶充装许可证；对瓶装液化石油气（二甲醚）充装企业落实全员安全生产责任制不到位、主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格、特种设备作业人员无从业资格证书的，要依法责令限期改正，并对企业及主要负责人、相关责任人等依法从重处罚。 | 镇市场监管所配合区市场监管局 | 常态化开展
|  | 61.对瓶装液化石油气（二甲醚）充装企业在充装时非法掺混二甲醚，违规充装非自有气瓶、超期未检气瓶、不合格气瓶、超出使用年限或翻新等气瓶，未依法开展气瓶检验检测的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销气瓶充装许可证。查处的气瓶必须移交气瓶检验机构报废处理，严禁不合格气瓶再次流入市场。 | 镇市场监管所配合区市场监管局 | 常态化开展
|  | 62.坚决依法从快从重打击非法经营燃气的“黑窝点”、非法充装和销售“黑气瓶”等违法违规行为，严厉追究相关人员刑事责任，曝光典型案例，强化执法震慑。 | 镇经济发展办公室、派出所、镇市场监管所协助区经济信息委、区市场监管局、区公安局 | 常态化开展
|  | 63.企业违规在有形市场或电商平台销售不符合安全标准、强制性认证要求、假冒伪劣的“问题瓶”及“问题阀”“问题软管”“问题灶”等燃气具及配件的，要责令立即停止违法行为，对相关人员处以罚款、实施联合惩戒等；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对发现的不合格产品立即下架处理，追踪溯源，实施源头治理。 | 镇市场监管所牵头，派出所配合 | 常态化开展
| （二十五）安装环节执法 | 64.对燃气管道老化或带病运行、燃气管道被违规占压及穿越密闭空间等“问题管网”，要立查立改，不能立即整改到位的，要落实好管控措施并限期整改，确保安全运行；对燃气管道周边建设项目未落实燃气设施保护责任等，要立查立改，并依法严厉追究相关责任单位和个人责任。 | 镇经济发展办公室协助区经济信息委，镇村镇建设服务中心配合 | 常态化开展
|  | 65.对特种设备检验检测机构未严格按照规范要求开展燃气压力容器、压力管道定期检验检测的，检验人员挂证、检验人员无证操作、检验报告弄虚作假的，要依法责令限期改正，情节严重的，吊销机构资质。 | 镇市场监管所 | 常态化开展
| （二十六）使用环节执法 | 66.对餐饮企业未落实消防安全责任制，未规范安装使用可燃气体泄漏报警装置，未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训，未制定和实施灭火和应急疏散预案，违规用气、用火、用电的，要依法责令限期改正，逾期不改正的，依法实施处罚。 | 镇综合行政执法大队牵头，镇经济发展办公室配合 | 常态化开展
|  | 67.对餐饮企业在地下或半地下空间使用瓶装液化石油气（二甲醚）、存放气瓶总重量超过100千克但未设置专用气瓶间、在用气瓶和备用气瓶未分开放置的，连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的，要依法责令限期改正，逾期不改正的，责令停止使用，依法并处罚款。 | 镇综合行政执法大队牵头，镇经济发展办公室配合 | 常态化开展
|  | 68.发现餐饮企业使用50千克“气液双相”气瓶、可调节出口压力的调压器，对燃烧器具进行中压供气，使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气（二甲醚）气瓶、可燃气体泄漏报警装置及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件等的，要及时移送区市场监管部门，由其对生产、流通企业进行溯源治理，依法处罚并追究刑事责任。 | 镇市场监管所、派出所、镇经济发展办公室配合区市场监管局、区商务委、区公安局、区经济信息委 | 常态化开展
|  | 69.对餐饮企业等人员密集场所未规范设置疏散通道、安全出口，疏散通道或安全出口未保持畅通、在门窗上设置了影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物，消防设施器材、消防安全标志的配置设置不符合标准或者未保持完好有效的，要责令改正，依法实施处罚，情节严重的，依法从重处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 镇综合行政执法大队牵头，派出所、镇村镇建设服务中心配合 | 常态化开展
| （二十七）第三方破坏燃气管道执法 | 70.建立联席会议制度，划定管道保护范围，规范建设活动，落实建设单位、施工单位责任，强化燃气管道保护，完善管道信息管理；建立案件信息通报和联合执法机制，对第三方建设施工破坏城市燃气管道同时还存在其他违法行为的，采取联合执法的方式依法查处。对构成犯罪的，依法追究刑事责任。通过联合执法查办典型案件，维持防范高压态势，加强警示和震慑。 | 镇综合行政执法大队牵头，各相关办所配合 | 常态化开展
六、燃气安全宣传 | （二十八）收集宣传资料 | 71.收集整理燃气安全宣传所需的科普知识、工作动态、典型案例等方面的文本、图片和视频等内容。 | 镇经济发展办公室牵头，各相关办所配合 | 常态化进行
| （二十九）开展宣传报道 | 72.指导开展宣传工作，协调市属媒体和区融媒体中心开展宣传报道，同时协调户外传媒等相关单位开展社会宣传。 | 镇新时代文明实践服务中心 | 常态化进行
| （三十）做好舆情导控 | 73.制定突发事件预案，用好“媒情网情社情”三情联动监测分析和研判处置闭环机制，对燃气安全的相关舆情进行监测，对突发敏感舆情，做好舆情导控，妥善进行处置。 | 镇新时代文明实践服务中心 | 常态化进行
七、城市燃气管道“带病运行”专项督查 | （三十一）自查阶段 | 74.各专班成员单位围绕督查重点内容认真开展自查，梳理出本部门、本辖区城市燃气管道“带病运行”基本情况、存在问题、改进措施。各区级部门、街道、企业要及时深入开展自查自纠，于9月30日前将自查报告报送至区燃气管道“带病运行”专项治理工作专班，其中问题和改进措施不少于报告篇幅的2/3。 | 镇纪委 | 9月
| （三十二）督查阶段 | 75.组建督查组开展明查暗访，通过现场核查，查阅资料，座谈交流等方式坚持问题导向，加强与治理专班的工作衔接，聚焦薄弱环节和突出问题，深入一线开展抽查核查，督查结果将作为年度考核的重要依据，对督查发现的典型问题纳入“八张问题清单”落实闭环整改。 | 镇纪委 | 10月
八、强化数字赋能 | （三十三）推动燃气一体化数字建设 | 76.推动燃气一体化数字化建设，指导开发燃气安全综合应用场景，推进区燃气经营企业、燃气行业监管数字化应用与区城市运行和治理中心贯通运行，推动燃气安全向事前预防转型。 | 镇经济发展办公室协助 | 常态化开展
|  | 77.对标市级设立区级燃气事务中心，作为燃气安全数字化应用建设、运营实施主体，以及宣传、培训、调度、检查、督导等业务承载主体，落实人财物保障，提高燃气安全管理能力。 | 镇经济发展办公室协助 | 常态化开展