土桥府〔2023〕80号

重庆市铜梁区土桥镇人民政府

关于印发《土桥镇火灾防控“除险清患”专项

行动方案》的通知

各村（居）民委员会，机关各办（所、中心），辖区各企业、有关单位：

经镇政府研究，现将《土桥镇火灾防控“除险清患”专项行动方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市铜梁区土桥镇人民政府

2023年5月29日

抄  送：镇领导，自存。

重庆市铜梁区土桥镇党政办公室            2023年5月29日印发

土桥镇火灾防控“除险清患”专项行动方案

为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真落实镇委、镇政府工作要求，深入落实全区火灾防控“除险清患”专项行动安排部署，深刻汲取近期重大火灾事故教训，扎实开展全镇火灾防控“除险清患”，坚决防范重特大火灾事故发生，经镇政府领导同意，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，坚持“人民至上、生命至上、预防为主、防消结合”工作方针，推进消防救援队伍整合改革任务，持续优化体制机制，压实防控责任，深化源头治理，加强基础建设，强化执法检查，推动数字赋能，提升队伍能力，有效防范化解城乡和森林重特大火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全，为新时代新征程新重庆建设营造良好的安全环境。

（二）主要目标。认真落实全镇火灾防控“除险清患”专项行动安排部署，统筹开展重大事故隐患专项排查整治行动，聚焦“遏较大、降一般、减总量”目标，统筹形成“1+2+N”火灾防治工作机制，摸清火灾重大隐患存量、严控增量，有效化解重大安全风险，增强全民防火意识和自救能力，整体提升森林火灾防治水平。

二、强化统筹

成立土桥镇火灾防控“除险清患”专项行动工作专班，由镇长邓洋任组长，副书记邹宽田、副镇长熊传伦任副组长。工作专班下设办公室，设在镇应急办，实行双主任制，由镇应急办负责人夏成亮、镇综合救援队队长张永江共同担任工作专班办公室主任，工作专班办公室负责日常工作，抓好统筹协调，建立定期调度、清单管理等工作机制，强力推进火灾防控除险清患专项行动各项工作。镇级有关办(所、中心）要严格按照任务分工，抓好工作落实，加强协同配合，确保工作实效。各村（居）要成立相应组织机构，对照土桥镇火灾防控“除险清患”专项行动重点任务表（见附件1）逐项分解任务、压实责任。

三、重点范围

（一）人员密集场所。包括民宿、饭店、商场、农贸市场、公共娱乐场所等。

（二）敏感特殊场所。包括医疗机构、养老机构、学校、幼儿园、文物建筑等。

（三）生产经营场所。包括厂房库房，劳动密集型企业，老旧商住楼等。

（四）林业重点区域、部位。包括林区及林缘的各类电力、燃气的输送、存储等各环节设施管线，以及通信基站等重要设施；村林密接、农林接驳、坟场、寺庙等重点部位；国有林场、自然保护地、旅游景区等重点区域；可能受森林火灾威胁的重点文物保护单位、军事设施等重点目标。

四、重点任务

依据各办(所、中心）职责分工，即日起至12月底，扎实推进“遗留问题大起底、设施设备大排查、突出问题大执法、安全素养大宣教、应急救援大演练、数字赋能大提升、队伍能力大建设”共七方面重点任务。一是聚焦遗留问题，开展大起底。重点整治未经消防验收许可投入使用、未经审批改变使用性质等违法违规问题。二是聚焦消防设施，开展大排查。重点排查整治防灭火设施、安全疏散设施、防火分隔设施、林区设施火患。三是聚焦突出问题，开展大执法。严厉打击违规用火用电、违规动火作业、违规易燃可燃材料装修、违规生产经营、占堵“生命通道”、户外违规用火等违法违规行为。四是聚焦安全素养，开展大宣教。采取会议宣传、入户宣讲、多形式宣传提升全员安全意识。五是聚焦应急救援，进行大演练。开展灭火应急演练、发挥联勤联动机制提升应急救援能力。六是聚焦数字赋能，协助进行大提升。协助加快推进“数字应急”平台建设、智慧消防平台建设、物联感知终端建设。七是聚焦队伍能力，进行大建设。充实基层火灾防治工作力量、强化村（居）应急救援队伍建设、强化森林灭火机制保障和队伍建设。

五、工作步骤

此次专项行动分自查自改、排查促改、执法督改、总结提升四个阶段。

- （一）自查自改阶段（2023年5月底前）。各村（居）、各办(所、中心）、有关单位，按照“三管三必须”要求，紧紧围绕全年目标任务，制定本行业领域火灾防控“除险清患”专项行动方案，细化措施，打表推进。各村（居）、各办(所、中心）要加强协调联动，及时向牵头部门沟通本辖区、本行业工作开展情况，确保工作实效。

- （二）排查促改阶段（2023年8月底前）。按照镇消安委负责消防安全重点单位的排查检查、南城派出所负责派出所消防列管单位的排查检查、各村（居）负责其余单位（场所）的排查检查，各办(所、中心）负责本行业领域的排查检查的机制全面执法排查。按照“谁检查谁负责，谁治理谁负责，谁监管谁负责”原则，对风险隐患的“排查、治理、管控”三个环节全过程实名制管控，逐一明确企业（单位）、属地村（居）、行业监管办（所、中心）的责任人员，层层压实责任，务实推进排查整治。

（三）执法督改阶段（2023年11月底前）。按照“遗留问题不遮掩、发现问题不回避，整改问题不遗漏”要求，完成整改销号。整改期间，要依据风险等级、整改难度，明确整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，形成隐患整治台账。对问题复杂、短时间难以整改的，由相关责任单位落实临时管控措施，制定延期整改方案。

（四）总结提升阶段（2023年12月底前）。各村（居）、各办(所、中心）全面完成火灾防控“除险清患”专项行动七大任务，总结专项行动取得的成效，系统梳理经验做法，积极推动互学互鉴，健全完善火灾防控长效机制。

六、工作要求

（一）加强组织领导，层层压实责任。镇安委办强化统筹协调，镇消安办、镇农业服务中心具体负责组织协调相关办(所、中心）抓好农村地区和森林火灾防控工作。各分管负责人在重要时段带队检查分管行业、联系村（居）火灾隐患和森林火灾防控工作。各办(所、中心）和村（居）排查整治情况要建立清单，确保本辖区、本行业领域全覆盖。各办(所、中心）和村（居）将火灾隐患登记表（见附件2）分别于6月10日、11月20日前报火灾防控“除险清患”办公室。

（二）健全工作机制，层层传导压力。对隐患整治效果开展督查检查，对推进不力、整改不实的进行警示约谈、通报批评。建立清单管理机制，镇安委办将运用“安全生产和自然灾害问题清单”进行督查核查，运用“平安报表”进行通报。镇安委办、镇消安办、镇森林防火指挥部定期晾晒工作进展和成效，激励先进、鞭策后进。建立动态考核机制，镇安委办将对工作不落实、落实走过场的单位进行全镇通报，纳入安全生产与自然灾害防治工作年度考核。

（三）严肃事故调查，强化警示问责。坚持“有案必查、一案双查、三责同追、四不放过”原则，选取典型火灾案例，查清事故前因后果、查清责任不实情况、查透教训和薄弱环节，通过细致调查分析研判深层次共性问题，制作火灾典型事故警示教育片，公开曝光典型案例。

附件：1.土桥镇火灾防控“除险清患”专项行动重点任务表

2.土桥镇火灾防控“除险清患”专项行动隐患登记表

附件1

土桥镇火灾防控“除险清患”专项行动重点任务表

| 重点任务 |  |  | 具体工作要点 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、遗留问题大起底 |  | 1.未经消防验收许可投入使用 | 对未经消防验收或竣工验收备案擅自投入使用的遗留问题，开展全面摸排，以“事要解决”为标准，梳理制定问题清单，组织开展现场办公，“一事一议”出台政策措施，完善设施设备和消防验收手续，对经整改仍达不到消防技术标准且无法通过消防审批的，依法责令停止违规使用。 | 建管办 | 综合执法办（大队）、应急办配合，社事办、文旅办、经发办等相关办（所、中心） |
|  |  | 2.未经审批改变使用性质 | 对违规改变场所火灾危险性定性的行为进行全面摸排，重点整治丁、戊类厂房用作丙类生产储存，丙类厂房用作甲、乙类生产储存，督促加强完善火灾防范措施，尽快重新办理消防审批手续，对达不到消防技术标准无法通过消防审批的，依法责令停止违规使用。 | 综合执法办（大队） | 建管办、应急办配合，社事办、经发办、文旅办等相关办（所、中心） |
| 重点任务 |  |  | 具体工作要点 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 二、设施设备大排查 | 3.防灭火设施 |  | 未按要求设置室内外消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求；未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，或消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能。 | 应急办 | 建管办、综合执法办（大队）、社事办、经发办、文旅办等相关办（所、中心） |
|  | 4.安全疏散设施 |  | 疏散楼梯数量不足或设置不符合要求；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 应急办 | 建管办、综合执法办（大队）、社事办、经发办、文旅办等相关办（所、中心） |
|  | 5.防火分隔设施 |  | 未按要求设置防火分区，不具备防火分隔功能；电缆井、管道井等防火封堵不严密，破坏建筑防火分隔。 | 应急办 | 建管办、综合执法办（大队）、社事办、经发办、文旅办等相关办（所、中心） |
|  | 6.林区设施火患 |  | 对林区及林缘输电线路、铁路的安全距离，输配电、电信基站等设施设备存在的倒塌、老化、断线、短路、绝缘子脱落，林区及林缘重要设施的防火隔离带开设，林区公路、林下通道可燃物清理，防火道路通行状况；森林消防水池、山坪塘蓄水状态；林区沿线森林火灾危险地段防控措施等开展排查。 | 镇农服中心 | 经发办、建管办、应急办 |
| 重点任务 |  |  | 具体工作要点 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 三、突出问题大执法 | 7.违规用火用电 |  | 电器线路敷设、照明灯具安装、大功率电器使用不符合规定；电动自行车（蓄电池）违规充电；医院、养老机构、氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电；违规使用瓶装液化石油气。 | - | 建管办、社事办、经发办、文旅办综合执法办（大队）、镇应急办 |
|  | 8.违规动火作业 |  | 电气焊作业人员无证上岗、未建立特种作业人员台帐、未落实动火审批制度、未落实防止火花飞溅措施、现场未配备消防器材、未清理易燃可燃物、未明确专人看护。 | 应急办 | 建管办、经发办、社事办、文旅办、综合执法办（大队）、土桥食药监所 |
|  | 9.违规易燃可燃材料装修 |  | 医院、冷库保温材料燃烧性能不符合要求；违规使用易燃可燃材料装饰装修；违章使用易燃可燃材料夹芯彩钢板。 | - | 建管办、经发办、社事办、文旅办、综合执法办（大队）等相关办（所、中心） |
| 重点任务 |  |  | 具体工作要点 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 三、突出问题大执法 | 10.违规生产经营 |  | 特种作业人员未持证上岗；违规存放、使用易燃易爆危险品；场所内违规设置员工宿舍；电化学储能电站设置在人员密集场所内；违规将住宿与生产、储存、经营场所混合在同一空间内；自动消防设施未落实维护保养。 | - | 经发办、建管办、社事办、文旅办、应急办、综合执法办（大队）等相关办（所、中心） |
|  | 11.占堵“生命通道” |  | 开展消防车通道和救援场地“除障、查违”行为，全面清理影响消防车通行和妨碍消防车操作的各类障碍物，严禁电动自行车使用“飞线”在楼道停放充电。 | 综合执法办（大队） | 经发办、南城派出所、建管办、应急办等相关办（所、中心）按职责分工负责 |
|  | 12.户外违规用火行为 |  | 在森林防火期且处于防火区内，严查野外违规用火行为（烧香烧纸、燃放烟花爆竹、烤火、野炊、吸烟、燃放孔明灯、烧蜂驱兽、小孩玩火等非生产性用火，烧荒积肥、烧木炭、焚烧农作物废弃物料、违规焚烧疫木以及未经批准的开山爆破、切割、电焊等生产性用火）；在非指定区域内焚烧树叶、垃圾。 | - | 农业服务中心、综合执法办（大队）、南城派出所按职责分工负责 |
| 重点任务 |  |  | 具体工作要点 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 四、安全素养大宣教 | 13.媒体宣传 |  | 镇政府每季度至少召开1次专题会，通报专项行动情况。每周通过短信等方式推送防火安全提示不少于1次，形成舆论声势；开展典型火灾事故警示宣传教育，集中曝光重大火灾隐患和违法违规行为，以案说法、以案明责。对专项行动中的探索出有效做法的村（社区）、企业、单位，及其成功经验，开展正面宣传报道。 | 党群办、应急办、农业服务中心 | 社事办、经发办、文旅办等相关办（所、中心）按职责分工负责 |
|  | 14.入户宣讲 |  | 开展居民家庭防范火灾宣传，制作防火手册和印有防火常识的日用宣传品；村、社区组织开展敲门行动，按照“一户一册”标准，大力宣传“文明用火、安全用电、家庭防火、逃生自救”等防火知识，提升公众防火安全意识。 | - | 党群办、应急办、农业服务中心等相关办（所、中心） |
|  | 15.多形式宣传 |  | 村、社区依托农村“大喇叭”开展消防提示警示宣传；车站、景点等单位，利用户外大屏、固定宣传栏、显示牌等，播放防火公益广告；协助开展消防文艺巡演主题活动，不断提高群众消防安全意识。 | - | 应急办、农业服务中心、文旅办 |
| 重点任务 |  |  | 具体工作要点 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 五、数字赋能大提升 |  |  | 协助推进“数字应急”平台建设、智慧消防平台建设、物联感知终端建设。 | - | 经发办、应急办、建管办、农业服务中心等相关办（所、中心） |
| 六、应急救援大演练 | 16.开展灭火应急演练 |  | 督促社会单位、社区制定可操作的灭火和应急疏散预案，组织开展灭火逃生疏散演练；消防救援站、应急救援队加强对高风险场所的熟悉演练。全年至少开展1次镇级森林火灾联合演练，完善处置办法；各村全年至少开展1次森林防灭火实战演练和培训。 | - | 应急办、农业服务中心、综合执法办（大队）等相关办（所、中心） |
|  | 17.联勤联动机制 |  | 加强综合应急救援队伍、村（社区）综合救援站、社会救援力量、社区微型消防站联勤联动，协助完善应急、林业、派出所、交通、卫生、消防、气象指挥框架，提高同步调度、协同救援能力；混合生产经营场所必须建立消防联勤联动机制，确保发生火灾等紧急状况有人员第一时间响应并组织疏散。 | 应急办、农服中心 | 南城派出所、建管办、综合执法办（大队）、社事办等相关办（所、中心） |
| 七、队伍能力大建设 | 18.充实基层火灾防治工作力量 |  | 12月底前，新建6个森林消防水池、1个消防工作站。 | - | 应急办、农业服务中心 |
| 重点任务 |  |  | 具体工作要点 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 七、队伍能力大建设 | 19.强化应急救援队伍建设 |  | 按照“能专则专、不专则合、能联则联”的原则，要整合现有应急救援力量，根据风险、需求配备适应灭火应急救援的器材、装备。 | - | 应急办、农业服务中心、综合应急救援队 |
|  | 20.强化森林灭火机制保障和队伍建设 |  | 加强镇、村、社森林消防应急力量建设，按标准建设综合应急救援队伍，按要求配备森林消防水泵、水带、移动水池等专业物资装备。 | - | 应急办、农业服务中心 |

附件2

土桥镇火灾防控“除险清患”专项行动隐患排查表

单位名称：                            填表人：                填报时间：

| 序号 | 检查时间 | 检查领域 | 检查企业（点位）名称 | 问题描述 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任单位 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |